**Отчет о реализации муниципальных программ**

**в городском округе Спасск-Дальний**

**за 2020 год**

В 2020 году в городском округе Спасск-Дальний действовало   
30 муниципальных программ, имеющих межотраслевой характер и направленных на получение положительного эффекта во всех сферах жизнедеятельности городского округа.

В отчетном году финансировалось 28 муниципальных программ, реализация мероприятий по 9 муниципальным программам осуществлялась на территории городского округа в структуре государственных программ Приморского края.

**Финансирование муниципальных программ**

**из средств бюджета городского округа Спасск-Дальний**

**в 2020 году**

|  | **Наименование** | **Утверждено в бюджете** | **Профинансировано** | **%**  **исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **МП "Антитеррор" на 2017-2022 годы** | **511,05** | **358,94** | **70,2** |
| **2** | **МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний" на 2017-2022 годы** | **8 322,16** | **8 148,78** | **97,9** |
|  | *Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы* | *8 245,16* | *8 083,63* | *98,0* |
|  | *Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в городском округе Спасск-Дальний"* | *72,00* | *63,04* | *87,6* |
|  | *Подпрограмма " Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний"* | *5,00* | *2,10* | *42,0* |
| **3** | **МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы"** | **62,80** | **40,70** | **64,8** |
| **4** | **МП "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2022 годы** | **279617,16** | **273 178,40** | **97,7** |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" на 2020-2022 годы* | *125 311,72* | *122 466,88* | *97,7* |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2020-2022 годы* | *78 937,49* | *76 228,71* | *96,6* |
|  | *Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях дополнительного образования" на 2020-2022 годы* | *33 463,09* | *33 079,45* | *98,9* |
|  | *Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний" на 2020-2022 годы* | *31 164,06* | *30 820,98* | *98,9* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2022 годы* | *3 906,66* | *3 877,55* | *99,3* |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2022 годы* | *3 985,43* | *3 875,18* | *97,2* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2020-2022 годы* | *1 151,64* | *1 132,60* | *98,3* |
|  | *Подпрограмма "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний* | *1 697,05* | *1 697,05* | *100,0* |
| **5** | **МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2023 годы** | **500,00** | **500,00** | **100,0** |
| **6** | **МП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы"** | **56 238,33** | **54 970,47** | **97,7** |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2023 годы* | *81,61* | *74,14* | *90,8* |
|  | *Подпрограмма "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы"* | *4,62* | *4,62* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Памятники истории и культуры на 2018- 2023 годы"* | *140,00* | *50,00* | *35,7* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2018-2023 годы* | *160,00* | *160,00* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2023 годы (Ремонт ДК "Приморье"* | *1 141,00* | *1 141,00* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний"* | *42 320,99* | *41 991,16* | *99,2* |
|  | *Подпрограмма Финансовое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"* | *12 390,12* | *11 549,55* | *93,2* |
|  | *Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2023 г.* | *0,00* | *0,00* |  |
| **7** | **МП " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2020-2022 годы"** | **7 730,43** | **7 645,27** | **98,9** |
|  | *Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний"* | *7 637,73* | *7 619,02* | *99,8* |
|  | *Подпрограмма "Газоснабжение городского округа Спасск-Дальний"* | *92,70* | *26,25* | *28,3* |
| **8** | **МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025"** | **511,68** | **481,76** | **94,1** |
| **9** | **МП "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2020-2023 годах"** | **6 300,00** | **6 074,34** | **96,4** |
| **10** | **МП "Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства" на 2019-2024 годы** | **153,78** | **139,13** | **90,5** |
| **11** | **МП "Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы"** | **8 164,23** | **6 978,62** | **85,5** |
|  | *Подпрограмма " Благоустройство городского округа Спасск-Дальний"* | *6 593,51* | *6 380,20* | *96,8* |
|  | *Подпрограмма "Озеленение"* | *1 570,72* | *598,41* | *38,1* |
| **12** | **МП "Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022г.** | **24 054,00** | **23 061,70** | **95,9** |
| **13** | **МП " Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы.** | **2 077,63** | **2 052,09** | **98,8** |
| **14** | **МП "Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний" на 2019-2023 годы** | **200,00** | **127,11** | **63,6** |
| **15** | **МП "Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2023 годы"** | **842,81** | **792,64** | **94,0** |
| **16** | **МП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Спасск-Дальний на 2020 - 2023 годы"** | **697,50** | **494,99** | **71,0** |
| **17** | **МП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020- 2023г."** | **5 607,13** | **4 922,91** | **87,8** |
| **18** | **МП "Разработка Правил землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний на 2020 год"** | **1 200,00** | **1 200,00** | **100,00** |
| **19** | **МП "Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2023 годы"** | **150,00** | **110,41** | **73,61** |
| **20** | **МП "Программа противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2016-2023 годы"** | **10,00** | **10,00** | **100,00** |
| **21** | **МП "Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно - политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2023 года"** | **20,00** | **20,00** | **100,00** |
| **22** | **МП "Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2022 годы** | **20,00** | **20,00** | **100,00** |
| **23** | **МП "Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний"2017-2023 г.** | **5 800,00** | **5 752,19** | **99,2** |
| **24** | **МП "Молодежная политика" городского округа Спасск-Дальний на 2020-2022 годы"** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | *Подпрограмма "Молодежь Спасска"* | *60,00* | *60,00* | *100,00* |
|  | *Подпрограмма "Спасск без наркотиков"* | *20,00* | *20,00* | *100,00* |
|  | *Подпрограмма "Профилактика правонарушений"* | *20,00* | *20,00* | *100,00* |
| **25** | **МП "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2022 годы** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00** |
| **26** | **МП "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2020-2022 годы"** | **89 727,24** | **87 578,23** | **97,60** |
|  | *Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний* | *6 430,90* | *6 277,33* | *97,60* |
|  | *Подпрограмма" Подготовка спортивного резерва го Спасск-Дальний" на 2020-2022* | *62 959,82* | *62 625,62* | *99,50* |
|  | *Подпрограмма " Финансовое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия спортивных учреждений"* | *3 633,85* | *3 562,21* | *98,00* |
|  | *Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний на 2020-2022 годы"* | *16 273,51* | *14 706,06* | *90,4* |
|  | *Подпрограмма " Антитеррор" 2020-2022 г.* | *220,23* | *216,85* | *98,5* |
|  | *Подпрограмма " Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний" 2020-2022 гг.* | *208,94* | *190,16* | *91,02* |
| **27** | **МП "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2020-2023 годы"** | **5 874,63** | **5 599,71** | **95,32** |
| **28** | **МП "Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы"** | **415,00** | **400,00** | **96,4** |
|  | **Итого** | **505 907,56** | **491 758,37** | **97,2** |

**Муниципальная программа «Антитеррор» на 2017-2022 годы**

Главная цель программы *-* создание условий для противодействия терроризму, усиление антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, охраны жизни и здоровья граждан, имущества.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 358,94 тыс. руб. при плане 511,05 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 70,2 %.

В 2020 году оказывались услуги экстренного вызова наряда полиции, услуги охраны объектов, услуги по техническому обслуживанию технических средств охраны.

**Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2017-2022 годы**

Главная цель программы *-*минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, при совершении террористических актов, в результате ведения военных действий или вследствие этих действий; снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение системы муниципального управления в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждения происшествий на водных объектах и при угрозе и совершении террористических актов.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 8 148,78 тыс. руб. при плане 8 322,16 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,9 %.

Программа включает следующие подпрограммы:

*- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Спасск-Дальний».*

Подпрограмма направлена на снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях; совершенствование системы предупреждения и оповещения населения об опасностях на территории городского округа Спасск-Дальний; совершенствование материально-технического оснащения сил постоянной готовности городского звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС.

Денежные средства направлены на создание условий для организации зоны обсервации.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 87,6 %.

*- «Обеспечение безопасности на водных объектах городского округа Спасск-Дальний».*

Для обеспечения безопасности на водных объектах городского округа приобретены баннеры о запрете купания.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 42,0 %.

*- «Обеспечение реализации муниципальной программы».*

Подпрограмма направлена на обеспечение текущей деятельности   
МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Спасск-Дальний».

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,0 %.

**Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы"**

Главная цель программы *-* укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа - обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 40,70 тыс. руб. при плане 62,80 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 64,8 %.

В 2020 году оказывались услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств пожарной сигнализации.

**Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы**

Главная цель программы *-* обеспечение функционирования и развития системы образования городского округа Спасск-Дальний, качества реализации деятельности Муниципального казённого учреждения «Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний».

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 281 229,02 тыс. руб. при плане 287 667,88 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 273 178,40 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 8 050,62 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,8 %.

Программа включает в себя подпрограммы:

*- «Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» на 2020-2022 годы, "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2020-2022 годы, «Развитие дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования» на 2020-2022 годы, «Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы.* Подпрограммы предусматривают расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

*- «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы.* Бюджетные обязательства исполнены на 99,2 %.

В 2020 году выполнен ремонт ограждения МБДОУ № 5, приобретено оборудование для вновь открываемого детского сада № 11 «Матроскин». Разработана проектно-сметная документация на:

- устройство ограждения, включая экспертизу по СОШ № 1, 3, 11, 12, 14, 15.

- капитальный ремонт спортзала СОШ № 12.

На условиях софинансирования выполнен капитальный ремонт кровли МБОУ Гимназия и капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 4 (замена оконных блоков).

*- «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы.*

Бюджетные обязательства исполнены на 97,2 %.

Производится ежемесячное обслуживание автоматической пожарной сигнализации, выполнены дооборудование и испытания пожарной системы   
ДОУ № 11, произведено подключение к системе радиомониторинга ДОУ № 1, разработана проектно-сметная документация, включая госэкспертизу, на модернизацию АПС ДОУ № 23, на капитальный ремонт АПС СОШ № 1,3,5,12,14, выполнен ремонт АПС ДОУ № 14, получено положительное заключение от госэкспертизы ПСД на модернизацию и капитальный ремонт АПС ДОУ № 17.

*- «Антитеррор» на 2020-2022 годы*

Бюджетные обязательства по реализации мероприятий исполнены на 98,3 %. Денежные средства направлены на охрану здания управления образования, гаража   
МБУ ДО «Созвездие», здания ДОУ № 10, техническое обслуживание комплекса технических средств охраны МКУ «ЦФХ и МО МОУ городского округа Спасск-Дальний, гаражей МБУ ДО «Созвездие и здания ДОУ № 10 и услуги экстренного вызова наряда полиции отдела вневедомственной охраны, монтаж системы охранной сигнализации в здании МБДОУ № 2 «Капелька».

*- «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний на 2208-2022 годы»*

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %. Организованы пришкольные лагеря с дневным пребыванием и профильные лагеря, трудоустроено 76 учащихся на условиях временной занятости. Деньги направлены на оплату кредиторской задолженности за организацию питания.

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020– 2023 годы»**

Основной целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в социально-экономическом развитии городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма средств, направленная на реализацию программы, составила 500,00 тыс. руб.

Бюджетные обязательства исполнены на 100%.

Внесено изменение в программу в целях поддержания МСП из числа отраслей экономики, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Утвержден Порядок оказания финансовой поддержки субъектам МСП, из числа в наибольшей степени пострадавших отраслей экономики в условиях ухудшений ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году оказана финансовая поддержка на приобретение ГСМ, антисептических средств, одноразовых перчаток и медицинских масок 4 субъектам малого и среднего предпринимательства из числа пострадавших отраслей экономики: ООО «Автоколонна 1951» - 91,3 тыс. руб.; ООО «Виза» - 195,6 тыс. руб.; ООО «Приморье- Групп С» - 169,6 тыс. руб.; ООО «Сервис» - 43,5 тыс. руб.

При главе городского округа Спасск-Дальний проведено 9 заседаний Совета по содействию развитию малого предпринимательства и контрольно-надзорной деятельности (в том числе 3 расширенных, 4 дистанционных (заочных) и 2 в режиме ВКС).

В части исполнения законодательства по информационной поддержке предпринимателей на постоянной основе размещается информация на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний. В разделе «Малое и среднее предпринимательство» в 2020 году созданы два актуальных подраздела: «Предпринимателям по коронавирусу», «Поддержка МСП на период распространения COVID-19. Информационная поддержка оказывалась и путем трансляции информационных материалов с использование монитора на центральной площади города.

**Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы»**

Главная цель программы *-* создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в городском округе Спасск-Дальний и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году при плане 59 297,58 тыс. руб., составляет 55 119,71 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 54 970,47 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 149,25 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 92,9 %.

Программа включает подпрограммы:

- *«Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы»*

В МБУ «Центральная городская библиотека городского округа Спасск-Дальний» обеспечена пультовая охрана и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации.

Бюджетные обязательства исполнены на 90,8 %.

*- «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы».*

Для МБУ «Центральная городская библиотека городского округа Спасск-Дальний» приобретено 209 экземпляров литературы, ноутбук, принтер, многофункциональное устройство. Финансирование направлено из средств краевого бюджета (149,25 тыс. руб.) и городского бюджета (4,62 тыс. руб.).

Бюджетные обязательства исполнены на 100%.

- «*Памятники истории и культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы»*

Проведены сезонные работы по уходу и содержанию памятников. Финансирование направлено из средств городского бюджета (50,0 тыс. руб.).

Бюджетные обязательства исполнены на 35,7 %.

*- «Антитеррор на 2018-2023 годы»*

В рамках реализации данной подпрограммы 2020 году установлена видеокамера в МБУ ДО «ДШИ» и изготовлена проектная документация на ограждение территории МБУ ДО «ДШИ» (забор высотой 1,5 м.)

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %.

- *«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальни» на 2018-2023 годы»*

Изготовлена проектно-сметной документация на капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДШИ» и ремонт помещений МБУ «Центральная городская библиотека городского округа Спасск-Дальний», произведена замена теплового узла и теплосчетчика в здании МБУ ДО «ДШИ».

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %.

*«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы» и «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры на 2018-2023 годы»,* направлены на текущее содержание учреждений культуры.

Бюджетные обязательства исполнены на 99,2 % и 93,2 % соответственно.

*- «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы»*

Данная подпрограмма в 2020 году не финансировалась.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2020-2022 годы».**

Главная цель программы *-* повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Спасск-Дальний и развитие рынка энергосервисных услуг.

Основным способом достижения поставленных в программе Энергосбережения целей и задач является стимулирование энергосбережения, т.е. предложение администрацией городского округа участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году при плане 8 579,18 тыс. руб. составляет 8 494,02 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 7 645,27 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 848,75 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,0 %.

Программа включает подпрограммы:

- *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний»*

МБУ "Наш город" выполнение муниципального задания.

Бюджетные обязательства исполнены на 99,8 %.

*- «Газоснабжение городского округа Спасск-Дальний».*

Произведена оплата за корректировку схемы газоснабжения городского округа из средств краевого бюджета (848,75 тыс. руб.) и городского бюджета 26,25 тыс. руб.).

Бюджетные обязательства исполнены на 92,9 %.

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025 год»**

Главная цель программы *-* обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных установленным порядком аварийными и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году при плане 80 010,21 тыс. руб., составляет 71 375,12 тыс. руб. в том числе:

- средства местного бюджета – 481,76 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 10 681,66 тыс. руб.;

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 60 211,70 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 89,2 %.

Расселяемая площадь в 2020 году составила 4 600 кв.м. при плане 4007 кв.м.

На выделенные средства произведена покупка 39 жилых помещений, выплачена выкупная стоимость за 5 жилых помещений.

**Муниципальная программа «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2020-2023 годах»**

Главная цель программы *-* организация освещения улиц города в целях улучшения условий проживания жителей городского округа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составила 6 074,34 тыс. руб. при плане 6 300,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,4 %.

За отчетный период произведена оплата ПАО «ДЭК» за электроэнергию, используемую на уличное освещение, АО «Спасскэлектросеть» за обслуживание сетей уличного освещения, МБУ «Наш город» за замену светильников уличного освещения и ПАО «Мегафон» за мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов.

**Муниципальная программа «Строительство, реконструкция модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Спасск-Дальний на 2019-2024 годы»**

С целью обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в 2020 году решались задачи поэтапной модернизации объектов и сетей системы водоснабжения и водоотведения, имеющих большой процент износа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году при плане 3 031,56 тыс. руб., составляет 3 016,91 тыс. руб. в том числе:

- средства местного бюджета – 139,13 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 2 877,79 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,5 %.

Произведена оплата за выполненные в 2020 году:

- разработку проектной документации на реконструкцию Вишневского водохранилища;

- проверку достоверности сметного расчета по проектированию строительства объекта «Водопровод по ул. Приморской».

**Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы»**

Главная цель программы *-* совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории городского округа, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 6 978,62 тыс. руб. при плане 8 164,23 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 85,5 %.

Программа включает подпрограммы:

*- «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний»*.

МУП «Городской рынок» выполнены работы по благоустройству территории городского округа, содержанию общественных кладбищ, устройству контейнерных площадок и ремонту детских и спортивных площадок. Также, денежные средства направлены за поставку аншлагов, изготовление контейнеров и новогоднее украшение городского округа.

*-* «Озеленение».

Выполнены работы по озеленению территории городского округа, произведена валка аварийных деревьев, формирование крон деревьев.

**Муниципальная программа «Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы»**

Главная цель программы *-* обеспечение сохранности автомобильных дорог, объектов дорожной инфраструктуры улучшения их технического состояния, обеспечение охраны жизни, здоровья участников дорожного движения.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет   
23 061,70 тыс. руб. при плане 24 054,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,9 %.

Денежные средства направлены за разработку проекта организации дорожного движения и разработку комплексной схемы организации дорожного движения; приобретение дорожной техники (комбинированной дорожной машины и фрезы), зимнее и летнее содержание дорог.

Достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе «Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы»:

1. Сокращение дорожно-транспортных происшествий – 8 %.

2. Сокращение числа погибших и получивших увечья в дорожно-транспортных происшествиях – 5 %.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»**

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа Спасск-Дальний, способствующего комфортной безопасной жизнедеятельности населения.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году при плане 50 304,87 составляет 50 279,33 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета – 2 052,09 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 24 820,92 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 23 406,33 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,9 %.

Проведено благоустройство трех общественных территорий Сквер Победы, Сквер ДОРА, Сквер по ул. Коммунаров, завершено благоустройство парка   
им. Фадеева.

Выполнены работы по освещению территории, асфальтированию дорожек и укладке тротуарной плитки, установке скамеек и урн, устройству детской и спортивной площадки, установке памятной стелы и информационных стендов.

Произведено асфальтирование 16 придомовых территорий. Выполнено асфальтирование дворовых территорий, ремонт дворовых проездов, устройство бордюра на придомовой территории. Установлено 5 детских спортивных площадок.

**Муниципальная программа «Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний на 2019-2023 годы»**

Основной целью Программы является сохранение и восстановление жилищного фонда в городском округе Спасск-Дальний.

Для достижения основной цели требуется решение задачи: содержание и текущий ремонт муниципального жилого фонда.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 127,11 тыс. руб. при плане 200,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 63,6 %.

Средства направлены на оплату МБУ «Наш город» за выполнение муниципального задания и приобретение материалов.

**Муниципальная программа «Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2023 годы»**

Основной целью Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждения опасного поведения на дорогах, улучшения качества организации движения пешеходов в городском округе Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 792,64 тыс. руб. при плане 842,81 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 94,0 %.

**Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Спасск-Дальний на 2020 - 2023 годы»**

Целью программы является развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 494,99 тыс. руб. при плане 697,50 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 71,0 %.

Денежные средства направлены ООО "Вираж" и ООО АТП "Дальавтотранс" за перевозки пассажиров и багажа по маршруту 5Э.

**Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020-2023 годы**»

Основной целью Программы является приведение технического состояния автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году при плане 104 137,13 тыс. руб., составляет 103 452,91 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета – 4 922,91 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 98 530,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,3 %.

В 2020 году за счет средств субсидий дорожного фонда Приморского края и средств бюджета городского округа произведен ремонт дорог и внутриквартальных проездов протяженностью 12,016 км., площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 74 130,76 м2. Отремонтировано тротуаров протяженностью 877 м, площадью 2808 м2.

Проведена экспертиза смет на ремонт дорог. Выполнены работы по осуществлению строительного контроля (технадзора) за ходом выполнения ремонтных работ на дорогах.

**Муниципальная программа «Разработка Правил землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний на 2020 год»**

Основной целью Программы является разработка Правил землепользования и застройки в целях приведения их в соответствие со сложившейся в городском округе ситуацией, для удовлетворения потребностей жителей и развития предпринимательской деятельности на территории города.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 1 200,00 тыс. руб.

Бюджетные обязательства за выполнение муниципального задания исполнены в полном объеме.

*Целевой индикатор:*

*1.* Разработка Правил Землепользования.

Правила землепользования и застройки городского округа разработаны. В январе 2021 утверждены Думой городского округа.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2023 годы»**

Главная цель программы *-* развитие и совершенствование системы муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет   
110,41 тыс. руб. при плане 150,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 73,6 %.

Прошли повышение квалификации 17 муниципальных служащих по вопросам организации муниципальных закупок, противодействие коррупции, земельных и имущественных отношений, муниципального правотворчества, градостроительной деятельности. В краткосрочных тематических семинарах приняли участие 75 муниципальных служащих.

**Муниципальная программа «Противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2016-2023 годы»**

Основной целью Программы является: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции, снижение уровня коррупции, устранение причин ее возникновения во всех сферах жизни и деятельности общества путем повышения эффективности координации антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления городского округа Спасск-Дальний и институтов гражданского общества.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 10,0 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила   
100,0 %.

Прошли ежегодное повышение квалификации по противодействию коррупции 10 человек.

Проведена антикоррупционная экспертиза 225 нормативно-правовых актов.

Рассмотрено 14 протестов прокуратуры на НПА, которые приведены в соответствие с действующим законодательством.

Проведено 20 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, рассмотрены материалы в отношении 43 муниципальных служащих.

Коррупционных нарушений не выявлено. Обращений граждан по коррупционным фактам не поступало.

**Муниципальная программа «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2023 годы»**

Основными целями Программы являются противодействие возможным факторам проявления экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, общественно-политической стабильности на территории городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 20,0 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила   
100,0 %.

На территории города действуют 6 народных дружин. Дружинники принимали участие в охране общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.

Изготовлены информационные стенды к проведению тренинга для старших школьников на тему "Жить в мире с собой и другими" и буклетов к акции "Круглый стол: "С кого начинается Родина...". К 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне изготовлен баннер с символикой «75 лет Победы».

Совет ветеранов проводил мероприятия патриотической направленности и, прежде всего, со школьниками и молодёжью: Дни памяти, Уроки мужества, встречи с ветеранами войны и труда, с молодёжным парламентом городской Думы и молодёжными организациями города. Педагогами совместно с сотрудниками   
МО МВД России «Спасский» проводятся беседы о недопущении вступления в преступные группировки и экстремистские организации, а также пагубности различных радикальных экстремистских течений. Спасской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и Спасским отделением Российского союза молодежи проведены мероприятия во исполнение Федерального Закона «О днях воинской славы России». Проводится постоянный мониторинг печатных и электронных СМИ города с целью выявления негативных социально-экономических ситуаций. Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках договора о предоставлении услуг установлена система контентной фильтрации доступа к сети Интернет, осуществляемая на уровне провайдера. Фактов беспрепятственного доступа учащихся к ресурсам сети «Интернет», несовместимых с задачами обучения, не обнаружено.

**Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2022 годы»**

Основными целями Программы являются формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 20,0 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила   
100,0 %.

В Администрации ГО Спасск-Дальний приобретен мобильный лицензированный переносной телескопический пандус для инвалидов-колясочников, переоборудованы тротуары перед зданием для удобства перемещения на инвалидных колясках. В День инвалидов произведено адресное поздравление обществ инвалидов от имени главы с вручением подарочных наборов.

Оказано содействие в поездке представителей общества инвалидов ГО Спасск-Дальний на 3 мероприятия в г.Владивосток и пгт. Пограничный. Привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов через публикации в СМИ. Напечатано социально-значимых статей в СМИ - 6. В 100 % объеме исполнена паспортизация муниципальных объектов социальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний (паспортизировано 12 объектов). Дооборудовано 3 муниципальных объекта физической культуры и спорта: в спортзале МБУ «Спортивная школа «Атлант» установлена кнопка вызова, в МАСУ «Физкультурно-спортивный центр» установлена кнопка вызова и оборудовано знаком и разметкой парковочное место для инвалидов, передвигающихся на автотранспорте, на базе лыжной школы в с. Калиновка установлен стационарный пандус. П «ЦРА № 29» установлены наружные таблички со шрифтом Брайля (с указанием местонахождения объекта для слепых и слабовидящих категорий инвалидов).

**Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2017-2023 годы»**

Основной целью Программы является: модернизация компьютерного парка; внедрение новых информационных систем в Администрации городского округа Спасск-Дальний; обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 5 752,19 тыс. руб. при плане 5 800,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,2 %.

Обновлён парк компьютерной техники на 40 ед., приобретено 4 видеокамеры для видеонаблюдения, запасные части для компьютерной оргтехники и для серверного оборудования; приобретено 60 лицензий операционных систем, офисный пакет приложений на 30 лицензий, программный комплекс проектно-сметной документации, произведено обновление правовых и финансовых систем; произведён монтаж компьютерной сети; приобретено оборудование для сохранности устройств защиты информации и хранения данных, а также программные и аппаратные средства защиты информации, сертифицированные ФСТЭК России.

**Муниципальная программа «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2020-2022 годы»**

Главной целью Программы является создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи и её духовно-нравственное воспитание.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 100,0 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила   
100,0 %.

Программа предусматривает реализацию трех подпрограмм:

-*«Молодежь Спасска»*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила   
100,0 %.

Проведены новогодняя дискотека для молодежи городского округа Спасск-Дальний, Спартакиада для воспитанников детских домов и интернатов 2002-2005 г.р., Акция «Гвоздика», посвященная празднованию 75-летия ВОВ, конкурс рисунков "Я рисую Новый год" среди учащихся 1-4 классов.

*- «Спасск без наркотиков»*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила   
100,0 %.

Проведены Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», Конкурс рисунков городского округа Спасск-Дальний «Я, за здоровый образ жизни!» среди учащихся 1-6 классов общеобразовательных организаций, игра "квест-технология" среди учащихся 7-8 классов, конкурс буклетов "Я за здоровый образ жизни".

*- «Профилактика правонарушений»* -

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила   
100,0 %.

Проведены конкурсы "Ох уж эти сказки" и "Дневник одного героя", фотоконкурс "Новогодний селфи-Спасск"

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы**

Главная цель программы *-* предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 4 404,18 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 1 000,00тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 1 723,54 тыс. руб.;

- средства федеральный бюджет – 1 680,64 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила   
100,0 %.

В 2020 году с департаментом по делам молодежи Приморского края подписано соглашение на выплату субсидий 3 молодым семьям.

В рамках данной программы приобретено жилье на вторичном рынке   
3 семьями в составе 14 человек общей площадью 234,3 кв.м.

За время действия программы приобрели квартиры 45 молодых семей.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы**

Главная цель программы *-* обеспечение возможности для населения городского округа Спасск-Дальний вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году при плане 175 853,21 тыс. руб. составляет 158 373,21 тыс. руб., в т.ч.

- средства местного бюджета – 87 578,23 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 52 209,01 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 18 585,98 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 90,1 %.

Программа включает следующие подпрограммы:

- *«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний»* на 2020-2022 годы.

В 2020 году проведено 54 спортивно- массовых мероприятия. В связи с введением мер по ограничению распространения инфекции COVID-19 ряд мероприятий были отменены. Сборные команды городского округа приняли участие в 23 соревнованиях Приморского края, ДВФО и РФ.

С 01.06.2020 организована физкультурно-спортивная работа по месту жительства за счет средств местного бюджета 14,47 тыс. руб. и средств бюджета Приморского края 468,0 тыс. руб. Работает 4 человека.

Данная программа предусматривает реализацию мероприятий по содержанию МАСУ «Физкультурно-спортивный центр».

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,6 %.

*- «Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск – Дальний» на 2020-2022 годы.*

Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы в 2020 году составила 78 884,42 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета – 14 706,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 45 592,4 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 18 586,0 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 82,9 %.

На устройство плоскостных спортивных сооружений направлены средства местного бюджета 469,54 тыс. руб. и средства бюджета Приморского края   
15 181,99 тыс. руб.

В 2020 году выполнено устройство плоскостных спортивных сооружений: хоккейной коробки по ул. Краснознаменная, 38; спортивной площадки по ул.Краснознаменная,35. ул. Ленинская, 27, парк "им. Фадеева".

Капитальный ремонт спортивного комплекса «Олимп» (ул. Краснознаменная, 35 А произведен за счет средств местного бюджета 464,75 тыс. руб. и средств бюджета Приморского края 15 026,76 тыс. руб. Выполнены капитальный ремонт кровли, замена окон, дверей, облицовка фасада здания, капитальный ремонт стен и полов и т.д.

На приобретение, поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта финансирование составило: средства местного бюджета 464,05 тыс. руб., средства бюджета Приморского края 15 004,50 тыс. руб.

Приобретены: ратрак 1 шт.; блок-модуль раздевалка с прокатом 1 шт.; блок-модуль раздевалка 1 шт.; электронное оборудование учета финиша 1 комп.; лыжный инвентарь (лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки, крепления для лыжных ботинок) 154 комплектов.

На оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием направлены средства местного бюджета   
586,56 тыс. руб., средства бюджета Приморского края 379,31 тыс. руб. и средства федерального бюджета 18 585,97 тыс. руб.

В отчетном году произведены работы по устройству "Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа" по ул.Красногвардейская,104/6: приобретено спортивно-технологическое оборудование, выполнены устройство спортивного покрытия и монтаж оборудования.

Кроме этого, расходы местного бюджета по подпрограмме составили   
12 721,16 тыс. руб.

Выполнены: разработка проектной документации по устройству "Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа" по ул.Красногвардейская,104/6 и устройство его основания, экспертиза сметной документации к установке спортивных площадок, строительный контроль площадок, строительный контроль за устройством тренажерного комплекса по   
ул. Краснознаменная 35А, строительный контроль капитального ремонта спортивного комплекса "Олимп", устройство входной группы МБУ «Лыжная спортивная школа», освещение лыжероллерной трассы.

- *«Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы*

Подпрограмма предусматривает расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) спортивных учреждений.

Проведены работы по обустройству территории лыжной спортивной школы.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,5 %.

*- «Антитеррор» на 2020-2022 годы*

Прошли обучение сторожа филиала "Снайпер", в ЗОЛ "Родник здоровья" приобретен усилитель сотовой связи, установлено видеонаблюдение в спорткомплексе "Олимп".

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,5 %.

*- «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия спортивных учреждений» на 2020-2022 годы*

Подпрограмма направлена на обеспечение бухгалтерского, методического обслуживания спортивных учреждений.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,0 %.

*- Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы*

В рамках программы выполнен капитальный ремонт главного корпуса загородного лагеря "Родник здоровья"

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 91,0 %.

**Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2020-2023 годы»**

Основная цель муниципальной программы - повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 5 599,71 тыс. руб. при плане 5 874,63 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,3 %.

Выполнены кадастровые работы в отношении недвижимого имущества. Определена рыночная стоимость в отношении 9 объектов недвижимого имущества в целях продажи и аренды, пакета обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Аврора» и объектов муниципального имущества и права пользования муниципальным имуществом.

Произведена оплата транспортного налога; нотариальных услуг по оформлению бесхозяйного выморочного имущества; взносов в Фонд капитального ремонта; услуг ФГУП «Почта России» по доставке квитанций за наём жилых помещений, АО "Регистратор Р.О.С.Т." по внесению изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице и услуг по внесению общедоступных данных в электронный реестр договоров приватизации муниципального жилищного фонда.

**Муниципальная программа «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы»**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного и рационального использования земельных ресурсов для привлечения инвестиций, развития экономическо-социальной сферы городского округа Спасск-Дальний, повышения комфортности проживания на территории городского округа, получения дополнительных доходов в бюджет городского округа Спасск-Дальний.

К наиболее важным направлениям работ в рамках решения поставленных задач следует отнести такие, как топографо-геодезические, кадастровые работы, межевание земельных участков на застроенных и незастроенных территориях города, составление межевых планов земельных участков.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет 400,00 тыс. руб. при плане 415,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,4 %.

Сформировано 11 земельных участков под многоквартирными домами,   
26 земельных участков под объектами, находящимися в казне.

**Реализация государственных программ на территории городского округа Спасск-Дальний**

В 2020 году реализация мероприятий по 9 муниципальным программам осуществлялась на территории городского округа в структуре государственных программ Приморского края.

**Государственная программа "Энергоэффективность развития газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на2020-2027 годы**

Муниципальная программа **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2020 – 2022 гг.»

Подпрограмма «Газоснабжение городского округа Спасск-Дальний» (краевой бюджет – 0,85 млн. руб., местный бюджет- 0,03 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы**

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на 2019- 2024 годы» (краевой бюджет – 2,88 млн. руб., местный бюджет- 0,02 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы**

Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2016-2022 годы" (краевой бюджет – 98,53 млн. руб., местный бюджет – 3,05 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы**

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019-2025 годы» (краевой бюджет – 70,89 млн. руб., местный бюджет- 0,06 млн. руб.).

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2022 годы (федеральный бюджет – 1,68 млн. руб., краевой бюджет – 1,72 млн. руб., местный бюджет -1,00 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2024 годы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы» (федеральный бюджет –   
23,41 млн. руб., краевой бюджет – 24,82 млн. руб., местный бюджет - 0,87 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027годы**

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2012 годы

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2022 годы (краевой бюджет – 8,05 млн. руб., местный бюджет – 0,25 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020- 2027 годы**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск - Дальний» на 2020-2022 годы

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний» на 2020 - 2022 годы (краевой бюджет – 0,47 млн. руб., местный бюджет – 0,01 млн. руб.);

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы (федеральный бюджет –   
18,59 млн. руб., краевой бюджет- 45,59 млн. руб., местный бюджет – 1,98 млн. руб.);

Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы (краевой бюджет – 6,15 млн. руб., местный бюджет – 0,19 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы»

Подпрограмма «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы» (краевой бюджет – 0,15 млн. руб., местный бюджет – 0,005 млн. руб.).

**Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями**

Произведена оплата за 36 квартир (федеральный бюджет –   
21,14 млн. руб., краевой бюджет- 14,98 млн. руб.).