**Управление образования**

**Администрации городского округа Спасск-Дальний**

**ПРИКАЗ**

От 11 ноября 2022 года № 117-а

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

 по организации и проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

 на территории городского округа Спасск-Дальний

в 2022/23 учебном году

В соответствии c Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512; приказом министерства образования Приморского края от 28.10.2022 № 1216-а «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Приморского края в 2022/23 учебном году», в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, повышения ее результативности на территории городского округа Спасск-Дальний в 2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск -Дальний в 2022/23 учебном году (Приложение).
2. Данный приказ довести до сведения руководителей образовательных организаций.
3. Руководителям общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний:
	1. Обеспечить исполнение настоящего приказа («дорожной карты») в полном объеме; провести информационно - разъяснительную работу среди педагогических

работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их

родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА в 2023 году.

4. Считать утратившим силу приказ управления образования Администрации городского округа Спасск-Дальний от 02.12.2021 № 117 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 году»

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Е.Г. Бондаренко

 Приложение

Утвержден

 Приказом управления

образования АГО Спасск-Дальний

от 11.11..2022 № 117-а

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022/23 учебном году**

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ОГЭ – основной государственный экзамен

Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Министерств - министерство образования Приморского края

Отдел контроля –отдел по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования министерства образования Приморского края

ППЭ – пункт проведения экзаменов

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Приморском крае

ГЭК ПК– Государственная экзаменационная комиссия Приморского края

ПК ИРО – ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования»

РЦОИ – структурное подразделение ПК ИРО, выполняющее функции Регионального центра обработки информации

ФИПИ – ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»

МОУО – Муниципальные органы управления образованием Приморского края

УО-управление образования АГО Спасск-Дальний

ОО – общеобразовательные организации г.о Спасск-Дальний

ПК – предметная комиссия

КК – конфликтная комиссия

НПБ-нормативная правовая база.

НПА – нормативные правовые акты.

СМИ-средства массовой информации

МК-методический кабинет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основные направления деятельности** | **Срок исполнения** | **Ответственные****исполнители**  |
|  | 1. **Финансовое обеспечение ГИА**
 |
|  | **Инвариативная часть** |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение работ по техническому и программному оснащению пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ для проведения экзаменов с использованием технологии печати ЭМ и КИМ в аудиториях ППЭ. проведения экзаменов по информатике и ИКТ в компьютерной форме и сканирования работ участников ЕГЭ, ОГЭ в 2023 году. | Ноябрь- апрель 2022/23 учебного года | УО, ОО, ППЭ |
| 1.2. | Организационно-финансовое обеспечение работ, связанных с проведением, доставкой, проверкой и обработкой результатов ГИА. | Весь период проведения ГИА | УО, ОО, ПК ИРО |
| 1.3. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11, выплата компенсации лицам за работу по подготовке и проведению ГИА. | Март –декабрь 2023 года | РЦОИ, УО, ОО, руководители ППЭ |
|  |  |  |  |
| **2. Нормативное правовое обеспечение ГИА** |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |
| 2.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня, регламентирующих организацию и проведение ГИА в 2022/23 учебном году на территории городского округа Спасск-Дальний в соответствии с НПБ министерства образования Приморского края:-организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 и др. | ноябрь 2022 - апрель 2023 года |  УО, ОО |
| 2.2. | Использование обновленных методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Приморском крае в 2023году | Декабрь – июль 2022/2023 учебного года(утвержденных Рособрнадзором и приказом МО ПК) | УО, ОО |
| 2.3 | **Вариативная часть** |  |  |
| 2.3.1. | Приведение нормативно-правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2023 году на территории городского округа Спасск-Дальний в соответствие с краевыми и федеральными нормативными правовыми актами:**ГИА-11:**-приказ об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в 2023 году;- приказ о назначении ответственных лиц за проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022/23 учебном году;- приказ о назначении ответственных лиц за формирование электронной базы данных участников ГИА в 2022/23 учебном году;-приказ об утверждении ответственных лиц в ОО за подготовку и проведение ГИА в 2023 году;- приказ о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022/23 учебном году- приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году;- приказ о проведении ГИА -11 в досрочный и дополнительный периоды;- приказ об утверждении ответственных за обеспечение информационной безопасности ГИА-9, ГИА-11;-приказ о распределении выпускников 9 и 11 (12) классов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году на территории городского округа Спасск-Дальний- об обеспечении порядка проведения ГИА в ППЭ**ГИА-9:**- приказ об утверждении организационно-территориальной схемы ГИА-9 в 2022/23 учебном году;-приказ о назначении координатора по проведению ГИА-9 в 2023 году;- - приказ о проведении устного собеседования по русскому языку по программам основного общего образования -приказ о досрочной ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ;- приказ о проведении тренировочного тестирования по общеобразовательным программам основного общего образования в выпускных классах по русскому языку и математике;- -приказы о дополнительных сроках ГИА-9 (пересдача ГИА-9)-Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2022/23 учебном году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном и региональном уровнях | В течение учебного года Август - декабрь 2022 годаОктябрь 2022 годаОктябрь –ноябрь 2022 годаОктябрь-ноябрь 2022 года.Октябрь-ноябрь 2022 годаНоябрь-апрель 2022/23 учебного годаФевраль- август 2022/23 учебного годаДекабрь -март 2022/23 учебного годаМарт-апрель 2022/23 учебного годаНоябрь- декабрь 2022/23 учебного годаОктябрь-ноябрь 2022/23 учебного года Январь – апрель 2022/23уч. годаМарт – апрель 2023 годаДекабрь - апрель 2022/23 уч. годаАвгуст 2023 годаНоябрь – апрель 2022/23 уч. года | УО, ОО |
|  | **3.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |
| 3.1. | Реализация программ повышения квалификации по направлению подготовки экспертов региональных предметных комиссий (в целях обновления составов предметных комиссий). | В течение 2022/23 учебного года | ПК ИРО, УО, ОО |
| 3.2. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:- членов (уполномоченных представителей) ГЭК ППЭ: - руководителей ППЭ;- организаторов в аудитории, вне аудитории;- технических специалистов ППЭ;-экспертов предметных комиссий. | февраль – май 2023 года | ПК ИРО, УО, ОО |
| 3.3. | Организация участия председателей (заместителей председателей) региональных предметных комиссий по учебным предметам в федеральных, межрегиональных семинарах, совещаниях, вебинарах в целях формирования и развития профессиональной компетенции специалистов в области проверки и оценки экзаменационных работ участников ГИА на задания с развернутым ответом. | В соответствии с графиком проведения указанных мероприятий | Министерство, РЦОИ, УО, ОО |
| 3.4. | Разработка методических, справочных материалов по организации, проверке, перепроверке итогового сочинения (изложения). | В течение учебного 2022/23 учебного года | ПК ИРО, УО |
| 3.5. | Разработка методических, справочных материалов по организации, проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку. | В течение 2022/23 учебного года | ПК ИРО, УО, ОО |
|  | **Вариативная часть** |  |  |
| 3.6. | Организация и проведение круглых столов, методических объединений по вопросу оценки качества образования в образовательных организациях. | В течение учебного года | УО,ОО, методический кабинет |
| 3.7. | Участие в вебинарах, онлайн – консультациях, семинарах, совещаниях, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфирах по вопросу подготовки и проведения ГИА. |  По отдельному графику МП РФ , ПК ИРО | МП РФ, УО, ОО, ПК ИРО |
| 3,8. | Участие в вебинарах, онлайн – консультациях, семинарах, совещаниях, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфирах по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения). | По отдельному графику МП РФ , ПК ИРО | МП РФ, УО, ОО, ПК ИРО |
| 3.9. | Участие в вебинарах, онлайн – консультациях, семинарах, совещаниях, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфирах по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку | В течение учебного года(по отдельному графику МП РФ , ПК ИРО) | МП РФ, УО, ОО, ПК ИРО |
| 3.10. | Организация обучения экспертов предметных комиссий на региональном уровне, в том числе с использованием Интернет-системы дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ». | По отдельному графику ПК ИРО | ПК ИРО, РЦОИ, УО |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА**
 |  |  |  |  |  |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |  |  |
| 4.1. | Внесение сведений (данных) в РИС обеспечения проведения ГИА: | По графику ФЦТ, РЦОИ | ПК ИРО, УО, ОО |
|  | - сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/23 учебном году;-формирование списка участников итогового сочинения (изложения);- формирование списка участников итогового собеседования по русскому языку | Октябрь 2022-до 01 февраля 2023 года (ГИА-11),Октябрь 2022-до 01 марта 2023 года (ГИА-9) | ПК ИРО, УО, ОО |
|  | - формирование и утверждение составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и графиком ФЦТ, внесение сведений в РИС:-руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;-лаборантов ППЭ;- ассистентов для обучающихся;- медицинских работников;- общественных наблюдателей;-членов (уполномоченных представителей) ГЭК ПК- членов предметных комиссий;- членов конфликтных комиссий. | Ноябрь-2022- август 2023 года | Министерство, ПК ИРО,РЦОИ, УО, ОО |
| 4.2 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения). |  По расписанию, утвержденному Рособрнадзором | Министерство, РЦОИ, УО, ОО |
| 4.3. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах. |  По расписанию, утвержденному Рособрнадзором | Министерство, РЦОИ, УО, ОО |
| 4.4. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, с УМВД России по Приморскому краю, Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, министерством здравоохранения Приморского края, министерством информационной политики Приморского края, ФГУП «Управление Спецсвязи по Приморскому краю», оператором связи, обеспечивающим ведение видеонаблюдения в ППЭ и в ПК ИРО. | В течение всего периода ГИА | Министерство, ПК ИРО, УО, ППЭ, ОО, «Ростелеком» |
| 4.5. | Обновление и получение ключей шифрования на носителях «Крипто ПРо Рутокен CSP» члена ГЭК (токен) для проведения ГИА. | Ноябрь 2022- февраль 2023 года | РЦОИ, УО |
| 4.6. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА.  | В соответствии с расписанием тестирования видео, утвержденным Рособрнадзором | Министерство (отдел контроля), УО, ОО, Ростелеком, ППЭ |
| 4.7. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ и детей - инвалидов и инвалидов. | В течение всего периода ГИА |  УО, ОО, ППЭ |
| 4.8. | Участие в апробациях по учебным предметам в рамках подготовки к ГИА-2023.. | По графику Рособрнадзора | Министерство,РЦОИ, ПК ИРО,УО, ОО |
| 4,9. | Обучение и аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей. | В соответствии с Положением об общественных наблюдателях | Министерство (Отдел контроля), УО |
| 4.10. | Техническое оснащение ППЭ. | До 05 мая 2023 года | Министерство, ПК ИРО, УО, ППЭ |
| 4.11. | Предоставление в министерство образования Приморского края информации:- об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине;- об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА;- о результатах рассмотрения «меток» федеральных on-line наблюдателей. | Весь период проведения ГИА | УО, члены ГЭК, ОО |
| 4.12 | Ознакомление с результатами ГИА в соответствии с утвержденным министерством графиком | По утвержденном у графику  | ПК ИРО, УО, ОО |
| 4.13. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА -11 в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года:- формирование списков участников ГИА (сбор заявлений для участия в ГИА);- назначение ППЭ, аудиторного фонда;- назначение работников для участия в ГИА;- Получение ЭМ. | Июль- август 2023 года | Министерство, ПК ИРО, УО, ОО |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА**
 |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |
| 5.1. | Организация работы по информированию обучающихся и их родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности по вопросам организации и проведения ГИА:-организация школьных и общегородских родительских собраний с участием специалистов министерства образования Приморского края и управления образования;-организация работы телефонов «горячей линии»;-направление информационных писем в образовательные организации;- организация и проведение совещаний для руководителей образовательных организаций; -выступление на радиостанции «Лемма»;- размещение в газете «Спасск» информационных статей, документов по вопросам проведения ГИА в 2023 году;-размещение информации на официальном сайте управления образования АГО Спасск-Дальний-участие в онлайн- конференциях;-организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО;- организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам;- проведение консультаций по учебным предметам для обучающихся, в том числе индивидуальных и групповых по подготовке к ГИА. | В течение 2022/23 учебного года  | Министерство, ПК ИРО, , УО, ОО |
| 5.2. | Распространение нормативных, информационно-методических материалов по ГИА, издаваемых Министерством просвещения РФ, Рособрнадзором, министерством образования Приморского края. | В течение 2022/23 учебного года | УО,ОО  |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА**
 |
| 5.1. | Мониторинг организации и проведения работы ОО по информированию участников ГИА и их родителей (законных представителей), лиц, задействованных в организации и проведении ГИА, общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022/23 учебном году:-размещение информации в муниципальных СМИ, в т.ч. печатных;-размещение соответствующей информации на сайтах ОО, сайте управления образования;- оформление информационных стендов в ОО; - проведение и участие в совещаниях руководителей ОО, общегородских родительских собраниях. | Весь период ГИА | Министерство, УО |
| 6.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:-мониторинг обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА;-мониторинг готовности ППЭ.-мониторинг школьной нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ГИА;-взаимодействие с ПК ИРО, министерством образования Приморского края;-соблюдение Порядка проведения ГИА;-осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ;-контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА (условия хранения ЭМ и документов ГИА В ППЭ; организация доставки, процедура обработки и проверки ЭМ, передача, хранение и уничтожение материалов строгой отчетности); | Весь период подготовки и проведения ГИА | УО, ПК ИРО, ГЭК ПК, Министерство (Отдел контроля) |
| 6.3. | Формировние списка кандидатур общественных наблюдателей (ЕГЭ, ОГЭ); представление списков в министерство образования Приморского края на утверждение, в т.ч. их обучение. | Декабрь 2022 –май 2023 года | Министерство (Отдел контроля), УО, ОО |
| 6.4. | Контроль за соблюдением процедуры проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в ОО. | В утвержденные сроки проведения ИС (И), итогового собеседования по русскому языку | Министерство (Отдел контроля), УО |
| 6.5. | Контроль за успеваемостью учащихся «группы риска» и учащихся, претендующих на аттестат особого образца (9,11 классы). Формирование списков. | Весь период | УО, ОО |
| 6.6. | Контроль выполнения индивидуальных планов подготовки обучающихся к ГИА (собеседование с руководителями, выезд в ОО). | Ноябрь- апрель 2022/2023 учебного года | УО, УО |
| 6.7. | Организация, координация и контроль обучения на федеральном портале лиц, привлекаемых к проведению ГИА. | В течение 2022/23 учебного года  | Министерство, ПК ИРО, УО, ОО |
| 6.8. | Контроль наличия на сайтах школ актуальной информации о государственной итоговой аттестации. | В течение 2022/23 учебного года | УО, ОО |
| 6.9. | Контроль за полнотой и внесением достоверных и актуальных данных в РИС ГИА ответственными лицами:-проверка корректности внесенных данных по участникам ГИА;-проверка миграции участников ГИА | Весь период ГИА | ПК ИРО, УО, ОО |
| 6.10. | Проверка исправности и работоспособности видеооборудования и Интернета в ППЭ | По мере необходимости | Министерство, ПК ИРО, УО (совместно с ПАО «Ростелеком») |
|  | **7. Анализ проведения ГИА в 2023 году** |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |
| 7.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях в 2023 году.  | Июль-сентябрь 2023 года | Министерство, РЦОИ,УО, ОО |
| 7.2. | Подготовка аналитических отчетов руководителей ГМО г.о. Спасск-Дальний по результатам государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2023 году.  | Июль-сентябрь 2023 года | Руководители ГМО, УО, ОО  |
| 7.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году с анализом проблем и постановкой задач на городской конференции, совещаниях руководителей, семинарах, в том числе:-проведение совещания руководителей образовательных учреждений, педагогических советов по итогам анализа результатов ГИА-2023 и подготовки к ГИА в 2024 году;- участие в краевых и территориальных методических семинарах для заместителей директоров по учебной части, учителей – предметников с целью анализа результатов ГИА по отдельным предметам;- проведение городских семинаров для учителей-предметников с целью анализа результатов ГИА по отдельным предметам;-поведение заседаний ГМО для учителей-предметников с целью анализа результатов ГИА по общеобразовательным предметам в 2023 году | Август-октябрь 2023 годаАвгуст- октябрь 2023 годаАвгуст- ноябрь 2023 года Август- декабрь 2023 года | УО, МК, ООУО, ООПК ИРО, УОУО, МК, ОО |
|  | **Вариативная часть** |  |  |
| 7.4. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году на сайте АГО Спасск-Дальний | Август –октябрь 2023 год | УО |
| 7.5. | Участие в краевом совещании по итогам анализа результатов ГИА-2022. | Август- Октябрь 2023 года | Министерство, ПК ИРО, УО |
|  | **8.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
|  | **Инвариантная часть** |  |  |
| 8.1. | Организация и проведение работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и (или) среднем общем образовании, их подготовка к пересдаче ГИА.  | Июль- август 2023 года | УО, ОО,  |
| 8.2. | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся. | По отдельному плану | ПК ИРО, УО, МК, ОО |
| 8.3. | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей). | По отдельному плану | УО, ОО |
| 8.4. | Реализация программ повышения квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты **ЕГЭ** в 2023году. | Сентябрь - декабрь 2023 года  | ПК ИРО, УО, ОО,методический кабинет. |
| 8.5. | Реализация программ повышения квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты **ОГЭ** в 2023году (математика, русский язык, экзамены по выбору). | Сентябрь 2023- январь 2024 года  | ПК ИРО, УО, ОО,методический кабинет |
| 8.6. | Организация и проведение семинаров для руководителей городских методических объединений учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов (в рамках деятельности МО). | В течение 2022/23 учебного года | УО, методический кабинет, ПК ИРО |
| 8.7. | Корректировка рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА на основе анализа школьных и муниципальных методических объединений. | Сентябрь 2023 года | ОО, методический кабинет |
|  | **Вариативная часть** |  |  |
| 8.8. | Проведение совещания с руководителями ОО о разработке алгоритма по повышению качества знаний обучающихся по общеобразовательным предметам основного общего и среднего общего образования. | Ноябрь- декабрь 2023 года | УО, ОО, учителя математики, русского языка |
| 8.9. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью повышения качества их подготовки к прохождению ГИА посредством проведения индивидуальных и групповых занятий. | В течение 2022/23 учебного года | УО, ОО |
| 8.10 | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам. | В течение 2022/23 учебного года | УО, ОО, МК |
| 8.11 | Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике в 11 классах в форме ЕГЭ. | Январь - март 2022/23 учебного года | УО, методический кабинет, ОО |
| 8.12 | Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике в 9 классах в форме ОГЭ, ГВЭ. | Декабрь - апрель 2022/23 учебного года | УО, методический кабинет, ОО |
| 8.13. | Проведение школьных тренировочных тестирований по предметам по выбору в 9,11 классах в форме ОГЭ и ЕГЭ. | Декабрь-апрель 2022/2023 учебного года | УО, ОО, методический кабинет. |
| 8.14. | Проведение мастер-классов педагогами образовательных организаций, имеющими стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам. | В течение 2022/2023 учебного года | УО, методический кабинет, ОО |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_