## Приложение 1 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 1
МОНИТОРИНГ реализации мероприятий по итогам поездок Губернатора Приморского края по МО Приморского края городской округ Спасск-Дальний | [8 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАНО, млн рублей |  |  |  | ВСЕГО 2019-2024
| городской округ Спасск-Дальний | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2023 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 01.07.2023 | 2024 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.* | 2022г.
| ВСЕГО |  | Всего | 230.1604 | 198.6241 | 28.249 | 113.74 |  | 203.9535 | 393.6344 | 204.3137 | 254.3031 | 1400.1051
|  |  | федер. бюджет | 109.8468 | 109.8466 | 14.5236 | 23.64 |  | 30.23 | 70.248 | 84.4401 | 81.0066 | 399.4115
|  |  | краевой бюджет | 104.5268 | 81.892 | 13.494 | 85.4 |  | 113.066 | 199.002 | 116.4525 | 168.994 | 787.4413
|  |  | бюджет МО | 15.7868 | 6.8854 | 0.2315 | 4.7 |  | 60.6575 | 124.3845 | 3.4211 | 4.3025 | 213.2523
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 123.1038 | 118.1739 | 18.1157 | 26.04 |  | 83.9765 | 109.1559 | 103.9341 | 28.2815 | 474.4919
|  |  | федер. бюджет | 109.8468 | 109.8466 | 14.5236 | 23.64 |  | 30.23 | 70.248 | 84.4401 | 25.1767 | 343.5816
|  |  | краевой бюджет | 6.9963 | 2.5292 | 3.495 | 1.4 |  | 49.852 | 36.8397 | 18.5507 | 2.6208 | 116.2595
|  |  | бюджет МО | 6.2607 | 5.798 | 0.097107 | 1 |  | 3.8945 | 2.0682 | 0.94328 | 0.484 | 14.6508
|  |  |  | I | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект 1. Формирование комфортной городской среды в Приморском крае
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний" |  | всего | 115.9177 | 115.4547 | 15.3966 | 26.04 | Заключены контракты: Привокзальная площадь 25.01.2023г. с ИП Папикян А.А. по второму этапу благоустройства Привокзальной площади. -3,7 млн.руб., оплачено 0,8 млн.руб., срок выполнения работ 30.06.2023г. Сквер «Юбилейный» 03.03.2023г. с ООО «Строительный сервис» по второму этапу благоустройства сквера «Юбилейный» - 6,2 млн.руб., оплачено 2,7 млн. руб. 17.03.2023г. - с ООО «Монтаж АйПи Групп» поставка оборудования для видеонаблюдения -0,6 млн.руб., срок выполнения работ 10.08.2023г., выполнено и оплачено. - с Ип Сухарева М.Г. – поставка и установка входной группы – 0,6 млн. руб., срок выполнения работ 10.08.2023г.; 24.03.2023г. с ООО «Феста»: - поставка и установка металлических скамеек – 0,4 млн.руб., срок выполнения работ 20.08.2023г.; - поставка и установка бетонных скамеек - 4 млн.руб., срок выполнения работ 20.08.2023г.; 27.03.2023г.: - с ИП Литвин В.С. – устройство освещения – 6,7 млн.руб., срок выполнения работ 08.08.2023г., оплачено 3,1 млн.руб.; 10.04.2023г. с ИП Казарян А.Р., работы по бетонированию дорожек сквера «Юбилейный» - 1,98 млн.руб., срок выполнения работ 08.08.2023г., оплачено 0,8 млн. руб.; 11.04.2023г.: с ИП Сторожилов И.О. поставка топиарных фигур – 0,7 млн.руб., срок выполнения работ 15.08.2023г.; с ООО «СпецСтройТехнологии» - 1,6 млн.руб., поставка детского городка, срок выполнения работ 25.08.2023г., выполнено, оплачено; 14.04.2023г.: - с ИП Казарян А.Р., работы по бетонированию дорожек сквера «Юбилейный» - 0,6 млн.руб., срок выполнения работ 08.08.2023г.; - с ООО «Феста», поставка и установка качелей – 0,5 млн.руб., срок выполнения работ 20.08.2023г.; - с ООО «Монтаж АйПи Групп», поставка оборудования и устройство видеонаблюдения – 0,6 млн.руб., срок выполнения работ 10.08.2023г. Парк им. А. Борисова 24.03.2023г. с ООО «Строительная компания №1» - благоустройство парка – 90,6 млн.руб., срок выполнения работ 30.08.2023г., оплата 5,7млн.руб. - ФБ. | 26.442 | 24.003 | 25.5337 | 24.7655 | 242.7019
|  |  | федер. бюджет | 109.2115 | 109.2113 | 13.8883 | 23.64 |  | 25.784 | 23.406 | 24.8988 | 24.1497 | 231.09
|  |  | краевой бюджет | 0.49411 | 0.49411 | 1.4599 | 1.4 |  | 0.526 | 0.477 | 0.5081 | 0.4928 | 3.898
|  |  | бюджет МО | 6.212 | 5.7493 | 0.048407 | 1 |  | 0.132 | 0.12 | 0.1268 | 0.123 | 7.7138
2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.455 | 50.7753 | 0 | 79.2303
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22.256 | 42.8833 |  | 65.1393
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5.772 | 7.8514 |  | 13.6234
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.427 | 0.04062 |  | 0.46762
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
| Итого по национальному проекту |  | Всего | 115.9177 | 115.4547 | 15.3966 | 26.04 |  | 26.442 | 52.458 | 76.309 | 24.7655 | 321.9322
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 109.2115 | 109.2113 | 13.8883 | 23.64 |  | 25.784 | 45.662 | 67.7821 | 24.1497 | 296.2293
|  |  | краевой бюджет | 0.49411 | 0.49411 | 1.4599 | 1.4 |  | 0.526 | 6.249 | 8.3595 | 0.4928 | 17.5214
|  |  | бюджет МО | 6.212 | 5.7493 | 0.048407 | 1 |  | 0.132 | 0.547 | 0.16742 | 0.123 | 8.1815
|  |  |  | II | КУЛЬТУРА
Региональный проект 1. Культурная среда
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, приобретаемые в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2019 году. | 3.731 | 0 | 0 | 0 | 3.731
|  |  | федер. бюджет | [5 empty] | 3.446 |  |  |  | 3.446
|  |  | краевой бюджет | [5 empty] | 0.276 |  |  |  | 0.276
|  |  | бюджет МО | [5 empty] | 0.009 |  |  |  | 0.009
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятия по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2021 году. | 0 | 0 | 16.719 | 0 | 16.719
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 14.658 |  | 14.658
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 1.999 |  | 1.999
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0.062 |  | 0.062
II | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.731 | 0 | 16.719 | 0 | 20.45
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.446 | 0 | 14.658 | 0 | 18.104
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.276 | 0 | 1.999 | 0 | 2.275
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.009 | 0 | 0.062 | 0 | 0.071
|  |  |  | III | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Изготовление буклетов |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.05
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.01 | 0.05
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Социальная поддержка по программе "Земский доктор" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6 | 2 | 0 | 9
|  |  | федер. бюджет | [5 empty] | 1 | 6 | 2 |  | 9
|  |  | краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет МО | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
III | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.02 | 6 | 2.02 | 0.01 | 9.05
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6 | 2 | 0 | 9
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.05
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IV | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2023 г. в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | V | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
V | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2023г. в национальном проекте "Производительность труда" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VI | НАУКА
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2023г. в национальном проекте "Наука" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НАУКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VII | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | В национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" городской округ Спасск-Дальний участвует в части мероприятий, не требующих финансирования. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VIII | ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный проект 1. ….
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского краяМероприятие, обеспечивающее достижение данного показателя |  | всего | 5.79 | 1.9413 | 1.9413 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 5.79 | 1.9413 | 1.9413 | [6 empty] | 5.79
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | всего | 0.61839 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61839
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.61839 | [8 empty] | 0.61839
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего | 6.4084 | 1.9413 | 1.9413 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4084
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 6.4084 | 1.9413 | 1.9413 | [6 empty] | 6.4084
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | IX | ДЕМОГРАФИЯ
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Завершение реконструкции здания муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова,8 завершена в декабре 2019г. | 50.33 | 0 | 0 | 0 | 50.33
|  |  | федер. бюджет | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [5 empty] | 46.65 |  |  |  | 46.65
|  |  | бюджет МО | [5 empty] | 3.68 |  |  |  | 3.68
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Краснознаменная, 35А |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2020 году. | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 6.208 |  |  | 6.208
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.192 |  |  | 0.192
| Плоскостное спортивное сооружение. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, ул.Красногвардейская, 104/6 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2020 году. |  | 19.551 |  | 0 | 19.551
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 18.586 |  |  | 18.586
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0.379 |  |  | 0.379
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.586 |  |  | 0.586
| Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе МБУ "Лыжная спортивная школа" в с.Калиновка |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2021 году. | 0 | 0 | 8.8861 | 0 | 8.8861
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 8.1722 |  | 8.1722
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0.71386 |  | 0.71386
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) парк им.Фадеева ул. Красногвардейская |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2020 году. | 0 | 5.4605 | 0 | 0 | 5.4605
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 5.2967 |  |  | 5.2967
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.1638 |  |  | 0.1638
| Плоскостное спортивное сооружение. Спортивная площадка Тип № 5 (хоккейная коробка) ул. Советская, 108 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2019 году. | 2.4535 | 0 | 0 | 0 | 2.4535
|  |  | федер. бюджет | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [5 empty] | 2.38 |  |  |  | 2.38
|  |  | бюджет МО | [5 empty] | 0.0735 |  |  |  | 0.0735
| Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная спортивная площадка ул.Ленинская, 27 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2020 году. | 0 | 1.6165 | 0 | 0 | 1.6165
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 1.568 |  |  | 1.568
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.0485 |  |  | 0.0485
| Плоскостное спортивное сооружение. Спортивная площадка Тип № 5 (хоккейная коробка) ул. Краснознаменная, 38 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2020 году. | 0 | 2.1742 | 0 | 0 | 2.1742
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 2.109 |  |  | 2.109
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.0652 |  |  | 0.0652
| Капитальный ремонт спортивного комплекса "Олимп" (МБУДО ДЮСШ "Атлант") |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2020 году. | 0 | 15.4957 | 0 | 0 | 15.4957
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 15.03 |  |  | 15.03
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.46575 |  |  | 0.46575
| Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.75 | 0.75
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [8 empty] | 0.73 | 0.73
|  |  | бюджет МО | [8 empty] | 0.02 | 0.02
| Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.496 | 1.496
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [8 empty] | 1.193 | 1.193
|  |  | бюджет МО | [8 empty] | 0.303 | 0.303
| Мероприятия по государственной поддержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ |  | всего | 0.7778 | 0.7778 | 0.7778 | 0 |  |  |  |  | 1.26 | 2.0378
|  |  | федер. бюджет | 0.6353 | 0.6353 | 0.6353 | [5 empty] | 1.027 | 1.6623
|  |  | краевой бюджет | 0.0938 | 0.0938 | 0.0938 | [5 empty] | 0.195 | 0.2888
|  |  | бюджет МО | 0.0487 | 0.0487 | 0.0487 | [5 empty] | 0.038 | 0.0867
| Итого |  | Всего | 0.7778 | 0.7778 | 0.7778 | 0 |  | 52.7835 | 50.6979 | 8.8861 | 3.506 | 116.6513
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0.6353 | 0.6353 | 0.6353 | 0 |  | 0 | 18.586 | 0 | 1.027 | 20.2483
|  |  | краевой бюджет | 0.0938 | 0.0938 | 0.0938 | 0 |  | 49.03 | 30.5907 | 8.1722 | 2.118 | 90.0047
|  |  | бюджет МО | 0.0487 | 0.0487 | 0.0487 | 0 |  | 3.7535 | 1.5212 | 0.71386 | 0.361 | 6.3983
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 107.0566 | 80.4502 | 10.1333 | 87.7 |  | 119.977 | 284.4785 | 100.3796 | 226.0215 | 925.6132
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55.8299 | 55.8299
|  |  | краевой бюджет | 97.5305 | 79.3628 | 9.9989 | 84 |  | 63.214 | 162.1623 | 97.9018 | 166.3732 | 671.1818
|  |  | бюджет МО | 9.526 | 1.0874 | 0.13439 | 3.7 |  | 56.763 | 122.3162 | 2.4778 | 3.8185 | 198.6015
1 | В сфере образования
1.1. | Капитальный ремонт, замена окон МБОУ "СОШ № 4" г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 47 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2020г. | 0 | 6.9697 | 0 | 0 | 6.9697
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 6.7605 |  |  | 6.7605
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.20919 |  |  | 0.20919
1.2. | Капитальный ремонт кровли МБОУ "Гимназия" г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 108/1 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2020г. | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 1.3299
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 1.29 |  |  | 1.29
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.0399 |  |  | 0.0399
1.2. | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2022г. | 0 | 0 | 0 | 66.8925 | 66.8925
|  |  | федер. бюджет | [8 empty] | 55.8299 | 55.8299
|  |  | краевой бюджет | [8 empty] | 9.8934 | 9.8934
|  |  | бюджет МО | [8 empty] | 1.1692 | 1.1692
…
2 | В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Ремонт придомовых территорий с установкой детских и спортивных площадок |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.887 | 25.09 | 0 | 0 | 50.977
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  |  |  | 25.104 | 24.34 |  |  | 49.444
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  |  |  | 0.783 | 0.75 |  |  | 1.533
| Газификация муниципального образования городской округ Спасск-Дальний на 2021-2025 годы |  | всего | 56.3858 | 39.95 | 0 | 0 | Заключен контракт с ООО "Квест Сервис Сибирь" на выполнение научно-исследовательских работ по корректировке схемы газоснабжения-6,95 млн.руб., срок выполнения работ 01.112023г. Заключен контракт с ООО "ИТСинтез"на разработку ПСД строительство газовой котельной № 5" - 33,0 млн. руб., срок исполнения 30.11.2023г. | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 57.2608
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 49.6 | 39.4775 |  |  |  |  | 0.84875 |  |  | 50.4488
|  |  | бюджет МО | 6.7858 | 0.4725 |  |  |  |  | 0.02625 |  |  | 6.8121
| Благоустройство территорий муниципального образования |  | всего | 11.2869 | 8.917 | 0.44807 | 0 | Заключены контракты: - 23.01.2023г. с ООО "СААН" по асфальтированию двор. территории ул. Красногвардейская 102/3 -2,45 млн.руб., срок выполнения работ 10.08.2023г., оплата МБ-0,04 млн. руб.; - 06.02.2023г. по асфальтированию двор. территории: с ИП Казарян А.Р. ул. Красногвардейская 100/2 – 1,4 млн.руб.; с ИП Казарян А.Р. ул. Краснознаменная,43 – 1,5 млн.руб.; с ООО "СААН" ул.Ершова,18 – 1,0 млн.руб., оплачено 0,4 млн.руб.; с ООО «Оптимумремстрой» ул. Нахимова,8 – 1,3 млн.руб. , контракт расторгнут. - 13.02.2023г. с ИП Казарян А.Р. ул. Красногвардейская 100/3 – 1,7млн.руб. - 27.03.2023г. с ООО «Оптимумремстрой», ул. Парковая 29/1 – 1,1 млн. руб., контракт расторгнут. Срок выполнения работ 10.08.2023г. - 15.06.2023г.: с ООО «СААН», ул. Красногвардейская 102/3- 0,2 млн.руб., срок выполнения работ 19.07.2023г.; с ИП Казарян А.Р., ул. О.Кошевого, 22 – 0,6 млн.руб., срок выполнения работ 25.08.2023г. | 0 | 0 | 12.4924 | 13.2277 | 37.007
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 10.9482 | 8.6495 | 0.39116 |  |  |  |  | 12.1176 | 12.8309 | 35.8967
|  |  | бюджет МО | 0.33861 | 0.26751 | 0.056906 |  |  |  |  | 0.3748 | 0.39683 | 1.1102
| Строительство газораспределительных сетей и газификация котельной № 5 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | [8 empty] | 0
2.1. | ИТОГО в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | всего | 67.6727 | 48.867 | 0.44807 | 0 |  | 25.887 | 25.965 | 12.4924 | 13.2277 | 145.2448
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 60.5482 | 48.127 | 0.39116 | 0 |  | 25.104 | 25.1887 | 12.1176 | 12.8309 | 135.7895
|  |  | бюджет МО | 7.1245 | 0.74001 | 0.056906 | 0 |  | 0.783 | 0.77625 | 0.3748 | 0.39683 | 9.4553
….
4 | В сфере дорожного хозяйства
4.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутрикварптальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 1.8557 | 0 | 0 | 87.7 |  | 31.95 | 101.5773 | 61.8557 | 51.2073 | 336.146
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 84 |  | 30.67 | 98.53 | 60 | 49.6711 | 322.8711
|  |  | бюджет МО | 1.8557 |  |  | 3.7 |  | 1.28 | 3.0473 | 1.8557 | 1.5362 | 13.2749
5 | В сфере физической культуры и спорта
5.1 | Капитальный ремонт загородного оздоровительного лагеря "Родник здоровья" МБУ "Лыжная спортивная школа" в с.Калиновка Спасского района | 2020 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.3382 | 0 | 0 | 6.3382
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6.148 | 0 |  | 6.148
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.19016 | 0 |  | 0.19016
5.2 | Приобретение спортивного инвентаря, спортивных транспортных средств для развития лыжного спорта в Приморском крае | 2020 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.4684 | 0 | 0 | 15.4684
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15.005 | 0 |  | 15.005
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.4634 | 0 |  | 0.4634
6 | В сфере культуры
5.1. | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Памятник "Штурмовые ночи Спасска" участникам гражданской войны" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2022г. | 0 | 0 | 2.938 | 42.145 | 45.083
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 2.85 | 41.8078 | 44.6578
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0.088 | 0.33716 | 0.42516
….
|  |  |  | I | ЭКОЛОГИЯ
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1 | Реконструкция ГТС Вишневского водохранилища в г. Спасск-Дальний с разработкой ПСД |  |  | 37.4044 | 31.5832 | 9.6853 | 0 | Заключен контракт с АО "Генподрядчик", доп соглашение от 13.12.2021г. на 2021-2023г.г. | 0 | 2.9 | 18.6635 | 47.3791 | 106.347
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 36.9823 | 31.2358 | 9.6078 |  |  | 0 | 2.88 | 18.5142 | 47 | 105.3765
|  |  | бюджет МО | 0.4221 | 0.3474 | 0.077482 |  |  | 0 | 0.02 | 0.14931 | 0.3791 | 0.97051
2 | Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул.Комсомольская до ул.Кустовиновская в г. Спасск-Дальний Приморского края на 2017-2025 годы, содержание коллектора К-5 |  | всего | 0.12382 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12382
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0.12382 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.12382
| Итого |  | Всего | 37.5282 | 31.5832 | 9.6853 | 0 |  | 0 | 2.9 | 18.6635 | 47.3791 | 106.4708
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 36.9823 | 31.2358 | 9.6078 | 0 |  | 0 | 2.88 | 18.5142 | 47 | 105.3765
|  |  | бюджет МО | 0.54592 | 0.3474 | 0.077482 | 0 |  | 0 | 0.02 | 0.14931 | 0.3791 | 1.0943
|  |  |  | II | ОБРАЗОВАНИЕ
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Модернизация в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний содержания, методик и технологий изучения (преподавания) предметной области «Технология», её воспитательной компоненты через усиление использования ИКТ и проектного подхода, исходя из требований современного рынка труда |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.29 | 2.19
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 0 |  | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.29 | 2.19
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация кадрового обеспечения технологического образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.18
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 0 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.18
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация материально-технического обеспечения технологического образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.12 | 1.34
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 0 |  | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.12 | 1.34
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поддержка лидеров технологического образования (организаций, коллективов и отдельных педагогических работников) муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, популяризация передовых практик технологического образования через проведение городских конкурсов в этой области |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0.02
1.1 | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 4.4
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 0 |  | 1.4 |  | 1.4 | 1.6 | 4.4
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Расширение практики реализации дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5
|  |  | федер. бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [5 empty] | 0.3 | 0.2 |  |  | 0.5
|  |  | бюджет МО | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, реализующих дополнительные образовательные программы |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57.2 | 85.87 | 0 | 0 | 143.07
|  |  | федер. бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [5 empty] | 2.5 | 1.57 | 0 |  | 4.07
|  |  | бюджет МО | [5 empty] | 54.7 | 84.3 | 0 |  | 139
1.1 | Мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | [8 empty] | 0
1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, реализующих дополнительные образовательные программы естественно-научной и технической направленностей |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34.93 | 0 | 0 | 34.93
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 1.67 |  |  | 1.67
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 33.26 |  |  | 33.26
| Обеспечение средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего получить доступ обучающихся и сотрудников муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.27 | 5.87
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 0 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.27 | 5.87
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация доступа в Государственную Информационную Систему "Электронная школа Приморья", обеспечение фиксации образовательных результатов, просмотра индивидуального плана обучения, доступа к цифровому образовательному профилю, включающему в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.77 | 3.17
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.77 | 3.17
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.14 | 123.93 | 4.43 | 5.17 | 195.67
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.44 | 6.36 | 4.42 | 5.17 | 23.39
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.7 | 117.57 | 0.01 | 0 | 172.28
* В марте 2022г. по нацпроекту "Жилье и городская среда", по мероприятию "Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний" за 2021г. оплачено за счет средств краевого бюджета оплачено 1,02 млн.руб.