Отчет о ходе реализации

Комплексной программы социально- экономического развития  городского округа Спасск-Дальний

2012-2020 годы  за 2013 год.

Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2020гг. (далее - Программа) разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Приморского края на период до 2025г., Генеральным планом и Стратегией социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний, утвержденными решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 14 июля 2009г. № 63 и утверждена решением Думы   городского округа Спасск-Дальний  от 28.11.2012 г.  № 101.

Главной целью Программы является обеспечение динамичного устойчивого развития городского округа Спасск – Дальний в перспективе до 2020 г. посредством решения хозяйственно-оперативных и стратегических задач развития социально-экономических систем городского округа, нацеленных на развитие экономической и социальной систем, привлечение инвестиций и реализацию эффективных инвестиционных проектов, что в совокупности должно содействовать повышению благосостояния населения к 2020 г.

Программа мероприятий социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на период с 2012г. по 2020г. представляет собой совокупность инвестиционных проектов развития ключевых хозяйствующих субъектов округа и мероприятий муниципальных целевых программ.

Для достижения главной цели в среднесрочной программе были определены наиболее значимые задачи, сформулированные с учетом выявленных проблем стратегических приоритетов:

Блок № 1 - Задачи, выполнение которых обеспечит переход к этапу трансформации, включает в себя:

1. Инвестиционные проекты в рамках направления «Модернизация базовых предприятий экономики городского округа»;

2. Инвестиционные проекты в рамках направления «Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса городского округа (Развитие конкурентной среды и предпринимательской инфраструктуры)».

Блок № 2 - Задачи обеспечения социальной стабильности населения, включает в себя:

- Инвестиционные проекты в рамках направления «Улучшение качества жизни населения городского округа (развитие социальной инфраструктуры)».

Блок № 3 - Задачи управления хозяйством городского округа, включает в себя:

- Инвестиционные проекты в рамках направления "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства".

Деятельность  Администрации  городского округа Спасск-Дальний  в 2013 году была сосредоточена на реализации Программы социально-экономического развития  городского округа, положений, содержащихся в послании Президента РФ                      В.В. Путина Федеральному Собранию, мероприятий по привлечению и эффективному использованию бюджетных средств, увеличению доходной части бюджета, в целях стабилизации экономики   и наиболее полного удовлетворения потребностей  населения городского округа.

Несмотря  на слаженную  работу всех структурных подразделений Администрации  городского округа, предприятий и организаций  городского округа  в 2013 году  не удалось сохранить  положительную динамику развития экономики  городского округа.

Основной  проблемой 	сложившейся  ситуации в области социально- экономического развития   городского округа,   является то, что   основные предприятия городского округа  - предприятия  промышленности строительных материалов. Данная отрасль  относится к числу наиболее материалоемких  отраслей промышленности.  Высокие цены  на энергоносители, железнодорожные перевозки   сделали продукцию предприятий городского округа дорогостоящей.

В настоящее время  на рынке продукции  строительных  материалов  появилось  много современных, произведенных по новым технологиям  материалов. Продукция  предприятий стала   не конкурентоспособной. Предприятия вынуждены были сократить объемы производства или приостановить деятельность. В результате  чего инвестиционные проекты, направленные  на модернизацию производства  в  2013 году  практически не были реализованы.

Несмотря на сложное финансовое  положение, сложившееся в 2013 году,  постановлением  Администрации городского округа Спасск-Дальний  был утвержден перечень перспективных  инвестиционных проектов, в который вошли 9 инвестиционных проектов:

- Реконструкция  здания детского сада по ул. Матросова,8 в г. Спасск-Дальний.

2. Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне №2.

3. Перевод   теплоисточников  городского округа,   работающих  на мазуте, на использование твердого топлива Приморских угольных разрезов.

4. Разработка схемы теплоснабжения городского  округа Спасск-Дальний».

5.Реконструкция  Вишневского  водохранилища.

6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний.

7. Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний.

8.  Газификация  городского округа  Спасск-Дальний.

9. Создание на территории городского округа Спасск-Дальний  МКУ «Многофункциональный центр государственных  и муниципальных услуг» МФЦ.

Информация  об инвестиционных проектах, входящих в состав Блока №1 – «Задачи, выполнение которых обеспечит переход к этапу трансформации»

В  2013 году  был реализован проект  «Производство новых видов строительных материалов на базе ОАО «СКАЦИ».  Предприятием  был освоен новый вид продукции - стеновые  и бордюрные блоки,  тротуарная плитка.  Однако  объемы  производства данной продукции  незначительны и не оказывают  существенного  влияния на  общий объём   отгруженной продукции.

Информация  об инвестиционных проектах, входящих в состав Блока  № 2 - Задачи обеспечения социальной стабильности населения.

Инвестиционный проект «Реконструкция  здания детского сада по ул. Матросова, 8 в городском округе Спасск-Дальний Приморского края».

В 2013 году по данному инвестпроекту подготовлена проектная документация и направлена на государственную экспертизу в КГАУ «Государственная экспертиза проектной  документации  и результатов инженерных  изысканий Приморского края».

За   2013  году    освоены   инвестиции    в размере 2233,2  тыс. руб., в т.ч.  средства  краевого  бюджета  - 1050,00 тыс. руб., средства местного бюджета – 1183,23 тыс. руб.

В феврале 2014 года дополнительно были выполнены инженерно-геологические изыскания по данному объекту на сумму 199,337 тыс. руб.

В апреле 2014 года получено положительное заключение государственной экспертизы (Рег. № 25 – 1 – 5 – 0031 - 14) со следующими параметрами реконструируемого объекта:

-общая площадь 2572,94 кв.м.; строительный объем 12168,58 куб.м.; этажность 2; количество мест 190; стоимость работ в ценах 2 кв. 2013года 112076,58 тыс.руб, в том числе СМР 97637,72 тыс.руб., оборудование 9023,11 тыс.руб., прочие затраты 5415,75 тыс.руб.

В апреле 2014 года в Департамент образования и науки АПК поданы документы для включения данного объекта в государственную программу Приморского края по развитию образования. Предполагается освоить 33333,3 тыс. руб. в 2014 году (10000,00 тыс.руб. – МБ (30%), 23333,3 тыс.руб. – КБ (70%).  В 2015 году предполагается освоить средства в размере 78743,28 тыс.руб.

Инвестиционный проект «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне №2 в городском округе Спасск-Дальний».

За 2012-2013 годы  выполнены работы по монтажу  системы водоснабжения и водоотведения, также произведен монтаж металлоконструкций каркаса, выполнены общестроительные работы,  монтаж системы отопления и вентиляции (монтаж системы вентиляции выполнен не в полном объеме). Произведено строительство:  автодороги и транспортных площадок,  внеплощадочных сетей телефонизации, наружных сетей водоснабжения и канализации,  тепловой сети. Выполнено  благоустройство и озеленение территории.

Уровень технической готовности здания «Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне № 2 в г. Спасск - Дальний» составляет 80%.

Инвестиции  в строительство ФОКа  2012 -2013 годы составили 86654,57 тыс. руб.,  в.т.ч.  средства  федерального бюджета – 10306,2 тыс. руб.,  краевого бюджета- 51615,16 тыс. руб., средства бюджета городского округа  -24733,21 тыс. руб.

В 2014 году планируется завершить работы по завершению строительства ФОКа и освоить средства в размере 13042,496тыс.руб., в том числе 3912,749 тыс.руб. – МБ (30%), 9129,747 – КБ (70%).

Инвестиционный проект  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний».

По реализации данного проекта в 2013 году  предоставлено гражданам  по договорам социального  найма 25 жилых помещений.

Денежные средства на реализацию данного проекта   в 2013 году не выделялись.

В 2013 году  проведены конкурсы на аренду земельных участков:

Участок № 1 (3500 кв.м, ул. О.Кошевого,9),

Участок № 2 (3150 кв.м, ул. О.Кошевого, 11),

Участок № 3 (1910 кв.м, ул. О.Кошевого, 15)

Заключены договоры аренды земельных участков:

№119 от 23.09.2013 года,

№120 от 23.09.2013 года,

№123 от 30.09.2013 года.

Приобретено по муниципальному контракту № 212275 от 18 ноября 2013 года 832,0 кв.м (18 квартир). Оплата  произведена  07.04.2014 г. 6666,66 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений на условиях участия в долевом строительстве:

№ 216391 от 02.12.2013 г. 865,90 кв.м» (15 квартир);

№ 216251 от 02.12.2013 г. 962,04 кв.м. (13 квартир);

№ 228119 от 24.12.2013 г. 84,7 кв.м. (1 квартира);

№ 228121 от 24.12.2013 г. 86,7 кв.м. (1 квартира).

Итого  в 2013 году заключены муниципальные контракты на приобретение 48 жилых помещения общей площадью 2831,34 кв. м на сумму 97964,36 тыс. руб. Из них  дополнительные средства местного бюджета 4340,22 тыс. руб. на приобретение дополнительной площади 125,44 кв.м.

Оплачено ЗАО «Стройинвест» - 07.04.2014 г.6879,44 тыс. руб. (аванс 30% без доли муниципального бюджета);

ООО «СтИГ» - 06.03.2014 г. 8333,33  тыс.руб. (30% - авансовый платеж).

Инвестиционный проект  по созданию на территории городского округа  Спасск-Дальний  МКУ «Многофункциональный центр государственных  и муниципальных услуг».

В 2013 году разработана проектно-сметная документация  по реконструкции здания  под  МФЦ.  Инвестиционные вложения составили – 237,0 тыс. руб., в т.ч. – средства краевого бюджета – 165,9 тыс. руб., средства бюджета городского округа  - 71,1 тыс. руб.

В 2014 году проектно-сметная документация прошла проверку в РЦЦС Приморского края, в настоящее время идет подготовка технического задания и аукционной документации для проведения строительно-монтажных работ по созданию МФЦ в здании по ул.Советская, 64. Инвестиции в 2014 году составят 14850,460 тыс.руб., в том числе 4525,138 тыс. руб. –МБ (30%), 10325,322 тыс.руб.  – КБ (70%).

Информация об инвестиционных проектах входящих, в состав  Блока №3 «Задачи управления  хозяйством городского округа».

Инвестиционный проект  «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний».

В рамках данного проекта капитальный ремонт произведен в 9  многоквартирных домах городского округа – Нахимова,1; Красногвардейская,97; Мухинский,8; Советская,100;  Юбилейная 12, 32; Коммунаров, 29, 33; Парковая,17.  Отремонтировано 6282,10 кв.м. кровли (6 домов), произведен ремонт  внутридомовых инженерных сетей,  утепление фасада 1 многоквартирного дома общей площадью 186,5 квадратных метров.

За 2013 год  освоено инвестиций    – 21992,76  тыс. руб.,  в.т.ч. средства  краевого  бюджета – 8796,38 тыс. руб., средства бюджета городского округа - 8796,38 тыс. руб., средства собственников  жилья  - 4400 тыс. руб.

Инвестиционный проект  «Перевод теплоисточников городского округа Спасск-Дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива Приморских угольных разрезов».

По данному инвестиционному  проекту выполнены работы по разработке проектно-сметной документации  на сумму  22,1  млн. руб., оплачены 9,7 млн. руб.

В данный момент проводится процедура продления технических условий на строительство воздушного перехода через железную дорогу, после чего проект сдается на государственную экспертизу.

Инвестиционный проект «Разработка схемы теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний».

По данному проекту  разработана  утверждаемая часть схемы теплоснабжения городского округа Спасск-Дальний. 21 апреля проводятся публичные слушания (постановление Главы городского округа Спасск-Дальний от 13 марта 2014 года № 5).

Инвестиционный проект  «Газификация городского округа Спасск-Дальний»

В 2013 году  инвестиционный проект не финансировался.

Для  выполнения данного инвестиционного проекта необходимо подготовить техническое  задание, а также разработать  сметы. Выполнить мероприятие нет возможности  в связи с отсутствием исходных данных по ГГРП №7.

В 2013 году  инвестиционный проект не финансировался.

Инвестиционный  проект  Реконструкция  Вишневского водохранилища

По данному инвестиционному проекту в 2013 году работы не производились.

В  2013 году Администрация городского округа   приняла участие  в реализации 7  Государственных программ Приморского края, в соответствии с которыми городскому округу  были предоставлены   субсидии  из средств  краевого бюджета.

В  рамках Государственных  программ Приморского края  были разработаны  муниципальные  программы:

По государственной программе «Информационное  общество»: МЦП «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы»  субсидии  из краевого бюджета  составили  482,73 тыс. руб.

МЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний» - 165,9 тыс. руб.

По  Государственной программе  Приморского края «Образование»:

-МЦП «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2015 годы» субсидии из краевого бюджета составили  3663,8 тыс. руб.;

- МЦП «Развитие дошкольного образования в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2015 годы» субсидии из краевого бюджета составили                              1050,0 тыс. руб.

По Государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем  и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы:

- МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний»  на  2013-2015  годы   субсидии из краевого бюджета составили                              8796,38 тыс. руб.

- МЦП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы»  субсидии  из   федерального бюджета  составили  – 4004,5 тыс. руб., средства  из краевого бюджета- 2917,6 тыс. руб.

По  Государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края»  на 2013-2017 годы:

- МЦП «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний на 2013-2015 годы»   субсидии из краевого бюджета составили   41855,17 тыс. руб.

По  Государственной программе Приморского края «Развитие культуры  Приморского края»  на 2013-2017 годы:

- МЦП  «Обеспечение специализированным светотехническим и звукоусиливающим оборудованием учреждений культуры го Спасск-Дальний»  субсидии из краевого бюджета составили   18,4 тыс. руб.;

- МЦП «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2012-2015 годы»  субсидии из краевого бюджета составили  108,0 тыс. руб.

По  Государственной программе Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края»  на 2013-2017 годы:

- МЦП  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы» - субсидии  из   федерального бюджета  - 1400,0 тыс. руб., средства краевого бюджета-                          400,0 тыс. руб.

По  Государственной программе Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края»  на 2013-2017 годы:

МЦП «Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2010-2015 годы»  субсидии из краевого бюджета составили   10171,9 тыс. руб.

В 2013 году в городском округе Спасск-Дальний  действовало 38 муниципальных целевых программ. Все они имеют  межотраслевой характер и направлены на  получение положительного эффекта  во всех сферах жизнедеятельности  городского округа.

Применение программно-целевого метода планирования расходов на территории городского округа Спасск-Дальний  позволяет решать приоритетные на данный период задачи. В 2013 году  на реализацию  муниципальных целевых программ из бюджета городского округа  направлено  74251,86 тыс. руб., что составляет 77,5% от общей суммы,  утвержденной в бюджете городского округа.

Анализ реализации  муниципальных  целевых программ

Финансирование муниципальных целевых программ

в 2013 году

|  | Наименование программы | Утверждено в бюджете | Профинансировано | фактически исполнено | Профинансировано к утвержденной сумме % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЦП "Антитеррор" на 2013-2015годы | 1751,68 | 1751,61 | 1450,12 | 100,0 |
| 2 | МЦП "Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Программа не финансировалась |
| 3 | МЦП "Пожарная безопасность городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 3995,93 | 3700,12 | 7042,30 | 92,6 |
|  | подпрограмма "Пожарная безопасность городского округа Спасск-Дальний в жилищном секторе на 2013-2015 годы" | 40,0 | 0,0 | 0,0 | Программа не финансировалась |
|  | подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений го Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 3762,33 | 3510,73 | 6874,51 | 93,3 |
|  | подпрограмма "Пожарная безопасность учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний | 70,00 | 69,94 | 69,94 | 99,9 |
| 4 | МЦП "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2010-2015 годы" | 3034,05 | 3034,05 | 6913,37 | 100,0 |
| 5 | МЦП "Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 457,89 | 457,89 | 457,89 | 100,0 |
| 6 | МЦП "Совершенствование школьного питания в общеобразовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 годы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | МЦП "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2015 годы" | 718,77 | 718,77 | 1541,02 | 100,0 |
| 8 | МЦП "Развитие дошкольного образования в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2015 годы" | 1500,00 | 1183,23 | 1680,00 | 78,9 |
| 9 | МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010-2013 годы и на период до 2020 года" | 6502,20 | 5553,88 | 6137,39 | 85,4 |
| 10 | МЦП "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы | 3896,00 | 3812,52 | 3901,38 | 97,9 |
| 11 | МЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы | 8796,38 | 8796,38 | 8796,38 | 100,0 |
| 12 | МЦП "Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 3245,07 | 2929,95 | 2929,95 | 90,3 |
| 13 | МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 14601,71 | 0,00 | 14167,87 | 0,0 |
| 14 | МЦП "Чистая вода на 2011-2017 годы" | 849,92 | 849,92 | 849,00 | 100,0 |
| 15 | МЦП "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 24693,37 | 20211,18 | 20211,18 | 81,9 |
| 16 | МЦП "Молодежь Спасска на 2010-2014 годы" | 56,00 | 50,00 | 56,00 | 89,3 |
| 17 | МЦП "Спасск без наркотиков" на 2010-2015 | 36,00 | 30,00 | 36,00 | 83,3 |
| 18 | МЦП "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 1250,40 | 1250,40 | 1250,00 | 100,0 |
| 19 | МЦП "Профилактика правонарушений в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2015г." | 55,74 | 55,74 | 55,74 | 100,0 |
| 20 | МЦП " Комплексные меры по профилактике экстремизма на территории городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 60,0 |
| 21 | МЦП "Развитие территориального общественного самоуправления в границах городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 годы" | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 22 | МЦП "Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 203,30 | 160,00 | 180,00 | 78,7 |
| 23 | МЦП " О создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории го. Спасск-Дальний" на 2013-2015г. | Программа без финансовых затрат |
| 24 | МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2014 годы" | 7946,30 | 7576,95 | 6776,90 | 95,4 |
| 25 | МЦП "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2012-2015 годы" | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 26 | МЦП "Развитие туризма на территории городского округа Спасск-Дальний на 2011-2016 годы" | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 100,0 |
| 27 | МЦП " Обеспечение специализированным светотехническим и звукоусиливающим оборудованием учреждений культуры го Спасск-Дальний" | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 100,0 |
| 28 | МЦП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2013-2017 годы" | 1931,00 | 1850,00 | 1850,00 | 95,8 |
| 29 | МЦП "Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов в городском округе Спасск-Дальний на 2010-2015 годы" | 151,32 | 151,32 | 151,32 | 100,0 |
| 30 | МЦП "Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2013 - 2015 годы" | 60,00 | 44,65 | 60,00 | 74,4 |
| 31 | МЦП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2013 годы" | 171,10 | 141,71 | 171,10 | 82,8 |
| 32 | МЦП "Программа противодействие коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2015 годы" | Программа без финансовых затрат |
| 33 | МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы" | 487,90 | 487,90 | 487,90 | 100,0 |
| 34 | МЦП "Развитие торговли на территории городского округа Спасск-Дальний на 2012-2014 годы" | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0 |
| 35 | МЦП "Развитие конкуренции в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2013 годы" | Без финансовых затрат |
| 36 | МЦП "Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2010-2015 годы" | 8908,00 | 8907,92 | 8908,00 | 100,0 |
| 37 | МЦП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 годы" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | МЦП "Консервация объекта незавершенного строительства - Защита от наводнений городского округа Спасск-Дальний на 2013 год" | 437,67 | 437,67 | 437,67 | 100,0 |
|  | итого по программам | 95847,81 | 74251,86 | 96150,70 | 77,5 |

Исполнение по муниципальным целевым программам

МЦП "Антитеррор" на 2013-2015годы

В 2013 году  мероприятия  программы предусматривают оплату услуг охраны объектов  отделом  вневедомственной  охраны, услуг экстренного вызова наряда полиции. Мероприятия,  предусмотренные в программе, профинансированы и исполнены в полном объеме.

Целевые индикаторы:

1. Создание условий для противодействия терроризму.

2. Усиление антитеррористической защищенности  объектов особой  важности.

Степень достижения запланированных результатов:

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0%

2. Производилась оплата  услуг экстренного вызова наряда полиции, обслуживание технических средств охраны объектов.

Запланированные на  2013 год  показатели  достигнуты.

МЦП "Пожарная безопасность городского округа Спасск-Дальний  на 2013-2015 годы"

Программа предусматривает реализацию 3 подпрограмм:

"Пожарная безопасность городского округа Спасск-Дальний в жилищном  секторе на 2013-2015 годы" – программа не финансировалась. За счет средств предприятия КГУП «Примтеплоэнерго» отремонтировано 6 гидрантов.

Целевые индикаторы:

1. Уменьшить риск   пожаров в жилищном секторе.

Степень достижения запланированных результатов:

- Степень соответствия запланированному уровню расходов  равна  нулю.

- Из-за отсутствия финансирования программы степень достижения запланированных результатов в 2013 не оценивалась.

"Пожарная безопасность  образовательных  учреждений городского округа Спасск-Дальний  на 2013-2015 годы".

В рамках программы  произведен монтаж  автоматической пожарной сигнализации в  четырех образовательных учреждениях городского округа, выполнены работы   по  огнезащитной обработке деревянных конструкций,  изготовлена проектно-сметная документация на монтаж АПС в 3 учреждениях,   приобретены   и установлены  огнеупорные  двери  с пределом огнестойкости не менее  ТI-30 в 4 учреждениях. Для  образовательных учреждений городского округа приобретались огнетушители,  также  производилась  их перезарядка.

Целевые индикаторы:

- Снижение количества  выявленных нарушений правил пожарной безопасности в образовательных учреждениях  не  менее 10%.

Степень достижения запланированных результатов:

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов   составила 93,3%.

2. В 2013 году  нарушений  правил пожарной безопасности не зарегистрировано. Степень достижения запланированных результатов  равна 100%.

"Пожарная безопасность    учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний  на 2013-2015 годы"

На реализацию программы в бюджете было предусмотрено 70,0 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме.  Выполнен текущий ремонт  по внутренней  отделке запасного пути  эвакуации в музее пожаробезопасными материалами.

Целевые индикаторы:

1.Увеличение доли  учреждений, оборудованных системами  пожарной сигнализации;

2.Увеличение доли учреждений, оборудованных системами автоматического пожаротушения;

3. Приведение технического состояния внутренних и наружных электрических сетей учреждений в соответствие с установленными нормами.

4. Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций в учреждениях культуры.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  99,9%.

Степень достижения запланированных результатов:

В 2013 году 1,2,3, показатели не оценивались из-за отсутствия финансирования.

Степень достижения  показателя  четыре  равна  100 %.

МЦП "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений  городского округа Спасск-Дальний на 2010-2015 годы"

На реализацию программы  в 2013 году  предусмотрено 3034,05 тыс. руб., фактически  работ произведено на сумму 6913,38 тыс. руб.

В рамках программы  в 2013 году производилась оплата кредиторской задолженности  за работы, выполненные в 2011-2012 годах - капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 15, МБДОУ № 16 «Аленка»,  реконструкция СОШ №11,  капитальный  ремонт системы отопления МБОУ «Гимназия».

Кроме того  для общеобразовательных учреждений  было приобретено оборудование для проведения ЕГЭ, произведен  монтаж систем электроснабжения в компьютерных классах МБОУ СОШ №№ 1, 4, 5, 11.

На условиях  оплаты   в 2014 году  произведен капитальный ремонт кровли в 3  дошкольных учреждениях городского округа.

Целевые индикаторы:

1.Сокращение числа учебных заведений, учебно-материальная база которых  требуют капитального ремонта не  менее 2;

2.  Снижение количества выявленных нарушений санитарных норм и правил в образовательных  учреждениях не менее 10%.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  100,0%.

Степень достижения запланированных результатов:

- Число учебных заведений, учебно-материальная база которых  требуют капитального ремонта  сократилась на 2  учреждения, степень достижения результата составила  100,0%;

- Степень достижения  показателя по снижению  количества выявленных нарушений    равна  100,0%.

МЦП "Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы"

В 2013 году оплачена кредиторская задолженность за программно-техническое обслуживание доступа к сети "Интернет" муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика (251,00 тыс. руб.).

В 2013 году выполнены и профинансированы работы по программно-техническому обслуживанию доступа к сети "Интернет" муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика, на 206,88 тыс. руб.

Целевые индикаторы:

1. Увеличение  числа образовательных учреждений, подключенных к сети интернет

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  100,0%.

Степень достижения запланированных результатов равна 100,0% , все образовательные учреждения  городского округа  подключены к сети интернет.

МЦП «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» на 2011-2015 годы (в 2013 году предусмотрено 718,77 тыс. руб., профинансировано – 718,77 тыс. руб., выполнено  на сумму 1597,72 тыс. руб.).

В рамках программы   произведена: оплата труда несовершеннолетних на условиях временной занятости,   организация питания и приобретение продуктов питания для пришкольных лагерей с дневным пребыванием, а также  профильных лагерей.

Целевые индикаторы:

1. Количество лагерей  и смен, организованных на базе образовательных учреждений -35;

2. Количество детей и подростков, охваченных разными формами организованного отдыха - 1550;

3. Количество несовершеннолетних,  организованных временной занятостью в каникулярный период - 500.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  100,0%.

Степень достижения запланированных результатов:

- В 2013 году было создано 67 лагерей, степень достижения составила 191%;

- Охвачено разными  формами организованного отдыха  2986  детей, степень достижения  запланированного  результата  составила 192,0%

- Временной занятостью в  2013 году было охвачено 494 человека, степень достижения  запланированного  результата  составила 98,8%

МЦП «Развитие дошкольного образования в городском округе Спасск-Дальний» на 2012-2014 годы.

В 2013 году проведен конкурс,  заключен муниципальный контракт с ООО  Научно-проектный центр «Сейсмозащита» на выполнение проектно-сметной документации «Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова,8, в г. Спасск – Дальний Приморского края», стоимость контракта 1500 тыс. руб. (работы   полностью оплачены, финансирование 30% - 450,00 тыс. руб. – средства местного бюджета; 70% - 1050,00 тыс. руб. – средства краевого бюджета).

Дополнительно проведены закупки  путем запроса котировки цен на выполнение отдельных разделов документации, по результатам закупки заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью Научно-проектный центр «Сейсмозащита» на сумму 494,00 тыс. руб.

В октябре 2013 года проектно-сметная документация сдана в КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» для проведения экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий.

Целевые индикаторы:

1. Уменьшение доли детей в возрасте 1-3 лет, состоящих на учете для определения  в муниципальные дошкольные учреждения.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  78,9%.

Степень достижения запланированных результатов:

- По состоянию на 1 января 2013 года  доля детей, стоящих на  учете для определения  в муниципальные дошкольные учреждения, составляла 16,5%, на 1 января 2014 года данный показатель уменьшился  на 1,5 процентных пункта.

Запланированный результат достигнут.

МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010-2013 годы и на период до 2020 г.».

Произведены проектно-изыскательские работы  по «Реконструкции системы теплоснабжения го Спасск-Дальний», экспертиза  промышленной безопасности здания  котельных №№ 4,3,2, экспертиза дымовых труб котельных № 1,3, капитальный ремонт котельной №5,  произведена оплата энергетического обследования и разработки энергетического паспорта учреждений образования.

Целевые индикаторы:

1.Повышение эффективности использования топливно-энергетичеких ресурсов.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  85,4%.

Степень достижения запланированных результатов:

В 2013 году  степень достижения запланированных результатов не оценивается, т.к.  разработан  только текстовый материал по схеме теплоснабжения и подготовлено постановление главы городского округа о проведения публичных слушаний  по вопросу  утверждения схемы теплоснабжения  городского округа

МЦП «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний на  2013-2015 годы»

По программе профинансировано 3812,52 тыс. руб.  денежные средства направлены  на обслуживание наружных сетей  уличного освещения – 1106,02 тыс. руб.,  оплата электроэнергии по уличному освещению 2706,5 тыс. руб.

Целевые индикаторы:

1.  Повышение  уровня безопасности дорожного движения на 25%;

2.Увеличение доли освещенных улиц на 2,2%.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  97,86%.

Степень достижения запланированных результатов: результат не достигнут, т.к. денежные средства выделялись только на  обслуживание сетей и оплату уличного освещения.

МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов   городского округа  Спасск-Дальний на 2013- 2015 годы»

Произведен капитальный ремонт  девяти многоквартирных домов. В рамках  программы  отремонтировано 6282,10 кв.м. кровли (6 домов).

Произведен ремонт  внутридомовых инженерных сетей в т.ч.:

- 442,5 погонных метра  сетей электроснабжения;

- 448,0 погонных метров сетей теплоснабжения;

- 258,0 погонных метров сетей холодного водоснабжения;

- 126,0 погонных метра  сетей горячего водоснабжения;

- 73,0 погонных метра систем водоотведения.

Произведено утепление фасада 1 многоквартирного дома общей площадью 186,5 квадратных метров.  Капитальный ремонт был произведен на общую сумму  22,0 млн. руб. Средства бюджета городского округа составили 8,8 млн. руб., краевого бюджета также 8,8 млн. руб., средства собственников жилья 4,4 млн. руб. Денежные  средства, предусмотренные на реализацию программы, выделены и освоены в  полном объеме.

Целевые индикаторы:

1. Улучшение технического состояния многоквартирных домов на 2013 год- 9 ед.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  100%.

Степень достижения запланированных результатов:

1. Произведен капитальный ремонт  - 9 домов. Запланированный результат выполнен на  100,0%.

МЦП «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов   городского округа  Спасск-Дальний на 2013- 2015 годы»

В рамках программы  выполнен  капитальный ремонт кровель  ТСЖ "Микрорайона им. Блюхера"- Пушкинская 8, 14;  ООО "Горсовет" (ул. Советская,108, Парковая, 31/1),  Советская,70. Произведен капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения (ул. Силикатная,1,      Спасская,145.) Выполнено аварийное обслуживание домов по ул. Силикатная,1,  ул. Спасская,145. Произведен  выборочный  капитальный ремонт дома по ул. Красногвардейская,104/2.  Произведен капитальный ремонт квартиры участника ВОВ.

Целевые индикаторы:

1. Улучшение технического  состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации  на 2013г. - 9 домов.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  90,3%.

Степень достижения запланированных результатов:

1. Произведен выборочный капитальный ремонт в 9 домах, аварийное техническое обслуживание в 7 домах.

Запланированный результат достигнут.

МЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы»

Проведено 3 аукциона, сформировано 3  земельных участка под  строительство малоэтажного жилья.  Приобретено  18 квартир (832, кв.м.).

По реализации данного проекта в 2013 году  предоставлено гражданам  по договорам социального  найма 25 жилых помещений, в 2014 году еще предоставлено 2 жилых помещения.   По муниципальной программе  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  в текущем году уже заключено 9 договоров  социального найма и 1договор мены, т.е. 10 семей получили квартиры в новом доме.

Целевые индикаторы:

1.Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах признанных в установленном порядке  аварийными   в 2013г. - 2661,9 м».

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  0%.

Степень достижения запланированных результатов: Результат  достигнут.

МЦП «Чистая вода»

На реализацию программы  выделено 849,92 тыс. руб. Произведена оплата  за капитальный ремонт наружных сетей водопровода  по ул. Штурмовая, выполненный в  2012 году, также  приобретено оборудование для  лаборатории ОАО «Спассктеплоэнерго».

Целевые индикаторы:

1.Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающим обязательным требованиям безопасности.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  100%.

Степень достижения запланированных результатов:

1. Произведен капитальный ремонт водовода,  запланированный результат достигнут.

МЦП "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний на 2013-2015 годы"

Согласно плану   спортивно-массовых мероприятий с населением городского округа   проведено  93 спортивных мероприятия.

Сборные команды городского округа приняли участие в 38 краевых и ДВФО соревнованиях,  произведена оплата по трудовым соглашениям за содержание хоккейных коробок  в январе, феврале  и декабре 2013 г., приобретен лыжный   инвентарь. В  2013 году в  рамках программы  выполнялись работы по завершению строительства  объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне  №2».   По состоянию на  01.01.2014г. выполнены работы:

- монтаж системы водоснабжения и водоотведения;

- монтаж металлоконструкций каркаса;

- общестроительные работы (фундаменты, надземная часть);

- монтаж системы отопления и вентиляции (монтаж системы вентиляции выполнен не в полном объеме);

- строительство автодороги и транспортных площадок;

- строительство внеплощадочных сетей телефонизации;

- строительство наружных сетей водоснабжения и канализации;

- строительство тепловой сети;

- вертикальная планировка прилегающей территории;

- благоустройство и озеленение.

Уровень технической готовности здания «Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне №2 в г. Спасск - Дальний» составляет 80%.

На реализацию программы из средств бюджета городского округа  было выделено 20211,18 тыс. руб. в т.ч. 18443,11 тыс. руб. были направлены на строительство ФОКа. Кроме этого на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 2013 году были  предоставлены субсидии  из краевого бюджета в размере 41855,16 тыс. руб.  Общая сумма средств на строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса составила 60298,27 тыс. руб.

Целевые индикаторы:

1. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом  жителей  г.о. Спасск-Дальний;

2. Увеличение количества занимающихся физической  культурой  и спортом до 23%.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  81,85%.

Степень достижения запланированных результатов: Результата достигнут.

1. В микрорайоне №2 возводится физкультурно-оздоровительный комплекс.

2. В  2013 году доля  занимающихся  физической культурой и спортом составила  -22,6%, увеличение 1,8 процентных пункта к 2012г.

МЦП «Молодежь Спасска»

В рамках программы проведены мероприятия: фестиваль военно-патриотической песни,  проведение конкурса КВН среди школьников, проведение выпускного вечера  «До свидания, школа!». Проведены  культурно-массовые мероприятия посвященные празднованию «Дня молодежи в России», конкурсы:  "Лучшая молодая семья",  "Лучший студент", "Папа, мама и я спортивная семья"; акция «День призывника», фестиваль  "Краски жизни".

Общая сумма средств направленная на реализацию программы составила      50,0 тыс. руб. при плановых значениях 56,0 тыс. руб.

Целевые индикаторы:

1. Увеличение числа  молодых людей, участвующих в  реализации проектов   - 10%;

2.  Увеличение числа детских и молодежных  объединений - 5%

3. Сокращение роста безработицы  среди  молодежи - 5%.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  89,3%.

Степень достижения запланированных результатов:

1.  Увеличение числа  молодых людей, участвующих в  реализации проектов   - 7%.   Результат не достигнут, снижение  от запланированной  суммы   на 3 процентных пункта.

2. Увеличение числа детских и молодежных  объединений  3%.  Результат не достигнут, снижение от запланированной суммы   на 2 процентных пункта.

3. Сокращение роста безработицы не  достигнуто.

МЦП «Спасск без наркотиков»

В 2013 году проведены:  акции, посвященные всемирному дню без табака,   Международному дню борьбы с наркоманией.   В рамках Форума образовательных инициатив  проведен конкурс ученических работ «Наш город - Спасск-Дальний. Идем на урок». Проведены   спартакиады: "Я за здоровый образ жизни",  среди СУЗов,  новогодняя спартакиада воспитанников детского дома, школы интерната.

В бюджете на реализацию программы  предусмотрено  36,0 тыс. руб. фактически профинансировано 30,0 тыс. руб., выполнение  составило 83,3% .

Целевые индикаторы:

1. Формирование  антинаркотического  мышления  у детей и подростков;

2. Снижение  количества  наркотиков, находящихся в незаконном обороте на 15%.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  83,3%.

Степень достижения запланированных результатов:

1. Результат не достигнут.   Количество  наркотиков, находящихся в незаконном обороте,  увеличилось  на  40%.

МЦП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы»

Из средств  бюджета городского округа  на реализацию программы выделено 1250,40 тыс. руб. Кроме того программа финансировалась  из федерального  бюджета 4004,55 тыс. руб.  и краевого  бюджета – 2917,60  тыс. руб.

Целевые индикаторы:

1.Улучшение жилищных условий  для 8  молодых  семей.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  100%.

Степень достижения запланированных результатов:

1. Улучшили жилищные условия 10  молодых семей.  Степень достижения  запланированного результата    достигнута на  125%.

МЦП  «Профилактика правонарушений в городском округе Спасск-Дальний на 2012- 2015 годы»

Проведены: конкурс городского округа Спасск-Дальний «Брейн-ринг» среди студентов средне-специальных и высших учебных заведений, расположенных на территории городского округа,  конкурс «Клуб веселых и находчивых» среди студентов высших и средних специальных учебных заведений,  тренинг «Школа лидеров» среди учащихся    9-11 классов общеобразовательных учебных заведений и студентов средних специальных и филиалов высших учебных заведении.

По программе предусмотрено 55,74 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.

Целевые индикаторы:

1. Снижение  преступлений на 9,5%.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  100%.

Степень достижения запланированных результатов:

1. Рост преступлений составил 20,5%. Результат не достигнут.

МЦП «Комплексные меры по профилактике экстремизма на территории городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 годы"

Организована работа межведомственной комиссии по профилактике  правонарушений на территории  городского округа  Спасск-Дальний. Проведен месячник по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Проводятся общегородские мероприятия, направленные  на противодействие экстремизму в образовательной среде, способствующие формированию правовой культуры школьников. Проводится  индивидуальная  профилактическая работа  с учащимися и родителями, в т.ч. по выявлению фактов распространения идей экстремистского толка в молодежной среде.  В  городском округе работает 17 формирований правоохранительной направленности - 11 добровольных  народных дружин, 2  ветеранских   формирования, 1 студенческий отряд, 1  из состава Спасского казачьего  округа,  2 частных  охранных предприятия.

Целевые индикаторы:

1. Выявление и  преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное  и культурное  развитие городского округа;

2. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной  на противодействие экстремистской деятельности.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна   60%.

Степень достижения запланированных результатов:

Негативных тенденций не выявлено. Результат достигнут.

МЦП «Развитие территориального общественного самоуправления городского округа Спасск-Дальний.

По  программе предусмотрено 5,0 тыс. руб., средства освоены  в полном объеме, на реализацию мероприятий  по проведению конкурса «Лучший балкон», «Лучший двор», «Лучшая усадьба».

Целевые индикаторы:

1. Активизация участия граждан в проведении общественно-значимых мероприятий;

2. Увеличение числа активности  ТОС.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна   100%.

Степень достижения запланированных результатов:

В 2013 году создано ТСЖ «Содружество. Результат достигнут.

МЦП  «Доступная среда для инвалидов»

На реализацию программы предусмотрено 203,3 тыс. руб., профинансирована  на 160,0 тыс. руб., выполнено работ на  180,0 тыс. руб. Погашена  кредиторская  задолженность    ООО "Паритет" за  выполнение проектной   документации по  организации  беспрепятственного доступа в здание  инвалидов. Проведены  совместные мероприятия с инвалидами "Любви и веры образец",  фестиваль "От сердца к сердцу".

Социально-информационному  клубу  для пожилых  людей и инвалидов   в рамках  национального проекта "Бабушка - онлайн", "Дедушка - онлайн" в МБУ "Центральная городская библиотека приобретено 2 ноутбука.

Проведена  выставка-ярмарка декоративно-прикладного  творчества среди инвалидов, изготовлены передвижные выставочные стойки для выставки - ярмарки.

Целевые индикаторы:

1. Обеспечение доступности в приоритетных  сферах  жизнедеятельности инвалидов;

2. Создание условий  для участия инвалидов  в культурной жизни городского округа Спасск-Дальний.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна   78%.

Степень достижения запланированных результатов:

Для обеспечения  доступности  в приоритетных  сферах жизнедеятельности  установлен пандус в МБОУ ДОД «ДШИ». Результат достигнут.

МЦП " О создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории го. Спасск-Дальний" на 2013-2015г.

Основным мероприятием программы  является выделение  жилья медицинским работникам,  переезжающим в городской  округ.

Программа без финансовых затрат.

В 2013 году семь  медицинских работников   были  обеспечены жильем.

МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2014 годы"

Произведена оплата за  текущее содержание дорог  и ливневой канализации городского округа, содержание придорожной полосы и остановок, ремонт леерного ограждения путепровода.

Целевые индикаторы:

1.Снижение количества  дорожно-транспортных  происшествий на 10%;                              2.Сокращение  количества погибших и получивших увечья       в       дорожно-

транспортных происшествиях.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна   95,4%.

Степень достижения запланированных результатов:

В 2013 году  на территории ГО Спасск-Дальний произошло 72 происшествия (снижение на - 13,3%,)  в которых погибло 4 человека( сохранилось на уровне  предыдущего года),  ранено 85 человек (снижение - 13,3%).  Запланированный результат  достигнут.

МЦП «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа  Спасск-Дальний на 2012-2015 годы»

На реализацию    программы предусмотрено  50,0 тыс. руб.,  денежные средства  освоены в полном объёме.  Для библиотечного фонда   городского округа приобретено 362 экз. книг, за счет средств краевого бюджета  приобретено 562 экз. книг, на сумму  108,0 тыс. руб.

Целевые индикаторы:

1.Повышение эффективности использования библиотечного фонда - 24%;

2. Увеличение читательской активности - 32%.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна   100,0%.

Степень достижения запланированных результатов: В 2013  приобретено  888 экземпляров  книг. Степень достижения запланированных результатов  достигнута.

МЦП  «Развитие туризма  на территории городского округа Спасск-Дальний на 2011- 2016 годы»

На реализацию программы предусмотрено 50,0 тыс. руб., профинансировано 18,5 тыс. руб. Изготовлен охранно-информационный стенд для памятника военнопленным  первой мировой войны.

Целевые индикаторы:

1. Позиционирование  городского округа  как привлекательного объекта для туризма и отдыха.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна   100,0%.

Степень достижения запланированных результатов: В соответствии с  выделенными средствами   результат достигнут.

МЦП Обеспечение специализированным светотехническим и звукоусиливающим оборудованием учреждений культуры городского округа  Спасск-Дальний»

По программе предусмотрено 21,6 тыс. руб. За счет средств бюджета городского округа  и софинансирования из краевой программы  приобретено 2  микрофона.

Целевые индикаторы:

1.Уменьшение  доли расхода  бюджетных  средств на аренду светотехнического и звукоусиливающего оборудования  до 10%.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна   100,0%.

Степень достижения запланированных результатов: В соответствии с выделенными  средствами  результат  достигнут.

МЦП «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на  2013-2017 годы»

Приобретены  музыкальные инструменты  для МБОУ  ДОД "ДШИ" ГО Спасск-Дальний  (50,0 тыс. руб. средства бюджета городского округа, 130,0 тыс. руб. – средства внебюджетного фонда)   Приобретены  две  искусственные ели  и светодиодная  иллюминация, Фан-барьеры для проведения  культурно-массовых мероприятий.    За счет  внебюджетных средств,  произведен ремонт помещений   ГЦНК "Приморье", установлены стеклопакеты в  здании МБУ "Краеведческий музей им. Н.И.Береговой».

Целевые индикаторы:

1.Увеличение удельного веса  населения, участвующего   в платных культурно-досуговых мероприятиях до 85%.

2.  Увеличение удельного веса населения, посещающего муниципальные музеи  до 70%.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна   95,81%.

Степень достижения запланированных результатов. В соответствии с выделенными средствами запланированный результат  достигнут.

МЦП "Сохранность и ремонт военно-мемориальных  объектов в городском округе Спасск-Дальний на 2010-2015 годы"

На  реализацию программы  из средств бюджета выделено 151,3 тыс.руб., средства освоены  в полном объеме.

Целевые индикаторы:

- Сохранение и восстановление  историко - культурной среды.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  100%.

Степень достижения запланированных результатов:

1. Произведен текущий ремонт памятника "Штурмовые ночи Спасска". В соответствии с выделенными средствами запланированный результат достигнут.

МЦП «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний» на 2013-2015г.

В  ходе реализации муниципальной программы   в 2013 году  повышение квалификации  и профессиональную переподготовку прошли 6 человек, на эти цели  выделено 60,0 тыс. рублей бюджетных средств; в течение года проведена аттестация муниципальных служащих; осуществлен переход на электронный документооборот в системе «Практика».

Программа профинансирована на 74,4%.

Целевые индикаторы:

1.Повышение квалификации 3 муниципальных служащих.

2.Участие муниципальных служащих в краткосрочных тематических семинарах -15чел.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов    равна   74,42%.

Степень достижения  запланированных  результатов:

1.  Повысили квалификацию 5 муниципальных служащих, 1 человек прошел профессиональную подготовку, 6 человек приняло участие  в краткосрочных  семинарах. Степень выполнения запланированного результата равна  67%.

МЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2013 годы»

В 2013 году  программа была направлена  на  перевод услуг  в электронный вид,  переход на межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении услуг, предоставление муниципальных услуг на базе МФЦ, оптимизацию штатного состава аппарата администрации.

В  течение 2013 г. компанией «Ростелеком» осуществлялось  внедрение программы «Система исполнения регламентов», позволяющей взаимодействовать с различными органами и организациями по направлению  и приему запросов информации, необходимой в ходе исполнения услуг.

Целевые индикаторы:

1.Среднее обращение граждан в Администрацию городского округа  за получением одной услуги -1.

2. Среднее  число обращений представителя бизнеса для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой деятельности -2;

3.Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью  муниципальных услуг, предоставляемых го Спасск-Дальний -60%;

4. Доля услуг, по которым проводится  мониторинг их качества, от общего числа  предоставляемых  муниципальных услуг -100%.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  82,8%.

Степень достижения запланированных результатов

1.Среднее обращение граждан в Администрацию городского округа  за получением одной услуги -2.  Запланированный результат не  достигнут;

2. Среднее  число обращений представителя бизнеса для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой деятельности -2. .  Запланированный результат  достигнут;

3. Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью  муниципальных услуг, предоставляемых городского округа  Спасск-Дальний -80%.  Запланированный результат  достигнут.

МЦП «Программа противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2015 годы»

Реализация программных мероприятий  не предусматривает финансовых затрат.  Проводятся заседания комиссии по соблюдению требований к служебному   поведению муниципальных служащих,  проводится антикоррупционная  экспертиза нормативно правовых актов. На сайте  Администрации  городского округа открыта рубрика  «STOP-корруция»

Целевые индикаторы:

1. Снижение  количества обращений граждан  и организаций  в органы  местного самоуправления  по вопросам коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих.

2. Увеличение  количества  информационно – аналитических  материалов аниткоррупционной направленности.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов:   Программа без финансовых затрат.

Степень достижения запланированных результатов: Запланированный результат достигнут.

ЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории городского округа Спасск-Дальний на 2012- 2014 годы»

За  2013 год было проведено четыре заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе Администрации городского округа Спасск-Дальний.  Из  средств бюджета городского округа оказана финансовая поддержка трём субъектам малого и среднего предпринимательства – ООО «МЦ Меридиан здоровья», ООО «Лечебно - восстановительный диагностический центр «Остеон», ИП Савчук Е.Я. на сумму 487, 900 тыс. рублей. За счет средств субсидий из краевого бюджета и части субсидий из федерального бюджета оказана финансовая поддержка  ООО «Поле чудес»  на сумму 600 ,00  тыс. рублей. За счет субсидий из федерального бюджета оказана финансовая  поддержка  6 субъектам малого предпринимательства, в том числе четырем  на начало предпринимательской деятельности и двум  на долгосрочную финансовую аренду (лизинг), общей суммой 1400, 000  тыс. рублей.

Целевые индикаторы:

1.Рост общего количества малых и средних предприятий на  2%;

2. Создание  40  новых рабочих мест;

3. Рост оборота малых и средних предприятий на 2-3%;

4. Увеличение доли оборота  малых и средних  предприятий  на 3%.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  100%.

Степень достижения запланированных результатов:

1. Рост общего количества малых и средних предприятий  составил 18,4%. Степень  достижения результата превышает уровень  запланированного на 16,4 процентных пункта.

2. Создано  50  новых рабочих мест,  рост составил 125%.

3. Рост оборота малых и средних предприятий на 14,2%, к запланированному рост составил 11,2  процентных пункта.

4.  Доля оборота  малых и средних  предприятий   в общем обороте   увеличился  на 4,9%, рост  к запланированному  составил  1,9 процентных пункта.

МЦП «Развитие торговли на территории городского округа Спасск-Дальний на 2012- 2014 годы»

Утверждена новая редакция схемы размещения нестационарных торговых  объектов.

Принято постановление № 425-па от 03.07.2013 Администрации городского округа Спасск-Дальний «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам некоторых территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». Состоялось заседание комиссии по выдаче разрешений на организацию розничных рынков, на заседании которой было рассмотрено заявление управляющей рынком компанией ООО «Мастара» на организацию розничного рынка и отчет о строительстве нового капитального здания рынка в микрорайоне 50-летия города Спасска.

Целевые индикаторы:

1. Рост оборота розничной торговли на 10,0%;

2. Ввод торговых площадей  - 3477 кв.м.;

3. Обеспеченность населения  торговыми площадями - 605 кв. на 1000 жителей;

4. Проведение ярмарок, выставок 25 ед.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  100%.

Степень достижения запланированных результатов

1. Рост оборота розничной торговли  снижен  на 4,4%. Запланированный  результат  не достигнут.

2. Ввод торговых площадей  - 1094,6 кв.м., снижение  от запланированного 31,5% .

3. Обеспеченность населения  торговыми площадями – 848,45 кв. на 1000 жителей,  выполнен  на  140,2%.

4. Проведено  15  ярмарок, выставок,    снижение к запланированному показателю  составило  40,0%.

МЦП "Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2010-2015 годы"

Был произведен ремонт:

- ул. Советская (участок от ул. Комсомольская до ул. Вокзальная);

- пер. Безымянный;

- внутриквартальный проезд (участок от ул. Ленинская до ул. Парковая,27);

- внутриквартальный проезд (участок от ул. Советская до ул. Парковая,35);

- улично-дорожная сеть городского округа Спасск-Дальний                                        (ул. Красногвардейская, ул. 3-я Загородная, ул. Горького, ул. Герцена, ул. Советская,   ул. Грибоедова, ул. Шиферная, ул. Краснознаменная, ул. Олега Кошевого).

Также   выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Юбилейная  (участок от ул.3-я Загородная до ул.1-я Загородная).

Кроме того был произведен ямочный ремонт улиц: Советская, Грибоедова,  Шиферная, Герцена,  Арсеньева, 3-я Загородная, Горького, участок дороги  по ул. Красногвардейская (от ул. Горького до ул. Краснознаменная) и участок дороги по ул. Краснознаменная (от ул. Красногвардейская до магазина «Рубикон»).

Из средств бюджета городского округа на реализацию  программы было направлено 8907,92 тыс.руб. Кроме того на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  были направлены субсидии за счет средств дорожного фонда Приморского края в размере  10170,98 тыс. руб.

Целевые индикаторы:

1.Удовлетворение важнейших потребностей  населения города в автомобильных перевозках путем создания устойчивого проезда по городским дорогам и внутриквартальным проездам;

2.Улучшение социальных условий  проживания населения города;

3. Снижение отрицательного воздействия на природную среду и повышение безопасности дорожного движения.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  100%.

Степень достижения запланированных результатов. В соответствии с выделенными средствами запланированный результат достигнут.

МЦП «Консервация объекта незавершенного строительства «Защита от наводнений  городского округа Спасск-Дальний на  2013 год»

По программе было предусмотрено 437,67 тыс. руб., денежные средства были освоены в полном объеме.

Целевые индикаторы:

1. Предотвращение ущерба, связанного  с разрушением и затоплением  жилых домов, транспортных коммуникаций.

Степень  соответствия запланированному  уровню расходов  равна  100%.

Степень достижения запланированных результатов.

Произведены земляные и берегоукрепляющие работы  в районе дома  по ул. Борисова,52. В соответствии с выделенными средствами   запланированный результат  достигнут.

Несмотря на сложное финансовое положение,  сложившееся в городском округе Спасск-Дальний выполнить полностью  программные мероприятия не удалось. Однако    на реализацию муниципальных целевых программ в 2013 году  направлено средств их бюджета  городского округа в  1,7 раза больше, чем  было выделено  в 2012 году,   18 из 35  муниципальных  целевых  программ, реализация которых предусмотрена  в бюджете городского округа, были профинансированы  и выполнены  на 100%.

# Text boxes

ФАКТ, млн.руб.

ПЛАН, млн.руб.

Развитие дорожного хозяйства

16,5

16,8

Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности

5,6

6,5

Капитальный  и выборочный ремонт многоквартирных домов

11,7

12,04

Модернизация  системы  водоснабжения

0,8

0,8

Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности

3,7

4,0

3,9

Улучшение освещенности

3,8

Обеспечение  жильем  молодых семей

1,25

1,25

20,2

24,7

Физическая культура и спорт

Антитеррор

1,7

1,7

Развитие малого и среднего предпринимательства

0,4

0,4

Развитие образования

5,3

5,7

Развитие культуры

1,9

1,9

Прочие программы

1,45

1,55