АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

ул. Борисова, 17, г. Спасск-Дальний, 692245, телефон/факс: 2-16-89

e-mail: spasskd@mo.primorsky.ru

**ИТОГИ**

**социально-экономического развития**

**городского округа Спасск-Дальний**

**за январь - сентябрь 2014 г.**

**2014г.**

***Раздел I. Развитие реального сектора экономики***

**Позитивные тенденции:**

● Объем выполненных строительных работ к соответствующему периоду 2013 года возрос на 7,7 %.

●Оборот розничной торговли по всем каналам реализации сложился в сумме 3998,5 млн. руб., что составляет 112,2 % к соответствующему периоду 2013 года;

●Оборот общественного питания составил 75,5 млн. руб., к аналогичному периоду 2013 года -102,8%;

**●** Среднемесячная заработная плата за январь-сентябрь 2014г. – 24112,2 руб., к соответствующему периоду 2013 года - 108,9%;

**Негативные тенденции:**

●Объем отгруженной продукции составил 1195,47 млн. руб., к уровню предыдущего года 99,1%;

● Финансовый результат деятельности крупных и средних организаций составил -(-20,9 млн. руб.);

● Доходная часть бюджета городского округа Спасск-Дальний по собственным доходам (налоговые и неналоговые доходы) составила 250,53 млн. руб., снизилась на 11,3%;

● Инвестиции в основной капитал составили 87,3 % к соответствующему периоду 2013 года;

● Численность официально зарегистрированных безработных к январю – сентябрю 2013г. увеличилась на 3,2%;

● Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,7 %, увеличился к уровню соответствующего периода 2013 года на 0,1 процентный пункт.

***1.1. Производство товаров и услуг.***

***Основные показатели развития промышленного производства городского округа Спасск-Дальний за январь-сентябрь 2014 г.***

 Оборот крупных и средних организаций по видам экономической деятельности за период январь – сентябрь 2014 года по городскому округу Спасск-Дальний составил 3022,17 млн. руб. темп роста к соответствующему периоду 2013года составил 125,9%.

В структуре оборота организаций по видам экономической деятельности в 3 квартале текущего года, по - прежнему первое место занимает отрасль «оптовая и розничная торговля» - 46,0%. В связи с сезонным производством продукции оборот по отрасли производство электроэнергии, газа и воды снизился с 42,0% в 1квартале до 22,0% за период январь-сентябрь. Обрабатывающая отрасль производства по значимости находится на 3 месте (19,0%).

Незначительная доля в сумме оборота крупных и средних организаций приходится на организации, осуществляющие деятельность в здравоохранении и предоставлении прочих социальных услуг (6,0%), образовании (1,0%) и предоставлении прочих коммунальных услуг (3,0).

 За период январь-сентябрь 2014 года предприятиями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям на сумму 1195,47 млн. руб., в действующих ценах это составляет 99,1 % к соответствующему периоду 2013 года.

В третьем квартале текущего года предприятия обрабатывающей отрасли промышленности снизили объемы производства к соответствующему периоду 2013 года, что оказало отрицательное влияние на работу отрасли за период январь-сентябрь 2014 года. В целом снижение по отрасли за анализируемый период составило 9,3%. Негативное влияние на работу обрабатывающей отрасли производства оказала работа таких отраслей производства как, производство прочих строительных материалов - снижение составило 68,8%, обработка древесины и производство изделий из дерева – снижение 15,7%.

В 2014 прекращено производство пищевых продуктов, в том, числе производство фруктовых и овощных соков, минеральных вод.

Возросли объемы отгрузки по металлургическому производству и производству готовых металлических изделий на 3,7%, в т.ч. по производству упаковки из легких металлов на 26,8%.

Объемы отгруженной продукции по производству и распределению электроэнергии, газа и воды возросли на 7,3%, в т.ч. передача электроэнергии на 41,2%. Производство пара и горячей воды снижено на 24,7%.

***1.2. Потребительский рынок***

Оборот розничной торговлипо всем каналам реализации за период январь – сентябрь 2014 года составил 3998,5 млн. руб., что к аналогичному периоду 2013 года в сопоставимых ценах составило 112,2 %.

Преобладающее значение в формировании объемов оборота розничной торговли сохраняют предприятия малого бизнеса и лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, на их долю приходится 63,56% от общего объема розничного товарооборота.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 43,9 %, непродовольственных товаров 56,1 %.

На долю городского округа Спасск-Дальний приходится 2,0 % оборота розничной торговли Приморского края.

За период январь-сентябрь 2014 года оборот розничной торговли на душу населения составил 94,3 тыс. руб., за соответствующий период 2013 года – 77,26 тыс. руб., рост составил 22 %.

Мониторинг цен на потребительском рынке показывает, что стоимость минимального набора продуктов питания в городском округе Спасск-Дальний с начала года выросла на 4,5 % и составила 3709,62 рублей, оставаясь при этом наиболее низкой по Приморскому краю.

В сфере **общественного питания** закрепляется тенденция повышения потребительского спроса. За 9 месяцев 2014 года оборот общественного питания увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2013 года в сопоставимых ценах на 2,6 % и составил 75451,7 тыс. руб.

Основную долю в обороте общественного питания — 41,3 % по-прежнему занимает оборот крупных предприятий, 34,3 % - индивидуальных предпринимателей, 24,4 % - оборот малых предприятий.

Развитие потребительского рынка направлено на улучшение торгового обслуживания жителей города, насыщение магазинов высококачественными товарами, расширение ассортимента.

По состоянию на 1 октября 2014 года торговое обслуживание на территории городского округа Спасск-Дальний осуществляют 392 предприятия торговли, включая автозаправочные станции, аптеки и аптечные пункты, общей площадью 41732,83 квадратных метра, торговой площадью 37004,9 квадратных метра. За 9 месяцев 2014 года было открыто 7 предприятий торговли, в том числе крупные: сетевой магазин «ГиперАвто», специализированный алкомаркет «ЗАО «ВИНЛАБ». Увеличение торговых площадей за 9 месяцев 2014 года составило 333,17 кв.м.

Оборот розничной торговли на 21% сформирован за счет розничных рынков. На территории городского округа Спасск-Дальний осуществляют деятельность два розничных рынка, один из них – сельскохозяйственный, другой – универсальный. Общая площадь торговых мест на рынках составляет 5166,09 кв.м. По-прежнему велика роль рынков в обеспечении населения продукцией приусадебного хозяйства, мясом и птицей, плодовоовощной продукцией и дикоросами, одеждой.

В течение 9 месяцев 2014 года продолжались преобразования в сфере ярмарочной торговли. Всего в городском округе Спасск-Дальний было организовано и проведено 15 ярмарок, где реализовывались продовольственные товары, сельскохозяйственная продукция, игрушки, сувенирная продукция, цветы.

***1.3. Строительство***

 За январь-сентябрь 2014 года предприятиями городского округа выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на сумму 150753,0 тыс. руб., что составляет 107,7 % к соответствующему периоду 2013 года.

***Объемы выполненных работ по виду деятельности «Строительство»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели(по крупным и средним предприятиям) | 2014г.январь-сентябрь | 2013г.январь - сентябрь | В % к январю-июню 2013г. |
| Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство" тыс. руб. | 150,75 | 139,29 | 107,7 |
| Ввод в действие жилых домов, м2. | 1267 | 1857 | 68,2 |

 Введено в действие 1267 кв.м. жилья, что ниже соответствующего периода 2013 года на 31,8%.

***1.4. Рынок труда***

Численность работающих на предприятиях и организациях городского округа Спасск-Дальний в январе – августе 2014 года составила –10777 чел, что составляет 98,5 % к соответствующему периоду предыдущего года.

 На 1 октября текущего года в службе занятости городского округа зарегистрировано 389 безработных граждан.

По данным краевого государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения города Спасска-Дальнего» уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению) составил 1,7%.

Заявленная организациями потребность в работниках по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 48 % и составила 552 вакансии. На одно свободное рабочее место (вакантную должность) претендовало 0,93 соискателя.

За 9 месяцев текущего года в органы службы занятости городского округа за предоставлением государственных услуг посодействию в поиске подходящей работы обратились1623 человека, трудоустроены 1245 человек.

В оплачиваемых общественных работах принял участие 171 человек. Государственные услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке, социальной адаптации предоставлены 1578 безработным гражданам.

Важным направлением улучшения ситуации на рынке труда является создание новых рабочих мест. В истекшем периоде текущего года на предприятиях городского округа Спасск-Дальний создано 39 постоянных рабочих мест, в т. ч. по видам деятельности:

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 36;

гостиницы и рестораны – 2;

прочие виды экономической деятельности – 1.

Из вновь созданных рабочих мест:

39 – относятся к сфере малого и среднего бизнеса;

6 – создано для лиц с ограниченными возможностями;

35 – создано для квалифицированных и высококвалифицированных работников.

***1.5.Уровень жизни населения***

Определяющим показателем оценки уровня жизни населения является заработная плата. В городском округе Спасск-Дальний средняя номинальная заработная плата за январь-сентябрь 2014 по полному кругу организаций по оценке Приморскстата, сложилась в размере 24112,2 рублей и составила 76,5% от среднекраевого уровня. Снижение темпов роста по - сравнению с темпами прошлого года составило 2,1 процентных пункта. Так за истекший период 2014 года темп роста уровня средней заработной платы составил 108,9 % , в аналогичном периоде прошлого года – 111,0 %.

Средний уровень оплаты труда в рассматриваемом периоде составил 2,34 величины прожиточного минимума трудоспособного населения городского округа.

По данным территориального органа государственной статистики, на 1 октября 2014 г. просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам организаций, расположенных на территории городского округа Спасск-Дальний отсутствует.

* 1. ***Демография***

Наиболее интегрированным показателем социального благополучия является демографическая ситуация. Демографические показатели января-августа 2014 года несколько улучшены по отношению к соответствующему периоду 2013 года, но, вместе с тем, свидетельствуют о сокращении численности населения городского округа Спасск-Дальний. Интенсивность процессов естественного воспроизводства недостаточна. Число родившихся за январь-августе (387детей) возросло на 10,2 % по отношению к соответствующему периоду прошлого года, число умерших (530) возросло на 6,0% , и в 1,37 раза превышает число родившихся. Естественная убыль населения за январь-август ниже на 4,0 % уровня соответствующего периода прошлого года.

 Коэффициент естественной убыли по городскому округу составил – 3,37 на 1000 человек населения (в январе-августе 2013 года – 3,44).

 Общий коэффициент рождаемости увеличился на 12,0 % и составил 9,1, смертности – увеличился на 8,2 % (12,5).

Миграционный отток населения значительно влияет на уменьшение демографического потенциала округа. Миграционные потери обусловлены не только уровнем жизни, характерным для муниципального образования, но и возможностями его экономики, причинами личного и семейного характера.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число граждан прибывших в городской округ, число граждан убывших уменьшилось. За пределы городского округа в январе – августе 2014 года выехало 1066 человек, прибыло 989, миграционный отток составил 77 человек, данный показатель улучшился по отношению к январю - августу 2013 г. на 75%.

***1.7. Муниципальные закупки***

За январь-сентябрь 2014 года заказчиками городского округа Спасск-Дальний согласно Федеральных законов от 18.07.2011 года № 223-ФЗ и от 05.04.2013 года № 44-ФЗ осуществлено 5006 единиц закупок товаров, работ, услуг для нужд городского округа Спасск-Дальний. Количество поданных заявок на участие в закупках составило 5044 единицы.

Количество заключенных контрактов и иных гражданско-правовых договоров составило 5005 единиц на общую сумму 361770,6 тыс. руб. Из них по результатам конкурсов, аукционов и запроса котировок цен заключено 44 контракта на сумму 202060,3 тыс. руб. С единственным поставщикам - субъектами естественных монополий, заключено 211 контрактов на сумму 89704,8 тыс. руб. Закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, составили 4750 единиц на сумму 70005,5 тыс. руб.

Из общего количества конкурсов, аукционов и запроса котировок цен в 12 случаях установлены преференции для субъектов малого предпринимательства. Стоимость муниципальных контрактов, заключенных по итогам таких закупок, составила 29211,3 тыс. руб.

 За 9 месяцев текущего года стоимость муниципальных контрактов по видам продукции составила: коммунальные услуги 84854,3 тыс. руб. (23,5 % от общей стоимости заключенных контрактов); услуги связи – 2699,8 тыс. руб. (0,8 %); сельскохозяйственная продукция и продовольствие – 28559,8 тыс. руб. (7,9 %); горюче-смазочные материалы для автотранспорта и топливо для нужд ЖКХ – 4764,1 тыс. руб. (1,3 %); подрядные работы – 150131,6 тыс. руб. (41,4 %); прочие товары, работы, услуги – 90761,0 тыс. руб. (25,1 % от общей стоимости заключенных контрактов).

 Экономический эффект в результате осуществления закупок за 9 месяцев 2014 года составил 3414,8 тыс. руб.

 ***1.8. Бюджет***

Бюджетный процесс городского округа Спасск-Дальний осуществляется в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

 Бюджет городского округа Спасск-Дальний за 9 месяцев 2014 года по доходам исполнен на 71,5% к годовым назначениям: при плановых годовых назначениях в сумме 840,33 млн. руб., фактически поступило доходов в сумме 600,93 млн. руб.

Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2014 года исполнена на 61,4 % к годовым назначениям: при плановых годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 943,48 млн. руб., исполнение составляет 579,60 млн. руб.

 **Структура доходов бюджета городского округа Спасск-Дальний**

 Исполнение годовых назначений по налоговым и неналоговым доходам составило 69,2 %, при плане 361,87 млн. руб. фактически поступило 250,54 млн. руб. Поступления ниже уровня 75 % от годового плана сложились по налогу на доходы физических лиц, акцизам на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин, налогам на совокупный доход, налогам на имущество, платежам при пользовании природными ресурсами, штрафам и санкциям.

 Исполнение годовых назначений по безвозмездным поступлениям составило 73,2%, при плане 478,45 млн. руб. фактически поступило 350,38млн. руб., в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1,14 млн. руб.;

- субсидии в сумме 121,79 млн. руб.;

- субвенции в сумме 227,12 млн. руб.;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 0,33 млн. руб.

 Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2014 года исполнена на 61,4 % к плановым годовым назначениям, при плановых годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 943,48 млн. руб., исполнение составляет 579,60 млн. руб.

Бюджетные обязательства по вопросам местного значения, выполнение которых осуществляется за счет собственных доходов, за 9 месяцев 2014 года исполнены на 75,8 %. Отклонение кассового исполнения от плановых бюджетных ассигнований уточненной бюджетной росписи составляет 363,88 млн. руб., в том числе:

-по расходным обязательствам на решение вопросов местного значения, финансируемым за счет собственных доходов, отклонение составляет 93,15 млн. руб.;

 -по расходным обязательствам за счет средств субвенций и субсидий отклонение составляет 270,73 млн. руб.

**Структура расходов бюджета городского округа Спасск-Дальний**

 Согласно анализу структуры расходов бюджета наибольший удельный вес в общей сумме расходов составили расходы на социальную сферу – 76,0 %, из них на развитие образования приходится 70,0%.

 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют 11,0 %.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01 октября 2014 года составляет 6, 06 млн. руб., в том числе по услугам по содержанию имущества – 2,21 млн. руб., по прочим услугам – 3,85 млн. руб.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 октября 2014 года по заработной плане, по начислениям на выплаты по оплате труда, по коммунальным услугам нет.

***1.9. Жилищно-коммунальное хозяйство***

Жилищно-коммунальные услуги на территории городского округа Спасск-Дальний в 2014 году осуществляют предприятия:

 1. МУП «МРЭУ №2 микрорайона им. С.Лазо» - услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда, отоплению, вывозу бытовых отходов, благоустройству территории.

 2. КГУП «Примтеплоэнерго» Спасский филиал - услуги по отоплению и горячему водоснабжению жилищного фонда, холодному водоснабжению, водоотведению.

 3. ООО «Спассктеплоэнерго» - услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда.

 4. ООО «Горсвет» - услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда.

 5. ООО «Артель-1» - услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда.

 6. ООО УК «СпасскЖилСервис» - услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда.

 7. ООО «Спасскэнергия» - услуги по отопления жилищного фонда.

По состоянию на 01.10.2014 года работает 6 ТСЖ.

 За январь - сентябрь 2014 г. оказано жилищно-коммунальных услуг предприятиями всех форм собственности на сумму 617,3 млн. руб., в том числе: содержание и ремонт жилья 86,5 млн. руб., отопление и горячее водоснабжение 480,7 млн. руб., холодное водоснабжение и водоотведение 50,1 млн. руб.

К оплате населению за оказанные жилищно-коммунальные услуги с учётом перерасчётов выставлено 561,8 млн. руб. На 01.10.2014 г. населением оплачено 625,2 млн. руб. Собираемость платежей с учётом задолженности на 1.01.2014 г. (263,7 млн. руб.) составила 75,7 %, без учёта задолженности – 111,3 %. На 01.10.2014 г. задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 200,3 млн. руб. За январь – сентябрь 2014 года подано 5976 судебных исков на сумму 67,0 млн. руб., оплачено по решению суда 45,6 млн. руб.

***1.10. Кредиторская и дебиторская задолженность***

Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций за январь-август 2014 года составил по городскому округу -20,9 млн. руб. убытка. Предприятиями городского округа получено 15,9 млн. руб. прибыли. Прибыль получили 60,0% организаций.

Доля убыточных предприятий составила 40,0%, однако убыток полученный предприятиями превышает сумму прибыли, полученную прибыльными предприятиями. Убыток полученный предприятиями составил - 36,8 млн. руб.

Кредиторская задолженность по крупным и средним предприятиям городского округа организаций составила 336,5 млн. руб., (на 1.07.2014г.- 302,3 млн. руб.), дебиторская 258,5 млн. руб. (на 1.07.2014г. 232,5 млн. руб.). Несмотря на рост кредиторской и дебиторской задолженности на 11,3% и 11,2% соответственно просроченной задолженности предприятия городского округа не имеют.

***1.11. Малое предпринимательство***

На 1 октября 2014 года в городском округе Спасск-Дальний количество субъектов малого предпринимательства составило 1285 единиц, из них малых предприятий 188 единиц, индивидуальных предпринимателей 1097 человек. Рост субъектов малого предпринимательства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 0,8 %.

 Оборот малых предприятий за 9 месяцев 2014 года составил 1799,2 млн. рублей, что составляет 101,2 % к аналогичному периоду 2013 года.

Доля оборота малых предприятий в общем обороте предприятий городского округа за январь-сентябрь 2014 года составила 33,2 %. За аналогичный период 2013 года этот показатель составлял 28,7%.

В целях поддержки и развития малого предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014 – 2016 годы». На реализацию программных мероприятий за счет средств бюджета городского округа Спасск-Дальний, субсидии краевого и федерального бюджета предусмотрено финансирование в размере 2356,5 тыс. рублей.

***1.12.Управление муниципальным имуществом***

На 1 октября 2014 года имущество городского округа Спасск-Дальний закреплено:

- на праве хозяйственного ведения за тремя муниципальными унитарными предприятиями - МУП «Центральная районная аптека № 29», МУП «Городской рынок», МУП «Муниципальное ремонтно-эксплуатационное управление № 2 микрорайона им. С.Лазо».

- на праве оперативного управления за 44 учреждениями, в том числе: 2 автономных учреждения, 4 казенных учреждения, 38 бюджетных учреждений.

Муниципальное имущество, не участвующее в хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений, в целях его рационального использования, сдается в аренду.

**Поступление средств от использования имущества, находящегося**

**в собственности городского округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Доходы**  | **Сумма (тыс. руб.)** |
| 1. | Доходы от продажи муниципального имущества  | 5103,8 |
| в т.ч. от продажи земельных участков | 3569,4 |
| 2. | Доходы от аренды муниципального имущества | 17483,5 |
| в т.ч. аренды земельных участков | 15123,5 |
| в т.ч. от приватизации земельных участков | 0 |
| 3. | Перечисление части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов на прибыль и иных обязательных платежей | 808,4 |

***1.13. Институциональная структура***

На территории городского округа Спасск-Дальний по состоянию на 01.10.2014г. зарегистрировано 513 предприятий и организаций всех форм собственности, в январе – сентябре 2014 года зарегистрировано и ликвидировано по 23 организации. Коэффициент прироста составил 0. По заявленным видам деятельности предприятия распределились следующим образом:

-обрабатывающие производства – 51 ед.;

-производство и распределение электроэнергии, газа, воды – 4 ед.;

-строительство – 35 ед.;

- оптовая и розничная торговля – 129 ед.;

-гостиницы и рестораны – 9 ед.;

- транспорт и связь – 45 ед.;

-финансовая деятельность – 3 ед.;

- операции с недвижимым имуществом – 73 ед.;

-государственное управление и обеспечение военной безопасности – 36 ед.;

- образование – 45 ед.;

-здравоохранение и предоставление социальных услуг – 24 ед.;

-предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 47 ед.

- прочие- 12 ед.

По формам собственности: государственной – 48 предприятий, муниципальной – 58, частной – 364, прочие – 43.

***1.14. Правонарушения***

 За январь-сентябрь 2014г. зарегистрировано 851 преступление, к соответствующему периоду 2013 года снижение составило 11,6 %. Привлечено к уголовной ответственности 326 человек, что на 13,5% ниже января-сентября 2013г.

***Раздел II. Реализация муниципальных программ***

 На реализацию муниципальных программ в бюджете городского округа на 2014 год предусмотрено 313,89 млн. руб. За январь-сентябрь профинансировано 73,87% от суммы, утвержденной на 2014 год.

**Финансирование муниципальных программ**

**в январе – сентябре 2014 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Наименование** | **Утверждено в бюджете тыс. руб.** | **Профинансировано тыс. руб.** | **% исполнения** |
| 1 | **МП "Антитеррор" на 2014-2016 годы** | **508,21** | **506,94** | **99,75** |
| 2 | **МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы** | **5934,30** | **4685,68** | **78,96** |
|  | Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Спасск-Дальний" | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма "Обеспечение безопасности на водных объектах Приморского края" | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 5734,30 | 4685,68 | 81,71 |
| 3 | **МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **7,00** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | **МП "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы** | **290044,15** | **186703,90** | **64,37** |
|  | **В т.ч. местный бюджет**  | **177845,56** | **165607,72** | **93,12** |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях"* | *68957,95* | *68956,69* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2014-2016 годы* | *27914,66* | *27914,66* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования" на 2014-2016 годы* | *45206,50* | *45194,34* | *99,97* |
|  | *Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы* | *22155,76* | *21353,39* | *96,38* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы*  | *9182,86* | *652,0* | *7,10* |
|  | *Государственная программа «Развитие образования Приморского края»* | *105521,59* | *19294,78* | *18,28* |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы* | *1205,00* | *109,80* | *9,11* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2014-2016 годы* | *1172,83* | *960,30* | *81,88* |
|  | *Подпрограмма "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в ГО Спасск-Дальний " на 2014-2016 годы* | *1700,0* | *466,54* | *27,44* |
|  | *Подпрограмма "Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы* | *350,0* | *0,0* | *0,0* |
| **5** | **МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы** | **831,31** | **0** | **0** |
|  | **В т.ч. местный бюджет** | **450,0** | **0** | **0** |
|  | Субсидии из средств краевого бюджета на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | 381,31 |  |  |
| 6 | **МП «Развитие торговли на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы** | **10,0** | **5,0** | **50,0** |
| **7** | **МП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **32431,40** | **26558,48** | **81,89** |
|  | *Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы* | *100,0* | *0* | *0* |
|  | *Подпрограмма «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»* | *50,0* | *0* | *0* |
|  | *Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике экстремизма на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы* | *50,0* | *0* | *0* |
|  | *Подпрограмма «Памятники истории и культуры городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы* | *500,0* | *192,04* | *38,41* |
|  | *Подпрограмма «Антитеррор» на 2014-2016 годы* | *61,0* | *46,40* | *76,06* |
|  | *Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний"*  | *25177,10* | *22030,28* | *87,50* |
|  | *Подпрограмма "Финансовое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"* | *5993,30* | *4289,76* | *71,58* |
|  | *Подпрограмма «Укрепление материально- технической базы учреждений культуры»* | *500,0* | *0,0* | *0,0* |
| **8** | **МП "Развитие туризма на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы** | **55,0** | **0,0** | **0,0** |
| **9** | **МП "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний" на 2013-2015гг.** | **1209,0** | **0,0** | **0,0** |
| **10** | **МП "Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний"** | **804,80** | **583,40** | **72,49** |
| **11** | **МП" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний"** | **4203,40** | **2358,22** | **56,10** |
| **12** | **МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013- 2015"** | **161053,46** | **55655,67** | **34,56** |
|  | **в т. числе местный бюджет** | **31300,0** | **11457,03** | **36,60** |
|  | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 92670,44 | 33919,30 | 36,6 |
|  | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов | 37083,02 | 10279,34 | 27,72 |
| **13** | **МП "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2013-2015 годах"** | **2748,49** | **2748,49** | **100,00** |
| **14** | **МП "Чистая вода" на 2011-2017 годы** | **60,0** | **60,0** | **100,0** |
| **15** | **МП "Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **1654,00** | **115,70** | **7,0** |
|  | Подпрограмма «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний» | 1025,00 | 115,70 | 11,29 |
|  | Подпрограмма «Озеленение» | 629,00 | 0,0 | 0,0 |
| **16** | **МП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **8430,00** | **2558,09** | **30,35** |
|  | Подпрограмма «Активизация работы с участниками дорожного и профилактика по предупреждению дорожно-транспортного травматизма» | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, ремонт объектов дорожной инфраструктуры» | 8415,0 | 2558,09 | 30,40 |
| **17** | **МП "Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **100,00** | **56,30** | **56,30** |
| **18** | **МП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставлена муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг".** | **17788,42** | **2881,61** | **16,20** |
|  | **В т.ч.: местный бюджет** | **4820,0** | **1014,95** | **21,06** |
|  | **Софинансирования из краевого бюджета** | **6986,59** | **1866,66** | **26,72** |
|  | **Софинансирования из федерального бюджета** | **5981,83** |  |  |
| **19** | **МП "Программа противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2015 годы"** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **МП "Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **196,0** | **132,5** | **67,60** |
|  | Подпрограмма "Молодежь Спасска" | 96,0 | 56,0 | 58,33 |
|  | Подпрограмма "Спасск без наркотиков" | 50,0 | 37,0 | 74,0 |
|  | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 50,0 | 39,50 | 79,00 |
| **21** | **МП "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы** | **4227,10** | **0,0** | **0,0** |
|  | **В т.ч. местный бюджет**  | **1341,00** | **0,0** | **0,0** |
| **22** | **МП "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **17414,64** | **9410,77** | **54,04** |
|  | **В т.ч. местный бюджет** | **7583,50** | **3207,68** | **42,30** |
|  | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы | 11295,14 | 7516,14 | 66,54 |
|  | В т.ч. местный бюджет | 1464,00 | 1313,05 | 89,69 |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных сооружений муниципальной собственности | 9129,74 | 6203,09 | 67,94 |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение стандартизации и сертификации объектов спорта муниципальной собственности | 701,40 |  |  |
|  | Подпрограмма "Развитие материально-технической спортивной базы городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы | 6119,50 | 1894,63 | 30,96 |
| **23** | **МП "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **1499,0** | **876,69** | **58,48** |
| **24** | **МП "Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **3452,60** | **502,39** | **14,55** |
| **25** | **МП "Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы** | **26259,50** | **48,0** | **0,18** |
|  | **В т.ч. местный бюджет** | **9857,00** | **48,00** | **0,49** |
|  | Субсидии бюджетам МО Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 12131,20 |  |  |
|  | Субсидии бюджетам МО Приморского края на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края | 4271,30 |  |  |
| **26** | **МП "Реконструкция детского сада по ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний на 2014 год"** | **113209,14** | **22094,99** | **19,52** |
|  | **В т.ч. местный бюджет** | **11132,59** | **2820,21** | **25,33** |
|  | Субсидии на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 23333,30 |  |  |
|  | Субсидии из средств федерального бюджета | 78743,25 | 19274,78 | 24,47 |
| **27** | **МП "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 годы"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **28** | **Муниципальная программа "Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **51,93** | **51,93** | **100,0** |
| **29** | **МП "О создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2013-2015 годы** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **30** | **МП "Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2013-2015 годы** | **300,50** | **0,0** | **0,0** |
| **31** | **МП "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе Спасск-Дальний"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **32** | **МП "Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Приморская"** | **5900,61** | **5900,61** | **0,0** |
|  | **Итого местный бюджет** | **313885,88** | **231856,02** | **73,87** |
|  | **Субсидии из средств федерального и краевого бюджетов** | **379821,07** | **90837,96** | **23,92** |

**Муниципальная программа «Антитеррор» на 2014-2016 годы Администрации городского округа Спасск-Дальний**.

В бюджете городского округа на реализацию программы предусмотрено 508,21 тыс. руб. За период январь - сентябрь текущего года профинансировано 506,94 тыс. руб.

Произведена оплата за охрану объекта ФГКУ УВД УМВД России, выезд наряда полиции.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности и защите объектов жизнеобеспечения, а также объектов особой важности и повышенной опасности. В целях предотвращения совершения диверсионно-террористических актов приняты меры по усилению антитеррористической защищенности особо важных и режимных объектов, а также наиболее значимых и представляющих интерес для деструктивных (террористических) сил объектов жизнеобеспечения и массового пребывания граждан, в том числе включенных в Единый реестр.

**Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы.**

По программе предусмотрено 5934,30 тыс. руб. программа профинансирована на 78,96 %.

Программа включает следующие подпрограммы:

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Спасск-Дальний» на реализацию подпрограммы предусмотрено 100,00 тыс. руб., за январь-сентябрь подпрограмма не финансировалась.

- «Обеспечение безопасности на водных объектах Приморского края», на реализацию подпрограммы предусмотрено 100,00 тыс. руб., в январе - сентябре подпрограмма не финансировалась.

- «Обеспечение реализации муниципальной программы» на содержание МКУ Управление по делам ГОЧС городского округа направлено 4685,68 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».**

За период январь- сентябрь 2014 года программа не финансировалась.

**Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы.**

В бюджете городского округа на реализацию данной программы на 2014 год предусмотрено 290044,15 тыс. руб.

Программа включает в себя подпрограммы:

- «Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях». Подпрограмма предусматривает расходы на развитие дошкольного образования. В бюджете городского округа на реализация данной подпрограммы предусмотрено 68957,95 тыс.руб., профинансирована на 100,0%.

- «Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях» на 2014-2016 годы. Подпрограмма включает в себя расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений. На 2014 год в бюджете городского округа предусмотрена сумма 27914,66 тыс. руб., за период январь-сентябрь текущего года профинансировано 100,0% от утвержденной суммы на 2014 год.

- «Развитие дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования» на 2014-2016 годы.

Подпрограмма предусматривает расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений. На текущий год в бюджете городского округа предусмотрена сумма в размере 45206,5 тыс. руб., за анализируемый период подпрограмма профинансирована на 99,9 % от годовой суммы.

- «Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы. Подпрограмма предусматривает расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений. В бюджете предусмотрено 22155,76 тыс. руб., за анализируемый период профинансировано 96,38% от утвержденной на 2014 год суммы.

 - «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы.

 В бюджете на реализацию подпрограммы предусмотрено 9182,86 тыс. руб. За анализируемый период текущего года частично оплачена кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013г., частично профинансированы работы за разработку проектной документации по реконструкции кровли СОШ №3. Подпрограмма профинансирована на 7,1%.

 - «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы

Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 1205,00 тыс. руб. Приобретён прибор для автоматической пожарной сигнализации МБОУ ДОД ДДТ "Приток-А". В январе – сентябре 2014 г. производилось техническое обслуживание АПС, выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации на монтаж АПС в ДОУ №9, 14, 16, 17, 23, школах №3, 5, 12, 14, Доме детского творчества, произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения ДЮЦ «Созвездие». Расходы по техническому обслуживанию не финансировались.

- «Антитеррор» на 2014-2016 годы

На реализацию программы в бюджете предусмотрено 1172,83 тыс. руб. За 9 месяцев текущего года были оказаны услуги по экстренному вызову наряда полиции, услуги охраны объектов отделом вневедомственной охраны, услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны.

За 9 месяцев текущего года программа профинансирована на 81,9 % от суммы, предусмотренной в бюджете городского округа.

- «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в ГО Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы

Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 1700,0 тыс. руб. за анализируемый период трудоустроен 373 человека несовершеннолетних, охвачено оздоровительными мероприятиями 2304 ребенка в лагерях с дневным пребыванием, 450 детей в профильных лагерях.

«Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы.

По подпрограмме на 2014 год предусмотрена сумма 350,0 тыс. руб. Подпрограмма в январе-сентябре не финансировалась. Заключены договоры на программно-техническое обслуживание доступа к сети «Интернет» муниципальных образовательных учреждений.

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014 – 2016 годы».**

На реализацию программы предусмотрено из средств бюджета городского округа 450,00 тыс. руб.

В отчетном периоде программа не финансировалась.

За период январь-сентябрь 2014 года от субъектов малого предпринимательства поступило четыре заявки на оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, и две заявки на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды лизинга. Заявки рассмотрены на заседании комиссии по вопросам предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Всем субъектам до конца 2014 года будет оказана финансовая поддержка.

В соответствии с государственной программой Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 382-па, с департаментом экономики Приморского края подписано соглашение на получение субсидии из краевого и федерального бюджетов на поддержку муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в размере 381,3 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие торговли на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы**

На реализацию программы предусмотрено 10,0 тыс. руб. В январе- сентябре программа профинансирована на 50,0 %. Подведены итоги смотра-конкурса к Новому 2014 году и Рождеству Христову. Проведен смотр конкурс среди предприятий производителей хлебобулочных изделий, приуроченных к празднованию Дня города.

**Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»**

На реализацию программы предусмотрено 32431,4 тыс. руб. профинансировано 26558,48 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы» включает в себя следующие подпрограммы:

 - «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы, сумма средств, предусмотренная в бюджете, составляет 100,0 тыс. руб. В отчетном периоде мероприятия подпрограммы не финансировались.

- «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы», сумма средств, предусмотренная в бюджете, составляет 50,0 тыс. руб. Мероприятия запланированы на 4 кв. 2014 года.

- «Комплексные меры по профилактике экстремизма на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы, сумма средств, предусмотренная в бюджете, составляет 50,0 тыс. руб. Программа не финансировалась.

- «Памятники истории и культуры городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы, сумма средств, предусмотренная в бюджете, составляет 500,0 тыс. руб. Выполнен первый этап ремонта монумента «Спассчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны».

- «Антитеррор» на 2014-2016 годы, сумма средств, предусмотренная в бюджете городского округа, составляет 61,00 тыс. руб. В январе-сентябре 2014 производилось обслуживание тревожной кнопки, выезд наряда полиции в учреждения культуры городского округа Спасск-Дальний. Выполненные работы профинансированы на сумму 46,4 тыс. руб.(76,1%).

-«Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» на реализацию программы предусмотрено 5993,3 тыс. руб., подпрограмма профинансирована на 71,6%.

-«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний», в бюджете городского округа предусмотрено 25177,1 тыс. руб. подпрограмма профинансирована на 87,5 %.

**Муниципальная программа «Развитие туризма на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы.** На реализацию программы предусмотрено 55,00 тыс. руб. Программа не финансировалась.

**Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний».**

В бюджете городского округа предусмотрено 1209 тыс. руб. Проведен конкурс, заключен договор на ремонт кровли дома №83 по ул. Красногвардейская.

**Муниципальная программа «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний».**

На реализацию программы предусмотрено 804,00 тыс. руб. За анализируемый период произведена плата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2013 году, по решению Спасского городского суда был произведен капитальный ремонт кровли жилого дома. Произведена оплата работ выполненных в 2013 году.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010-2013 годы и на период до 2020 года».**

В бюджете городского округа на реализацию программы предусмотрено 4203,4 тыс. руб. Оплачена кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013г. по капитальному ремонту котельной № 5, за разработку схемы теплоснабжения городского округа, проектно-изыскательские работы по реконструкции системы теплоснабжения, произведена диагностика инженерных сооружений.

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013-2015 гг.»**

На реализацию программы в бюджете предусмотрено 31300,00 тыс. руб. В январе - сентябре произведена оплата кредиторской задолженности за 2013 год.

**Муниципальная программа «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2013-2015 годах**»

На реализацию программы предусмотрено 2748,49 тыс. руб.

За анализируемый период произведена оплата за электроэнергию, используемую на уличное освещение, а также текущий ремонт уличного освещения.

**Муниципальная программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы.**

На реализацию программы предусмотрено 60,00 тыс. руб. Произведена оплата за работы, выполненные по подготовке данных для разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

**Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».**

На реализацию программы предусмотрено 8430,00 тыс. руб.

Программа включает подпрограммы:

- «Активизация работы с участниками дорожного движения и профилактика по предупреждению дорожно-транспортного травматизма».

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог, ремонт объектов дорожной инфраструктуры». За период январь-сентябрь на содержание улично-дорожной сети израсходовано 2558,1 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»**

На реализацию программы предусмотрено 1654,0 тыс. руб.

Программа включает подпрограммы:

- «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний» - предусмотрена сумма – 1025,00 тыс. руб. Работы по благоустройству городского округа выполнены на сумму 115,7 тыс. руб.

- «Озеленение» - предусмотрена сумма 629,0 тыс. руб. Программа не финансировалась.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"**»

На реализацию программы предусмотрено 100,00 тыс. руб. За 9 месяцев текущего года повысили квалификацию 5 муниципальных служащих, проведен конкурс «лучший муниципальный служащий». Программа профинансирована на 56,3 %.

**Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)»**.

В бюджете городского округа на реализацию программы предусмотрено 17788,42 тыс. руб. За анализируемый период 2014 года разработана новая проектно-сметная документация по капитальному ремонту здания по ул. Советская, 64, выполнено согласование ПСД в РЦЦС, оплачена пошлина за государственную регистрацию юридического лица «МАУ МФЦ», ведется реконструкция здания.

**Муниципальная «Программа противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний» на 2012-2015 годы.**

В администрации городского округа работает комиссия по урегулированию конфликта интересов, рассмотрено представление прокуратуры по нарушениям, выявленным в справках о доходах муниципальных служащих. Коррупциогенных фактов в действиях муниципальных служащих не установлено.

**Муниципальная программа «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».**

Программа предусматривает реализацию трех подпрограмм, общая сумма средств, запланированная в бюджете, составляет 196,00 тыс. руб.

Подпрограмма «Молодежь Спасска». Проведены мероприятия:- Фестиваль военно-патриотической песни, конкурс «А ну-ка парни», «Папа, мама и я спортивная семья», «А ну-ка девушки», культурно- массовые мероприятия, посвященные Дню молодежи", награждение выпускников.

Подпрограмма «Спасск без наркотиков». В рамках программы проведены конкурсы: «Что? Где? Когда?» среди средних учебных заведений, а также среди школьников, конкурс мультимедийных проектов, а также Акция, среди школьников посвященная дню борьбы с наркоманией.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений». Проведен «Брейн-Ринг» акция «Виват студент», конкурс «Пятеро смелых».

В целом программа «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы профинансирована на 67,6%.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы.**

С Администрацией Приморского края заключено соглашение о выделение субсидий из средств краевого бюджета для приобретения жилья.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».**

Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию программы, составила 7583, тыс. руб.

Программа включает следующие подпрограммы:

«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы - на реализацию программы предусмотрена сумма 1464,00 тыс. руб., программа профинансирована на 89,7 %.

За январь-сентябрь 2014 года проведено 72 спортивных мероприятия. Сборные команды городского округа приняли участие в 41 краевом и ДВФО соревнованиях.

«Развитие материально-технической спортивной базы городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы, на реализацию подпрограммы предусмотрена сумма 6119,5 тыс. руб. За анализируемый период профинансированы работы по изготовлению проектно-сметной документации для строительства спортивных площадок, продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне №2.

**Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».**

В бюджете городского округа на реализацию программы предусмотрено 1500,0 тыс. руб., профинансировано 876,7 тыс. руб. Выполнены работы по определению рыночной стоимости акции ООО «Аврора», произведена оплата за услуги, оказанные по начислению платежей и доставке квитанций ООО «Горсвет», за выполнение кадастровых работ. Программа профинансирована на 14,5%.

**Муниципальная программа «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»**

На реализацию программы предусмотрено 3452,60 тыс. руб. В течение 9 месяцев 2014 года было сформировано 73 земельных участка гражданам, имеющим трех и более детей, 9 земельных участков для граждан имеющих двух детей, выполнена оценка рыночной стоимости арендной платы земельных участков. Программа профинансирована на 14,5%.

**Муниципальная программа «Реконструкция детского сада по ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний на 2014 год».**

За 9 месяцев 2014 года произведена оплата за выполненные полевые работы в составе инженерно-геологических изысканий, лабораторные и камеральные работы в составе инженерно-геологических изысканий, за разработку разделов проектной документации реконструкции детского сада по ул. Матросова, 8 и обследование конструкций в помещениях. Ведутся работы по устройству стропильной кровли, монтажу стен и перегородок, установке пластиковых оконных блоков, монтажу сетей электроснабжения.

**Муниципальная программа «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»**

 На территории городского округа действует 17 формирований правоохранительной направленности, из них: 11 – ДНД, 2 ветеранских формирования, 1 студенческий отряд, 1 из состава Спасского казачьего округа, 2 частных охранных предприятия - «Беркут» и «Бастион».

Имеется положительный опыт работы членов добровольных дружин, которые задействованы в охране общественного порядка нашего города. Дежурства осуществляются совместно с сотрудниками МО МВД России «Спасский». Члены ДНД оказывают помощь в обеспечении охраны общественного порядка и сохранности объектов благоустройства, общественной безопасности, недопущения террористических актов и экстремистских акций на территории городского округа при проведении мероприятий с большим скоплением людей. Принимают участие в проведении профилактических операций.

В марте, июне 2014 г. проведен мониторинг деятельности национальных, религиозных, молодежных и политических объединений на территории городского округа Спасск-Дальний.

**МП «О создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2013-2015 годы.**

В рамках программы 2 врача обеспечены служебным жильем.

**Муниципальная программа «Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»,** на реализацию программы в бюджете предусмотрена сумма 9857 тыс. руб. В январе – сентябре 2014 года выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия участка от ул. Красногвардейская 104 до 104/4 , от переулка Мухинский до ул. Парковая,53, произведен ремонт внутриквартальных проездов и дорог городского округа.

1. ***Муниципальный сектор экономики***

 На 1.10.2014 года муниципальный сектор экономики городского округа состоял из 3 предприятий и 41 муниципального учреждения, в том числе: 2 автономных учреждения, 4 казенных учреждения, 35 бюджетных учреждений.

Муниципальные унитарные предприятия - МУП «Центральная районная аптека №29», МУП «Городской рынок» г. Спасск-Дальний, МУП «МРЭУ № 2 микрорайона им. С.Лазо».

МУП «Центральная районная аптека №29»: основной вид деятельности - розничная торговля фармацевтическими товарами населению и организациям, в том числе жизненно важными, изготовление фармацевтических товаров, реализация фармацевтических товаров, реализация ветеринарных товаров, розничная торговля, ремонт и изготовление очковой оптики по рецептам врачей.

МУП «Городской рынок» г.Спасск-Дальний, включает три подразделения – городской рынок, участок озеленения, городской парк. Основными видами деятельности являются - предоставление в аренду торговых мест, благоустройство и озеленение территории городского округа Спасск-Дальний.

МУП «МРЭУ № 2 микрорайона им. С.Лазо» производит реализацию услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда, вывозу твердых бытовых отходов, выполняет муниципальные заказы по содержанию дорог городского округа, оказывает услуги муниципальной бани и гостиницы.

Муниципальными предприятиями городского округа за 9 месяцев 2014 года реализовано товаров и оказано услуг на сумму 187376 тыс. руб. С начала года убыток от деятельности муниципальных предприятий составил 868,0 тыс.руб., два предприятия получили прибыль, одно убыток.

На муниципальных предприятиях по состоянию на 1 октября численность работающих составила 248 чел.

Для эффективной работы муниципальных унитарных предприятий в Администрации городского округа Спасск-Дальний создана и действует комиссия по рассмотрению показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, утвержден Реестр показателей экономической эффективности.

Автономные учреждения - муниципальное автономное учреждение Городской центр народной культуры «Приморье» (МАУ ГЦНК «Приморье»), муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний» (МАУ Спасский «МФЦ»).

МАУ ГЦНК «Приморье»: основной вид деятельности – оказание услуг с целью создания условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры.

МАУ Спасский «МФЦ»: основной вид деятельности – предоставление государственных и муниципальных услуг.

Казенные учреждения - Муниципальное казённое учреждение «Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» (МКУ «ЦФХ и МО МОУ ГО Спасск-Дальний»), Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление Администрации городского округа Спасск-Дальний» (МКУ «ХОЗУ АГО Спасск-Дальний»), Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий городского округа Спасск-Дальний» (МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Спасск-Дальний»), Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» (МКУ «ЦБ учреждений культуры»).

Бюджетные учреждения – учреждения образования и культуры.

Штатная численность муниципальных учреждений городского округа составляет 1769 человек.

По состоянию на 1октября 2014 года в бюджетных учреждениях работало 1451 человек, в т.ч. 1338 чел. – образование, культура – 75 чел., прочие организации – 38 чел.

За 9 месяцев текущего года учреждениями городского округа получено доходов от платных услуг и безвозмездных поступлений 43923,4 тыс.руб., что составляет 73,6% от плановой суммы.

Учреждениями управления культуры получено доходов от платных услуг и безвозмездных поступлений 4917,0 тыс. руб., на содержание учреждений направлено 4576,7 тыс.руб.

Учреждениями образования получено доходов от платных услуг и безвозмездных поступлений 39006,4 тыс. руб., на содержание учреждений направлено – 36178,3 тыс. руб.

***Раздел IV. Реализация приоритетных национальных проектов***

**ПНП Образование»**

За период январь-сентябрь 2014 г. в городском округе реализовывались мероприятия национального проекта по направлению «Поощрение лучших учителей».

В рейтинговый список победителей конкурсного отбора лучших учителей вошел 1 педагог городского округа Спасск-Дальний.

В рамках модернизации общего образования в Приморском крае:

- ведется капитальный ремонт кровли и установка пластиковых окон в МБОУ СОШ № 3;

- ведутся работы по реконструкции детского сада по ул. Матросова, 8.

**ПНП «Здоровье»**

Реализация ПНП «Здоровье»осуществляется по следующим направлениям:

1. Обследование пациентов на ВИЧ.
2. Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов.
3. Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью

*Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С. Выявление и лечение больных ВИЧ.*

На 01.10.2014 на диспансерном учете находятся 187 ВИЧ-инфицированных, из них 5 детей.

С января по сентябрь 2014 г. принимали антиретровирусную терапию 44 чел., из них 4 ребенка.

*Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов.*

За 9 месяцев 2014 г. КГБУЗ «Спасская ГП» оплачено 330 сертификатов на сумму 990,0 тыс. руб., КГБУЗ «Спасская ГБ» - 647 сертификат на сумму 3 882,0 тыс. руб. (городские и сельские жители).

За отчетный период 2014 г. на средства от родовых сертификатов в ЛПУ приобретено оборудование на сумму 1 583,1 тыс. руб.:

КГБУЗ «Спасская городская поликлиника» - 472,5 тыс. руб.;

КГБУЗ «Спасская городская больница» - 1 110,6 тыс. руб.

*Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью.*

За 9 месяцев 2014 г. направлено на получение ВТМП 85 человек, получили ВТМП 60 жителей городского округа, из них 9 детей.

 **ПНП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»**

За 9 месяцев 2014 года переселено из ветхого и аварийного жилья 12 семей, жилые помещения выделялись из освобождаемого вторичного жилья.

Получили государственную поддержку (предоставлены свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения жилья) четыре вдовы участников ВОВ и два реабилитированных лица, утративших жилые помещения в связи с политическими репрессиями и члены их семей.