**Управление образования**

**Администрации городского округа Спасск-Дальний**

**ПРИКАЗ**

**От 29 августа 2017 года № 98-а**

Об утверждении дорожной карты по организации

и проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

на территории городского округа Спасск-Дальний

в 2018 году

Руководствуясь нормативными правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, приказом департамента образования и науки Приморского края от 24 июля 2017 года № 1701-а «Об утверждении дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Приморского края в 2018 году», в целях совершенствования процедур и технологий проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск -Дальний в 2018 году ( приложение).
2. Данный приказ довести до сведения руководителей образовательных организаций.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний:
   1. Обеспечить выполнение дорожной карты в полном объеме;

провести информационно - разъяснительную работу среди педагогических

работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их

родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА в 2018 году.

4. Считать утратившим силу приказ управления образования Администрации городского округа Спасск-Дальний от 09.09.2016 № 88-а «Об утверждении дорожной карты (плана мероприятий) По подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в 2017 году»

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Е.Г. Бондаренко

Приложение №1

к приказу управления

образования АГО Спасск-Дальний

от 29.08.2017 № 98-а

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | | **Ответственные** |
| **1.Анализ проведения ГИА в 2017 году** | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях в 2017 году. | До 20. 07.2017 | | Управление образования (далее-УО), образовательные организации (далее- ОО) |
| 1.2. | Подготовка аналитических отчетов территориальных предметных подкомиссий г.о. Спасск-Дальний по результатам государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году по форме, предоставляемой РЦОИ «Региональный центр обработки информации». | До 20.07. 2017 | | Руководители МПК, УО, ОО |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в городском публичном отчете | До 01 августа 2017 | | УО |
| 1.4. | Проведение совещаний руководителей , педагогических советов по итогам проведения ГИА в 2017 году и подготовки к ГИА в 2018 году. | Август- октябрь 2017 | | УО АГО, ОО |
| 1.5. | Подготовка предложений для формирования государственного задания ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» на включение в перечень государственных услуг повышения квалификации педагогических работников в условиях проведения ГИА-9 и ГИА -11, экспертов предметных комиссий по учебным предметам | Сентябрь-октябрь 2017 года | | УО, методический кабинет, ПК ИРО |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам (XI класс), в IX классах - по обязательным предметам и предметам по выбору | Июль- сентябрь 2017 года | | УО, ОО |
| 2.1.1 | Разработка и реализация плана работ с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании | По отдельному плану | | УО,ОО |
| 2.1.2 | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся | По отдельному плану | | УО, ОО |
| 2.1.3 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) | По отдельному плану | | УО, ОО |
| 2.2. | Формирование списков учителей для повышения квалификации  по общеобразовательным программам, по которым проводится ГИА. | До 01.10.2017 | | УО, методический кабинет, ОО |
| 2.3. | Реализация программ повышения квалификации **учителей, работающих в 9-11 классах,** по направлениям преподавания учебных предметов, по которым проводится ГИА | Октябрь-декабрь 2017 года  ( по отдельному плану ПК ИРО) | | УО, ОО,  методический кабинет, ПК ИРО |
| 2.4. | Реализация программ повышения квалификации **учителей, чьи учащиеся показали низкие результаты ЕГЭ в 2017 году** (математика базовый и профильный уровни, русский язык, иностранный язык, обществознание, история, физика) | Январь 2018 года  ( по отдельному плану ПК ИРО) | | УО, ОО,  методический кабинет, ПК ИРО |
| 2.5. | Реализация программ повышения квалификации **учителей, работающих с учащимися, выбравшими предметы для сдачи ЕГЭ в 2018 году** | Февраль –апрель 2018 года (по отдельному плану ПК ИРО) | | ПК ИРО, УО, ОО |
| 2.6. | Организация и проведение семинаров для руководителей городских методических объединений учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов | В течение 2017-2018 учебного года | | УО, методический кабинет |
| 2.7. | Разработка алгоритма действий по повышению качества общего образования обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по общеобразовательным предметам на основе анализа школьных и городских методических объединений | В течение 2017-2018 учебного года | | УО, методический кабинет, ОО |
| 2.8. | Организация проведения индивидуальных групповых занятий для обучающихся | В течение 2017-2018 учебного года | | УО, ОО |
| 2.9. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА | В течение 2017-2018 учебного года | | УО, ОО |
| 2.10. | Работа стажерских площадок:  - на базе МБОУ «Гимназия» по внедрению эффективных методик оценивания метапредметных и личностных образовательных результатов на уровне основного общего образования;  - на базе МБОУСОШ №3 «Освоение и внедрение в практику работы педагогов базовых технологий ФГОС на основе системно-деятельностного подхода;  - на базе МБОУСОШ № 5 «Организация коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии и трудности в обучении» | В течение 2017-2018 учебного года | | УО, Методический кабинет, ОО |
| 2.11. | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по русскому языку и математике | В течение 2017-2018 учебного года | | УО, ОО, методический кабинет. |
| 2.12. | Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике в 11 классах в форме ЕГЭ | Январь- март 2018 года | | УО, методический кабинет, ОО |
| 2.13. | Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике в 9 классах в форме ОГЭ | Январь- апрель 2018 года | | УО, методический кабинет, ОО |
| 2.14. | Проведение школьных тренировочных тестирований по предметам по выбору в 9,11 классах в форме ОГЭ и ЕГЭ | Декабрь-апрель 2017-2018 учебного года | | УО, ОО, методический кабинет. |
| 2.15. | Проведение профориентационных мероприятий с выпускниками 9, 11 классов по формированию осознанного выбора экзаменов | Сентябрь-январь 2017-2018 учебного года | | УО, ОО |
| 2.16. | Проведение мастер-классов педагогами образовательных организаций, обучающиеся которых показали высокие результаты ГИА в 2017 году | В течение 2017-2018 учебного года | | УО, методический кабинет, ОО |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2018 году на территории городского округа Спасск-Дальний:  **ГИА-11:**  -приказ об утверждении Дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в 2018 году;  - приказ о назначении ответственных лиц за проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа Спасск-Дальний в 2018 году;  - приказ о назначении ответственных лиц за формирование электронной базы данных участников ГИА в 2018 году;  -приказ об утверждении ответственных лиц в ОУ за подготовку и проведение ГИА в 2018 году;  - приказ о проведении тренировочного тестирования по общеобразовательным программам среднего общего образования в выпускных классах;  -приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году;  -приказ о проведении ГИА 2017- 2018 учебном году;  --приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2018 году;  -приказ о проведении ГИА в досрочный и дополнительный периоды;  - приказ об утверждении ответственных за обеспечение информационной безопасности ГИА;  **ГВЭ (9,11/12кл):**  -приказ о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена на территории г.о. Спасск-Дальний  **ГИА-9:**  -приказ об организации и проведении ГИА;  - приказ об обучении и проведении инструктивных и практических семинаров по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории г.о. Спасск- Дальний  -приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний;  -приказ о назначении координатора по проведению ГИА;  -приказ о назначении состава руководителей ППЭ в рамках проведения ГИА и направление в департамент образования на утверждение;  -приказ об утверждении состава координаторов в общеобразовательных организациях по организации и проведению ГИА-9 в 2018 году;  - -приказ о работе территориальных предметных подкомиссий  по русскому языку и математике и предметам по выбору ГЭК ПК в рамках проведения ГИА;  -приказ о работе территориальной конфликтной подкомиссии по рассмотрению апелляций при проведении ГИА;  -приказ о составе организаторов в пунктах проведения экзаменов ОГЭ и ГВЭ;  - приказ об организации и проведении ГИА в форме ОГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний;  -приказ об утверждении ответственных за обеспечение информационной безопасности ГИА-9;  -приказ о досрочной ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ;  - приказ об организации общественного контроля за соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году;  -приказы о дополнительных сроках ГИА  **Методические и информационные письма:**  -по организации и проведению ЕГЭ;  -по организации и проведению ОГЭ;  - по организации и проведению ГВЭ  -по организации проведения ГИА для участников с ОВЗ;  -по информированности общественности;  -об организации и проведении родительских собраний по вопросам проведения ГИА  *-*поорганизации работы по психологической подготовке обучающихся к прохождению ГИА. | | Август-сентябрь 2017 года  Октябрь 2017 года  Октябрь 2017 года  Октябрь-ноябрь 2017 года.  Декабрь-апрель 2017 -2018 учебного года  Ноябрь 2017 года  Ноябрь –декабрь 2017 г.  Февраль –март 2017-2018 г.  Январь-август 2018 года  Февраль –май 2018 г.  Декабрь - май 2017 – 2018 года  Октябрь-март 2017-2018 года  Январь – март 2018 года  Январь-февраль 2018 года.  Октябрь 2017 года  Ноябрь-декабрь 2017 года  Ноябрь –декабрь 2017 года  Март-май 2018года  Апрель- Май 2018 года  Март- май-2018 года  Март – апрель 2018 года  Март – апрель 2018года  Февраль-март 2018года  Май 2018 года  Январь- август 2018 года  Весь период  Ноябрь- апрель  2017-2018 г.  Весь период | Управление образования |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА** | | | | |
| 4.1. | Организация и проведение работ по техническому и программному оснащению пунктов проведения ЕГЭ для проведения экзаменов с использованием технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования работ участников ЕГЭ в 2018 году. | | Весь период проведения ГИА | УО |
| 4.2. | Организационно-финансовое обеспечение работ, связанных с проведением, доставкой, проверкой и обработкой результатов ГИА. | | Весь период проведения ГИА | УО |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 5.1 | Участие в региональных совещаниях, онлайн-консультациях, научно-методических конференциях по вопросам подготовки и проведения ГИА | | в течение учебного года  (по отдельному графику ПК ИРО) | УО, ОО |
| 5.2. | Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ЕГЭ. | | в течение учебного года | УО,ОО |
| 5.3. | Реализация персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ. | | Постоянно  (по отдельному графику ПК ИРО) | УО, ОО, ПК ИРО, методический кабинет |
| 5.4. | Организация и проведение обучения членов конфликтных подкомиссий, а также обучение кандидатов в члены предметных подкомиссий, руководителей пунктов проведения экзаменов, членов ГЭК, технических специалистов, организаторов. | | январь-апрель 2018 года | УО,ОО |
| 5.5. | Направление на обучение в ПКИРО педагогов (члены предметных комиссий, конфликтных комиссий, члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, эксперты и др.), привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование ЭМ в ППЭ» с последующим тестированием. | | Январь-апрель 2018 год  (по отдельному графику ПК ИРО) | УО,ОО, ПК ИРО |
| 5.6. | Организация и проведение круглых столов, методических объединений по вопросу оценки качества образования в образовательных организациях. | | в течение учебного года | УО,ОО, методический кабинет |
| 5.7. | Обучение общественных наблюдателей за Порядком проведения ГИА на региональном уровне и муниципальном уровне. | | Май-июнь 2018 г. | ПК ИРО, УО |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года:  - сбор заявлений для участия в ГИА в сентябрьские сроки (выпускники 9,11 классов);  - проведение ГИА по расписанию Минобрнауки РФ | | Август-сентябрь 2017 г.  Сентябрь 2017 года | УО, ОО |
| 6.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА -11 в 2018 году из числа:  - выпускников образовательных организаций текущего учебного года;  -обучающихся и выпускников учреждений среднего профессионального образования;  -выпускников прошлых лет;  -лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;  -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | | Октябрь-ноябрь 2017 г. | УО, ОО |
| 6.3. | Формирование в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:  - сведения об обучающихся, принимающих участие в итоговом сочинении (изложении) в 2017-2018 учебном году  -сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования;  -сведения об участниках ЕГЭ и ГВЭ;  - сведения об участниках ОГЭ и ГВЭ  -форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, отнесение обучающегося к той или иной категории;  -место сдачи ГИА (ППЭ, аудитории ППЭ);  -сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА;  -сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;  -распределение обучающихся, участников ЕГЭ и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА;  - сведения об использовании экзаменационных материалов;  - по русскому языку;  - по математике;  - по остальным предметам;  -сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;  -результаты рассмотрения апелляций; | | ПО графику ФЦТ и РЦОИ  До 22.11.2017 г.  До 20.12.2017 г.  До 01.02.2018 г.  До 01.03.2018  Не позднее, чем за 2 недели до экзамена  Не позднее, чем за 2 недели до экзамена  Не позднее, чем за 3 дня до экзамена  Не позднее, чем за сутки до экзамена  В течение суток со дня проведения экзаменов  Не позднее 5 календарных дней после экзамена  Не позднее 4 дней (профильный уровень)  Не позднее 3 дней  В течение суток со дня подачи апелляции  Не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | УО |
| 6.4. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:  - членов ГЭК,  руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ; об аудиторном фонде;  -О форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи экзаменов  - членов предметных комиссий, членов конфликтной комиссии; | | До 25.12.2017  Декабрь-январь 2017-2018 г.  До 01.04.2018 | УО,ОО |
| 6.5. | Получение новых электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ. | | До 01.05.2018 | ДОН ПК, РЦОИ, УО |
| 6.6 | Проверка технического оснащения ППЭ | | До 01.02.2018 | УО, ОО |
| 6.7. | Организация и проведение итогового сочинения:  - в основной срок;  - в дополнительные сроки. | | По расписанию Минобрнауки РФ  06.12.2017  07.02.2018  16.05.2018 | ДОН ПК, УО, ОО |
| 6.8. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | | Весь период | УО, ОО |
| 6.9. | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края списков ППЭ, работников ППЭ, составов предметных комиссий, конфликтных комиссий | | Декабрь-январь 2017-2018 г. | УО, ОО |
|  | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края информации:  - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине;  - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА;  - о результатах рассмотрения «меток» федеральных on-line наблюдателей. | | весь период проведения ГИА | УО , члены ГЭК |
| 6.10. | Предоставление в департамент образования и науки Приморского края списков общественных наблюдателей. | | с января по июнь 2018 года (не позже, чем за 2 недели до начала экзаменов) | УО, ОО |
| 6.11. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей (предоставление списка в департамент образования и науки Приморского края на утверждение) | | за 2 недели до начала экзамена | УО |
| 6.12. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по английскому языку (раздел «Говорение») | | По графику Минобрнауки РФ и РЦОИ | УО, ОО, РЦОИ |
| 6.13. | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | | По графику Минобрнауки РФ и РЦОИ | УО, ОО, РЦОИ |
| 6.14. | Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с органами МО МВД России «Спасский», управлением здравоохранения, ДОН ПК, РЦОИ | | весь период проведения ГИА | УО |
| 6.15. | Установка видеокамер в ППЭ и осуществление контроля за их работой | | До 01 мая 2018, весь период проведения ГИА | УО, ОО, Ростелеком |
| 6.16. | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки РФ. | | февраль-июнь 2018 года | УО, ОО |
| 6.17. | Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА. | | май 2018 года | УО, ОО, РЦОИ |
| 6.18 | Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ. | | Весь период | УО, ОО |
|  | Проверка готовности ППЭ к государственной итоговой аттестации | | За две недели до экзаменационного периода | УО, члены ГЭК, технические специалисты |
| 6.20. | Проведение мониторинга движения обучающихся 9 и 11 классов в образовательных организациях | | В течение 2017-2018 учебного года | УО, ОО, ДОН ПК |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению** | | | | |
| 7.1. | Организация работы по информированию общественности по вопросам организации и проведения ГИА:  -размещение информации на официальном сайте управления образования АГО Спасск-Дальний  -организация школьных и общегородских родительских собраний с участием специалистов департамента образования и науки Приморского края и управления образования;  -организация работы телефонов «горячей линии»;  -направление информационных писем в образовательные организации;  --организация и проведение совещаний для руководителей образовательных организаций;  -выступление на р/ст «Лемма»;  - размещение в газете «Спасск» информационных статей, документов по вопросам проведения ГИА в 2018 году;  -участие в онлайн- конференциях;  -организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО;  - организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | | Весь период | УО |
| 7.2. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА:  - выпускников текущего года;  - выпускников прошлых лет | | ноябрь-декабрь 2017 года  январь 2018 года | УО, ОО |
| 7.3. | Обеспечение ознакомления участников ГИА:  - с получением ими результатов ГИА;  - с решениями ГЭК и председателя ГЭК;  - с решениями конфликтных комиссий. | | апрель-май (досрочный период)  июнь (основной период)  июнь | УО, ОО |
| 7.4. | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА. | | постоянно | УО , ОО |
| 7.5. | Организация психологического сопровождения выпускников, родителей (законных представителей), учителей-предметников | | в течение 2017-2018 учебного года | ОО |
| 7.6. | Работа с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-2018:  - организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к ГИА  - организация и проведение тематических акций «ЕГЭ из года в год!», «ЕГЭ-выбор будущего», «Я сдам ЕГЭ!» | | Апрель-май 2017 года | УО, ОО |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы в образовательных организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:  -организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО, размещением соответствующей информации на сайтах ОО;  -мониторинг образовательных организаций по вопросам информированности участников ГИА, их родителей (законных представителей). | | Весь период | УО |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:  -мониторинг готовности ППЭ ;  -мониторинг школьной нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ГИА;  -взаимодействие с РЦОИ;  -осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ;  -осуществление контроля за работой предметных и конфликтной подкомиссий. | | Весь период | УО |