## Экология
ДОРОЖНАЯ КАРТА по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
городской округ Спасск-Дальний
VI. ЭКОЛОГИЯ
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя
|  | Значение | Дата | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Проект 1. Чистый край
1 | Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт. | 0 | 12.2018 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4
2 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалкок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, тыс. чел. | 0 | 12.2018 | 0 | 116 | 723 | 787 | 787 | 787
3 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектар | 0 | 12.2018 | 0 | 8 | 12 | 22.2 | 22.2 | 22.2
Проект 2. Создание комплексной отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами
1 | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов,% | 0 | 12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Количество разработанных электронных моделей, шт. | 0 | 12.2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % | 3 | 12.2018 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13
4 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, % | 7 | 12.2018 | 12 | 27 | 38 | 40 | 55 | 60
Проект 3. Чистая вода
1 | Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 77 | 12.2017 | 77 | 77.3 | 78 | 79.5 | 81.7 | 86
2 | Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 87 | 12.2017 | 87 | 87.5 | 87.9 | 88.5 | 89.1 | 90
Проект 4. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма
1 | Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий в Приморском крае, шт. | 11 | 2018-12-01 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
2 | Прирост общей площади особо охраняемых природных территорий регионального значения не менее, тыс.га. га | 381.72 | 2018-12-01 | 498.497 | 498.497 | 517.288 | 517.288 | 517.288 | 517.288
3 | Увеличение численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, особей (тигр и дальневосточный леопард) | 487 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 620
4 | Увеличение протяженности объектов инфраструктуры для экологического туризма в особо охраняемых природных территориях регионального значения, км | 0 | 2018-12-01 | 0 | 6 | 26 | 31 | 41 | 41
5 | Увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных территориях тыс. человек | 0 | 2018-12-01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.0
6 | Сохранение эталонных водных объектов, расположенных в пределах особо охраняемых природных территорий регионального значения, тыс. га акватории | 1.82 | 2018-12-01 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82
Проект 5. Сохранение лесов
1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 76.2 | 08.2018 | 74 | 82.2 | 89 | 93.5 | 99.9 | 100
Мероприятия
№ п.п. | Наименование мероприятия (объекта) | 0: Сроки реализации; 2018-12-01: Ответственный; 0: Источник финасирования; 1: Потребность в финансировании, млн руб.
[5 empty] | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Всего
Показатель 1 - Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % |  |  |  |  | Указать общую сумму по всем мерпориятиям в рамках показателя | Указать общую сумму по всем мерпориятиям в рамках показателя | Указать общую сумму по всем мерпориятиям в рамках показателя | Указать общую сумму по всем мерпориятиям в рамках показателя | Указать общую сумму по всем мерпориятиям в рамках показателя | Указать общую сумму по всем мерпориятиям в рамках показателя | Указать общую сумму по всем мерпориятиям в рамках показателя
1.1. | Водовод от Вишневского гидроузла до ВНС-3 (водоочистная станция) | 01.01.2019-31.12.2024 | Наячальник управления ЖКХ Симоненко О.С. | всего | 0 | 341.7 | 456.1 | 456.1 | 333.3 | 292.7 | 1879.9
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 201 | 265.17 | 265.17 | 182.6 | 161.3 | 1075.24
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 36.1 | 58.13 | 58.13 | 46.1 | 42.2 | 240.66
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 104.6 | 132.8 | 132.8 | 104.6 | 89.2 | 564
1.2. | Реконструкция ГТС Вишневского водохранилища вг. Спасск-Дальний с разработкой ПСД | 01.01.2019-31.12.2024 | Наячальник управления ЖКХ Симоненко О.С. | Всего | 3.846 | 24.79 | 24.35 | 18.73 | 20.404 | 13.78 | 105.9
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 18.9 | 12.11 | 12.11 | 11.344 | 6.06 | 60.524
|  |  |  | краевой бюджет | 3.8 | 2.71 | 2.71 | 0.27 | 2.71 | 1.36 | 13.56
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 3.18 | 9.53 | 6.35 | 6.35 | 6.36 | 31.77
1.3. | Строительство системы водоснабжения севоревосточной части городского округа Спасск-дальний | 01.01.2019-31.12.2024 | Наячальник управления ЖКХ Симоненко О.С. | всего | 1 | 7 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 3.9 | 30
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 3.43 | 3.33 | 3.03 | 3.03 | 1.72 | 14.54
|  |  |  | краевой бюджет | 1 | 1.77 | 1.77 | 0.77 | 0.77 | 0.38 | 6.46
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9
1.4. | Модернизация системы водоснабжения города, замена 146,1 км. | 01.01.2019-31.12.2024 | Наячальник управления ЖКХ Симоненко О.С. | всего | 3 | 36.48 | 31.376 | 21.3 | 21.69 | 28.154 | 142
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 24.36 | 16.24 | 12.18 | 12.18 | 16.26 | 81.22
|  |  |  | краевой бюджет | 2.976 | 2.73 | 3.616 | 2.73 | 2.73 | 3.374 | 18.156
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 9.39 | 11.52 | 6.39 | 6.78 | 8.52 | 42.6
1.5. | Насосная станция 2-го подъема "Обезжилезивания" переключение нагрузки на Вишневксий гидроузел. | 01.01.2019-31.12.2024 | Наячальник управления ЖКХ Симоненко О.С. | Всего | 0 | 38.28 | 46.08 | 33.7 | 25.28 | 25.26 | 168.6
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 21.46 | 26.74 | 19.28 | 14.46 | 14.44 | 96.38
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 5.24 | 5.65 | 4.31 | 3.24 | 3.23 | 21.67
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 11.58 | 13.69 | 10.11 | 7.58 | 7.59 | 50.55
Всего по мероприятиям (объектам), в том числе |  |  |  |  | 7.846 | 448.25 | 564.806 | 535.43 | 406.274 | 363.794 | 2326.4
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 269.15 | 323.59 | 311.77 | 223.614 | 199.78 | 1327.904
краевой бюджет |  |  |  |  | 7.776 | 48.55 | 71.876 | 66.21 | 55.55 | 50.544 | 300.506
бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
внебюджетные средства |  |  |  |  | 0 | 130.55 | 169.34 | 157.45 | 127.11 | 113.47 | 697.92