## Приложение 1 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 городской округ Спасск-Дальний | [9 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  |  | ВСЕГО 2019-2024
| городской округ Спасск-Дальний | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2019 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 16.12.2019 | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
| ВСЕГО |  | Всего | 215.629 | 210.4086 | 173.9554 | 292.2811 | 359.6362 |  | 294.5064 | 327.8712 | 339.0494 | 1828.9733
|  |  | федер. бюджет | 30.746 | 27.8162 | 27.8162 | 34.833 | 50.6587 |  | 47.5987 | 74.5758 | 79.51 | 317.9224
|  |  | краевой бюджет | 123.4085 | 125.7928 | 92.7613 | 165.2566 | 211.1486 |  | 146.8266 | 151.7444 | 156.6384 | 955.0231
|  |  | бюджет МО | 61.4745 | 56.7996 | 53.3779 | 92.1915 | 97.8288 |  | 100.081 | 101.551 | 102.901 | 556.0278
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 157.722 | 152.5006 | 127.0174 | 235.6811 | 303.0362 |  | 227.4064 | 250.5712 | 251.3494 | 1425.7663
|  |  | федер. бюджет | 30.746 | 27.8162 | 27.8162 | 34.833 | 50.6587 |  | 47.5987 | 74.5758 | 79.51 | 317.9224
|  |  | краевой бюджет | 67.5535 | 69.9418 | 47.3313 | 111.2566 | 157.1486 |  | 82.8266 | 77.7444 | 72.6384 | 569.1681
|  |  | бюджет МО | 59.4225 | 54.7426 | 51.8699 | 89.5915 | 95.2288 |  | 96.981 | 98.251 | 99.201 | 538.6758
|  |  |  | I. | ДЕМОГРАФИЯ
Региональный проект 1.Финансовая поддержка семей при рождении детей
1 | Суммарный коэффициент рождаемости, ед.
| городской округ Спасск-Дальний | 1.597 | 12.2017 | 1.85 |  | 6.2 | 1.89 | 1.906 |  | 1.922 | 1.938 | 1.954
1 | Количество рождений детей, необходимое для достижения значений показателя "Суммарный коэффициент рождаемости"
| городской округ Спасск-Дальний | 422 | 01.03.2019 | 489 |  | 250 | 487 | 478 |  | 470 | 461 | 453
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект 2 Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
2.1 | Уровень занятости женщин, проживающих, имеющих детей дошкольного возраста, %
| городской округ Спасск-Дальний | 61.6 | 12.2017 | 63.5 |  | 73 | 63.9 | 64.3 | За период с 01.01.2019 года по 12.12.2019 года обратились в целях поиска подходящей работы 325 женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. Доля трудоустроенных от обратившихся составила 22,4%. На 13.12.2019 на регистрационном учете состоят 93 женщины, вопитывающих детей дошкольного возраста. | 64.7 | 65.1 | 65.5
2.2 | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек
| городской округ Спасск-Дальний |  | 2018-01-01 | 0 |  | 17 | 20 | 20 | Получили государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 17 женщин в период отпуска поуходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, по профессиям: Первичная медико-профилактическая помощь населению, Менеджер по персоналу, Специалист по персоналу, Кладовщик, Специалист по охране труда, Специалист по закупкам, Бухгалтер, Контролер-кассир. | 20 | 20 | 20
2.3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, %
| городской округ Спасск-Дальний | 97 | 01.2018 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
2.4 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, человек
| городской округ Спасск-Дальний | 538 | 12.2017 | 570 |  | 592 | 570 | 570 |  | 570 | 570 | 570
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Завершение реконструкции здания муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | 12.02.2019-20.12.2019 | всего | 50.55 | 50.247 | 37.74 | 0 | 0 | Сумма-46,45, дата заключения -18.06.2019, поставщик -ООО"Авангард", срок завершения- 30.11.2019, работы завершены 30.11.2019; Сумма-0,576, дата заключения -15.07.2019, поставщик -ООО"Мосгорпроект-мастерская 5", срок завершения- 30.11.2019; работы завершены30.11.2019;Сумма-0,2, дата заключения -31.07.2019, поставщик -ООО"Фонд пожарной безопасности", срок завершения- 15.09.2019, работы завершены 15.09.2019; Сумма-0,14, дата заключения -31.07.2019, поставщик -ООО"Мосгорпроект-мастерская №5", срок завершения- 15.09.2019, работы завершены 15.09.2019; Сумма-0,15, дата заключения -20.08.2019, поставщик -ООО"Бюро кадастровых инженеров плюс", срок завершения- 20.10.2019г., работы завершены 20.10.2019г. Сумма-0,065, дата заключения-31.10.2019, срок завершения 30.11.2019 ИП Скробова А.Е., выполнено 30.11.2019; Сумма 0,175, дата заключения 01.11.2019 ИП Зачесова С.Б., срок завершения 30.11.2019; Сумма - 0,275, дата заключения - 07.11.2019, ИП Нечаева Н.Д. срок завершения 30.11.2019, Сумма - 0,087, дата заключения - 08.11.19, ООО "ПрофитДВ-Техно",срок завершения 15.12.19, выполнено 15.12.2019. Сумма - 0,547, дата заключения - 11.11.19, ООО "Виктория", срок завершения 18.12.2019, Сумма - 0,4, дата заключения -11.11.2019, ООО"Диалоптснаб" срок завершения 15.12.2019, Сумма - 0,054, дата заключения - 12.11.2019, ООО"Торговый дом - ВСТК", срок завершения 15.12.2019, Сумма - 0,114, дата заключения - 13.11.2019, ИП Титаренко, срок завершения 15.11.2019, выполнено 15.11.2019, Сумма - 0,157, дата заключения - 13.11.2019, ИП Нечаева Н.Д. срок завершения 19.12.2019, Сумма - 0,578, дата заключения 19.11.2019 ООО"Оптовая текстильная компания", срок завершения 15.12.2019, Сумма - 0,216, ИП Трубицына А.А. срок завершения 31.12.2019. Сумма 0,023, дата заключения 11.12.2019,ООО "Спасскэлектроконтроль" срок завершения 20.12.2019, выполнено 20.12.2019. Ссумма 0,04, дата заключения 11.12.2019, ФГБУ "Центр гигиены", срок завершения 25.12.2019. | 0 | 0 | 0 | 50.55
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 46.88 | 46.649 | 36.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48.6
|  |  | бюджет МО | 3.67 | 3.598 | 0.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9
Региональный проект 3. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
3.1 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек
| городской округ Спасск-Дальний | 0 | 2018-12-31 | 24 |  | 61 | 24 | 24 | В рамках регионального проекта (по сертификатам) получили государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 54 граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношених. и 7 безработных граждан (не по сертификатам). | 24 | 24 | 24
Региональный проект 5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятости физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
| городской округ Спасск-Дальний | 68.7643 | 12.2017 | 70 |  | 70 | 72 | 74 |  | 78 | 82 | 86
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Реконструкция спортивного комплекса по ул. Пионерская, 1 в г. Спасск-Дальний | 01.012019 - 31.12.2021 | всего | 5.65 | 5.645 | 0 | 75 | 75 | Контракт на изготовление проектно-сметной документации заключен 31.05.2019 с ООО "ГРОСС" на 5, 645 млн.руб., срок завершения - 30.11.2019г. | 0 | 0 | 0 | 155.65
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 5.6 | 5.6 | 0 | 74.4 | 74.4 |  | 0 | 0 | 0 | 154.4
|  |  | бюджет МО | 0.05 | 0.045 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25
1.2 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Краснознаменная, 35А | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Всего | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.57
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13
1.3 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Советская, 64А | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
1.4 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Красногвардейская, 73 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
1.5 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Советская, 110 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.7 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
1.6 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Красногвардейская, 104/6 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.7 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
1.7 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Ленинская, 47 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.5 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
1.8 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Герцена, 2 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.5 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
1.9 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Краснознаменная, 38 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
1.10 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Дербенева,25А | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
1.11 | Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе МБУДО ДООСЦ в с.Калиновка | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Доля граджан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ Спасск-Дальний |  | 12.2017 | 21 |  | 21 | 21 | 25 |  | 32 | 40 | 56
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площажка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений по ул.Ленинская, 27 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство стадиона городского округа Спасск-Дальний | 01.01.2022 - 31.12.2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6 | 40.26 | 40.26 | 86.12
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.45 | 39.45 | 78.9
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.56 | 0 | 0 | 5.56
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.81 | 0.81 | 1.66
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
| Спасск-Дальний городской округ | 7.0286 | 12.2017 | 8 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 14.5 | 18
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) парк им.Фадеева ул. Красногвардейская | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Всего | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Советская, 100 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.7 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
5.4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта,%
| Спасск-Дальний городской округ | 43.2119 | 12.2017 | 43.7491 |  | 43.7491 | 48 | 50 |  | 52 | 55 | 55.6
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Красногвардейская,87/5 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.7 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Красногвардейская, 110/1 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.5 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Нагорная, 4 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.5 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Советская, 132 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Коммунаров, 29 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Спортивная площадка Тип № 5 (хоккейная коробка) ул. Советская, 108 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Всего | 2.45 | 2.45 | 0.0735 | 0 | 0 | Контракт на поставку хоккейной коробки заключен 29.07.2019 с ООО "Мастерская спорт" на 1, 673 млн.руб.; срок завершения - 10.11.2019г., выполнено ; контракт на установку хоккейной коробки заключен 26.07.2019 с ООО "Ресурсоснобжающая организация СпасскКоммуналСервис" на 0,592 млн.руб., срок завершения - 10.11.2019г., выполнено Муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению блок-модуля (раздевалка к хоккейной коробке) от 03.12.19 г. с ИП Солодкая Н.М. срок завершения - 31.12.2019г., выполнено | 0 | 0 | 0 | 2.45
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.3765 | 2.3765 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3765
|  |  | бюджет муниципального образования | 0.0735 | 0.0735 | 0.0735 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0735
| Плоскостное спортивное сооружение. Спортивная площадка Тип № 5 (хоккейная коробка) ул. Краснознаменная, 38 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Всего | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.45
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 2.3765 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3765
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0.0735 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0735
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %
| Спасск-Дальний городской округ | 4.2 | 12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт спортивного комплекса "Олимп" (МБУДО ДЮСШ "Атлант") | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 15.5
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 14.88 |  | 0 | 0 | 0 | 15.37
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.13
| Капитальный ремонт стрелкового комплекса "Снайпер" (МБУДО ДЮСШ "Атлант") | 01.01.2021 - 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 5 | 0 | 0 | 5.5
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |  | 4.96 | 0 | 0 | 5.45
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0.04 | 0 | 0 | 0.05
| Капитальный ремонт спортивного зала по ул. Красногвардейская, 75/1 (МБУДО ДООСЦ) | 01.01.2021 - 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 6 | 0 | 6.5
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.49 | 5.95 | 0 | 6.44
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 58.65 | 58.342 | 37.8135 | 91.35 | 103.9 |  | 37.9 | 73.06 | 67.06 | 431.92
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.45 | 39.45 | 78.9
|  |  | краевой бюджет | 54.8565 | 54.6255 | 36.95 | 90.3365 | 102.77 |  | 37.01 | 31.95 | 26 | 342.923
|  |  | бюджет МО | 3.7935 | 3.7165 | 0.8635 | 1.0135 | 1.13 |  | 0.89 | 1.66 | 1.61 | 10.097
|  |  |  | II. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2019 год
1 | Количество сохраненных жизней (по сравнению с 2018 годом)
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | 31 |  | 34 |  |  | Уменьшена смертность населения на 34 человека
2 | Число граждан в возрасте 21 год и старше, прошедших в 2019 году диспансеризацию (1 эт.)
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | 7985 |  | 6757
3 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2019 году специалистов (по сравнению с 2018 годом) - врачей
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | 8 |  | 5 |  |  | Трудоустроены: терапевт-ортопед, педиатр участковый, врач клиническо-лабораторной дигностики, врач УЗИ
4 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2019 году специалистов (по сравнению с 2018 годом) - средних медработников
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | 1 |  | 8
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ Спасск-Дальний
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Изготовление буклетов |  | всего | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ Спасск-Дальний
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Социальная поддержка по программе "Земский доктор" |  | всего | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  | федер. бюджет | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 3.015
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  | краевой бюджет | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | III. | ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный проект 1. "Современная школа"
1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, %
| городской округ Спасск-Дальний | 0 |  | 22 |  | 22 | 22 | 33 |  | 44 | 55 | 100
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Модернизация в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний содержания, методик и технологий изучения (преподавания) предметной области «Технология», её воспитательной компоненты через усиление использования ИКТ и проектного подхода, исходя из требований современного рынка труда |  | всего | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | Заключено 8 договора на сумму 915,0 тыс. руб. - простая закупка. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Модернизация кадрового обеспечения технологического образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Выполнены работы на сумму 20 тыс. руб. Простая закупка - курсовая подготовка учителей технологии. | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация материально-технического обеспечения технологического образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.5 | Заключено 8 договоров на сумму 319,0 тыс. руб. - простая закупка. | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.3
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.5 |  | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.3
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Интеграция технологического и проектного подхода во все виды образовательной деятельности (учебные предметы) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Создание муниципальной системы выявления и сопровождения обучающихся, обладающих высокой мотивацией и способностями в области технологии |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Поддержка лидеров технологического образования (организаций, коллективов и отдельных педагогических работников) муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, популяризация передовых практик технологического образования через проведение городских конкурсов в этой области |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05
2 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей,с нарастающим итогом к 2018г.
| городской округ Спасск-Дальний | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 8
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | всего | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Заключено 15 договоров на сумму 1 436,0 тыс. руб. - простая закупка. | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.4
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.4
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек с нарастающим итогом к 2018 г.
| городской округ Спасск-Дальний | 1700 |  | 1700 |  | 2841 | 1760 | 1780 |  | 1790 | 1800 | 2100
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
3.1 | Расширение практики реализации дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Обучение по программам дополнительного образования цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект 2. "Успех каждого ребёнка"
1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % (от общего числа детей указанного возраста по персонифицированному учету)
| городской округ Спасск-Дальний | 75 |  | 76 |  | 80 | 77 | 78 |  | 78.5 | 79 | 80
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, реализующих дополнительные образовательные программы |  | всего | 57.2 | 52.89 | 52.89 | 57.5 | 58.5 | Реализация программ дополнительного образования в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях за исключением учтённых в пункте 3.1 Реализация программ дополнительного образования в организациях дополнительного образования, подведомственных управлению образования, отделу культуры, отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике. | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 354.7
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.5 | 2.29 | 2.29 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 15
|  |  | бюджет МО | 54.7 | 50.6 | 50.6 | 55 | 56 |  | 57 | 58 | 59 | 339.7
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | 168 |  | 224 | 170 | 175 |  | 180 | 185 | 190
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, реализующих дополнительные образовательные программы естественно-научной и технической направленностей |  | всего | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 34.9 |  | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 174.5
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.5
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 |  | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 162
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек
| городской округ Спасск-Дальний | 0.56 |  | 1.628 |  | 4.905 | 1.728 | 1.73 |  | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение участия обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», человек
| городской округ Спасск-Дальний | 0 |  | 37 |  | 66 | 49 | 62 |  | 74 | 86 | 99
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение максимального охвата детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | 01.09.2019-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект 3 "Поддержка семей, имеющих детей"
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года
| городской округ Спасск-Дальний | 0 |  | 0.077 |  |  | 0.252 | 0.371 | В соответствии с Методикой расчета показатель рассчитывается на основании данных отчетов некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», что не входит в компетенцию управления образования АГО Спасск-Дальний. Показатель необходимо исключить. | 0.472 | 0.576 | 0.677
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Оказание муниципальными образовательными организациями, территориальной психолого-медико-педагогической комиссией городского округа Спасск-Дальний психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся | 01.01.2019-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %
| городской округ Спасск-Дальний | 2 |  | 0 |  |  | 75 | 78 | В соответствии с Методикой расчета показатель рассчитывается на основании данных отчетов некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», что не входит в компетенцию управления образования АГО Спасск-Дальний. Показатель необходимо исключить. | 81 | 83 | 85
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Проведение опросов граждан по оценке качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.09.2019-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект 4 "Цифровая образовательная среда"
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, %
| городской округ Спасск-Дальний | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | В настоящее время ведется подготовительная работа к внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования. | 2 | 3 | 4
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего получить доступ обучающихся и сотрудников муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов | 10.01.2020-31.12.2024 | всего | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Заключено 22 договора на сумму 1 163,0 тыс. руб. - простая закупка. | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 7.7
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 7.7
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение кваллификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, %
| городской округ Спасск-Дальний | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 25 |  | 40 | 55 | 70
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение повышения квалификации педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная образовательная среда в Российской Федерации") | 10.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам
| городской округ Спасск-Дальний | 0 |  | 0 |  |  | 15 | 30 | Данный проект в истекшем периоде 2019 года не может быть реализован, так как этот федеральный проект на территории Приморского края не внедрен. В настоящее время ведется работа по обеспечению общеобразовательных учреждений средствами ввычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего впоследствии внедрить указанный проект. | 50 | 80 | 90
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение использования цифрового образовательного профиля и проведение обучения по индивидуальному плану обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платоформы цифровой образовательной среды для обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний | 10.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
| городской округ Спасск-Дальний | 0 |  | 0 |  |  | 15 | 40 | Данный проект в истекшем периоде 2019 года не может быть реализован, так как этот федеральный проект на территории Приморского края не внедрен. В настоящее время ведется работа по обеспечению общеобразовательных учреждений средствами ввычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего впоследствии внедрить указанный проект. | 60 | 85 | 95
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Организация доступа в Государственную Информационную Систему "Электронная школа Приморья", обеспечение фиксации образовательных результатов, просмотра индивидуального плана обучения, доступа к цифровому образовательному профилю, включающему в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме | 10.01.2020-31.12.2024 | всего | 0.8 | 0.8 | 0.73 | 0.8 | 0.8 | Заключено 9 договоров на оплату доступа к сети Интернет с фильтрацией контента. | 0.9 | 0.9 | 1 | 5.2
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.8 | 0.8 | 0.73 | 0.8 | 0.8 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 5.2
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %
| городской округ Спасск-Дальний | 0 |  | 0 |  |  | 5 | 10 | Данный проект в истекшем периоде 2019 года не может быть реализован, так как этот федеральный проект на территории Приморского края не внедрен. В настоящее время ведется работа по обеспечению общеобразовательных учреждений средствами ввычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего впоследствии внедрить указанный проект. | 15 | 20 | 25
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение использования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для "горизонтального обучения и неформального образования | 10.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект 5 "Учитель будущего"
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент ( в общей численности учреждений муниципальног образования)
| городской округ Спасск-Дальний | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 | 50
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение вовлечения педагогов муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 10.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации
| городской округ Спасск-Дальний | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 7 | 10
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение вовлечения педагогов муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний в добровольную независимую оценку квалификации | 10.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект 7 "Новые возможности для каждого"
Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования не менее, млн. чел.
| городской округ Спасск-Дальний | 0 |  | 0 |  | 0.0003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Региональный проект 8 "Социальная активность"
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом
| городской округ Спасск-Дальний | 7e-05 |  | 7.2e-05 |  | 8e-05 | 7.7e-05 | 8.1e-05 |  | 8.6e-05 | 9.4e-05 | 0.0001
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение увеличения охвата обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, вовлечённых в деятельность общественных объединений | 09.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность, %
| городской округ Спасск-Дальний | 1.4 |  | 1.4 |  | 3.1 | 1.5 | 1.67 |  | 1.7 | 1.8 | 2
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение увеличения охвата обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, вовлечённых в добровольческую деятельность | 09.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, %
| городской округ Спасск-Дальний | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 | 1.5 | 1.67 |  | 1.7 | 1.8 | 2
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение увеличения охвата обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | 09.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение увеличения охвата обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | 09.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 61.72 | 57.83 | 57.76 | 97.03 | 98.13 |  | 99.43 | 100.63 | 101.83 | 558.77
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 7.02 | 7.23 | 7.16 | 9.62 | 9.72 |  | 10.02 | 10.22 | 10.42 | 57.02
|  |  | бюджет МО | 54.7 | 50.6 | 50.6 | 87.41 | 88.41 |  | 89.41 | 90.41 | 91.41 | 501.75
|  |  |  | IV. | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект 1. Формирование комфортной городской среды в Приморском крае
1 | Реализованы мероприятия по благоуствойству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных ебщественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г., ед.
| городской округ Спасск-Дальний | 53 | 01.2019 | 7 |  | 0 | 12 | 17 |  | 22 | 27 | 32
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний" | 01.01.2018-31.12.2024 | всего | 27.41 | 26.4366 | 26.4366 | 12.1951 | 35.5854 | Заключены контракты на благоустройство придомовых территорий: - ул. Красногвардейская, д.73/2; 07.06.2019 с ООО "Альтастрой"- 0,771 млн. руб., срок исполнения 01.10.2019г., выполнено 15.08.2019г.; - Краснознаменная, д.12А, ул. Пушкинская, д.4А; 07.06.2019 с ООО "КомфортСтрой-Уют" - 3,414 млн. руб.; срок исполнения 01.10.2019г., выполнено 15.10.2019г.; - ул. Кустовиновская, д.3; ул. Нагорная, д.2; ул. Советская, д.102; 03.06.2019 с ООО РСО "СКС" - 4,894 млн.руб.; срок исполения 01.10.2019г., выполнено 10.11.2019г. Заключены контракты: - Благоустройство площади у фонтана 01.07.2019 с ООО "ЛюксАвто"- 2,505 млн. руб.; срок исполнения контракта 01.11.2019г., выполнено 01.11.2019г.; - Поставка и монтаж оборудования для фонтана 05.08.2019 с ООО "Сервис -Групп" - 7,276 млн. руб.; срок исполнения контракта 25.10.2019г., выполнено 06.11.2019г.; - Поставка и монтаж оборудования для видеонаблюдения площади у фонтана 22.08.2019 с ООО "ЛюксАвто" -0,144 млн. руб.; срок исполнения контракта 01.11.2019г., выполнено 01.11.2019г.; - Благоустройство парка им. А.Фадеева 03.06.2019 с ООО РСО "СКС" - 7,16 млн. руб. срок исполения 01.11.2019г., выполнено 15.11.2019г.; - Потавка и монтаж МАФ на площади у фонтана 26.09.2019 с ФКУ ИК-33 -0,2002 млн.руб. срок исполнения 01.11.2019, выпоолнено 15.11.2019. - Поставка саженцев для благоустройства площади у фонтана 14.10.2019 с МУП "Городской рынок", срок исполнения 30.10.2019, выпоолнено 30.10.2019. | 36.5854 | 24.3902 | 25.2444 | 161.4105
|  |  | федер. бюджет | 26.3 | 23.3702 | 23.3702 | 9.473 | 34.4187 |  | 34.4187 | 22.9458 | 23.8 | 151.3564
|  |  | краевой бюджет | 0.52 | 2.9303 | 2.9303 | 2.2221 | 0.66662 |  | 0.66662 | 0.44441 | 0.44441 | 4.9641
|  |  | бюджет МО | 0.59 | 0.1361 | 0.1361 | 0.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1 | 1 | 5.09
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
| городской округ Спасск-Дальний | 5 | 01.2018 | 9 |  | 9 | 12 | 15 |  | 20 | 25 | 30
Региональный проект 2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае
1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров общей площади
| городской округ Спасск-Дальний | 0 | 01.2019 | 3.4 |  | 0 | 0.511 | 0.279 |  | 1.6 | 1.7 | 0
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел.
| городской округ Спасск-Дальний | 0 | 12.2017 | 0.0158 |  | 0 | 0.029 | 0.013 |  | 0.12 | 0.088 | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 27.41 | 26.4366 | 26.4366 | 12.1951 | 35.5854 |  | 36.5854 | 24.3902 | 25.2444 | 161.4105
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 26.3 | 23.3702 | 23.3702 | 9.473 | 34.4187 |  | 34.4187 | 22.9458 | 23.8 | 151.3564
|  |  | краевой бюджет | 0.52 | 2.9303 | 2.9303 | 2.2221 | 0.66662 |  | 0.66662 | 0.44441 | 0.44441 | 4.9641
|  |  | бюджет МО | 0.59 | 0.1361 | 0.1361 | 0.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1 | 1 | 5.09
|  |  |  | V. | ЭКОЛОГИЯ
Региональный проект 3. Чистая вода
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
| городской округ (муниципальный р-н) | 87 | 12.2017 | 87 |  | 87 | 87.5 | 87.9 |  | 88.5 | 89.1 | 90
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.2 | Реконструкция ГТС Вишневского водохранилища в г. Спасск-Дальний с разработкой ПСД |  | всего | 2.9 | 2.9 | 0 | 1.935 | 37.5 | Муниципальный контракт 08.04.2019г. с ООО "Дом геодезии" - 2,9 млн.руб.; срок завершения работ 25.08.2019 г. Документация сдана на экспертизу 29.08.2019. | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 154.835
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.88 | 2.88 | 0 | 1.548 | 32.4 |  | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 134.028
|  |  | бюджет МО | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.387 | 5.1 |  | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 20.807
1.3 | Строительство системы водоснабжения севоревосточной части городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.9838 |  | 0 | 0 | 0 | 12.9838
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 7.976 |  | 0 | 0 | 0 | 12.776
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0078 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2078
1.4 | Модернизация системы водоснабжения города, замена 40 км. |  | всего | 2.047 | 2.047 | 0.06129 | 27.171 | 19.937 | Муниципальный контракт заключен с ООО РСО "СпасскКоммуналСервис"- 2,047млн.руб.; 08.07.2019, срок завершения 10.10.2019 г. Выполнено 14.11.2019г. | 14.991 | 14.991 | 19.715 | 98.852
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 16.24 |  | 12.18 | 12.18 | 16.26 | 81.22
|  |  | краевой бюджет | 1.986 | 1.986 | 0 | 2.73 | 3.616 |  | 2.73 | 2.73 | 3.374 | 17.166
|  |  | бюджет МО | 0.061 | 0.061 | 0.06129 | 0.081 | 0.081 |  | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.466
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 4.947 | 4.947 | 0.06129 | 34.106 | 65.4208 |  | 52.491 | 52.491 | 57.215 | 266.6708
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 16.24 |  | 12.18 | 12.18 | 16.26 | 81.22
|  |  | краевой бюджет | 4.866 | 4.866 | 0 | 9.078 | 43.992 |  | 35.13 | 35.13 | 35.774 | 163.97
|  |  | бюджет МО | 0.081 | 0.081 | 0.06129 | 0.668 | 5.1888 |  | 5.181 | 5.181 | 5.181 | 21.4808
|  |  |  | VI. | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019г. В национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VII. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019г. В национальном проекте "Производительность труда" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VIII. | НАУКА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019г. В национальном проекте "Наука" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0
| НАУКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | IX. | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Региональный проект 1. Системные меры по повышению производительности труда
1 | Доля образовательных организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", %
| городской округ Спасск-Дальний | 100 | 2018-12-31 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Доля органов власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", %
| городской округ Спасск-Дальний | 100 | 2018-12-31 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Переход на российское офисное програмное обеспечение |  | всего | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05
2 | Кол-во подразделений/подведомственных организаций органов муниципального самоуправления, использующих Региональную систему обеспечения градостроительной деятельности при реализации основных полномочий
| городской округ Спасск-Дальний |  | 2018-12-31 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Приобретение оборудования для организации рабочего места для подключения и работы в Региональной системе обеспечения градостроительной деятельности |  | всего | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.Заключен договор от 17.08.2019 на сумму 51742 руб. с ООО "ДНС Ритейл" - простая закупка, срок выполнения - 19.08.2019г. 2. Заключен договор от 25.09.2019 на сумму 126743 руб. с ООО ДНС Ритейл - простая закупка, срок выполнения - 04.10.2019г. Мероприятие выполнено частично.Рабочее место оборудовано, подключение рабочего места планируется к 01.01.2020г. | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 4. Цифровое государственное управление
1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Приморского края и местного самоуправления и организациями государственной собственности Приморского края имуниципальной собственности , осуществляемом в цифровом виде, проценты
| городской округ Спасск-Дальний | - | - | 10 |  | 10 | 20 | 25 |  | 30 | 35 | 40
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Оказание содействия в оформлении в собственнностьземельных участков для подключения на территории городского округа к сети "Интернет" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 10 мес. 2019 года в адрес Администрации городского округа Спасск-Дальний организации, осуществляющие работы по подключению объектов недвижимости к сети «Интернет» за оказанием содействия в оформлении в собственность земельных участков для подключения на территории городского округа Спасск-Дальний к сети «Интернет» не обращались. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документаоборота органов властиПриморского края и местного самоуправления и организаций государственной собственности Приморского края и муниципальной собственности, процентов
| городской округ Спасск-Дальний | - | - | 30 |  | 30 | 35 | 45 |  | 55 | 65 | 70
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25
|  |  |  | X. | КУЛЬТУРА
Региональный проект 1."Культурная среда"
1 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. нарастающим итогом
| городской округ Спасск-Дальний | 1 | 01.01.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, приобретаемые в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" |  | всего | 3.722 | 3.73 | 3.731 | 0 | 0 | 1. Заключен контракт от 22.07.2019 на поставку с ООО "МУЗАККОРД" на сумму 1,779 млн. руб. Оплата произведена, товар поставлен 17.09.2019г. 2. Заключен контракт от 10.06.2019 на поставку с ООО "Арт-транзит" на сумму 0,112 млн. руб. Оплата произведена, товар поставлен 23.08.2019г. 3. Заключен контракт от 13.06.2019 на поставку с ИП Ткачук Ю.О. на сумму 0,399 млн. руб. Оплата произведена, товар поставлен 20.08.2019г. 4. Заключен контракт от 13.06.2019 на поставку с ООО "Позитив Плюс" на сумму 0,346 млн. руб. Оплата произведена, товар поставлен 24.07.2019. 5. Заключен контракт от 24.07.2019 на поставку с ООО "ПриМФ-Лес" на сумму 0,599 млн. руб., дата завершения работ 22.10.2019. Выполнено 24.10.2019г. 6. Заключен контракт от 29.07.2019 на поставку с ООО "Колибри" на сумму 0,403 млн. руб., дата завершения работ 15.10.2019. Выполнено 21.10.2019г. 7. Заключен контракт от 29.08.2019 на поставку с ООО "Музиком.ру" на сумму 0,081 млн. руб. Выполнено 30.10.2019г. 8. Заключен контракт от 12.11.2019 на поставку с ИП Анищенко на сумму 0,011 млн. руб. Выполнено 12.11.2019г. | 0 | 0 | 0 | 3.722
|  |  | федер. бюджет | 3.446 | 3.446 | 3.446 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.446
|  |  | краевой бюджет | 0.276 | 0.275 | 0.276 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.276
|  |  | бюджет МО | 0,008 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.008
Региональный проект 2 "Творческие люди"
1 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, ед. (нарастающим итогом)
| городской округ Спасск-Дальний | 0 |  | 0 |  |  | 4 | 8 |  | 12 | 16 | 20
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 3.73 | 3.73 | 3.731 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.73
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 3.446 | 3.446 | 3.446 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.446
|  |  | краевой бюджет | 0.276 | 0.275 | 0.276 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.276
|  |  | бюджет МО | 0,008 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.008
|  |  |  | XI. | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Региональный проект 1. ….
1 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), %
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | не менее 3% |  | 2.9 | не менее 3% | не менее 3% |  | не менее 3% | не менее 3% | не менее 3% | не менее 3%
Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | не менее 3ед. |  | 3 | не менее 3ед. | не менее 3ед. |  | не менее 3ед. | не менее 3ед. | не менее 3ед. | не менее 3ед.
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" городской округ Спасск-Дальний участвует в части мероприятий, не требующих финансирования. | 0 | 0 | 0 | 0
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | XII. | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019г. В национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
ОСВОЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ ВНЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 57.907 | 57.908 | 46.938 | 56.6 | 56.6 |  | 67.1 | 77.3 | 87.7 | 403.207
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 55.855 | 55.851 | 45.43 | 54 | 54 |  | 64 | 74 | 84 | 385.855
|  |  | бюджет МО | 2.052 | 2.057 | 1.508 | 2.6 | 2.6 |  | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 17.352
1 | В сфере образования
1.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
…
2 | В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Ремонт придомовой территории ул.Юбилейная, д.32 |  | всего | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 0 | 0 | 27.05.2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" - 1,488 млн. руб.; срок исполнения 01.09.2019г., выполнено 01.09.2019г. | 0 | 0 | 0 | 1.488
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.444
|  |  | бюджет МО | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.044
| ремонт придомовой территории ул.Советская, 106 |  | всего | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 0 | 0 | 27.05. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" - 1,063 млн. руб.; срок исполения 01.10.2019г., выполнено 15.11.2019г. | 0 | 0 | 0 | 1.062
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.031
|  |  | бюджет МО | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.031
| Ремонт придомовой территории ул. Советская, д.100 |  | всего | 1.16 | 1.161 | 1.161 | 0 | 0 | 27.05. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" - 1,161млн. руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.10.2019. | 0 | 0 | 0 | 1.16
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.126
|  |  | бюджет МО | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.034
| ремонт придомовой территори по ул. Советская, д.21 |  | всего | 1.231 | 1.227 | 1.227 | 0 | 0 | 27.05. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" - 1,232млн.руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.09.2019г. | 0 | 0 | 0 | 1.231
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.195 | 1.191 | 1.191 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.195
|  |  | бюджет МО | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.036
| Ремонт придомовой территории по ул. Ленинская, д.3 |  | всего | 0.548 | 0.549 | 0.549 | 0 | 0 | 01.06. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО "АЛЬТАСТРОЙ" -0,549 млн.руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.10.2019г. | 0 | 0 | 0 | 0.548
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.532 | 0.532 | 0.532 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.532
|  |  | бюджет МО | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016
| Ремонт придомовой территории по ул. Краснознаменная, 35 |  | всего | 1.406 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 01.06. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО "АЛЬТАСТРОЙ" - 1,406млн.руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 11.1.2019г. | 0 | 0 | 0 | 1.406
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.364 | 1.364 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.364
|  |  | бюджет МО | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.042
| Ремонт придомовой территории по ул. Красногвардейская, д.95 |  | всего | 1.268 | 1.268 | 1.268 | 0 | 0 | 03.06. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" - 1,268млн.руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.10.2019г. | 0 | 0 | 0 | 1.268
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.23
|  |  | бюджет МО | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.038
| Ремонт придомовой территории по ул. Красногвардейская, д.87/5 |  | всего | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 0 | 0 | 03.06. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС"- 1,153млн.руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.10.2019г. | 0 | 0 | 0 | 1.153
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.118
|  |  | бюджет МО | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035
| Ремонт придомовой территории по ул. Красногвардейская, д.55 |  | всего | 0.831 | 0.832 | 0.832 | 0 | 0 | 03.06. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" -0,832 млн.руб.;срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.09.2019г. | 0 | 0 | 0 | 0.831
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.807
|  |  | бюджет МО | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024
| Ремонт придомовой территории по ул. Коммунаров, д.37 |  | всего | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 0 | 0 | 03.06. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" - 1,644млн.руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.10.2019г. | 0 | 0 | 0 | 1.643
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.594 | 1.594 | 1.594 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.594
|  |  | бюджет МО | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.049
| Ремонт придомовой территории по ул. Ершова, д.12 |  | всего | 0.888 | 0.889 | 0.889 | 0 | 0 | 03.06. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" - 0,889млн.руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.10.2019г. | 0 | 0 | 0 | 0.888
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.862
|  |  | бюджет МО | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.026
| Устройство основания для детских и спотивных площадок |  | всего | 5.15 | 5.151 | 5.151 | 0 | 0 | 03.06. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" - 5,151млн.руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.09.2019г. | 0 | 0 | 0 | 5.15
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 4.996 | 4.996 | 4.996 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.996
|  |  | бюджет МО | 0.154 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.154
| Поставка и монтаж оборудования для детских и спортивных площадок |  | всего | 6.278 | 6.278 | 6.278 | 0 | 0 | 31.05.2019 заключен муниципальный контракт с ООО "Оранж СПБ" - 6,278млн.руб.; срок исполнения 01.09.2019г., выполнено 15.09.2019г. | 0 | 0 | 0 | 6.278
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.09
|  |  | бюджет МО | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.188
| Поставка и монтаж дополнительного оборудования для детских и спортивных площадок |  | всего | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 22.08.2019 заключен муниципальный контракт с ООО "Оранж" - 0,28млн.руб.; срок исполнения 01.11.2019г., выполнено 15.11.2019г. | 0 | 0 | 0 | 0.28
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.272
|  |  | бюджет МО | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.008
| Устройство ограждения и освещения на детских и спортивных площадках |  | всего | 1.571 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 26.06.2019 заключен муниципальный контракт с ИП Кондратенко Г.В. - 1,571млн.руб.; срок исполнения 01.11.2019г. | 0 | 0 | 0 | 1.571
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.524 | 1.524 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.524
|  |  | бюджет МО | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.047
2.1. | ИТОГО в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | всего | 25.957 | 25.958 | 22.981 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.957
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 25.185 | 25.181 | 22.293 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.185
|  |  | бюджет МО | 0.772 | 0.777 | 0.688 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.772
….
3 | В сфере экологии
3.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
3.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
4 | В сфере дорожного хозяйства
4.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутрикварптальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 31.95 | 31.95 | 23.957 | 56.6 | 56.6 | - Сумма 19,561млн.руб.; дата заключения -03.06.2019, поставщик -АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие", срок завершения- 31.08.2019г., работы завершены 23.10.2019г.; - Сумма-7,719млн.руб., дата заключения -06.08.2019, поставщик -АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие",срок завершения- 30.09.2019, работы завершены 11.11.2019; - Сумма-0,121 млн.руб., дата заключения -03.06.2019, поставщик -ИП"Комаров Г.П.", срок завершения- 31.08.2019г, работы выполнены 23.10.2019г.; - Сумма-0,071млн.руб., дата заключения -03.07.2019, поставщик -ИП"Комаров Г.П.", срок завершения- 30.09.2019, работы завершены 12.12.2019; -Сумма-0,047млн.руб., дата заключения -28.02.2019, поставщик -ООО "ЭкоПроектЭксперт", работы завершены 15.03.2019; -Сумма-0,025млн.руб., дата заключения -21.05.2019, поставщик -ООО "ЭкоПроектЭксперт", работы завершены 10.06.2019г.; -Сумма-0,025, дата заключения -09.08.2019, поставщик -ООО "ЭкоПроектЭксперт", работы завершены 24.08.2019; -Сумма-4,3, дата заключения -30.09.2019, поставщик -ООО "Спецтранс", срок завершения- 30.10.2019, работы завершены 14.11.2019. - Сумма-0,04, дата заключения -30.09.2019, поставщик -ИП"Комаров Г.П.", срок завершения- 30.10.2019г., работы завершены 14.11.2019. | 67.1 | 77.3 | 87.7 | 377.25
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 30.67 | 30.67 | 23.137 | 54 | 54 |  | 64 | 74 | 84 | 360.67
|  |  | бюджет МО | 1.28 | 1.28 | 0.82 | 2.6 | 2.6 |  | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 20.9
4.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
5 | В сфере культуры
4.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….

## Приложение 2 (СВОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 городской округ Спасск-Дальний | [9 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации | [10 empty] | Приложение 3
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  |  | ВСЕГО 2019-2024 |  | Текущее исполнение показателей, %, 2019 год
| городской округ Спасск-Дальний | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2019 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 16.12.2019 | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | проверочная сторока | городской округ Спасск-Дальний | Вид бюджета | 2019 г. (план в соответствии с бюджетом), млн рублей | сумма подписанного контракта по мероприятию, млн рублей | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 16.12.2019 | % подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | % профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного)
| ВСЕГО |  | Всего | 215.629 | 210.4086 | 173.9554 | 292.2811 | 359.6362 |  | 294.5064 | 327.8712 | 339.0494 | 1828.9733 |  | ВСЕГО | Всего | 215.629 | 210.4086 | 173.9554 | 97.579 | 82.675
|  |  | федер. бюджет | 30.746 | 27.8162 | 27.8162 | 34.833 | 50.6587 |  | 47.5987 | 74.5758 | 79.51 | 317.9224
|  |  | краевой бюджет | 123.4085 | 125.7928 | 92.7613 | 165.2566 | 211.1486 |  | 146.8266 | 151.7444 | 156.6384 | 955.0231
|  |  | бюджет МО | 61.4745 | 56.7996 | 53.3779 | 92.1915 | 97.8288 |  | 100.081 | 101.551 | 102.901 | 556.0278
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 157.722 | 152.5006 | 127.0174 | 235.6811 | 303.0362 |  | 227.4064 | 250.5712 | 251.3494 | 1425.7663 |  |  | Всего | 157.722 | 152.5006 | 127.0174 | 96.6895 | 83.2898
|  |  | федер. бюджет | 30.746 | 27.8162 | 27.8162 | 34.833 | 50.6587 |  | 47.5987 | 74.5758 | 79.51 | 317.9224
|  |  | краевой бюджет | 67.5535 | 69.9418 | 47.3313 | 111.2566 | 157.1486 |  | 82.8266 | 77.7444 | 72.6384 | 569.1681
|  |  | бюджет МО | 59.4225 | 54.7426 | 51.8699 | 89.5915 | 95.2288 |  | 96.981 | 98.251 | 99.201 | 538.6758
|  |  | проверочная сторока | 157.722 | 152.5006 | 127.0174 | 235.6811 | 303.0362 |  | 227.4064 | 250.5712 | 251.3494 | 1425.7663 | 3131.0506
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | Всего | 157.722 | 152.5006 | 127.0174 | 235.6811 | 303.0362 |  | 227.4064 | 250.5712 | 251.3494 | 1425.7663 | 3131.0506
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 30.746 | 27.8162 | 27.8162 | 34.833 | 50.6587 |  | 47.5987 | 74.5758 | 79.51 | 317.9224 | 691.4771
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 67.5535 | 69.9418 | 47.3313 | 111.2566 | 157.1486 |  | 82.8266 | 77.7444 | 72.6384 | 569.1681 | 1255.6094
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 59.4225 | 54.7426 | 51.8699 | 89.5915 | 95.2288 |  | 96.981 | 98.251 | 99.201 | 538.6758 | 1183.9641
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I. | ДЕМОГРАФИЯ
I. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 58.65 | 58.342 | 37.8135 | 91.35 | 103.9 |  | 37.9 | 73.06 | 67.06 | 431.92 |  | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 58.65 | 58.342 | 37.8135 | 99.4749 | 64.8135
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.45 | 39.45 | 78.9
|  |  | краевой бюджет | 54.8565 | 54.6255 | 36.95 | 90.3365 | 102.77 |  | 37.01 | 31.95 | 26 | 342.923
|  |  | бюджет МО | 3.7935 | 3.7165 | 0.8635 | 1.0135 | 1.13 |  | 0.89 | 1.66 | 1.61 | 10.097
|  |  | проверочная сторока | 58.65 | 58.342 | 37.8135 | 91.35 | 103.9 |  | 37.9 | 73.06 | 67.06 | 431.92 | 959.9955
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | II. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
II. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 3.015 |  | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 100 | 100
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  | краевой бюджет | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 3.015 | 8.06
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2019 год
1 | Количество сохраненных жизней (по сравнению с 2018 годом) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Число граждан в возрасте 21 год и старше, прошедших в 2019 году диспансеризацию (1 эт.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 7985 | 0 | 6757 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2019 году специалистов (по сравнению с 2018 годом) - врачей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2019 году специалистов (по сравнению с 2018 годом) - средних медработников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | III. | ОБРАЗОВАНИЕ
III. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 61.72 | 57.83 | 57.76 | 97.03 | 98.13 |  | 99.43 | 100.63 | 101.83 | 558.77 |  | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 61.72 | 57.83 | 57.76 | 93.6973 | 99.879
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 7.02 | 7.23 | 7.16 | 9.62 | 9.72 |  | 10.02 | 10.22 | 10.42 | 57.02
|  |  | бюджет МО | 54.7 | 50.6 | 50.6 | 87.41 | 88.41 |  | 89.41 | 90.41 | 91.41 | 501.75
|  |  | проверочная сторока | 61.72 | 57.83 | 57.76 | 97.03 | 98.13 |  | 99.43 | 100.63 | 101.83 | 558.77 | 1233.13
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IV. | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
IV. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 27.41 | 26.4366 | 26.4366 | 12.1951 | 35.5854 |  | 36.5854 | 24.3902 | 25.2444 | 161.4105 |  | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 27.41 | 26.4366 | 26.4366 | 96.4487 | 100
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 26.3 | 23.3702 | 23.3702 | 9.473 | 34.4187 |  | 34.4187 | 22.9458 | 23.8 | 151.3564
|  |  | краевой бюджет | 0.52 | 2.9303 | 2.9303 | 2.2221 | 0.66662 |  | 0.66662 | 0.44441 | 0.44441 | 4.9641
|  |  | бюджет МО | 0.59 | 0.1361 | 0.1361 | 0.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1 | 1 | 5.09
|  |  | проверочная сторока | 27.41 | 26.4366 | 26.4366 | 12.1951 | 35.5854 |  | 36.5854 | 24.3902 | 25.2444 | 161.4105 | 375.6942
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | V. | ЭКОЛОГИЯ
V. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 4.947 | 4.947 | 0.06129 | 34.106 | 65.4208 |  | 52.491 | 52.491 | 57.215 | 266.6708 |  | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 4.947 | 4.947 | 0.06129 | 100 | 1.2389
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 24.36 | 16.24 |  | 12.18 | 12.18 | 16.26 | 81.22
|  |  | краевой бюджет | 4.866 | 4.866 | 0 | 9.078 | 43.992 |  | 35.13 | 35.13 | 35.774 | 163.97
|  |  | бюджет МО | 0.081 | 0.081 | 0.06129 | 0.668 | 5.1888 |  | 5.181 | 5.181 | 5.181 | 21.4808
|  |  | проверочная сторока | 4.947 | 4.947 | 0.06129 | 34.106 | 65.4208 |  | 52.491 | 52.491 | 57.215 | 266.6708 | 538.3499
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VI. | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
VI. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VII. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
VII. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VIII. | НАУКА
VIII. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| НАУКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IX. | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
IX. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 80 | 100
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25
|  |  | проверочная сторока | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | X. | КУЛЬТУРА
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 3.73 | 3.73 | 3.731 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.73 |  | КУЛЬТУРА | Всего | 3.73 | 3.73 | 3.731 | 100 | 100.0268
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 3.446 | 3.446 | 3.446 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.446
|  |  | краевой бюджет | 0.276 | 0.275 | 0.276 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.276
|  |  | бюджет МО | 0,008 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.008
|  |  | проверочная сторока | 3.73 | 3.73 | 3.731 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 14.921
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XI. | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
XI. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XII. | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
XII. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОСВОЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ ВНЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 57.907 | 57.908 | 46.938 | 56.6 | 56.6 |  | 67.1 | 77.3 | 87.7 | 403.207 |  | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 57.907 | 57.908 | 46.938 | 100.0017 | 81.0562
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 55.855 | 55.851 | 45.43 | 54 | 54 |  | 64 | 74 | 84 | 385.855
|  |  | бюджет МО | 2.052 | 2.057 | 1.508 | 2.6 | 2.6 |  | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 17.352
|  |  | проверочная сторока | 57.907 | 57.908 | 46.938 | 56.6 | 56.6 |  | 67.1 | 77.3 | 87.7 | 403.207 | 911.26
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (для формирования пояснительной записки)
Приложение 3
Текущее исполнение показателей, %, 2019 год
[15 empty] | городской округ Спасск-Дальний | Вид бюджета | 2019 г. (план в соответствии с бюджетом), млн рублей | сумма подписанного контракта по мероприятию, млн рублей | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 16.12.2019 | % подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | % профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного)
[15 empty] | ВСЕГО | Всего | 215.629 | 210.4086 | 173.9554 | 97.579 | 82.675
[15 empty] | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 58.65 | 58.342 | 37.8135 | 99.4749 | 64.8135
[15 empty] | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 100 | 100
[15 empty] | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 61.72 | 57.83 | 57.76 | 93.6973 | 99.879
[15 empty] | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 27.41 | 26.4366 | 26.4366 | 96.4487 | 100
[15 empty] | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 4.947 | 4.947 | 0.06129 | 100 | 1.2389
[15 empty] | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 80 | 100
[15 empty] | КУЛЬТУРА | Всего | 3.73 | 3.73 | 3.731 | 100 | 100.0268
[15 empty] | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 57.907 | 57.908 | 46.938 | 100.0017 | 81.0562
[16 empty] | проверочная сторока | 215.629 | 210.4086 | 173.9554
[16 empty] | проверочная сторока | 215.629 | 210.4086 | 173.9554
[16 empty] | проверочная сторока | 0 | 0 | 0