|  | УТВЕРЖДЕН Решением территориальной избирательной комиссией города Спасска-Дальнего от «_16_»июля 2009 года №_1__ |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа Спасск-Дальний Дата выборов – 11 октября 2009 года |
| --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| 1. | Установление единой нумерации избирательных участков (п.13 ч.1 ст.27 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее 3 августа 2009 года | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего (далее – ТИК) |
| 2. | Образование избирательных участков (ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 26 августа 2009 года (не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | Глава администрации городского округа Спасск-Дальний по согласованию с ТИК |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее –УИК) и помещений для голосования (ч. 6 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 31 августа 2009 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава администрации городского округа Спасск-Дальний |
| ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 4. | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу УИК (ч. 5 ст. 23 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее чем за 10 дней до принятия решения о формировании участковой избирательной комиссии | ТИК |
| 5. | Формирование УИК (ч. 1, 3 ст. 23 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за 28 дней до дня голосования | ТИК |
| 6. | Прекращение полномочий УИК (ч. 2 ст. 23 Избирательного кодекса Приморского края) | через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются со дня принятия ТИК решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). |  |
|  | СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 7. | Утверждение формы списка избирателей (п.14 ч. 1 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее 11 августа 2009 года | ТИК |
| 8. | Установление формы акта о передаче списка избирателей (п.14 ч. 1 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее 11 августа 2009 года | ТИК |
| 9. | Формирование, уточнение и представление в ТИК сведений об избирателях (ч. 7 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 11 августа 2009 года, а если список избирателей составляется УИК, - сразу после ее сформирования (не позднее, чем за 60 дней до дня голосования) | глава администрации городского округа Спасск-Дальний, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 10. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку ( ст. 13, п. 4 ч. 1 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее 19 сентября 2009 года (не позднее, чем за 21 день до дня голосования) | ТИК |
| 11. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие УИКи (ч.10 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | 20 сентября 2009 года (за 20 дней до дня голосования) | ТИК |
| 12. | Составление списка избирателей военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части (ч.5 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 20 сентября 2009 года (не позднее, чем за 20 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - в течение трех дней со дня формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее, чем за один день до дня голосования) | УИК |
| 13. | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения (ч. 11 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее 11 августа 2009 года | ТИК |
| 14. | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке (ч. 13 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | после получения или составления списка избирателей | УИК |
| 15. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 26 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | С 20 сентября 2009 года (за 20 дней до дня голосования, а в предусмотренных ч. 4 - 6 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края случаях составления списка избирателей - непосредственно после составления списка избирателей) | УИК |
| 16. | Реализация права на обращение в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей (ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | с 20 сентября 2009 года до 20 час.00 мин. 11 октября 2009 года (за 20 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | граждане РФ, обладающие активным избирательным правом |
| 17. | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю (ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 час.00мин. 11 октября 2009 года | УИК |
| 18. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК (ч. 13 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 10 октября 2009 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | председатель и секретарь УИК |
| 19. | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей (ч. 14 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 10 октября 2009 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | УИК |
| 20. | Подача письменного заявления в УИК о включении в список избирателей (ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 октября 2009 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| 21. | Принятие решения о включении в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, работающих в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащих, находящихся вне места дислокации воинской части по месту их временного пребывания (ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов с момента обращения | УИК |
| 22. | Передача через ТИК информации об избирателях, включенных в соответствии с ч.21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, в УИК, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства | незамедлительно | УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
| 23. | Выдвижение списка кандидатов (ч. 1 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | осуществляется не ранее чем через пять дней со дня опубликования выборов и заканчивается в 18.00 часов 26 августа 2009 года (не ранее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается не позднее, чем за 45 дней до дня голосования) | граждане Российской Федерации, путем выдвижения избирательными объединениями |
| 24. | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах, и размещение этого списка в сети «Интернет» (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) | по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 25. | Представление в ТИК списка политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 26. | Представление в ТИК документов о выдвижении списка кандидатов (ч. 1 ст. 39, ч.8 ст. 41 Избирательного кодекса Приморского края) | осуществляется не ранее чем через пять дней со дня опубликования решения и заканчивается в 18.00 часов 26 августа 2009 года (не ранее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается не позднее, чем за 45 дней до дня голосования) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 27. | Уведомление ТИК о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, собрания) по выдвижению кандидата (ч. 3 ст. 41 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за 3 дня до дня его проведения | избирательные объединения |
| 28. | Представление в ТИК документов для регистрации списка кандидатов (ч. 2 ст. 44 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 21 августа 2009 года и не позднее 18.00 часов 31 августа 2009 года (не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени) | Избирательные объединения |
| 29. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии ч.2, 3, 4 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 1 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | ТИК |
| 30. | Установление объема сведений о каждом кандидате из списка кандидатов, подлежащих доведению до сведения избирателей (ч. 9 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее 11 августа 2009 года | ТИК |
| 31. | Доведение до сведения избирателей сведений об избирательных объединениях, о каждом кандидате из списка кандидатов в объеме, установленном ТИК (ч. 3 ст. 53 Избирательного кодекса Приморского края) | по мере выдвижения списков кандидатов | ТИК |
| 32. | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных о кандидатах сведений (ч. 3 ст. 53 Избирательного кодекса Приморского края) | по мере выявления | ТИК |
| 33. | Передача копии протокола о результатах проверки подписных листов уполн преуполномоченному представителю избирательного объединения (ч. 11 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, выдвинутого этим избирательным объединением | ТИК |
| 34. | Извещение избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или о несоблюдении требований закона к оформлению документов (ч. 12 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за три дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов | ТИК |
| 35. | Внесение избирательным объединением уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидатах, выдвинутых в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, частями 2 и 4 статьи 39 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении списка кандидатов и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению (ч. 12 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов | избирательное объединение |
| 36. | Принятие решения о регистрации списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации списка кандидатов (ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 10 дней со дня приема необходимых для регистрации списка кандидатов документов | ТИК |
| 37. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации списка кандидатов с изложением оснований отказа, в случае его принятия (ч. 5 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
| 38. | Установление объема биографических данных, представляемых избирательными объединениями о каждом кандидате из списка кандидатов для размещения на информационном стенде (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее 11 августа 2009года | ТИК |
| 39. | Представление в ТИК сведений биографического характера о каждом кандидате из списка кандидатов | Не позднее 14 сентября 2009 года | уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 40. | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 41. | Назначение доверенных лиц избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов (ч. 1 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента представления документов о выдвижении | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидата |
| 42. | Регистрация доверенных лиц (ч. 2 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК |
| 43. | Реализация права на прекращение полномочий доверенного лица (ч. 6 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | по решению избирательного объединения либо с утратой статуса кандидатами, включенными в список кандидатов, который выдвинут избирательным объединением | избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
| 44. | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса: в ТИК (ч. 18 ст. 31 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня представления в ТИК документов для регистрации списка кандидатов | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
| 45. | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в УИК (ч. 18 ст. 31 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента регистрации списка кандидатов, но не ранее дня формирования УИК | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
| 46. | Представление в ТИК кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов, письменного заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 25 сентября 2009 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 9 октября 2009 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования) | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 47. | Реализация права органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении списка кандидатов, на отзыв списка кандидатов (ч. 2 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 октября 2009 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов |
| 48. | Обжалование в суд решения ТИК о регистрации, об отказе в регистрации списка кандидатов (ч. 2 ст. 90 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. | участники избирательного процесса, права которых нарушены |
| 49. | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации списка кандидатов (ч. 5 ст. 90 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 2 октября 2009 года (не позднее чем за восемь дней до дня голосования) | ТИК, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, кандидат, включенный в состав зарегистрированного списка кандидатов |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 50. | Проведение предвыборной агитации (кроме проведения предвыборной агитации через СМИ) (ч. 1 ст. 56 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня выдвижения списка кандидатов до ноля часов по местному времени 10 октября 2009 года (за одни сутки до дня голосования) | граждане Российской Федерации, общественные объединения (ст.48 Федерального закона, ч.1 ст. 56 Избирательного кодекса Приморского края) |
| 51. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | С 12 сентября до ноля часов по местному времени 10 октября 2009 года (За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов; кандидаты, в составе зарегистрированного списка кандидатов |
| 52. | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в средствах массовой информации, а также их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (ч. 3 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | разрешено весь период, а запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещено с 6 октября по 11 октября 2009 года включительно | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 53. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и их представление с уведомлением о готовности предоставить каждому зарегистрированному кандидату из списка кандидатов эфирное время, печатную площадь в ТИК (ч. 6 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 54. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ТИК (ч. 2 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 55. | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие использования изображения физического лица, положительных высказываний физического лица о кандидате в агитационных материалах (ч. 10 ст. 56 Избирательного кодекса Приморского края) | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ – по требованию комиссии | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 56. | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, изображений, фотографии иных агитационных материалов до начала их распространения, а также сведений о месте нахождения (адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (ч. 4 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала распространения агитационных материалов | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 57. | Хранение учетных документов о предоставлении эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации (ч. 9 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее трех лет со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 58. | Реализация права арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственности, для проведения собраний, встреч с избирателями, иных массовых мероприятий (ч. 7 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | в период проведения предвыборной агитации | избирательные объединения |
| 59. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов (ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 3 дней со дня подачи заявок | собственники, владельцы помещений, указанных в ч.3 и ч.5 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края |
| 60. | Подача в орган местного самоуправления уведомлений организаторов митингов, шествий, демонстраций в соответствии с действующим законодательством (ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня их проведения. При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении может подаваться в срок не позднее 3 дней до дня его проведения | организаторы митингов, шествий, демонстраций |
| 61. | Выделение здания, помещения, располагающегося на территории воинской части, в случае, если на территории избирательного участка иного здания, помещения, пригодного для проведения встреч с избирателями, не имеется (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | в период проведения предвыборной агитации | командир воинской части по запросу ТИК |
| 62. | Оповещение представителей всех избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за три дня до проведения каждой встречи | командир воинской части совместно с ТИК |
| 63. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 64. | Доведение до сведения избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | после принятия решения органом местного самоуправления | ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 65. | Перечисление средств на проведение выборов: |
|  | ТИК (ч. 1 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация ГО Спасск-Дальний. |
|  | участковым избирательным комиссиям (ч. 3 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 3 октября 2009 года (не позднее чем за семь дней до дня голосования) | ТИК |
| 66. | Открытие специального счета для формирования избирательного фонда избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов (ч. 2 ст. 66 Избирательного кодекса Приморского края) | в период после регистрации ТИК уполномоченных представителей по финансовым вопросам соответствующего избирательного объединения | избирательные объединения |
| 67. | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч.2 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | после выдвижения списка кандидатов | избирательные объединения |
| 68. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам (ч. 8 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | в трехдневный срок со дня представления в ТИК необходимых документов | ТИК |
| 69. | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения, находящихся на избирательном счете в ТИК либо данному избирательному объединению (ч. 8 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | по требованию ТИК, избирательного объединения | кредитная организация – держатель специального счета |
| 70. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч.8 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | по представлению ТИК, соответствующего избирательного объединения в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | кредитная организация – держатель специального счета |
| 71. | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (ч. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | 25 сентября 2009 года и 5 октября 2009 года (за 15 дней и за пять дней до дня голосования) | ТИК |
| 72. | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений (ч. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня получения | редакции периодичных печатных изданий |
| 73. | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды (ч. 14 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок со дня поступления к ним представления ТИК | органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 74. | Представление в ТИК итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах (ч. 10 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | избирательные объединения |
| 75. | Передача копий финансовых отчетов избирательных объединений в редакции СМИ (ч. 11 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
| 76. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда избирательного объединения, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам (ч. 12 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | избирательные объединения |
| 77. | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК (ч. 5 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 22 октября 2009 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | участковые избирательные комиссии |
| 78. | Представление в Думу городского округа Спасск-Дальний финансового отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов и передача его средствами ГАС «Выборы» (ч. 8 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 79. | Установление объема сведений о доходах и об имуществе кандидатов для размещения на информационном стенде (ч. 3, п.5 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 11 августа 2009 года | ТИК |
| 80. | Утверждение формы, порядка изготовления и использования открепительных удостоверений,их количества, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, требований, предъявляемые к изготовлению и передаче открепительных удостоверений (ч. 2 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 11 августа2009 года (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | ТИК |
| 81. | Выдача открепительных удостоверений избирателям, которые в день голосования не будут иметь возможности прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где они включены в списки избирателей (ч. 1 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | С 26 августа 2009 года по 20 сентября 2009 года (за 45 - 20 дней до дня голосования) с 21 сентября 2009 года по 10 октября 2009 года (за 19 и менее дней до дня голосования) | ТИК участковые избирательные комиссии |
| 82. | Направление заверенных копий выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений и передача открепительных удостоверений в УИКи (ч. 4 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | 20 сентября 2009 года (за 20 дней до дня голосования) | ТИК |
| 83. | Погашение отрывных талонов неиспользованных открепительных удостоверений (ч. 8 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | 11 октября 2009 года до 8 часов 00 минут (в день голосования до начала времени голосования) | ТИК и УИК |
| 84. | Утверждение формы избирательного бюллетеня, порядка изготовления бюллетеней, их числа, требований, предъявляемых к изготовлению бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением (ч. 3 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2009 года (не позднее чем за 28 дней до дня голосования) | ТИК |
| 85. | Утверждение текста избирательного бюллетеня (ч. 3 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2009 года (не позднее чем за 28 дней до дня голосования) | ТИК |
| 86. | Изготовление избирательных бюллетеней (ч. 4 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 22 сентября 2009 года (не позднее чем за 18 дней до дня голосования) | по решению ТИК |
| 87. | Принятие ТИК решения о месте и времени передачи бюллетеней членам комиссии, уничтожения бюллетеней (ч. 10 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за два дня до получения ТИК от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
| 88. | Утверждение формы актов сдачи-приемки избирательных бюллетеней (ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2009 года (не позднее чем за 28 дней до дня голосования) | ТИК |
| 89. | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям. По каждому избирательному участку количество передаваемых бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем избирательном участке на день передачи бюллетеней (ч. 12 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 октября 2009 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | ТИК |
| 90. | Оповещение избирателей о времени, адресе и номерах телефонов УИК, а также о дне и месте голосования (ч.2 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 20 сентября 2009 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | УИК |
| 91. | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах (ч.3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 октября 2009 года | УИК |
| 92. | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования (ч.8 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | в день голосования до начала голосования | УИК |
| 93. | Определение количества переносных ящиков для голосования (ч. 6 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | в день голосования перед началом голосования | УИК |
| 94. | Проведение голосования (ч. 1 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | с 8 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 11 октября 2009 года | УИК |
| 95. | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования (ч. 2 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 16.00 часов 11 октября 2009 года (не позднее чем за четыре часа до окончания времени голосования) | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
| 96. | Объявление о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования (ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | председатель УИК |
| 97. | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК (ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | после 20.00 часов 11 октября 2009 года (сразу после окончания времени голосования в день голосования) | члены УИК с правом решающего голоса |
| 98. | Погашение и составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в ТИК (ч. 19 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после 20 час. 00 мин. 11 октября 2009 года (сразу после окончания времени голосования в день голосования) | члены ТИК с правом решающего голоса |
| 99. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | УИК |
| 100. | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК (ч. 30 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
| 101. | Передача из УИК в ТИК для хранения второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, а также печати УИК (ч. 31 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 октября 2009 года (не позднее чем через семь дней со дня голосования) | УИК |
| 102. | Уничтожение по акту копии второго экземпляра протокола об итогах голосования (ч. 31 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | за два дня до истечения срока полномочий участковой избирательной комиссии | члены УИК |
| 103. | Установление результатов выборов по единому избирательному округу (ч. 1 ст. 78 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 октября 2009 года (не позднее чем на пятый день со дня голосования | ТИК |
| 104. | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы муниципального образования (ч. 16 ст. 78 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Думы ГО Спасск-Дальний |
| 105. | Направление общих данных о результатах выборов по единому избирательному округу в СМИ для опубликования (ч. 2 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 106. | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым списком кандидатов (ч.3 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 11 октября 2009 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | ТИК |
| 107. | Регистрация избранных депутатов Думы ГО Спасск-Дальний и выдача им удостоверения об избрании (ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата Думы ГО Спасск-Дальний | ТИК |
| 108. | Установление списка избранных депутатов и направление его в Думу ГО Спасск-Дальний (ч.15 ст. 78 Избирательного кодекса Приморского края) | после принятия решения о результатах выборов | ТИК |
| 109. | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколах УИК, на основании которых подводились результаты выборов (ч. 4 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 11 декабря 2009 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | ТИК |
| 110. | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени, открепительные удостоверения и списки избирателей (ч. 1 ст. 82 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | председатель и секретарь ТИК |
| 111. | Хранение первых экземпляров протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (ч. 2 ст. 82 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих выборов депутатов Думы ГО Спасск-Дальний | председатель и секретарь ТИК |