УТВЕРЖДАЮ

глава Администрации городского округа Спасск-Дальний

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бабий А.Е.

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 год

**План-график**

**разработки Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок выполнения |
|  | **Подготовительный этап** | | |
| 1. | Разработка технического задания на разработку Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы | Управление экономики (Уланов) | Январь 2012 года |
| 2. | Проведение комиссии при главе АГО Спасск-Дальний по вопросу согласования с отделами и управлениями АГО Спасск-Дальний технического задания на разработку Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы | Управление экономики (Уланов)  Члены комиссии при главе АГО Спасск-Дальний | Февраль 2012 года |
| 3. | Утверждение технического задания на разработку Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы | Глава АГО Спасск-Дальний (Бабий) | Март 2012 года |
| 4. | Проведение открытого конкурса по выбору организации на разработку Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы | Управление экономики (Уланов) | Март 2012 года |
| 5. | Заключение муниципального контракта с организацией-победителем открытого конкурса на разработку Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы | Глава АГО Спасск-Дальний (Бабий) | Апрель 2012 года |
|  | **I этап: Комплексный анализ социально-экономического положения городского округа Спасск – Дальний за последние 5 лет** | | |
| 6. | Предоставление организации-победителю открытого конкурса на разработку Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы информации по городскому округу Спасск-Дальний: |  |  |
| 6.1. | Прогноз социально-экономического развития ГО Спасск-Дальний, итоги социально-экономического развития ГО Спасск-Дальний за 5 лет, перечень действующих муниципальных целевых программ ГО Спасск-Дальний, перечень показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления ГО Спасск-Дальний | Управление экономики (Уланов) | До 1 июня 2012 года |
| 6.1. | Генеральный план развития ГО Спасск-Дальний, стратегия СЭР ГО Спасск-Дальний | УМИиГ (Богинский) | До 1 июня 2012 года |
| 6.2. | Комплексная программа модернизации ЖКХ ГО Спасск-Дальний | Отдел жизнеобеспечения (Охотников) | До 1 июня 2012 года |
| 6.3. | Программы развития бюджетных учреждений ГО Спасск-Дальний, исполнение бюджета ГО Спасск-Дальний за 5 лет | Финансовое управление (Кучерявый) | До 1 июня 2012 года |
| 7. | Проведение комиссии при главе АГО Спасск-Дальний по вопросу презентации первого этапа разработки Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы:  [комплексный анализ социально-экономического положения городского округа Спасск – Дальний за последние 5 лет (с разбивкой по годам),](#_Toc310442989) предоставленного разработчиком-победителем открытого конкурса | Управление экономики (Уланов)  Члены комиссии при главе АГО Спасск-Дальний  Разработчик-победитель открытого конкурса | Июнь 2012 года |
| 8. | Согласование отделами и управлениями АГО Спасск-Дальний соответствующих разделов первого этапа разработки Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы:  [комплексный анализ социально-экономического положения городского округа Спасск – Дальний за последние 5 лет (с разбивкой по годам):](#_Toc310442989) |  |  |
| 8.1. | Географическое положение, демография, трудовые ресурсы, доходы и уровень жизни населения, производство в разрезе отраслей | Управление экономики (Уланов) | До 1 июля 2012 года |
| 8.2. | Жилищно-коммунальное хозяйство, развитие инфраструктуры | Отдел жизнеобеспечения (Охотников) | До 1 июля 2012 года |
| 8.3. | Туризм | Управление культуры (Симчук) | До 1 июля 2012 года |
| 8.4. | Жилищное строительство, развитие инфраструктуры, инвестиции | УМИиГ (Богинский) | До 1 июля 2012 года |
| 8.5. | Муниципальные финансы | Финансовое управление (Кучерявый) | До 1 июля 2012 года |
| 8.6. | Экология, ресурсы | Отдел благоустройства и природопользования (Кузьмин) | До 1 июля 2012 года |
|  | **II этап: Разработка Концепции социально-экономического развития городского округа Спасск – Дальний** | | |
| 9. | Проведение комиссии при главе АГО Спасск-Дальний по вопросу презентации второго этапа разработки Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы: разработка Концепции социально-экономического развития городского округа Спасск – Дальний, предоставленного разработчиком-победителем открытого конкурса | Управление экономики (Уланов)  Члены комиссии при главе АГО Спасск-Дальний  Разработчик-победитель открытого конкурса | Июнь 2012 года |
| 10. | Согласование отделами и управлениями АГО Спасск-Дальний соответствующих разделов второго этапа разработки Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы: разработка Концепции социально-экономического развития городского округа Спасск – Дальний[:](#_Toc310442989) |  |  |
| 10.1. | Сравнительный анализ ГО с другими муниципальными образованиями | Управление экономики (Уланов) | До 1 июля 2012 года |
| 10.2. | Выявление и оценка проблем развития ГО |
| 10.3. | Определение перспектив развития ГО |
| 10.4. | SWOT-анализ ГО |
| 10.5. | Сценарий развития ГО |
| 11. | Предоставление разработчику-победителю открытого конкурса инфраструктурных объектов (инвестиционные проекты) развития ГО Спасск-Дальний по форме, утверждённой приказом Минрегионразвития РФ №74: |  |  |
| 11.1. | В соответствие с генеральным планом развития городского округа Спасск-Дальний | УМИиГ (Богинский) | До 15 июля 2012 года |
| 11.2. | В соответствие с Комплексной программой модернизации жилищно коммунального хозяйства ГО Спасск-Дальний | Отдел жизнеобеспечения (Охотников) | До 15 июля 2012 года |
| 11.3. | По развитию переработки твёрдых бытовых отходов | Отдел балгоустройства и природопользования (Кузьмин) | До 15 июля 2012 года |
| 12. | В соответствии с рекомендациями комиссии при главе АГО Спасск-Дальний предоставление разработчику-победителю открытого конкурса инвестиционных проектов по развитию базовых крупных и средних предприятий ГО Спасск-Дальний по форме, утверждённой приказом Минрегионразвития РФ №74: | Управление экономики (Уланов) | До 15 июля 2012 года |
| 12.1. | ОАО «Спасскцемент» | Управляющий (Сысоев) | До 15 июля 2012 года |
| 12.2. | ОАО «СКАЦИ» | Генеральный директор (Дрыгин) | До 15 июля 2012 года |
| 12.3. | ООО «Спасский механический завод» | Генеральный директор (Рябий) | До 15 июля 2012 года |
| 12.4. | ООО ПСК «Акстримпромстрой -3» | Генеральный директор (Резниченко) | До 15 июля 2012 года |
| 12.5. | ОАО «Спассклесмаш» | Генеральный директор (Буланов) | До 15 июля 2012 года |
| 12.6. | ЗАО «Спасский арматурный завод» | Генеральный директор (Кутин) | До 15 июля 2012 года |
| 12.7. | ОАО ПШФ «Восток» | Генеральный директор (Коханов) | До 15 июля 2012 года |
| 12.8. | ОАО «Консервный завод «Спасский» | Генеральный директор (Волобуев) | До 15 июля 2012 года |
| 12.9. | КГУП «Примтеплоэнерго»  Филиал «Спасский» | Директор (Шульга) | До 15 июля 2012 года |
| 12.10. | ОАО «Спасскэлектросеть» | Генеральный директор (Чернов) | До 15 июля 2012 года |
|  | [**III этап: Разработка программы мероприятий в рамках основных направлений**](#_Toc310443013) **социально-экономического развития городского округа** | | |
| 13. | Проведение комиссии при главе АГО Спасск-Дальний по вопросу презентации третьего этапа разработки Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы:  [Разработка программы мероприятий в рамках основных направлений](#_Toc310443013) социально-экономического развития городского округа, предоставленного разработчиком-победителем открытого конкурса | Управление экономики (Уланов)  Члены комиссии при главе АГО Спасск-Дальний  Разработчик-победитель открытого конкурса | Июль 2012 года |
| 14. | Согласование отделами и управлениями АГО Спасск-Дальний соответствующих разделов третьего этапа разработки Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы:  [Разработка программы мероприятий в рамках основных направлений](#_Toc310443013) социально-экономического развития городского округа: |  |  |
| 14.1. | Инвестиционные проекты, предоставленные базовыми крупными и средними предприятиями ГО Спасск-Дальний и разработчиком-победителем открытого конкурса | Управление экономики (Уланов) | До 1 августа 2012 года |
| 14.2 | Инвестиционные проекты, предоставленные КГУП «Примтеплоэнерго»  Филиал «Спасский», ОАО «Спасскэлектросеть» в соответствии с Комплексной программой модернизации ЖКХ ГО Спасск-Дальний | Отдел жизнеобеспечения (Охотников) | До 1 августа 2012 года |
| 14.3. | Инфраструктурные объекты в соответствии с Генеральным планом ГО Спасск-Дальний | УМИиГ (Богинский) | До 1 августа 2012 года |
|  | **IV этап: Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск – Дальний на 2012-2020 годы. Планируемые результаты реализации Программы.**  **V этап. Ресурсное обеспечение программных мероприятий**  **VI этап. Разработка механизма реализации Программы**  **VII этап :Разработка механизма мониторинга, контроля и оценки реализации Программы.** | | |
| 15. | Проведение комиссии при главе АГО Спасск-Дальний по вопросу презентации IV - VII этапов разработки Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы:  [Разработка программы мероприятий в рамках основных направлений](#_Toc310443013) социально-экономического развития городского округа, предоставленных разработчиком-победителем открытого конкурса | Управление экономики (Уланов)  Члены комиссии при главе АГО Спасск-Дальний  Разработчик-победитель открытого конкурса | Август 2012 года |
| 16. | Согласование отделами и управлениями АГО Спасск-Дальний соответствующих разделов IV- VII этапов разработки Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы: |  |  |
| 16.1. | IV этап: Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск – Дальний на 2012-2020 годы. Планируемые результаты реализации Программы. | Управление экономики (Уланов) | До 1 сентября 2012 года |
| 16.2 | V этап. Ресурсное обеспечение программных мероприятий | Финансовое управление (Кучерявый) | До 1 сентября 2012 года |
| 16.3 | VI этап. Разработка механизма реализации Программы | Управление экономики (Уланов) | До 1 сентября 2012 года |
| 16.4. | VII этап :Разработка механизма мониторинга, контроля и оценки реализации Программы. | Управление экономики (Уланов) | До 1 сентября 2012 года |
|  | **VIII этап: Формирование проекта Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск – Дальний на 2012-2020 годы.** | | |
| 17. | Проведение комиссии при главе АГО Спасск-Дальний по вопросу итоговой презентации Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы, предоставленных разработчиком-победителем открытого конкурса | Управление экономики (Уланов)  Члены комиссии при главе АГО Спасск-Дальний  Разработчик-победитель открытого конкурса | Сентябрь 2012 года |
| 18. | Подготовка проекта решения Думы ГО Спасск-Дальний о проведении публичных слушаний по вопросу утверждения Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы. | Управление экономики (Уланов) | До 1 октября 2012 года |
| 19. | Проведение публичных слушаний по вопросу утверждения Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы. | Дума ГО Спасск-Дальний, члены комиссии по проведению публичных слушаний | Октябрь 2012 года |
| 20. | Подготовка проекта решения Думы ГО Спасск-Дальний об утверждении Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы. | Управление экономики (Уланов) | До 1 ноября 2012 года |
| 21. | Утверждение Комплексной программы СЭР ГО Спасск-Дальний на 2012-2020 годы. | Дума ГО Спасск-Дальний | Ноябрь 2012 года |

И.о. первого заместителя главы АГО Спасск-Дальний Уланов В.Н.