## Лист3
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
№п/п | Наименование | 2011г. |  |  | Примечание
|  | утверждено по программе | профинансировано | % выполнения
1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11
1 | МЦП"Антитеррор" на 2009-2012 годы | 2200 | 443.394 | 20.1543 | Произведена оплата улуг экстренного вызова милиции, услуги охраны объектов отделом вневедомственной охраны, услуги по контролю за срабатыванием АТС
2 | МЦП "Пожарная безопасность" на 2009-2012 годы. | 60 | 0 | 0 | Запланирована установка дверей в архив
2.1. | подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений го Спасск-Дальний на 2009-2012г. | 945.9 | 268.34 | 28.3687 | Проведено техническое обслуживание систем АПС во всех образовательных учреждениях. Приобретены межрекреационные двери для МОУ СОШ №3 . Заменены двери в электрощитовых в МОУ СОШ № 3, 11, 15, ДОУ № 3, 9,12.
2.2. | подпрограмма "Пожарная безопасность го Спасск-Дальний в жилищном секторе на 2010-2012г." | 70 | 0 | 0 | Закуплены 3 гидранта, составлена смета работ.
2.3. | подпрограмма "Пожарная безопасность МУ здравоохранения го Спасск-Д на 2010-2012 годы" | 541.6 | 76.692 | 14.1603 | Техническое обслуживание АПС, произведен замер сопротивления изоляции проводов и кабелей силовых и осветительных электросетей в помещениях МУЗ "Спасская городская детская поликлиника"
3 | МЦП " Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2010-2015 годы | 350 | 0 | 0 | Приобретены материалы на ремонт кровли МДОУ ЦРР детский сад №18
4 | МЦП "Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений го Спасск-Дальний на 2010-2012 годы" | 105.18 | 0 | 0 | Предусмотрена оплата трафика и обеспечение работы узла доступа, в т.ч. и контентную фильтрацию.
5 | МЦП "Совершенствование школьного питания в общеобразовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний" | 100 | 0 | 0 | Составлены заявки на приобретение оборудования.
6 | МЦП"Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний" (24) | 1582.1 | 100.877 | 6.3761 | Каникулярным отдыхом охвачено 1888 школьников, трудоустроено 349 несовершеннолетних.
7 | МЦП "Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Спасск-Дальний на 2011 год. | 502.96 | 0 | 0
8 | МЦП " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности го Спасск-Дальний на 2010-2013 годы и на период до 2020 года" | 11454.965 | 3.3 | 0.028808 | Оплата долга за выполненные работы в 2010г.
9 | МЦП "Улучшение уличного освещения городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 годы" | 1050 | 434.491 | 41.3801 | Приобретены лампы и светильники. Осуществлено устройство наружного освещения по ул. Кустовиноская, пер.Мухинский, ост."Консервный завод",пешеходный переход у школы №11.
10 | МЦП "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе" на 2009-2012 годы | 100 | 51.391 | 51.391 | Содержание и обслуживание хоккейных коробок.
11 | МЦП "Молодежь Спасска" на 2010-2014годы | 10 | 7 | 70 | Проведение городского конкурса КВН, конкурса военно патриотической песни
12 | МЦП "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний" на 2009-2011 годы | 20 | 20 | 100 | Приобретен 101 экз. литературы.
13 | МЦП "Профилактика правонарушений в городском округе Спасск-Дальний " на 2009-2011годы | 105 | 51.792 | 49.3257 | Проведение исследований биологических средств на алкогольное и наркотическое опьянение -50,0 тыс.руб. Детские и молодежные мероприятия - 1,8 тыс.руб.
14 | МЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городском округе Спасск-Дальний" на 2009-2012 годы | 50 | 12 | 24 | Приобретено 28,5 кг. Сульфохлорантина. Дез. средства переданы в противотуберкулезный диспансер.
15 | МЦП " Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний " 2011-2012 годы | 100 | 50.5 | 50.5 | Прошли обучение 5 муниципальных служащих, получили сертификат о краткосрочном обучении менее 72 часов.
16 | МЦ Программа противодействия коррупции в го Спасск-Дальний на 2010-2011 годы | 0 |  |  | В отчетном периоде приняты 6 нормативных актов, направленных на противодействие коррупции на муниципальной службе. Проведены служебные проверки по достоверности сведений о доходах и имуществе, представляемых муниципальными служащими. В Администрации и муниципальных учреждениях и организациях в отчетном периоде проводилась работа по регламентации муниципальных услуг. Утверждено 65 регламентов муниципальных услуг и 38 регламентов муниципальных функций Администрации. Также утверждено 119 приказов по учреждениям, которыми регламентированы 17 муниципальных услуг. Все регламенты прошли антикоррупционную экспертизу в прокуратуре и общественную экспертизу.
17 | МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2010-2012 годы. | 185 | 170.018 | 91.9016 | Финансовая поддержка оказана 4 субъектам малого и среднего предпринимательства в т.ч. 2 состоявшим на учете в Центре занятости населения. Получена субсидия из средств краевого бюджета в сумме 185,0 тыс.руб.
18 | МЦП "Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов го Спасск-Дальний на 2010-2015 годы" | 650 | 7.354 | 1.1314 | Проверен локальный сметный расчет №05-01-01 на ремонт ул.Мельничная (участок от ул.Подгорная до ул.3-я Загородная) КГУП «Приморский региональный центр по ценообразованию в строительстве». Объявлен аукцион.
19 | МЦП "Консервация объекта незавершенного строительства - "Защита от наводнений г.Спасска-Дальнего на 2010-2012 годы" | 360 | 0 | 0 | Подготовлено решение Думы го Спасск-Дальний Губернатору Приморского края, Председателю Законодательного собрания, Секретарю Рег.отделения Всероссийской пол.партии "Единая Россия" по вопросу софинансирования консервации объекта незавершенного строительства "Защита от наводнений г.Спасск-Дальний"
20 | "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений городского округа Спасск-Дальний на 2011-2015 годы" | 350 | 0 | 0 | Заключен договор №37-10 ВП на создание декларация безопасности
21 | "Развитие конкуренции в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2013 г." |  |  |  | Разработаны и внедрены административные регламенты предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций. На официальном сайте го в разделе "Административная реформа" размещена справочная информация о муниципальных услугах. Внедряется электронный документооборот.
22 | МЦП "Модернизация здравоохранения в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2012 г." | 729 | 0 |  | Проведен аукцион на установку пластиковых оконных блоков из ПВХ профиля в здании женской консультации за счет средств местного бюджета на сумму 40 тыс. рублей, контракт будет заключен 1-го августа
23 | "Вакцинопрофилактика в городском округе Спасск-Дальний на 2011-2013 годы" | 49 | 18.514 | 37.7837 | Приобретено МУЗ "Спасская городская детская поликлиника" 30 мл. противоклещевого иммуноглобулина, иммунизировано 9 человек.
24 | МЦП "Профилактика экстремизма на территории го Спасск-Дальний в 2011-2012 годах" | 25 | 0 |  | Осуществляется реализация в каникулярное время воспитательных программ духовно-нравственной направленности в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений Проводятся мероприятия, направленные на укрепление духовного, морального, культурного единства общества, воспитание российской гражданственности, патриотизма, исторического сознания и любви к Родине.
25 | МЦП "Развитие территориального общественного самоуправления в границах го Спасск-Дальний на 2011-2015 годы" | 0 | 0 | 0 | Проведено 9 собраний с собственниками жилых помещений
| ИТОГО | 21695.7 | 1715.663 | 7.9078
Начальник управления экономики
| администрации городского округа Спасск-Дальний |  | В.Н.Уланов