## Приложение 1 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 городской округ Спасск-Дальний
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн рублей |  | ВСЕГО 2019-2024
| городской округ Спасск-Дальний | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 30.03.2020 | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2022 г. |  | 2019 г. | 2023 г. | 2024 г.
| ВСЕГО |  | Всего | 279.067 | 111.225 | 13.749 | 407.4362 | 396.3964 |  | 206.2405 | 322.5212 | 339.8794 | 1951.5407
|  |  | федер. бюджет | 24.4024 | 6.726 | 0 | 50.6587 | 47.5987 |  | 30.23 | 74.5758 | 79.51 | 306.9757
|  |  | краевой бюджет | 160.6391 | 16.445 | 1.18 | 257.4836 | 247.0166 |  | 115.049 | 145.7944 | 156.6384 | 1082.6212
|  |  | бюджет МО | 94.0255 | 88.054 | 12.569 | 99.2938 | 101.781 |  | 60.9615 | 102.151 | 103.731 | 561.9438
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 182.975 | 103.183 | 13.576 | 350.8362 | 329.2964 |  | 148.4085 | 245.2212 | 252.1794 | 1508.9167
|  |  | федер. бюджет | 24.4024 | 6.726 | 0 | 50.6587 | 47.5987 |  | 30.23 | 74.5758 | 79.51 | 306.9757
|  |  | краевой бюджет | 68.3261 | 8.815 | 1.18 | 203.4836 | 183.0166 |  | 59.273 | 71.7944 | 72.6384 | 658.5322
|  |  | бюджет МО | 90.2465 | 87.642 | 12.396 | 96.6938 | 98.681 |  | 58.9055 | 98.851 | 100.031 | 543.4088
|  |  |  | I. | ДЕМОГРАФИЯ
Региональный проект 1.Финансовая поддержка семей при рождении детей
1 | Количество рождений детей, необходимое для достижения значений показателя "Суммарный коэффициент рождаемости"
| городской округ Спасск-Дальний | 422 | 01.03.2019 | 487 |  | 28 | 478 | 470 | Статданные за январь 2020г. |  | 461 | 453
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект 2 Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
2.1 | Уровень занятости женщин, проживающих, имеющих детей дошкольного возраста, %
| городской округ Спасск-Дальний | 61.6 | 12.2017 | 63.9 |  | 10 | 64.3 | 64.7 | За период с 01.01 по 26.03.2020 г. обратились в целях поиска подходящей работы 53 женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста. Доля трудоустроенных от обратившихся составила 18,2%. На 26.03.2020г. на регистрационном учете состоят 59 женщин, вопитывающих детей дошкольного возраста. |  | 65.1 | 65.5
2.2 | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек
| городской округ Спасск-Дальний |  | 2018-01-01 | 16 |  | 0 | 20 | 25 | За период с 01.01.2020 года по 19.03.2020 г. женщины в период отпуска поуходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не получали государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. |  | 25 | 25
2.3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, %
| городской округ Спасск-Дальний | 97 | 01.2018 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
2.4 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, человек
| городской округ Спасск-Дальний | 538 | 12.2017 | 570 |  | 515 | 570 | 570 |  |  | 570 | 570
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Завершение реконструкции здания муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | 12.02.2019-20.12.2019 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция здания детского сада по ул. Матросова,8 завершена в декабре 2019г. | 50.33 | 0 | 0 | 50.33
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 46.65 | 0 | 0 | 46.65
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 3.68 | 0 | 0 | 3.68
Региональный проект 3. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
3.1 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек
| городской округ Спасск-Дальний | 0 | 2018-12-31 | 32 |  | 2 | 24 | 24 | За период с 01.01.2020 года по 26.03. 2020 года, в рамках регионального проекта (по сертификатам) 2 гражданина предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношених, получили государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию . |  | 24 | 24
Региональный проект 5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятости физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
| городской округ Спасск-Дальний | 68.7643 | 12.2017 | 72 |  | 77.32 | 74 | 78 |  |  | 82 | 86
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Реконструкция спортивного комплекса по ул. Пионерская, 1 в г. Спасск-Дальний | 01.012019 - 31.12.2021 | всего | 12.96 | 0 | 0 | 100 | 100 | Документации на проведение аукциона подготовлена и направлена в министерство по регулированию контрактной систеиы в сфере закупок Приморского края . | 0 | 0 | 0 | 212.96
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 12.857 | 0 | 0 | 99.2 | 99.2 |  | 0 | 0 | 0 | 211.257
|  |  | бюджет МО | 0.103 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1.703
1.2 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Краснознаменная, 35А | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Всего | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03.2020г. Объявлен аукцион на выполнение работ. Срок подачи заявок - 30.03.2020г., подано 2 заявки. | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 6.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.499
|  |  | бюджет муниципального образования | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.201
1.3 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Советская, 64А | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
1.4 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Красногвардейская, 73 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
1.5 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Советская, 110 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
1.6 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Красногвардейская, 104/6 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
1.7 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Ленинская, 47 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.5 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
1.8 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Герцена, 2 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.5 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
1.9 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Краснознаменная, 38 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
1.10 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул.Дербенева,25А | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
1.11 | Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе МБУДО ДООСЦ в с.Калиновка | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Всего | 10.596 | 0 | 0 | 30 | 0 | 19.03.2020г. Объявлен аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Срок подачи заявок - 27.03.2020г., подано 3 заявки. | 0 | 0 | 0 | 40.596
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 10.512 | 0 | 0 | 29.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.272
|  |  | бюджет муниципального образования | 0.084 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.324
5.2 | Доля граджан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
| городской округ Спасск-Дальний |  | 12.2017 | 21 |  | 25.07 | 25 | 32 |  |  | 40 | 56
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площажка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений по ул.Ленинская, 27 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.85
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.81
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04
| Строительство стадиона городского округа Спасск-Дальний | 01.01.2022 - 31.12.2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |  | 0 | 40.26 | 40.26 | 86.12
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.45 | 39.45 | 78.9
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 |  | 0 | 0 | 0 | 5.56
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0.81 | 0.81 | 1.66
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
| Спасск-Дальний городской округ | 7.0286 | 12.2017 | 9 |  | 9.8 | 10 | 11 |  |  | 14.5 | 18
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) парк им.Фадеева ул. Красногвардейская | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Всего | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.03.2020 г. состоялся аукцион на устройство комплексной спортивной площадки. Срок подписания контракта 07.04.2020г. | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Советская, 100 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
5.4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта,%
| Спасск-Дальний городской округ | 43.2119 | 12.2017 | 48 |  | 46.06 | 50 | 52 |  |  | 55 | 55.6
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Красногвардейская,87/5 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Красногвардейская, 110/1 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.5 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Нагорная, 4 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 0 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.5 | 0 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Советская, 132 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) ул. Коммунаров, 29 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.5
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
| Плоскостное спортивное сооружение. Спортивная площадка Тип № 5 (хоккейная коробка) ул. Советская, 108 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены в 2019 году. | 2.4535 | 0 | 0 | 2.4535
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.38 | 0 | 0 | 2.38
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0735 | 0 | 0 | 0.0735
| Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная спортивная площадка ул.Ленинская, 27 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Всего | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.03.2020г. Объявлен аукцион на выполнение работ. Срок подачи заявок - 27.03.2020г., подана 1 заявка. | 0 | 0 | 0 | 1.62
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.57
|  |  | бюджет муниципального образования | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05
| Плоскостное спортивное сооружение. Спортивная площадка Тип № 5 (хоккейная коробка) ул. Краснознаменная, 38 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Всего | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.03.2020г. Объявлен аукцион на выполнение работ. Срок подачи заявок - 26.03.2020г., подано 3 заявки. | 0 | 0 | 0 | 2.45
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3765
|  |  | бюджет муниципального образования | 0.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0735
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, % | [11 empty] | 0
| Спасск-Дальний городской округ | 4.2 | 12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Капитальный ремонт спортивного комплекса "Олимп" (МБУДО ДЮСШ "Атлант") | 01.01.2020 - 31.12.2021 | Всего | 15.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.03.2020г. Объявлен аукцион на выполнение работ. Срок подачи заявок - 02.04.2020г., | 0 | 0 | 0 | 15.499
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 15.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.034
|  |  | бюджет муниципального образования | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.465
| Капитальный ремонт стрелкового комплекса "Снайпер" (МБУДО ДЮСШ "Атлант") | 01.01.2021 - 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 5.335 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.335
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.165
| Капитальный ремонт спортивного зала по ул. Красногвардейская, 75/1 (МБУДО ДООСЦ) | 01.01.2021 - 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 |  | 0 | 0 | 0 | 6.44
|  |  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 56.525 | 0 | 0 | 150.75 | 138.9 |  | 52.7835 | 67.06 | 67.06 | 533.0785
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.45 | 39.45 | 78.9
|  |  | краевой бюджет | 55.3485 | 0 | 0 | 149.105 | 137.2 |  | 49.03 | 26 | 26 | 442.6835
|  |  | бюджет МО | 1.1765 | 0 | 0 | 1.645 | 1.7 |  | 3.7535 | 1.61 | 1.61 | 11.495
|  |  |  | II. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2019 год
1 | Количество сохраненных жизней (по сравнению с 2018 годом)
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | 32 |  | 35 |  |  | Уменьшена смертность населения на 35 человека.
2 | Число граждан в возрасте 21 год и старше, прошедших в 2020 году диспансеризацию (1 эт.)
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | 9899 |  | 2263
3 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2020 году специалистов (по сравнению с 2019 годом) - врачей
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | 5 |  | 0
4 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2020 году специалистов (по сравнению с 2019 годом) - средних медработников
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | 0 |  | 4
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ Спасск-Дальний
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Изготовление буклетов |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.015 | 0 | 0 | 0.015
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.015 | 0 | 0 | 0.015
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ Спасск-Дальний
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Социальная поддержка по программе "Земский доктор" |  | всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  | федер. бюджет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.015 | 0 | 0 | 3.015
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.015 | 0 | 0 | 0.015
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | III. | ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный проект 1. "Современная школа"
1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, %
| городской округ Спасск-Дальний | 22 | 06.2018 | 22 |  | 22 | 33 | 44 | Показатель исполнен. |  | 55 | 100
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Модернизация в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний содержания, методик и технологий изучения (преподавания) предметной области «Технология», её воспитательной компоненты через усиление использования ИКТ и проектного подхода, исходя из требований современного рынка труда |  | всего | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | Планируется приобретение 5 комплектов робототехники | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 3.4
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 3.4
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Модернизация кадрового обеспечения технологического образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | Планируется проведение курсов повышения квалификации для учителей технологии по робототехнике во втором полугодии - 9 человек | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация материально-технического обеспечения технологического образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | Планируется приобретение для кабинетов технологии 1 электроплиты, 9 швейных машинок, двух 3-D принтеров | 0.32 | 0.7 | 0.8 | 3.32
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | 0.32 | 0.7 | 0.8 | 3.32
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Интеграция технологического и проектного подхода во все виды образовательной деятельности (учебные предметы) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Создание муниципальной системы выявления и сопровождения обучающихся, обладающих высокой мотивацией и способностями в области технологии |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Поддержка лидеров технологического образования (организаций, коллективов и отдельных педагогических работников) муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, популяризация передовых практик технологического образования через проведение городских конкурсов в этой области |  | всего | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | Проведение городского профессионального конкурса среди учителей технологии во втором полугодии | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05
2 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей,с нарастающим итогом к 2018г.
| городской округ Спасск-Дальний | 2 | 06.2018 | 3 |  | 2 | 4 | 5 |  |  | 6 | 8
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | всего | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | Приобретение 10 комплектов робототехники | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.4
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.4
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек с нарастающим итогом к 2018 г.
| городской округ Спасск-Дальний | 1744 | 09.2018 | 1760 |  | 2469 | 1780 | 1790 | Показатель исполнен. |  | 1800 | 2100
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
3.1 | Расширение практики реализации дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | Увеличение числа кружков естественнонаучного и гуманитарного профилей | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект 2. "Успех каждого ребёнка"
1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % (от общего числа детей указанного возраста по персонифицированному учету)
| городской округ Спасск-Дальний | 75 | 01.2018 | 77 |  | 80 | 78 | 78.5 | Показатель исполнен. |  | 79 | 80
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, реализующих дополнительные образовательные программы |  | всего | 57.5 | 57.5 | 7.88 | 58.5 | 59.5 | Реализация дополнительного образования в образовательных организациях | 57.2 | 60.5 | 61.5 | 354.7
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.5 | 2.5 | 0.56 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 15
|  |  | бюджет МО | 55 | 55 | 7.32 | 56 | 57 |  | 54.7 | 58 | 59 | 339.7
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом
| городской округ Спасск-Дальний | 0 | 01.2018 | 170 |  | 295 | 175 | 180 |  |  | 185 | 190
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, реализующих дополнительные образовательные программы естественно-научной и технической направленностей |  | всего | 34.9 | 34.9 | 5.54 | 34.9 | 34.9 | Реализация дополнительного образования в образовательных организациях | 0 | 34.9 | 34.9 | 174.5
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.5 | 2.5 | 0.56 | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 12.5
|  |  | бюджет МО | 32.4 | 32.4 | 4.98 | 32.4 | 32.4 |  | 0 | 32.4 | 32.4 | 162
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек
| городской округ Спасск-Дальний | 0.56 | 01.2018 | 1.728 |  | 9.803 | 1.73 | 1.73 | Показатель исполнен. |  | 1.73 | 1.73 | 1.73
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение участия обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», человек
| городской округ Спасск-Дальний | 0 | 01.2018 | 49 |  | 0 | 62 | 74 | Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов ОО исключён из федерального проекта "Успех каждого ребёнка", в связи с чем подписано дополнительное соглашение между Министерством просвещения РФ и Министерством образования ПК (письмо МО ПК от 10.03.2020 № 23/1817) |  | 86 | 99
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение максимального охвата детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | 01.09.2019-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект 3 "Поддержка семей, имеющих детей"
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года
| городской округ Спасск-Дальний | 0 | 06.2018 | 0.252 |  |  | 0.371 | 0.472 | В соответствии с Методикой расчета показатель рассчитывается на основании данных отчетов некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», что не входит в компетенцию управления образования АГО Спасск-Дальний. Показатель необходимо исключить. |  | 0.576 | 0.677
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Оказание муниципальными образовательными организациями, территориальной психолого-медико-педагогической комиссией городского округа Спасск-Дальний психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся | 01.01.2019-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %
| городской округ Спасск-Дальний | 2 | 06.2018 | 0 |  |  | 78 | 81 | В соответствии с Методикой расчета показатель рассчитывается на основании данных отчетов некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», что не входит в компетенцию управления образования АГО Спасск-Дальний. Показатель необходимо исключить. |  | 83 | 85
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Проведение опросов граждан по оценке качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 01.09.2019-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект 4 "Цифровая образовательная среда"
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, %
| городской округ Спасск-Дальний | 0 | 06.2018 | 0 |  |  | 1 | 2 | В настоящее время ведется подготовительная работа к внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования. |  | 3 | 4
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего получить доступ обучающихся и сотрудников муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов | 10.01.2020-31.12.2024 | всего | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | Приобретение оргтехники, программного обеспечения, видеопроекторов и комплектующих к ним, интерактивных панелей | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 7.7
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.3 |  | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 7.7
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение кваллификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, %
| городской округ Спасск-Дальний | 0 | 09.2018 | 10 |  | 0 | 25 | 40 |  |  | 55 | 70
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение повышения квалификации педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная образовательная среда в Российской Федерации") | 10.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам
| городской округ Спасск-Дальний | 0 |  | 15 |  |  | 30 | 50 | Данный проект в истекшем периоде 2020 года не может быть реализован, так как этот федеральный проект на территории Приморского края не внедрен. В настоящее время ведется работа по обеспечению общеобразовательных учреждений средствами ввычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего впоследствии внедрить указанный проект. |  | 80 | 90
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение использования цифрового образовательного профиля и проведение обучения по индивидуальному плану обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платоформы цифровой образовательной среды для обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний | 10.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций
| городской округ Спасск-Дальний | 0 |  |  |  |  | 40 | 60 | Данный проект в истекшем периоде 2020 года не может быть реализован, так как этот федеральный проект на территории Приморского края не внедрен. В настоящее время ведется работа по обеспечению общеобразовательных учреждений средствами ввычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего впоследствии внедрить указанный проект. |  | 85 | 95
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Организация доступа в Государственную Информационную Систему "Электронная школа Приморья", обеспечение фиксации образовательных результатов, просмотра индивидуального плана обучения, доступа к цифровому образовательному профилю, включающему в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме | 10.01.2020-31.12.2024 | всего | 0.8 | 0.8 | 0.06 | 0.8 | 0.9 | Осуществлён переход в информационную систему "Сетевой город. Образование" Заключено 9 договоров от 27.01.2020 года с ООО "Группа Телеком" на сумму 0,8 млн. руб. - простая закупка | 0.8 | 0.9 | 1 | 5.2
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.8 | 0.8 | 0.06 | 0.8 | 0.9 |  | 0.8 | 0.9 | 1 | 5.2
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %
| городской округ Спасск-Дальний | 0 | 09.2018 | 5 |  |  | 10 | 15 | Данный проект в истекшем периоде 2020 года не может быть реализован, так как этот федеральный проект на территории Приморского края не внедрен. В настоящее время ведется работа по обеспечению общеобразовательных учреждений средствами ввычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего впоследствии внедрить указанный проект. |  | 20 | 25
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение использования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для "горизонтального обучения и неформального образования | 10.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект 5 "Учитель будущего"
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент ( в общей численности учреждений муниципальног образования)
| городской округ Спасск-Дальний | 0 | 01.12.2018 | 10 |  |  | 20 | 30 | Национальная система профессионального роста до настоящего момента не разработана и не введена в действие |  | 40 | 50
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение вовлечения педагогов муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 10.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации,процент (от общей численности педагогов муниципального образования)
| городской округ Спасск-Дальний | 0 | 01.12.2018 | 1 |  |  | 2 | 4 | Независимая система оценки квалификации педагогических работников на данный момент не создана |  | 7 | 10
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение вовлечения педагогов муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний в добровольную независимую оценку квалификации | 10.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект 7 "Новые возможности для каждого"
Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования не менее, млн. чел.
| городской округ Спасск-Дальний | 1e-05 | 2017-12-31 | 0.00035 |  | 0 | 0.00044 | 0.00061 |  |  | 0.0007 | 0.00079
Региональный проект 8 "Социальная активность"
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом
| городской округ Спасск-Дальний | 7e-05 | 01.2018 | 7.7e-05 |  | 0.000278 | 8.1e-05 | 8.6e-05 |  |  | 9.4e-05 | 0.0001
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение увеличения охвата обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, вовлечённых в деятельность общественных объединений | 09.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность, %
| городской округ Спасск-Дальний | 1.4 | 01.2018 | 1.5 |  | 8.9 | 1.67 | 1.7 |  |  | 1.8 | 2
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение увеличения охвата обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, вовлечённых в добровольческую деятельность | 09.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, %
| городской округ Спасск-Дальний | 1.4 | 01.2018 | 1.5 |  | 8.7 | 1.67 | 1.7 |  |  | 1.8 | 2
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение увеличения охвата обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | 09.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение увеличения охвата обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | 09.01.2020-31.12.2024 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 97.03 | 93.2 | 13.48 | 98.13 | 99.43 |  | 62.14 | 100.63 | 101.83 | 559.19
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 9.62 | 5.8 | 1.18 | 9.72 | 10.02 |  | 7.44 | 10.22 | 10.42 | 57.44
|  |  | бюджет МО | 87.41 | 87.4 | 12.3 | 88.41 | 89.41 |  | 54.7 | 90.41 | 91.41 | 501.75
|  |  |  | IV. | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект 1. Формирование комфортной городской среды в Приморском крае
1 | Реализованы мероприятия по благоуствойству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных ебщественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г., ед.
| городской округ Спасск-Дальний | 53 | 01.2019 | 10 |  | 0 | 17 | 22 |  |  | 27 | 32
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний" | 01.01.2018-31.12.2024 | всего | 24.63 | 7.073 | 0.066 | 35.5854 | 36.5854 | На 2020 год в рамках программы предусмотрено благоустройство 4 общественных территорий: парка им.Фадеева, Сквера ДОРА, Сквера Коммунаров, Сквера им.Победы. Готовится сметная документация. Направлена заявка в Министерство ЖКХ Приморского краяа о предоставлении в 2020 году субсидии из краевого бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды бюджету городского округа Спасск-Дальний на сумму 23,884 млн. руб. Проводится экспертиза сметной стоимости работ. Оплата за экспертизу сметной документации "Благоустройство сквера Победы". 18.02.2020г. заключены и оплачены контракты на сумму 66,0 тыс. руб. Заключены контракты: - на изготовление и поставку МАФ в сквере Победы 10.03.2020г. на сумму 1,6 млн. руб., срок исполнения 30.04.2020г., подрядчик ИК 33; благоустройство сквера Победы 11.03.2020г. на сумму 4,5 млн. руб., срок исполнения 07.05.2020г., подрядчик ИК 33; - на поставку МАФов в сквере ДОСа 13.03.2020г. на сумму 0,46 млн. руб., срок исполнения 30.07.2020г., подрядчик ИК 6; - на поставку плит на стеллу в сквере Победы на 0,188 млн. руб. 16.03.2020г., срок исполнения 12.04.2020г., подрядчик ООО "Сфера"; - на гравировку плит на стеллу в сквере Победы на 0,179 млн. руб. 16.03.2020г., срок исполнения 20.04.2020г., подрядчик ООО "Колорит". | 26.442 | 24.3902 | 25.2444 | 172.8774
|  |  | федер. бюджет | 23.4024 | 6.726 | 0 | 34.4187 | 34.4187 |  | 25.784 | 22.9458 | 23.8 | 164.7697
|  |  | краевой бюджет | 0.4776 | 0.135 | 0 | 0.66662 | 0.66662 |  | 0.526 | 0.44441 | 0.44441 | 3.2257
|  |  | бюджет МО | 0.75 | 0.212 | 0.066 | 0.5 | 1.5 |  | 0.132 | 1 | 1 | 4.882
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
| городской округ Спасск-Дальний | 5 | 01.2018 | 12 |  | 12.1 | 15 | 20 |  |  | 25 | 30
Региональный проект 2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае
1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров общей площади
| городской округ Спасск-Дальний | 0 | 12.2017 | 0.511 |  | 0.172 | 0.279 | 1.6 |  |  | 1.7 | 0
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел.
| городской округ Спасск-Дальний | 0 | 12.2017 | 0.029 |  | 0.009 | 0.013 | 0.12 |  |  | 0.088 | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 24.63 | 7.073 | 0.066 | 35.5854 | 36.5854 |  | 26.442 | 24.3902 | 25.2444 | 172.8774
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 23.4024 | 6.726 | 0 | 34.4187 | 34.4187 |  | 25.784 | 22.9458 | 23.8 | 164.7697
|  |  | краевой бюджет | 0.4776 | 0.135 | 0 | 0.66662 | 0.66662 |  | 0.526 | 0.44441 | 0.44441 | 3.2257
|  |  | бюджет МО | 0.75 | 0.212 | 0.066 | 0.5 | 1.5 |  | 0.132 | 1 | 1 | 4.882
|  |  |  | V. | ЭКОЛОГИЯ
Региональный проект 3. Чистая вода
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
| городской округ (муниципальный р-н) | 87 | 12.2017 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.9 | 88.5 |  |  | 89.1 | 90
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.2 | Реконструкция ГТС Вишневского водохранилища в г. Спасск-Дальний с разработкой ПСД |  | всего | 2.9 | 2.9 | 0.02 | 37.5 | 37.5 | Муниципальный контракт на разработку проектной докуументации был заключен с ООО "Дом геодезии" 08.04.2019 года, срок исполнение контракта 25.08.2019 года. На сегодняшний день контракт не исполнен в связи с тем, что проекная документация не прошла Государственную экспертизу. В январе 2020 года проект повторно направлен на экспертизу после устраненния замечаний. В настоящее время проектная документация находится на повторной проверке в КГАУ "Примгосэкспертиза". Получено положительное запключение 19.02.2020г. Произведена оплата доли местного бюджета в размере 23,2 тыс. руб. | 0 | 37.5 | 37.5 | 152.9
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.88 | 2.88 |  | 32.4 | 32.4 |  | 0 | 32.4 | 32.4 | 132.48
|  |  | бюджет МО | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 5.1 | 5.1 |  | 0 | 5.1 | 5.1 | 20.42
1.3 | Строительство системы водоснабжения севоревосточной части городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 0 | 0 | 0 | 7.9838 | 0 | Сметная документация на разработку проекта "Строительство системы водоснабжения северовосточной части городского округа Спасск-Дальний" направлена на проверку в КГАУ "Примгосэкспертиза" | 0 | 0 | 0 | 7.9838
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 7.976 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.976
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0078
1.4 | Модернизация системы водоснабжения города, замена 40 км. |  | всего | 0 | 0 | 0 | 19.937 | 14.991 | Готовится сметная документация на модернизацию участков водопроводных сетей городского округа. | 2.047 | 14.991 | 19.715 | 71.681
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 12.18 |  | 0 | 12.18 | 16.26 | 56.86
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 3.616 | 2.73 |  | 1.986 | 2.73 | 3.374 | 14.436
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 |  | 0.061 | 0.081 | 0.081 | 0.385
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 2.9 | 2.9 | 0.02 | 65.4208 | 52.491 |  | 2.047 | 52.491 | 57.215 | 232.5648
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 12.18 |  | 0 | 12.18 | 16.26 | 56.86
|  |  | краевой бюджет | 2.88 | 2.88 | 0 | 43.992 | 35.13 |  | 1.986 | 35.13 | 35.774 | 154.892
|  |  | бюджет МО | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 5.1888 | 5.181 |  | 0.061 | 5.181 | 5.181 | 20.8128
|  |  |  | VI. | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2020 г. в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VII. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2020г. в национальном проекте "Производительность труда" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VIII. | НАУКА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019г. В национальном проекте "Наука" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0
| НАУКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | IX. | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Региональный проект 1. Информационная инфраструктура
1 | Доля образовательных организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", %
| городской округ Спасск-Дальний | 100 | 2018-12-31 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100
Доля органов власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", %
| городской округ Спасск-Дальний | 100 | 2018-12-31 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100
3 | Кол-во подразделений/подведомственных организаций органов муниципального самоуправления, использующих Региональную систему обеспечения градостроительной деятельности при реализации основных полномочий
| городской округ Спасск-Дальний |  | 2018-12-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 2
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 2.1 | Содействие по подключению к сети передачи данных, обеспечивающий доступ к ЕСПД и (или) к сети "Интернет", и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети СЗО |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В1 квартале 2020 г. осужествляется содействие по подключению СЗО отдел опеки и попечительства (ул. Покуса,1)и территориального отдела опеки и попичительства департамента здравоохранения Приморского края по ГО Спасск-Дальний (ул. Советская,90) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Создание государственной информационной системы "Региональная государственная системе обеспечения градостроительной деятельности" (ГИС РИСОГД ПК) |  | всего | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.3
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.3
Региональный проект 2. Информационная безопасность
1 | Объем затрат организаций государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности на продукты и услуги в области информационной безопасности (млн.руб.) | [7 empty] | Методика расчета показателя не определена. Разрабатывается в рамках мероприятия 05.01.001.005.001 федерального проекта «Информационная безопасность». После разработки методики будут расчитаны базовые и целевые значения для субъектов РФ и муниципалитетов
городской округ Спасск-Дальний
2 | Средний срок простоя информационных систем органов власти субъекта РФ и местного самоуправления в результате компьютерных атак, часов
| городской округ Спасск-Дальний | 0 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Количество подготовленных специалистов по образовательным програмамв области информационной безопасности в организациях высшего и профессионального образования государственной собственности субъекта РФ и муниципальной собственности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных коплексов и средств защиты информации, чел
| городской округ Спасск-Дальний | [7 empty] | Методика расчета показателя не определена. Разрабатывается в рамках мероприятия 05.01.001.005.001 федерального проекта «Информационная безопасность». После разработки методики будут расчитаны базовые и целевые значения для субъектов РФ и муниципалитетов
4 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления отечественного програмного обеспечения, %
| городской округ Спасск-Дальний |  | 2018-12-31 | 95 |  |  | 95 | 95 |  | 95 | 95 | 95 | 95
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 2.1 | Создание и развитие (модернизация) систем защиты информации информационных систем , в том числе приобретение средств защиты информации |  | всего | 0.55 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.95
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.55 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.95
3.1 | Заключение контрактов (договоров) на проведение обучения сотрудников Администрации городского округа Спасск-Дальний на обучающих семинаров и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности, в том числе обучающих семинаров |  | всего | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.11
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.11
4.1 | Обеспечение использования преимущественно отечественных разработок и технологий обработки и хранения данных |  | всего | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | В 1 квартале 2020 г. по договору с ИП Виноградова Т.А. произведена оплата ПО "Консультант Плюс", по договору с ИП Успенская А.В.произведена оплата обслуживания ПО "1С:8", по договору с ООО "Центр стоимостного инженеринга произведена оплата ПК Гранд смета | 0.05 | 0 | 0 | 0.2
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | 0 | 0 | 0.2
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 3. Цифровое государственное управление
1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Приморского края и местного самоуправления и организациями государственной собственности Приморского края имуниципальной собственности , осуществляемом в цифровом виде, проценты
| городской округ Спасск-Дальний | - | - | 20 | 0 | 10 | 25 | 30 |  | 10 | 35 | 40 | 40
2 | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органми власти Приморского края и местного самоуправления и организациями государственной собственности Приморского края и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели целевой трансформации (предоставление без нелбходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением регестровой модели, онлайн в автоматическом режиме (процентов)%
| городской округ Спасск-Дальний | [7 empty] | Утверждение перечня приоритетных услуг и сервиров, а также требований к моделям услуг предусмотрено пунктом 06 01 001 001 001 Федерального проекта "Цифровизация государственного кправлени" в 2019 году. Базовое значение и потребность в финансировании будет рассчитана после утверждения перечня и требований ( в том числе по муниципалитетам)
3 | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных увслуг и сервисов от числа отказов в 2019 году, %
| городской округ Спасск-Дальний | [7 empty] | Утверждение перечня приоритетных услуг и серверов, а также требований к моделям услуг предусмотрено пунктом 06 01 001 001 001 Федерального проекта "Цифровизация государственного управлени" в 2019 году. Базовое значение и потребность в финансировании будет рассчитана после утверждения перечня и требований ( в том числе по муниципалитетам)
4 | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документаоборота органов властиПриморского края и местного самоуправления и организаций государственной собственности Приморского края и муниципальной собственности, %
| городской округ Спасск-Дальний | - | - | 35 |  | 30 | 45 | 55 |  | 30 | 65 | 70 | 70
5 | Доля открытых данных органов власти Приморского края и местного самоуправления, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным), процентов
| городской округ Спасск-Дальний | [7 empty] | Методика расчета базового значения показателя не определена. Разрабатывается в рамках блока мероприятий 06.01.001 Федерального проекта «Цифровое государственное управление»
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Внедрение единой цифровой среды коммуникации органов власти с населением Приморского края , оценки качества государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, подачи обработки заявлений и предложений в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления, участия граждан в вопросах развития городского хозяйства |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Участие в создании Регионального портала государственных и муниципальных услуг Приморского края |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08
1.1 | Оптимизация деятельности органов местного самоуправления, а также подведомтсенных им организаций путем перевода на использование межведомтвенного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях |  | всего | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.02 | 0.2 | 0.82
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.02 | 0.2 | 0.82
1.1 | Обеспечение официального опубликования правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правоовой информации" и размещение правовых актов на "Официальном интернете-портале правовой информации" (www,pravo,gov,ru) |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.89 | 0.01 | 0.01 | 0.95 | 0.89 |  | 0.25 | 0.65 | 0.83 | 4.46
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.89 | 0.01 | 0.01 | 0.95 | 0.89 |  | 0.25 | 0.65 | 0.83 | 4.46
|  |  |  | X. | КУЛЬТУРА
Региональный проект 1."Культурная среда"
1 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. нарастающим итогом
| городской округ Спасск-Дальний | 1 | 01.01.2019 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, приобретаемые в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.731 | 0 | 0 | 3.731
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.446 | 0 | 0 | 3.446
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.276 | 0 | 0 | 0.276
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.009 | 0 | 0 | 0.009
Региональный проект 2 "Творческие люди"
1 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, ед. (нарастающим итогом)
| городской округ Спасск-Дальний | 0 |  | 4 |  | 0 | 8 | 12 |  |  | 16 | 20
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.731 | 0 | 0 | 3.731
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.446 | 0 | 0 | 3.446
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.276 | 0 | 0 | 0.276
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.009 | 0 | 0 | 0.009
|  |  |  | XI. | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Региональный проект 1. ….
1 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), %
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | не менее 3% |  | 3 | не менее 3% | не менее 3% |  |  | не менее 3% | не менее 3% | не менее 3%
Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга
| городской округ Спасск-Дальний |  |  | не менее 3ед. |  | 0 | не менее 3ед. | не менее 3ед. |  |  | не менее 3ед. | не менее 3ед. | не менее 3ед.
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" городской округ Спасск-Дальний участвует в части мероприятий, не требующих финансирования. | 0 | 0 | 0 | 0
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | XII. | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019г. В национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
ОСВОЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ ВНЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 96.092 | 8.042 | 0.173 | 56.6 | 67.1 |  | 57.832 | 77.3 | 87.7 | 442.624
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 92.313 | 7.63 | 0 | 54 | 64 |  | 55.776 | 74 | 84 | 424.089
|  |  | бюджет МО | 3.779 | 0.412 | 0.173 | 2.6 | 3.1 |  | 2.056 | 3.3 | 3.7 | 18.535
1 | В сфере образования
1.1. | Капитальный ремонт, замена окон МБОУ "СОШ № 4" г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 47 |  | всего | 6.969 | 6.969 | 0 | 0 | 0 | Заключён контракт от 19.02.2020 № 1 с ФКУ ИК № 33 ГУФСИН по ПК на сумму 6,97 млн. руб., срок выполнения работ 16.03.-30.08.2020 | 0 | 0 | 0 | 6.969
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 6.76 | 6.76 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.76
|  |  | бюджет МО | 0.209 | 0.209 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.209
1.2. | Капитальный ремонт кровли МБОУ "Гимназия" г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 108/1 |  | всего | 1.34 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | Заключён контракт от 11.03.2020 г. с ООО "ИМРАН" г.Хабаровск на сумму 0,9 млн. руб.. Срок выполнения работ 16.03-01.08.2020 | 0 | 0 | 0 | 1.34
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.3 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3
|  |  | бюджет МО | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04
…
2 | В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Ремонт придомовой территории ул.Юбилейная, д.32 |  | всего | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.436 | 0 | 0 | 1.436
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.393 | 0 | 0 | 1.393
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.043 | 0 | 0 | 0.043
| ремонт придомовой территории ул.Советская, 106 |  | всего | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.062 | 0 | 0 | 1.062
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.031 | 0 | 0 | 1.031
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.031 | 0 | 0 | 0.031
| Ремонт придомовой территории ул. Советская, д.100 |  | всего | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.161 | 0 | 0 | 1.161
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.126 | 0 | 0 | 1.126
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.035 | 0 | 0 | 0.035
| ремонт придомовой территори по ул. Советская, д.21 |  | всего | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.227 | 0 | 0 | 1.227
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.191 | 0 | 0 | 1.191
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.036 | 0 | 0 | 0.036
| Ремонт придомовой территории по ул. Ленинская, д.3 |  | всего | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.549 | 0 | 0 | 0.549
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.532 | 0 | 0 | 0.532
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.017 | 0 | 0 | 0.017
| Ремонт придомовой территории по ул. Краснознаменная, 35 |  | всего | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.39 | 0 | 0 | 1.39
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.348 | 0 | 0 | 1.348
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.042 | 0 | 0 | 0.042
| Ремонт придомовой территории по ул. Красногвардейская, д.95 |  | всего | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.268 | 0 | 0 | 1.268
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.23 | 0 | 0 | 1.23
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.038 | 0 | 0 | 0.038
| Ремонт придомовой территории по ул. Красногвардейская, д.87/5 |  | всего | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.153 | 0 | 0 | 1.153
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.118 | 0 | 0 | 1.118
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.035 | 0 | 0 | 0.035
| Ремонт придомовой территории по ул. Красногвардейская, д.55 |  | всего | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.832 | 0 | 0 | 0.832
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.807 | 0 | 0 | 0.807
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.025 | 0 | 0 | 0.025
| Ремонт придомовой территории по ул. Коммунаров, д.37 |  | всего | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.643 | 0 | 0 | 1.643
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.594 | 0 | 0 | 1.594
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.049 | 0 | 0 | 0.049
| Ремонт придомовой территории по ул. Ершова, д.12 |  | всего | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.889 | 0 | 0 | 0.889
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.862 | 0 | 0 | 0.862
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.027 | 0 | 0 | 0.027
| Устройство основания для детских и спотивных площадок |  | всего | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5.151 | 0 | 0 | 5.151
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.996 | 0 | 0 | 4.996
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.155 | 0 | 0 | 0.155
| Поставка и монтаж оборудования для детских и спортивных площадок |  | всего | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.278 | 0 | 0 | 6.278
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.09 | 0 | 0 | 6.09
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.188 | 0 | 0 | 0.188
| Поставка и монтаж дополнительного оборудования для детских и спортивных площадок |  | всего | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.28 | 0 | 0 | 0.28
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.272 | 0 | 0 | 0.272
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.008 | 0 | 0 | 0.008
| Устройство ограждения и освещения на детских и спортивных площадках |  | всего | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.563 | 0 | 0 | 1.563
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.516 | 0 | 0 | 1.516
|  |  | бюджет МО | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.047 | 0 | 0 | 0.047
| Корректировка схемы газоснабжения |  | всего | 3.09 |  |  | 0 | 0 | Ведутся работы по подготовке документации для проведения аукциона по отбору организации для корректировки схемы газоснабжения. | 0 | 0 | 0 | 3.09
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | бюджет МО | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.09
| Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий |  | всего | 25.093 |  |  | 0 | 0 | Проводится подготовка проектно-сметной документации. | 0 | 0 | 0 | 25.093
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 24.343 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.343
|  |  | бюджет МО | 0.75 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.75
2.1. | ИТОГО в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | всего | 28.183 |  |  | 0 | 0 |  | 25.882 | 0 | 0 | 54.065
|  |  | федер. бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 27.343 |  |  | 0 | 0 |  | 25.106 | 0 | 0 | 52.449
|  |  | бюджет МО | 0.84 |  |  | 0 | 0 |  | 0.776 | 0 | 0 | 1.616
….
3 | В сфере экологии
3.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
3.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
4 | В сфере дорожного хозяйства
4.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутрикварптальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний |  | всего | 56.6 | 0.173 | 0.173 | 56.6 | 67.1 | Получены уведомления № 9 от 09.01.2020г. и №9/1 от 03.03.2020г. из Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на предоставление межбюджетных трасфертов в размере 40 млн. руб. и 14,0 млн. руб. на ремонт дорог. направлена в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края заявка на предоставление субсидии в размере 14,0 млн. руб. на ремонт дорог в 2020 году. Заключен муниципальный контракт с "ДВ ЭкспертизаПроект" № 11 от 10.03.2020г. на экспертизу сметной документации на ремонт асфальто-бетонного покрытия дорог, срок выполнения работ до 03.04.2020г. | 31.95 | 77.3 | 87.7 | 377.25
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 54 | 0 | 0 | 54 | 64 |  | 30.67 | 74 | 84 | 360.67
|  |  | бюджет МО | 2.6 | 0.173 | 0.173 | 2.6 | 3.1 |  | 1.28 | 3.3 | 3.7 | 16.58
4.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
5 | В сфере культуры
4.1. | Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Памятник "Штурмовые ночи Спасска" участникам гражданской войны" |  | всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В настоящий момент подписано соглашение на предоставление субсидии с инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края.25.03.2020 г. размещено извещение на проведение электронного аукциона на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.91
|  |  | бюджет МО | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09
….

## Приложение 2 (СВОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 городской округ Спасск-Дальний | [9 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации | [10 empty] | Приложение 3
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. | ИТОГ ПРОФИНАНСИРОВАННО, млн рублей | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  | ВСЕГО 2019-2024 |  | Текущее исполнение показателей, %, 2019 год
| городской округ Спасск-Дальний | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 30.03.2020 | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2022 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2019 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | проверочная сторока | городской округ Спасск-Дальний | Вид бюджета | 2019 г. (план в соответствии с бюджетом), млн рублей | сумма подписанного контракта по мероприятию, млн рублей | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 30.03.2020 | % подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | % профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного)
| ВСЕГО |  | Всего | 279.067 | 111.225 | 13.749 | 407.4362 | 396.3964 |  | 206.2405 | 322.5212 | 339.8794 | 1951.5407 |  | ВСЕГО | Всего | 279.067 | 111.225 | 13.749 | 39.856 | 12.3614
|  |  | федер. бюджет | 24.4024 | 6.726 | 0 | 50.6587 | 47.5987 |  | 30.23 | 74.5758 | 79.51 | 306.9757
|  |  | краевой бюджет | 160.6391 | 16.445 | 1.18 | 257.4836 | 247.0166 |  | 115.049 | 145.7944 | 156.6384 | 1082.6212
|  |  | бюджет МО | 94.0255 | 88.054 | 12.569 | 99.2938 | 101.781 |  | 60.9615 | 102.151 | 103.731 | 561.9438
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 182.975 | 103.183 | 13.576 | 350.8362 | 329.2964 |  | 148.4085 | 245.2212 | 252.1794 | 1508.9167 |  |  | Всего | 182.975 | 103.183 | 13.576 | 56.3919 | 13.1572
|  |  | федер. бюджет | 24.4024 | 6.726 | 0 | 50.6587 | 47.5987 |  | 30.23 | 74.5758 | 79.51 | 306.9757
|  |  | краевой бюджет | 68.3261 | 8.815 | 1.18 | 203.4836 | 183.0166 |  | 59.273 | 71.7944 | 72.6384 | 658.5322
|  |  | бюджет МО | 90.2465 | 87.642 | 12.396 | 96.6938 | 98.681 |  | 58.9055 | 98.851 | 100.031 | 543.4088
|  |  | проверочная сторока | 182.975 | 103.183 | 13.576 | 350.8362 | 329.2964 |  | 148.4085 | 245.2212 | 252.1794 | 1508.9167 | 3134.5924
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | Всего | 182.975 | 103.183 | 13.576 | 350.8362 | 329.2964 |  | 148.4085 | 245.2212 | 252.1794 | 1508.9167 | 3134.5924
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 24.4024 | 6.726 | 0 | 50.6587 | 47.5987 |  | 30.23 | 74.5758 | 79.51 | 306.9757 | 620.6774
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 68.3261 | 8.815 | 1.18 | 203.4836 | 183.0166 |  | 59.273 | 71.7944 | 72.6384 | 658.5322 | 1327.0593
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 90.2465 | 87.642 | 12.396 | 96.6938 | 98.681 |  | 58.9055 | 98.851 | 100.031 | 543.4088 | 1186.8556
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I. | ДЕМОГРАФИЯ
I. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 56.525 | 0 | 0 | 150.75 | 138.9 |  | 52.7835 | 67.06 | 67.06 | 533.0785 |  | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 56.525 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.45 | 39.45 | 78.9
|  |  | краевой бюджет | 55.3485 | 0 | 0 | 149.105 | 137.2 |  | 49.03 | 26 | 26 | 442.6835
|  |  | бюджет МО | 1.1765 | 0 | 0 | 1.645 | 1.7 |  | 3.7535 | 1.61 | 1.61 | 11.495
|  |  | проверочная сторока | 56.525 | 0 | 0 | 150.75 | 138.9 |  | 52.7835 | 67.06 | 67.06 | 533.0785 | 1066.157
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | II. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
II. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.015 | 0 | 0 | 3.015 |  | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.015 | 0 | 0 | 0.015
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.015 | 0 | 0 | 3.015 | 6.03
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2019 год
1 | Количество сохраненных жизней (по сравнению с 2018 годом) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Число граждан в возрасте 21 год и старше, прошедших в 2019 году диспансеризацию (1 эт.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 9899 | 0 | 2263 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2019 году специалистов (по сравнению с 2018 годом) - врачей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2019 году специалистов (по сравнению с 2018 годом) - средних медработников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | III. | ОБРАЗОВАНИЕ
III. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 97.03 | 93.2 | 13.48 | 98.13 | 99.43 |  | 62.14 | 100.63 | 101.83 | 559.19 |  | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 97.03 | 93.2 | 13.48 | 96.0528 | 14.4635
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 9.62 | 5.8 | 1.18 | 9.72 | 10.02 |  | 7.44 | 10.22 | 10.42 | 57.44
|  |  | бюджет МО | 87.41 | 87.4 | 12.3 | 88.41 | 89.41 |  | 54.7 | 90.41 | 91.41 | 501.75
|  |  | проверочная сторока | 97.03 | 93.2 | 13.48 | 98.13 | 99.43 |  | 62.14 | 100.63 | 101.83 | 559.19 | 1225.06
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IV. | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
IV. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 24.63 | 7.073 | 0.066 | 35.5854 | 36.5854 |  | 26.442 | 24.3902 | 25.2444 | 172.8774 |  | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 24.63 | 7.073 | 0.066 | 28.717 | 0.93313
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 23.4024 | 6.726 | 0 | 34.4187 | 34.4187 |  | 25.784 | 22.9458 | 23.8 | 164.7697
|  |  | краевой бюджет | 0.4776 | 0.135 | 0 | 0.66662 | 0.66662 |  | 0.526 | 0.44441 | 0.44441 | 3.2257
|  |  | бюджет МО | 0.75 | 0.212 | 0.066 | 0.5 | 1.5 |  | 0.132 | 1 | 1 | 4.882
|  |  | проверочная сторока | 24.63 | 7.073 | 0.066 | 35.5854 | 36.5854 |  | 26.442 | 24.3902 | 25.2444 | 172.8774 | 352.8938
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | V. | ЭКОЛОГИЯ
V. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 2.9 | 2.9 | 0.02 | 65.4208 | 52.491 |  | 2.047 | 52.491 | 57.215 | 232.5648 |  | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 2.9 | 2.9 | 0.02 | 100 | 0.68966
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 12.18 |  | 0 | 12.18 | 16.26 | 56.86
|  |  | краевой бюджет | 2.88 | 2.88 | 0 | 43.992 | 35.13 |  | 1.986 | 35.13 | 35.774 | 154.892
|  |  | бюджет МО | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 5.1888 | 5.181 |  | 0.061 | 5.181 | 5.181 | 20.8128
|  |  | проверочная сторока | 2.9 | 2.9 | 0.02 | 65.4208 | 52.491 |  | 2.047 | 52.491 | 57.215 | 232.5648 | 468.0496
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VI. | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
VI. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VII. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
VII. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VIII. | НАУКА
VIII. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| НАУКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IX. | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
IX. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0.89 | 0.01 | 0.01 | 0.95 | 0.89 |  | 0.25 | 0.65 | 0.83 | 4.46 |  | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0.89 | 0.01 | 0.01 | 1.1236 | 100
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0.89 | 0.01 | 0.01 | 0.95 | 0.89 |  | 0.25 | 0.65 | 0.83 | 4.46
|  |  | проверочная сторока | 0.89 | 0.01 | 0.01 | 0.95 | 0.89 |  | 0.25 | 0.65 | 0.83 | 4.46 | 8.94
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | X. | КУЛЬТУРА
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.731 | 0 | 0 | 3.731 |  | КУЛЬТУРА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.446 | 0 | 0 | 3.446
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.276 | 0 | 0 | 0.276
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.009 | 0 | 0 | 0.009
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.731 | 0 | 0 | 3.731 | 7.462
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XI. | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
XI. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XII. | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
XII. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОСВОЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ ВНЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 96.092 | 8.042 | 0.173 | 56.6 | 67.1 |  | 57.832 | 77.3 | 87.7 | 442.624 |  | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 96.092 | 8.042 | 0.173 | 8.3691 | 2.1512
|  |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 92.313 | 7.63 | 0 | 54 | 64 |  | 55.776 | 74 | 84 | 424.089
|  |  | бюджет МО | 3.779 | 0.412 | 0.173 | 2.6 | 3.1 |  | 2.056 | 3.3 | 3.7 | 18.535
|  |  | проверочная сторока | 96.092 | 8.042 | 0.173 | 56.6 | 67.1 |  | 57.832 | 77.3 | 87.7 | 442.624 | 893.463
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (для формирования пояснительной записки)
Приложение 3
Текущее исполнение показателей, %, 2019 год
[15 empty] | городской округ Спасск-Дальний | Вид бюджета | 2019 г. (план в соответствии с бюджетом), млн рублей | сумма подписанного контракта по мероприятию, млн рублей | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 30.03.2020 | % подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | % профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного)
[15 empty] | ВСЕГО | Всего | 279.067 | 111.225 | 13.749 | 39.856 | 12.3614
[15 empty] | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 56.525 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[15 empty] | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 97.03 | 93.2 | 13.48 | 96.0528 | 14.4635
[15 empty] | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 24.63 | 7.073 | 0.066 | 28.717 | 0.93313
[15 empty] | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 2.9 | 2.9 | 0.02 | 100 | 0.68966
[15 empty] | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0.89 | 0.01 | 0.01 | 1.1236 | 100
[15 empty] | КУЛЬТУРА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 96.092 | 8.042 | 0.173 | 8.3691 | 2.1512
[16 empty] | проверочная сторока | 279.067 | 111.225 | 13.749
[16 empty] | проверочная сторока | 279.067 | 111.225 | 13.749
[16 empty] | проверочная сторока | 0 | 0 | 0

## ЗАВЕРШЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [5 empty] | Приложение 4 |  |  |  | Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 муниципальное образование | [7 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации
№ п.п. | Наименование показателя |  |  | Значение показателя, млн рублей |  |  | ЗАВЕРШЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ в рамках НП 2019-2024 гг. Примечание. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Номер контракта, cумма контракта (млн рублей), поставщик, дата завершения работ по контракту. Адрес расположения заверщенного объекта.
| городской округ Спасск-Дальний | Дата завершения мероприятия |  |  |  | сумма завершенного контракта, млн рублей
| ВСЕГО |  | Всего |  |  | 206.2405 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 30.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 115.049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 60.9615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по ЗАВЕРШЕННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ национальных проектов |  | Всего |  |  | 148.4085 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 30.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 59.273 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 58.9055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I | ДЕМОГРАФИЯ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
Меропиятия
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
Меропиятия
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Завершение реконструкции здания муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |  | всего |  |  | 50.33 | Сумма-46,45, дата заключения -18.06.2019, поставщик -ООО"Авангард", срок завершения- 30.11.2019, работы завершены 30.11.2019; Сумма-0,576, дата заключения -15.07.2019, поставщик -ООО"Мосгорпроект-мастерская 5", срок завершения- 30.11.2019; работы завершены 30.11.2019; Сумма-0,2, дата заключения -31.07.2019, поставщик -ООО"Фонд пожарной безопасности", срок завершения- 15.09.2019, работы завершены 15.09.2019; Сумма-0,14, дата заключения -31.07.2019, поставщик -ООО"Мосгорпроект-мастерская №5", срок завершения- 15.09.2019, работы завершены 15.09.2019; Сумма-0,15, дата заключения -20.08.2019, поставщик -ООО"Бюро кадастровых инженеров плюс", срок завершения- 20.10.2019г., работы завершены 20.10.2019г. Сумма-0,065, дата заключения-31.10.2019, срок завершения 30.11.2019 ИП Скробова А.Е., выполнено 30.11.2019; Сумма 0,175, дата заключения 01.11.2019 ИП Зачесова С.Б., срок завершения 30.11.2019, выполнено 24.12.2019; Сумма - 0,275, дата заключения - 07.11.2019, ИП Нечаева Н.Д. срок завершения 30.11.2019, выполнено 20.12.2019, Сумма - 0,087, дата заключения - 08.11.19, ООО "ПрофитДВ-Техно",срок завершения 15.12.19, выполнено 15.12.2019. Сумма - 0,547, дата заключения - 11.11.19, ООО "Виктория", срок завершения 18.12.2019, выполнено 20.12.2019. Сумма - 0,4, дата заключения -11.11.2019, ООО"Диалоптснаб" срок завершения 15.12.2019, выполнено 25.12.2019, Сумма - 0,054, дата заключения - 12.11.2019, ООО"Торговый дом - ВСТК", срок завершения 15.12.2019, выполнено 24.12.2019, Сумма - 0,114, дата заключения - 13.11.2019, ИП Титаренко, срок завершения 15.11.2019, выполнено 15.11.2019, Сумма - 0,157, дата заключения - 13.11.2019, ИП Нечаева Н.Д. срок завершения 19.12.2019, Сумма - 0,578, дата заключения 19.11.2019, выполнено 25.12.2019; ООО"Оптовая текстильная компания", срок завершения 15.12.2019, выполнено 25.12.2019; Сумма - 0,216, ИП Трубицына А.А. срок завершения 31.12.2019, выполнено 20.12.2019. Сумма 0,023, дата заключения 11.12.2019,ООО "Спасскэлектроконтроль" срок завершения 20.12.2019, выполнено 20.12.2019. Сумма 0,04, дата заключения 11.12.2019, ФГБУ "Центр гигиены", срок завершения 25.12.2019, выполнено 18.12.2019. Сумма 0,075, дата заключения 18.11.2019, поставщик ООО "ЭкоПроектЭксперт", срок завершения 13.12.2019, работы завершены 09.12.2019; | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 46.65 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 3.68 |  |  |  |  | 0
Региональный проект 5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятости физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
| Плоскостное спортивное сооружение. Спортивная площадка Тип № 5 (хоккейная коробка) ул. Советская, 108 |  | всего |  |  | 2.4535 | Контракт на поставку хоккейной коробки заключен 29.07.2019 с ООО "Мастерская спорт" на 1, 673 млн.руб.; срок завершения - 10.11.2019г., выполнено 09.12.2019; контракт на установку хоккейной коробки заключен 26.07.2019 с ООО "Ресурсоснобжающая организация СпасскКоммуналСервис" на 0,592 млн.руб., срок завершения - 10.11.2019г., выполнено 29.11.2019; Муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению блок-модуля (раздевалка к хоккейной коробке) от 03.12.19 г. с ИП Солодкая Н.М. срок завершения - 31.12.2019г., выполнено 10.12.2019.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 2.38
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.0735
I | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 52.7835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 49.03 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 3.7535 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | II | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Изготовление буклетов |  | всего |  |  | 0.015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.015 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Социальная поддержка по программе "Земский доктор" |  | всего |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
II | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 1.015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.015 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | III | ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный проект 1. "Современная школа"
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Модернизация в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний содержания, методик и технологий изучения (преподавания) предметной области «Технология», её воспитательной компоненты через усиление использования ИКТ и проектного подхода, исходя из требований современного рынка труда |  | всего |  |  | 0.9 | Заключено 8 договора на сумму 915,0 тыс. руб. - простая закупка.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.9
|  |  | бюджет МО |  |  | 0
| Модернизация кадрового обеспечения технологического образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний |  | всего |  |  | 0.02 | Выполнены работы на сумму 20 тыс. руб. Простая закупка - курсовая подготовка учителей технологии.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.02
|  |  | бюджет МО |  |  | 0
| Модернизация материально-технического обеспечения технологического образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний |  | всего |  |  | 0.32 | Заключено 8 договоров на сумму 319,0 тыс. руб. - простая закупка.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.32
|  |  | бюджет МО |  |  | 0
| Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | всего |  |  | 1.4 | Заключено 15 договоров на сумму 1 436,0 тыс. руб. - простая закупка.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 1.4
|  |  | бюджет МО |  |  | 0
| Расширение практики реализации дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний |  | всего |  |  | 0.3 | Обучение по программам дополнительного образования цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в муниципальных образовательных организациях городского округа Спасск-Дальний. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Региональный проект 2. "Успех каждого ребёнка"
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций городского округа Спасск-Дальний, реализующих дополнительные образовательные программы |  | всего |  |  | 57.2 | Реализация программ дополнительного образования в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях за исключением учтённых в пункте 3.1 Реализация программ дополнительного образования в организациях дополнительного образования, подведомственных управлению образования, отделу культуры, отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 54.7 |  |  |  |  | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего
федер. бюджет
краевой бюджет
бюджет МО
Региональный проект 4 "Цифровая образовательная среда"
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
| Обеспечение средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего получить доступ обучающихся и сотрудников муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов |  | всего |  |  | 1.2 | Заключено 22 договора на сумму 1 163,0 тыс. руб. - простая закупка.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 1.2
|  |  | бюджет МО |  |  | 0
1.1 | Организация доступа в Государственную Информационную Систему "Электронная школа Приморья", обеспечение фиксации образовательных результатов, просмотра индивидуального плана обучения, доступа к цифровому образовательному профилю, включающему в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме |  | всего |  |  | 0.8 | Заключено 9 договоров на оплату доступа к сети Интернет с фильтрацией контента. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
III | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 62.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 7.44 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 54.7 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | IV | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект 1. Формирование комфортной городской среды в Приморском крае
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний" |  | всего |  |  | 26.442 | Заключены контракты на благоустройство придомовых территорий: - ул. Красногвардейская, д.73/2; 07.06.2019 с ООО "Альтастрой"- 0,771 млн. руб., срок исполнения 01.10.2019г., выполнено 15.08.2019г.; - Краснознаменная, д.12А, ул. Пушкинская, д.4А; 07.06.2019 с ООО "КомфортСтрой-Уют" - 3,414 млн. руб.; срок исполнения 01.10.2019г., выполнено 15.10.2019г.; - ул. Кустовиновская, д.3; ул. Нагорная, д.2; ул. Советская, д.102; 03.06.2019 с ООО РСО "СКС" - 4,894 млн.руб.; срок исполения 01.10.2019г., выполнено 10.11.2019г. Заключены контракты: - Благоустройство площади у фонтана 01.07.2019 с ООО "ЛюксАвто"- 2,505 млн. руб.; срок исполнения контракта 01.11.2019г., выполнено 01.11.2019г.; - Поставка и монтаж оборудования для фонтана 05.08.2019 с ООО "Сервис -Групп" - 7,276 млн. руб.; срок исполнения контракта 25.10.2019г., выполнено 06.11.2019г.; - Поставка и монтаж оборудования для видеонаблюдения площади у фонтана 22.08.2019 с ООО "ЛюксАвто" -0,144 млн. руб.; срок исполнения контракта 01.11.2019г., выполнено 01.11.2019г.; - Благоустройство парка им. А.Фадеева 03.06.2019 с ООО РСО "СКС" - 7,16 млн. руб. срок исполения 01.11.2019г., выполнено 15.11.2019г.; - Потавка и монтаж МАФ на площади у фонтана 26.09.2019 с ФКУ ИК-33 -0,2002 млн.руб. срок исполнения 01.11.2019, выпоолнено 03.11.2019. - Поставка саженцев для благоустройства площади у фонтана 14.10.2019 с МУП "Городской рынок"-0,0738млн. руб., срок исполнения 30.10.2019, выпоолнено 30.10.2019. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 25.784 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.526 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.132 |  |  |  |  | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
IV | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 26.442 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет |  |  | 25.784 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.526 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.132 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | V | ЭКОЛОГИЯ
Региональный проект 3. Чистая вода
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Модернизация системы водоснабжения города, замена 40 км. |  | всего |  |  | 2.047 | Муниципальный контракт заключен с ООО РСО "СпасскКоммуналСервис"- 2,047млн.руб.; 08.07.2019, срок завершения 10.10.2019 г. Выполнено 14.11.2019г. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 1.986 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.061 |  |  |  |  | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
V | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 2.047 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 1.986 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.061 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VI | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
VI | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 | В 2019г. В национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | VII | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
VII | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 | В 2019г. В национальном проекте "Производительность труда" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | VIII | НАУКА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
VIII | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 | В 2019г. В национальном проекте "Наука" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0
| НАУКА |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | IX | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Региональный проект 1. Системные меры по повышению производительности труда
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Переход на российское офисное програмное обеспечение |  | всего |  |  | 0.05 | Заключен договор от с ООО Софтэкс от 28.11.2019 - простая закупка. Муниципадьный контракт на предоставление неисключительных прав на использование лициоционного программного обеспечения средств анализа защищенности информационных систем (Сканер-ВС). Мероприятие выполнено 28.11.2019. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Приобретение оборудования для организации рабочего места для подключения и работы в Региональной системе обеспечения градостроительной деятельности |  | всего |  |  | 0.2 | 1.Заключен договор от 17.08.2019 на сумму 51742 руб. с ООО "ДНС Ритейл" - простая закупка, срок выполнения - 19.08.2019г. 2. Заключен договор от 25.09.2019 на сумму 126743 руб. с ООО ДНС Ритейл - простая закупка, срок выполнения - 04.10.2019г. Мероприятие выполнено. Рабочее место оборудовано, готово для подключения и работы в Региональной системе обеспечения градостроительной деятельности. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
IX | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | X | КУЛЬТУРА
Региональный проект 1."Культурная среда"
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, приобретаемые в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" |  | всего |  |  | 3.731 | 1. Заключен контракт от 22.07.2019 на поставку с ООО "МУЗАККОРД" на сумму 1,779 млн. руб. Оплата произведена, товар поставлен 17.09.2019г. 2. Заключен контракт от 10.06.2019 на поставку с ООО "Арт-транзит" на сумму 0,112 млн. руб. Оплата произведена, товар поставлен 23.08.2019г. 3. Заключен контракт от 13.06.2019 на поставку с ИП Ткачук Ю.О. на сумму 0,399 млн. руб. Оплата произведена, товар поставлен 20.08.2019г. 4. Заключен контракт от 13.06.2019 на поставку с ООО "Позитив Плюс" на сумму 0,346 млн. руб. Оплата произведена, товар поставлен 24.07.2019. 5. Заключен контракт от 24.07.2019 на поставку с ООО "ПриМФ-Лес" на сумму 0,599 млн. руб., дата завершения работ 22.10.2019. Выполнено 24.10.2019г. 6. Заключен контракт от 29.07.2019 на поставку с ООО "Колибри" на сумму 0,403 млн. руб., дата завершения работ 15.10.2019. Выполнено 21.10.2019г. 7. Заключен контракт от 29.08.2019 на поставку с ООО "Музиком.ру" на сумму 0,081 млн. руб. Выполнено 30.10.2019г. 8. Заключен контракт от 12.11.2019 на поставку с ИП Анищенко на сумму 0,011 млн. руб. Выполнено 12.11.2019г. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 3.446 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.276 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.009 |  |  |  |  | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
X | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 3.731 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет |  |  | 3.446 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.276 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.009 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | XI | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
XI | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 | В национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" городской округ Спасск-Дальний участвует в части мероприятий, не требующих финансирования. | 0 | 0 | 0 | 0
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
|  |  |  | XII | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
XII | Итого по национальному проекту |  | Всего |  |  | 0 | В 2019г. В национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" городской округ Спасск-Дальний участие не принимает. В последующие годы не планируется участие в данном национальном проекте. | 0 | 0 | 0 | 0
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего |  |  | 57.832 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 55.776 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 2.056 |  |  |  |  | 0
1 | В сфере образования
1.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
1.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
…
2 | В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Ремонт придомовой территории ул.Юбилейная, д.32 |  | всего |  |  | 1.436 | 27.05.2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" - 1,436 млн. руб.; срок исполнения 01.09.2019г., выполнено 01.09.2019г. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 1.393 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.043 |  |  |  |  | 0
| ремонт придомовой территории ул.Советская, 106 |  | всего |  |  | 1.062 | 27.05. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" - 1,063 млн. руб.; срок исполения 01.10.2019г., выполнено 15.11.2019г. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 1.031 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.031 |  |  |  |  | 0
| Ремонт придомовой территории ул. Советская, д.100 |  | всего |  |  | 1.161 | 27.05. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" - 1,161млн. руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.10.2019.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 1.126 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.035 |  |  |  |  | 0
| ремонт придомовой территори по ул. Советская, д.21 |  | всего |  |  | 1.227 | 27.05. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" - 1,227млн.руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.09.2019г. |  |  |  | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 1.191
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.036
| Ремонт придомовой территории по ул. Ленинская, д.3 |  | всего |  |  | 0.549 | 01.06. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО "АЛЬТАСТРОЙ" -0,549 млн.руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.10.2019г.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.532
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.017
| Ремонт придомовой территории по ул. Краснознаменная, 35 |  | всего |  |  | 1.39 | 01.06. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО "АЛЬТАСТРОЙ" - 1,39млн.руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 16.12.2019г.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 1.348
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.042
| Ремонт придомовой территории по ул. Красногвардейская, д.95 |  | всего |  |  | 1.268 | 03.06. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" - 1,268млн.руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.10.2019г.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 1.23
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.038
| Ремонт придомовой территории по ул. Красногвардейская, д.87/5 |  | всего |  |  | 1.153 | 03.06. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС"- 1,153млн.руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.10.2019г.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 1.118
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.035
| Ремонт придомовой территории по ул. Красногвардейская, д.55 |  | всего |  |  | 0.832 | 03.06. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" -0,832 млн.руб.;срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.09.2019г.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.807
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.025
| Ремонт придомовой территории по ул. Коммунаров, д.37 |  | всего |  |  | 1.643 | 03.06. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" - 1,644млн.руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.10.2019г.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 1.594
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.049
| Ремонт придомовой территории по ул. Ершова, д.12 |  | всего |  |  | 0.889 | 03.06. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" - 0,889млн.руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.10.2019г.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.862
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.027
| Устройство основания для детских и спотивных площадок |  | всего |  |  | 5.151 | 03.06. 2019 заключен муниципальный контракт с ООО РСО "СКС" - 5,151млн.руб.; срок исполения 01.09.2019г., выполнено 01.09.2019г.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 4.996
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.155
| Поставка и монтаж оборудования для детских и спортивных площадок |  | всего |  |  | 6.278 | 31.05.2019 заключен муниципальный контракт с ООО "Оранж СПБ" - 6,278млн.руб.; срок исполнения 01.09.2019г., выполнено 15.09.2019г.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 6.09
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.188
| Поставка и монтаж дополнительного оборудования для детских и спортивных площадок |  | всего |  |  | 0.28 | 22.08.2019 заключен муниципальный контракт с ООО "Оранж" - 0,28млн.руб.; срок исполнения 01.11.2019г., выполнено 15.11.2019г.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 0.272
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.008
| Устройство ограждения и освещения на детских и спортивных площадках |  | всего |  |  | 1.563 | 26.06.2019 заключен муниципальный контракт с ИП Кондратенко Г.В. - 1,563млн.руб.; срок исполнения 01.11.2019г., выполнено 17.12.2019г.
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 1.516
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.047
| ИТОГО в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | всего |  |  | 25.882
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 25.106
|  |  | бюджет МО |  |  | 0.776
3 | В сфере экологии
3.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
4 | В сфере дорожного хозяйства
4.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутрикварптальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний |  | всего |  |  | 31.95 | - Сумма 19,561млн.руб.; дата заключения -03.06.2019, поставщик -АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие", срок завершения- 31.08.2019г., работы завершены 23.10.2019г.; - Сумма-7,719млн.руб., дата заключения -06.08.2019, поставщик -АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие",срок завершения- 30.09.2019, работы завершены 11.11.2019; - Сумма-0,121 млн.руб., дата заключения -03.06.2019, поставщик -ИП"Комаров Г.П.", срок завершения- 31.08.2019г, работы выполнены 23.10.2019г.; - Сумма-0,071млн.руб., дата заключения -03.07.2019, поставщик -ИП"Комаров Г.П.", срок завершения- 30.09.2019, работы завершены 12.12.2019; -Сумма-0,047млн.руб., дата заключения -28.02.2019, поставщик -ООО "ЭкоПроектЭксперт", работы завершены 15.03.2019; -Сумма-0,025млн.руб., дата заключения -21.05.2019, поставщик -ООО "ЭкоПроектЭксперт", работы завершены 10.06.2019г.; -Сумма-0,025, дата заключения -09.08.2019, поставщик -ООО "ЭкоПроектЭксперт", работы завершены 24.08.2019; -Сумма-4,3, дата заключения -30.09.2019, поставщик -ООО "Спецтранс", срок завершения- 30.10.2019, работы завершены 14.11.2019. - Сумма-0,04, дата заключения -30.09.2019, поставщик -ИП"Комаров Г.П.", срок завершения- 30.10.2019г., работы завершены 14.11.2019. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  | 30.67 |  |  |  |  | 0
|  |  | бюджет МО |  |  | 1.28 |  |  |  |  | 0
4.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
….
5 | В сфере культуры
5.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0
5.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего |  |  | 0
федер. бюджет
краевой бюджет
бюджет МО
….