АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

ул. Борисова, 17, г. Спасск-Дальний, 692245, телефон/факс: 2-16-89

e-mail: adm@spasskd.ru

**ОТЧЕТ**

 **о реализации муниципальных программ**

**в городском округе Спасск-Дальний**

**за 2019 г.**

**2020 г.**

В 2019 году в городском округе Спасск-Дальний действовало
30 муниципальных программ. Все они имеют межотраслевой характер и направлены на получение положительного эффекта во всех сферах жизнедеятельности городского округа.

Применение программно-целевого метода планирования расходов на территории городского округа Спасск-Дальний позволяет решать приоритетные на данный период задачи.

Всего на реализацию программ из всех уровней бюджета направлено 811912,09 тыс.руб., в т.ч. федеральный бюджет – 32060,39 тыс.руб., краевой бюджет – 272177,39 тыс.руб., местный бюджет – 507674,31 тыс.руб.

**Финансирование муниципальных программ**

**в 2019 году из средств местного бюджета**

**в тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Утверждено по программе** | **Профинансировано** | **% исполнения** |
| **1** | **МП "Антитеррор" на 2017-2021 годы** | **368,80** | **344,12** | **93,3** |
| **2** | **МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2021 годы** | **7320,23** | **6855,41** | **93,7** |
|  | *Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»* | *7246,83* | *6782,25* | *93,6* |
|  | *Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний»* | *4,081* | *4,081* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах городского округа Спасск-Дальний»* | *69,319* | *69,080* | *99,7* |
| **3** | **МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2020 годы"** | **62,80** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **МП "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2021 годы** | **326094,53** | **309324,40** | **94,9** |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" на 2018-2021 годы* | *127208,78* | *121042,55* | *95,2* |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2018-2021 годы* | *98207,83* | *97258,34* | *99,0* |
|  | *Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования" на 2018-2021 годы* | *56831,89* | *50167,03* | *88,3* |
|  | *Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний" на 2018-2021 годы* | *29367,70* | *28789,47* | *98,0* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2021 годы*  | *3703,83* | *3703,83* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2021 годы* | *5414,35* | *4297,20* | *79,4* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2018-2021 годы* | *1642,71* | *1317,71* | *80,2* |
|  | Подпрограмма *"Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в ГО Спасск-Дальний " на 2018-2021 годы* | *3717,44* | *2748,27* | *73,9* |
| **5** | **МП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2021 годы"** | **64218,14** | **59381,88** | **92,5** |
|  |  *Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры го Спасск-Дальний» на 2018-2021 годы* | *664,0* | *132,0* | *19,9* |
|  |  *Подпрограмма «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний» на 2018 – 2021 годы* | *29,47* | *29,47* | *100,0* |
|  |  *Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2021 годы*  | *30,0* | *29,0* | *96,7* |
|  |  *Подпрограмма «Антитеррор» на 2018-2021 годы*  | *80,0* | *79,85* | *99,8* |
|  |  *Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2021 годы* | *258,53* | *258,53* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018 – 2021 годы* | *50924,51* | *47379,25* | *93* |
|  | *Подпрограмма "Финансовое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" на 2018-2021 годы* | *12231,63* | *11473,78* | *93,8* |
| **6** | **МП «Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы** | **10546,70** | **9094,29** | **86,2** |
| **7** | **МП" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний" на 2010-2013 годы и на период до 2020 года** | **10094,78** | **9757,38** | **96,7** |
| **8** | **МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019-2025г."** | **339,81** | **298,95** | **88,0** |
| **9** | **МП «Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Спасск-Дальний» 2019-2024 годы** | **207,03** | **164,00** | **79,2** |
| **10** | **МП "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2017-2021 годах"** | **5795,00** | **5763,63** | **99,5** |
| **11** | **МП "Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы"** | **6480,00** | **5474,94** | **84,5** |
|  | Подпрограмма «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний» | 5580,0 | 4582,41 | 82,1 |
|  | Подпрограмма «Озеленение» | 900,0 | 892,53 | 99,2 |
| **12** | **МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы** | **500,0** | **500,0** | **100,0** |
| **13** | **МП "Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2021 годы"** | **137,00** | **135,71** | **99,1** |
| **14** | **МП «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2020годы** | **295,68** | **293,75** | **99,4** |
| **15** | **МП "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2019-2021 годы** | **1300,00** | **1300,0** | **100,0** |
| **16** | **МП "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы"** | **74383,45** | **74007,27** | **99,5** |
|  | *Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний" на 2018 -2020 годы* | *970,0* | *965,03* | *99,5* |
|  | *МАСУ «Физкультурно-спортивный центр» городского округа Спасск-Дальний* | *6818,14* | *6618,14* | *97,1* |
|  | *Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний» на 2019-2021 годы* | *64016,99* | *63892,07* | *99,8* |
|  | *Подпрограмма «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия спортивных учреждений» на 2019-2021 годы* | *2155,37* | *2154,24* | *99,9* |
|  | *Подпрограмма «Антитеррор» на 2019-2021 годы* | *133,0* | *133,0* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний на 2019-2021 годы»* | *171,29* | *171,29* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний» на 2019-2021 годы.* | *118,66* | *73,50* | *61,9* |
| **17** | **МП «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2021 годы** | **170,0** | **155,0** | **91,2** |
|  | ***Подпрограмма «Молодежь Спасска»*** | ***130,00*** | ***115,00*** | ***88,5*** |
|  | ***Подпрограмма «Спасск без наркотиков»*** | ***20,00*** | ***20,00*** | ***100,0*** |
|  | ***Подпрограмма «Профилактика правонарушений»*** | ***20,00*** | ***20,00*** | ***100,0*** |
| **18** | **МП "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы"** | **14116,36** | **13049,61** | **92,4** |
| **19** | **МП "Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы"** | **543,77** | **445,50** | **81,9** |
| **20** | **МП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017 -2021 годы.** | **5000,0** | **1281,67** | **25,6** |
| **21** | **МП «Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул.Комсомольская до ул. Кустовиновская в г.Спасск-Дальний Приморского края на 2017-2021 годы, содержание коллектора К-5»** | **17,15** | **17,15** | **100,0** |
| **22** | **МП «Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы** | **2488,30** | **2446,76** | **98,3** |
| **23** | **МП «Противодействие коррупции в городском округе Спасск –Дальний» на 2016-2021 годы**  | **10,00** | **10,00** | **100,0** |
| **24** | **МП «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно – политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы»** | **20,0** | **20,0** | **100,0** |
| **25** | **МП «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний» 2018-2021 г.** | **20,0** | **0,0** | **0,0** |
| **26** | **МП «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний»** | **1467,52** | **1467,52** | **100,0** |
| **27** | **МП «Ремонт муниципального жилищного фонда в городском округе Спасск-Дальний» на 2019-2021 годы** | **200,0** | **170,73** | **85,4** |
| **28** | **МП «Реконструкция детского сада по ул. Матросова,8 в г.Спасск-Дальний»** | **9033,30** | **3669,61** | **40,6** |
| **29** | **МП «Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2021 годы»** | **1000,0** | **1000,0** | **100,0** |
| **30** | **МП «Корректировка генерального плана и Плана землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний»** | **1245,0** | **1245,0** | **100,0** |
|  | **ИТОГО** | **543475,45** | **507674,31** | **93,4** |

 **Муниципальная программа «Антитеррор» на 2017-2020 годы**

В 2019 году оказывались услуги по техническому обслуживанию технических средств охраны, услуги экстренного вызова наряда полиции, услуги охраны объектов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 93,3%.

 **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2017-2021 годы.**

Программа включает следующие подпрограммы:

*- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Спасск-Дальний».*

Подпрограмма направлена на обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально незащищенных многодетных семей. Приобретено 25 противодымовых пожарных извещателей.

 Для обеспечения деятельности по устранению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приобретены бензиновый генератор и мотопомпа.

Бюджетные обязательства исполнены на 99,7%.

*- «Обеспечение безопасности на водных объектах Приморского края».*

Дляобеспечения безопасности на водных объектах городского округа приобретены баннеры о запрете купания.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100 %.

 *- «Обеспечение реализации муниципальной программы».* Подпрограмма направлена на обеспечение текущей деятельности МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Спасск-Дальний». Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 93,6%.

 **Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы"**

В 2019 году программа не финансировалась.

 **Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2021 годы.**

Программа включает в себя подпрограммы:

*- «Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных учреждениях дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2018-2021 годы, «Развитие дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования» на 2018-2021 годы, «Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний» на 2018-2021 годы,* подпрограммы предусматривают расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

*- Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2021 годы.* Бюджетные обязательства исполнены на 100%.

В 2019 году выполнен капитальный ремонт кровли ДОУ №17, произведена установка окон ПВХ в СОШ №№ 1, 15, выполнены работы по устройству ограждения СОШ № 5. Разработана проектно-сметная документация на: реконструкцию кровли МБОУ Гимназия, устройство ограждения СОШ № 4, 5, 1.

Приобретена электрическая печь для ДОУ №3.

*- Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2021 годы.*

Бюджетные обязательства исполнены на 79,4%.

Производится ежемесячное обслуживание автоматической пожарной сигнализации, выполнены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций СОШ №1, выполнены работы по демонтажу и монтажу АПС, произведено подключение к радиомониторингу ПСД СОШ № 4, разработана проектно-сметная документация на монтаж АПС СОШ №№ 3, 12, 14, выполнен ремонт АПС СОШ № 12.

*-Подпрограмма «Антитеррор» на 2018-2021 годы****,*** бюджетные обязательства по реализации мероприятий исполнены на 80,2%. Выполнены работы по охране здания управления образования, гаража МБУ ДО «Созвездие», произведено техническое обслуживание комплекса технических средств охраны МКУ «ЦФХ и МО МОУ городского округа Спасск-Дальний и гаражей МБУ ДО «Созвездие».

*- Подпрограмма «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний на 2018-2021 годы»* ,бюджетные обязательства исполнены на 73,9%. Организованы пришкольные лагеря с дневным пребыванием, трудоустроено 400 учащихся на условиях временной занятости. Деньги направлены на оплату кредиторской задолженности за организацию питания.

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017 *– 2021 годы»***

 В 2019 году трем субъектам малого предпринимательства оказана финансовая поддержка на возмещение затрат, связанных с приобретением основных средств, используемых в ходе предпринимательской деятельности, на сумму 500 тысяч рублей. Финансовую поддержку получили: ООО «Виза» - 150,0 тыс.руб., ООО «СЛПК - Групп» - 200,0 тыс.руб., ООО МЦ «Меридиан здоровья» - 150,0 тыс.руб.

Приобретено: медицинское оборудование, оборудование для производства кондитерских изделий, специализированное транспортное средство автомобиль «тягач».

При главе городского округа Спасск-Дальний проведено четыре заседания Совета по содействию развитию малого предпринимательства и контрольно-надзорной деятельности при главе городского округа Спасск-Дальний.

Для предпринимателей городского округа институтом развития бизнеса Приморского края «Мой бизнес» проведены семинары SMM – продвижение, финансовая и гарантийная поддержка, новации в законодательство о закупочной деятельности, в части поддержки МСП.

 На постоянной основе размещаются торги на закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства. В части исполнения законодательства по информационной поддержке предпринимателей на постоянной основе размещается информация на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний.

Бюджетные обязательства исполнены на 100%.

**Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2021 годы»**

включает в себя следующие подпрограммы:

- *«Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2021 годы»* Врамках программы установлена охранная пожарная сигнализация в МБУ «Центральная городская библиотека городского округа Спасск-Дальний».

Бюджетные обязательства исполнены на 19,9%.

 *-«Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2021 годы».* В МБУ «Центральная городская библиотека го Спасск-Дальний» приобретено 244 экземпляра литературы, компьютер в сборе, проектор.

Данная подпрограмма финансировалась из средств краевого и городского бюджета.

Бюджетные обязательства исполнены на 100%.

- «*Памятники истории и культуры городского округа Спасск-Дальний.»*

В 2019 году подпрограмма не финансировалась

*- «Антитеррор»*

В рамках реализации данной подпрограммы 2019 году на территории МАУ ГЦНК «Приморье» установлен шлагбаум, установлена видеокамера в МБУ ДО «ДШИ».

Бюджетные обязательства исполнены на 99,8%.

- *«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2021 годы.*

В 2019 году «Детская школа искусств» обеспечена оборудованием и учебными материалами – приобретено 2 пианино, 2 баяна, домра, мебель (столы, табуреты, планшеты, шкафы, учебная литература – 308 шт.

Изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт концертного зала МАУ ГЦНК «Приморье».

Общая сумма средств по данной подпрограмме составила 3980,67 тыс.руб., в т.ч. федеральный бюджет -3446,40 тыс.руб., краевой бюджет – 275,74 тыс.руб., муниципальный бюджет - 258,53 тыс.руб.

 Бюджетные обязательства исполнены на 99,8 %.

*Подпрограммы* *«Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний»* направлены на текущее содержание учреждений культуры.

Бюджетные обязательства исполнены на 93,2 %.

*Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний.*

В рамках данной подпрограммы инвалиды городского округа Спасск-Дальний посетили Приморскую сцену Мариинского театра.

Бюджетные обязательства исполнены на 96,7%.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010-2013 годы и на период до 2020 года».**

В 2019 году произведена оплата за проектно-изыскательные работы по реконструкции системы теплоснабжения ООО Инжиниринговая компания «ДВ-Энерго», ООО «Газнефтепром» по исполнительному листу за проведение экспертизы здания котельной №5; МБУ «Наш город» - за выполнение муниципального задания.

Бюджетные обязательства исполнены на 96,7%.

**Муниципальная программа «Строительство, реконструкция модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Спасск-Дальний » на 2019-2024 гг.**

Выполнены работы по подготовке тех. задания на корректировку проекта «Строительство водовода».

Произведена оплата ООО "Примкрайэкспертиза" за выполненную в 2019 году проверку достоверности сметных расчетов по кап. ремонту сетей и стоимости корректировки проекта строительства. Выполнены работы по замене участка водопроводной сети ООО "Спассккоммуналсервис".

Общая сумма средств, направленная на реализацию данной программы, составила 2150,3 тыс.руб., в т.ч. средства краевого бюджета- 1986,30 тыс.руб., местного бюджета – 164,0 тыс.руб.

Бюджетные обязательства исполнены на 40,4 %.

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025 год»**

В 2019 году в рамках реализации программы произведены выплаты субсидий 80 собственникам, приобретено 10 квартир для нанимателей жилых помещений.

Общая сумма средств, направленных на реализацию программы ,составила 124143,79 тыс.руб., в т.ч. средства краевого бюджета- 123844,29 тыс.руб., местного бюджета– 298,95 тыс.руб.

Бюджетные обязательства исполнены на 70,9 %.

**Муниципальная программа «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2016-2021 годах»**

За анализируемый период произведена оплата за электроэнергию, используемую на уличное освещение, обслуживание и ремонт сетей уличного освещения.

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0%.

**Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы»**

Программа включает подпрограммы:

*- «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний»*.

МУП «Городской рынок» выполнены работы по благоустройству территории городского округа, освещению улицы Борисова.

Для полигона твердых бытовых отходов приобретены автомобильные весы.

Общая сумма средств, направленная на реализацию подпрограммы, составила 6522,41 тыс.руб., в т.ч. средства краевого бюджета – 1940,0 тыс.руб., местного бюджета - 4582,41 тыс.руб.

*-* «Озеленение».

 Выполнены работы по озеленению территории городского округа, произведена валка аварийных деревьев, формирование крон деревьев, работы по озеленению территории городского округа.

Бюджетные обязательства по программе «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний исполнены на 88,1%.

**Муниципальная программа «Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы»,** лимиты бюджетных обязательств на содержание и обслуживание дорог, ремонт и содержание объектов дорожной инфраструктуры исполнены на 86,2 %.

 ООО «АльфаДорПроект» разработан проект «Организация дорожного движения».

 Муниципальным учреждением МБУ «Наш город» приобретено два трактора и запчасти к ним.

 **Муниципальная программа «Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2021 годы»**

Бюджетные обязательства за выполнение муниципального задания исполнены в полном объеме.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»**

В соответствии с Проектом комплексного развития благоустройства территории парка им. А.Фадеева в 2019 году проведен первый этап благоустройства. Проведены работы по освещению территории парка, асфальтированию дорожек и укладке бордюра, устройству щебеночных дорожек и установке лавочек.

В центре города смонтирован и запущен фонтан, выполнены работы по благоустройству площади у фонтана.

Произведено благоустройство придомовых территорий 6-ти многоквартирных домов. На данных придомовых территориях выполнено асфальтирование дворовых проездов, установлены лавочки, урны, восстановлено освещение придомовых территорий. На 11 придомовых территориях произведен ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров, на 10 придомовых территориях установлены детские и спортивные площадки.

Бюджетные обязательства исполнены в полном объеме.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2018-2021 годы»**

Программа включает следующие подпрограммы:

- *«Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний»* на 2018-2021 годы.

В 2019 году проведено 121 спортивно- массовое мероприятие. Сборные команды городского округа приняли участие в 47 соревнованиях Приморского края, ДВФО и РФ.

Данная программа предусматривает реализацию мероприятий по содержанию МАСУ «Физкультурно-спортивный центр».

*-«Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск- Дальний на 2019-2021 годы.*

В рамках данной подпрограммы установлена хоккейная коробка по ул. Советска,108. Расторгнут контракт на разработку ПСД спортивного комплекса по ул. Пионерская.13.

- *«Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний на 2019-2021 годы».*

Подпрограмма предусматривает расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) спортивных учреждений

Приобретен спортивный инвентарь - винтовка пневматическая, пистолет пневматический – 2, мишенная установка

*- «Антитеррор».*

 Оружейная комната стрелкового комплекса филиала «Снайпер» МБУДО «Детско-юношеская школа «Атлант» оборудована блок-дверью и решеткой.

*- Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний».*

В рамках программы в спортивных учреждениях организованы лагеря с дневным пребыванием с общим количеством детей 517 человек, в т.ч. 202 человека профильной направленности.

*- «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия спортивных учреждений»*

Подпрограмма направлена на обеспечение деятельности спортивных учреждений.

*В целом программа профинансирована на 92,7%.*

**Муниципальная программа «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2018-2021 годы».**

Программа предусматривает реализацию трех подпрограмм:

Подпрограмма «Молодежь Спасска» - проведены мероприятия: юный исследователь, «А ну-ка парни», «Что, где, когда», лучший ученик года, дискотека «День молодежи».

Подпрограмма «Спасск без наркотиков» - проведены Веселые старты по трем возрастным группам, спартакиада среди учащихся 5-6 классов.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» - проведен конкурс рисунков, мероприятия «Я за здоровый образ жизни», мероприятия, посвященные Дню Молодежи», проведен фотоконкурс.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2021 годы.**

В 2019 году с департаментом по делам молодежи Приморского края подписано соглашение на выплату субсидий 5 молодым семьям.

В рамках данной программы приобретено жилье на вторичном рынке 5 семьям в составе 18 человек общей площадью 289 кв.м.

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0%

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2018-2021 годы»**

Бюджетные обязательства исполнены на 99,1 %.

Прошли повышение квалификации 12 муниципальных служащих по вопросам организации муниципальных закупок, противодействия коррупции.

 **Муниципальная программа «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2019 годы».** Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 99,6%.

С 01.01.2019 МАУ «Спасский МФЦ» передан на краевой уровень. Расходы по программе направлены на ликвидацию учреждения.

**Муниципальная программа «Противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2016-2022 годы»**

Проведена антикоррупционная экспертиза 168 нормативно-правовых актов. Проведено 11 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, рассмотрены материалы в отношении 42 муниципальных служащих и 5 руководителей учреждений. 9 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по теме "противодействие коррупции в органах местного самоуправления».

В рамках ведомственного контроля трудового права проведена проверка 4-х муниципальных учреждений .

Денежные средства направлены на обновление стенда «противодействие коррупции» и приобретение рекламных тематических материалов.

**Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы».**

Выполнены кадастровые работы в отношении 25 объектов недвижимости. Определена рыночная стоимость в отношении 10 объектов недвижимого имущества в целях продажи и аренды.

Подготовлено техническое заключение на объект недвижимости –ДК им. С.Лазо. Произведена оплата транспортного налога, оплата коммунальных услуг по содержанию недвижимого имущества муниципальной казны, оплата взносов в Фонд капитального ремонта.

Бюджетные обязательства исполнены на 92,4 %.

**Муниципальная программа «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы».**

Сформировано девять земельных участков под многоквартирными домами.

Выполнены работы по формированию 17 земельных участков под объектами, находящимися в казне городского округа.

Произведен расчет экономического обоснования ставок арендной платы.

Бюджетные обязательства исполнены на 81,9%.

**Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2016-2021 годы**».

 В 2019 году за счет средств субсидий дорожного фонда Приморского края и средств бюджета городского округа произведен ремонт асфальтобетонного покрытия протяженностью 3,8 км., площадью 32 873 квадратных метра.

Установлено 764 м. дорожных бордюр и 128 м. тротуарных бордюр.

Бюджетные обязательства исполнены на 89,5%.

**Муниципальная программа «Реконструкция детского сада по ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний на 2018-2020 годы».**

В 2019 году завершены работы по реконструкции здания детского сада, осуществлен технический надзор, произведено технологическое подключение к электрическим сетям, произведен расчет пожарного риска, обследованы несущие конструкции, выполнены кадастровые работы (изготовлен технический паспорт), также приобретен мягкий, медицинский, кухонный и хозяйственной инвентарь.

Разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада получено 24.12.2019г.

В 2019 году на реализацию программы направлено 50319,01тыс.руб. в т.ч. 46649,41 тыс.руб. - средства краевого бюджета, 3669,62 тыс.руб. – бюджета городского округа.

Бюджетные обязательства исполнены на 87,3 %.

 **Муниципальная программа «Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительства дамбы от ул. Комсомольская до ул. Кустовиновская в городском округе Спасск-Дальний» на 2017-2021 годы.**

Выполнена проектная документация и получено положительное заключение по объектам «Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительства дамбы от ул. Комсомольская до ул. Кустовиновская в городском округе Спасск-Дальний».

 В 2019 году на реализацию программы направлено 2143,6 тыс.руб., в.ч. 2126,5 тыс.руб. – средства краевого бюджета, 17,1 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Спасск-Дальний.

 Бюджетные обязательства исполнены на 95,4 %.

 **Муниципальная программа «Корректировка генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний на 2018-2020 годы»**

Выполнены работы по корректировке генерального плана и Правил землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний, проведены публичные слушания, Генеральный план направлен на согласование в Администрацию Приморского края.

 Бюджетные обязательства исполнены в полном объеме.

**Муниципальная программа** **«Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2017-2021 годы.**

На территории города действуют 6 народных дружин численностью 48 человек. Дружинники принимали участие в охране общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.

Активно ведут свою деятельность в городе общественные организации: Спасская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Спасское отделение Российского союза молодежи. В течение года по собственным планам проведены мероприятия во исполнение Федерального Закона «О днях воинской славы России».

В общеобразовательных организациях проведены мероприятия по предупреждению фактов националистического и религиозного экстремизма, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.

Изготовлены информационные стенды к проведению тренинга для старших школьников на тему "Жить в мире с собой и другими". Приобретены памятные сувениры ветеранам боевых действий, активно участвующим в проведении городских акций по военно-патриотическому воспитанию. Изготовлены буклеты "Толерантность", рабочий дневник "Толерантность - путь к миру.

Бюджетные обязательства исполнены на 100%.

**Муниципальная программа** **«Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний»**

Все муниципальные объекты паспортизированы согласно графику паспортизации.

 В образовательных учреждениях и в учреждениях культуры проведена повторная паспортизация с учётом дооборудования объектов (покраска ступеней и поручней в яркий жёлтый цвет, оборудование входных дверей кнопками вызова).

В 2019 году программа не финансировалась.

 **«Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы»**

В рамках муниципальной программы «Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы» на 2019 год выделены средства в сумме 2488,3 тыс. руб., из них - на обновление парка компьютерной, телевизионной, оргтехники и их комплектующих - 834 тыс. руб., приобретение программных и аппаратных средств защиты информации, сертифицированных ФСТЭК России - 550 тыс. руб. на приобретение и сопровождение лицензионного программного обеспечения - 1104,3 тыс. руб.

В рамках программы приобретено 24 операционных системы, 18 единиц компьютерной техники, 6 многофункциональных устройств.

Приобретены программные и аппаратные средства защиты информатизации - СЗИ НСД DallasLock 8.0-C 20 лицензий и сервер безопасности для комплекса DALLAS LOCK 8.0-С на 98 лицензий. Антивирусная ПО Kaspersky Endpoint Security - 100 лицензий. Программное обеспечение межсетевого экранирования UserGate - 150 лицензий, Программное обеспечение средства анализа защищённости информационных систем«Сканер-ВС» - 64 лицензии.

**Реализация государственных программ на территории городского округа Спасск-Дальний**

В 2019 году реализация мероприятий по 10 муниципальным программам осуществлялась на территории городского округа в структуре государственных программ Приморского края.

 **Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»**

 - Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний»на 2019-2025 годы (краевой бюджет – 123,8 млн.руб., местный бюджет- 0,3 млн.руб.).

- Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2017-2021 годы (федеральный бюджет – 2,8 млн. руб., краевой бюджет -2,0 млн. руб., местный бюджет -1,3 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Развитие транспортной системы»**

 - Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 годы" (краевой бюджет -30,6 млн. руб., местный бюджет – 1,3 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края на 2018-2022 годы»** -

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2022 годы» (федеральный бюджет – 25,8 млн. руб., краевой бюджет – 25,7 млн. руб., местный бюджет - 1,5 млн.руб.).

**Государственная программа Приморского края «Развитие культуры и туризма на 2013-2021 годы»**

- Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний» подпрограмма «Укрепление материально- технической базы учреждений культуры» (федеральный бюджет -3,4 млн. руб. краевой бюджет – 0,275 млн. руб., местный бюджет – 0,258 млн. руб.), подпрограмма «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний» (краевой бюджет – 0,146 млн. руб., местный бюджет – 0,03 млн.руб.).

**Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края»**

**-** Муниципальная программа «Реконструкция детского сада по ул. Матросова, 8 в г.Спасск-Дальний» (краевой бюджет – 46,6 млн.руб., местный бюджет – 3,7 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды на 2013-2021 годы»**

- Муниципальная программа «Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительства дамбы от ул. Кустовиновская в г. Спасск-Дальний Приморского края на 2017-2021 годы, содержание коллектора К-5» (краевой бюджет – 2,1 млн. руб., местный бюджет- 0,017 млн.руб.).

- Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на 2019- 2024 годы» (краевой бюджет – 1,98 млн. руб., местный бюджет- 0,16 млн. руб.).

- Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний» (краевой бюджет – 1,9 млн.руб., местный бюджет- 0,06 млн.руб.).

**Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2013- 2020 годы»**

**-** муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск- Дальний на 2019-2021 годы» подпрограмма «Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2021 годы» (краевой бюджет – 0,298 млн.руб.), подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний на 2019-2021 годы» (краевой бюджет- 2,4 млн.руб., местный бюджет – 0,07 млн. руб.).