**Отчет о реализации**

**Комплексной программы социально- экономического развития городского округа Спасск-Дальний**

**на 2012-2023 годы за 2020 год**

Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2023 годы (далее - Программа) разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Приморского края на период до 2030 года, Генеральным планом городского округа Спасск-Дальний, и утверждена решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 28 ноября
2012 года № 101 (с изменениями, внесенными Решениями Думы от 28 августа
2014 года № 78 , от 29 сентября 2016 года № 54- НПА, от 06 марта 2017 года
№ 11-НПА, от 25 декабря 2020 года № 68-НПА).

Главной целью Программы является обеспечение динамичного устойчивого развития городского округа Спасск – Дальний в перспективе до 2023 года посредством решения хозяйственно-оперативных и стратегических задач развития социально-экономических систем городского округа, нацеленных на развитие экономической и социальной систем, привлечение инвестиций и реализацию эффективных инвестиционных проектов, что в совокупности должно содействовать повышению благосостояния населения к 2023 году.

Программа мероприятий социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на период с 2012 года по 2023 год представляет собой совокупность инвестиционных проектов развития ключевых хозяйствующих субъектов городского округа и мероприятий муниципальных целевых программ.

Для достижения главной цели в среднесрочной программе были определены наиболее значимые задачи, сформулированные с учетом выявленных проблем и стратегических приоритетов:

**Блок № 1 - Задачи, выполнение которых обеспечит переход к этапу трансформации,** включает в себя инвестиционные проекты в рамках направления *«Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса городского округа (Развитие конкурентной среды и предпринимательской инфраструктуры)».*

**Блок № 2 - Задачи обеспечения социальной стабильности населения,** включает в себя инвестиционные проекты в рамках направления *«Улучшение качества жизни населения городского округа (развитие социальной инфраструктуры*)».

Б**лок № 3 - Задачи управления хозяйством городского округа,** включает в себя инвестиционные проекты в рамках направления *"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства".*

Деятельность Администрации городского округа Спасск-Дальний в 2020 году была сосредоточена на реализации Программы социально-экономического развития городского округа, плана мероприятий, направленных на мобилизацию доходов консолидированного бюджета Приморского края.

За отчетный период по сравнению с 2019 годом не допущено снижение показателей по основным направлениям деятельности:

- на 1,4 % увеличены объемы отгруженной продукции;

- на 6,1 % возрос уровень средней заработной платы;

- на 9,1 % увеличен оборот розничной торговли;

- в 2,1 раза увеличен объем инвестиций в основной капитал.

Однако наряду с достигнутыми положительными результатами на 9,7 % снижены объёмы платных услуг населению.

Не однозначная ситуация сложилась на территории городского округа с уровнем безработицы. За время эпидемии коронавируса в 2020 году уровень безработицы увеличился практически в 2 раза. Причина — временное увеличение пособия с 1,5 тысяч до 4,5 тысяч рублей, а также введение Правительством РФ специального пособия в размере 12 тысяч рублей для граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 года. К концу 2020 года в связи с тем, что рынок труда оживает – снимаются ранее введенные ограничения, уровень безработицы снизился и составил на 01.01. 2021г. 1,9 %, что на 0,4 процентных пункта превышает уровень 2019 года.

На территории городского округа Спасск-Дальний в 2020 году действовало
1 387 единиц субъектов малого предпринимательства, из них малых предприятий
264 единицы, индивидуальных предпринимателей 903 человека, самозанятых - 220. Рост общего количества субъектов малого предпринимательства составило 11,1 %.

В течение 2020 года работа Администрации городского округа Спасск-Дальний была направлена на реализацию поставленных задач и велась согласно плану работы Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2020 год в рамках полномочий по решению вопросов местного значения в различных сферах.

**Общие итоги реализации Программы в 2020 году**

Фактически на реализацию Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2023 годы в 2020 году направлено - 1 341,42 млн. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 64,82 млн. рублей;

- средства краевого бюджета – 311,48 млн. рублей;

- средства бюджета городского округа – 96,48 млн. рублей;

- собственные средства предприятий – 868,64 млн. рублей.

**Реализация инвестиционных проектов**

Большое внимание в отчётном периоде Администрация городского округа уделяла развитию инвестиционного климата. С целью развития малого и среднего предпринимательства и привлечение инвестиций в экономику в городского округа Спасск-Дальний в администрации города разработана дорожная карта Реализация «Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020 год» (далее - Стандарт). Дорожная карта включает 45 мероприятий, 80 контрольных точек и три дополнительных показателя. По итогу 2020 года наш городской округ занял 1 место по количеству выполненных мероприятий среди городских округов и муниципальных образований Приморского края.

В 2020 году на территории городского округа Спасск-Дальний реализовывались инвестиционные проекты:

**По блоку № 1 «Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса городского округа Спасск-Дальний»**

**Инвестиционный проект «Создание завода по производству OSB плит»**

Реализация проекта - 2016-2020 годы. В июне 2020 года завод компании
ООО «ДНС Лес», резидента свободного порта Владивосток, введен в эксплуатацию.

OSB плита является принципиально новым продуктом на рынке строительных материалов. Материал является заменителем фанеры, соединяя в себе лучшие прочностные характеристики при меньшей себестоимости. ООО «ДНС ЛЕС» планирует производить до 60 тысяч кубометров продукции в год.

Проект реализован за счет собственных средств инвестора.

С начала реализации проекта:

- объем инвестиций в основной капитал составил 1 126,59 млн. руб., в том числе в 2020 году – 99,32 млн. руб.;

- создано 81 рабочее место.

**Инвестиционный проект «Создание комплекса перерабатывающих производств в г. Спасске-Дальнем»**

Направления: лесопереработка, камнепереработка.

Реализует проект ООО «СЛПК Групп», резидент свободного порта Владивосток.

С начала реализации проекта освоено 673,24 млн. руб., в том числе в 2020 году 249,08 млн. руб.

Создано 172 рабочих места.

Введена в эксплуатацию первая очередь. Выполнено:

- запуск ленточнопильных распиловочных цехов № 1, 2, 3 и лесопильного цеха № 4 по распиловке хвойных пород с роботизированным станком D9, StrojCAD (Словакия);

- запуск котельной и сушильных камер;

- монтаж наружной сети водопровода, врезка к магистральному водопроводу и пуск воды;

- монтаж канализационной сети;

- строительство здания административно-бытового корпуса;

- запуск заводской столовой;

- приобретение в лизинг котельного оборудования;

- оборудованы пожарные гидранты для организации наружного пожаротушения.

В 2020 году завершено строительство лесопильного цеха для установки распиловочного комплекса. Установлено, запущено и введено в эксплуатацию оборудование турецкого производства – линия лесопиления Ustunkarli.

В рамках второй очереди выполнена реконструкция деревоперерабатывающего цеха для установки производственных линий топливных гранул – пеллет. Установлено, запущено и введено в эксплуатацию оборудование немецкого производства – линия производства топливных гранул (пеллет) Amandus Kahl.

Установлено, запущено и введено в эксплуатацию вспомогательное оборудование для линии топливных гранул - котельная с современным котельным оборудованием от Ковровских котлов.

Получена лицензия на осуществление фитосанитарной обработки термическим методом (в соответствии с международным стандартом IPPC 15).

Приобретена дополнительная лесопильная линия с роботизированным станком D9  Duplex, StrojCAD (Словакия).

Приобретена в лизинг дробильная установка АМКОДОР 2904 (Белоруссия) в рамках соглашения о сотрудничестве Приморского края с Республикой Беларусь.

Ход реализации комплекса «Камнепереработка»: построен дробильно-сортировочный комплекс по производству гранодиаритного щебня. Проект и инженерные изыскания (геология, экология) прошел экспертизу, получено положительное заключение.

**Инвестиционный проект «Создание лесоперерабатывающего и логистического комплекса на территории Приморского края»**

Цель реализации инвестиционного проекта – создание лесоперерабатывающего и логистического комплекса.

Реализует проект ООО «ФорестГранд», резидент свободного порта Владивосток.

С начала реализации проекта:

- освоено 613,08 млн. руб., в том числе в 2020 году – 482,06 млн. руб.;

- создано 165 рабочих мест.

На выкупленном земельном участке восстановлены сети водо -, электроснабжения, водоотведения. Установлено оборудование для распиловки хвойных пород деревьев, действует 3 пилорамы. Производится покупка строительной техники и транспорта.

Производится реконструкция цехов, демонтаж зданий и сооружений. Ведутся строительно-монтажные работы по возведению цехов по производству шпона, паркета, мебельного щита, цеха по сращиванию досок, линии по производству древесных гранул-пеллет, сушильного комплекса и автоматической линии лесопиления.

**Планируется к реализации** на территории городского округа Спасск-Дальний и**нвестиционный проект «Организация предприятия комплексной переработки сои»**

Реализация проекта 2019-2022 годы.

Реализует проект ООО «Многофункциональное агентство «Успех», резидент свободного порта Владивосток.

Планируемый объём инвестиций 166,5 млн. руб.

По данному инвестиционному проекту планируется создать 61 рабочее место.

Разработан бизнес-план, осуществляется поиск инвестора.

В 2020 году оформлены и объеденены два земельных участка.

Положительным фактором, влияющим на развитие инвестиционного климата в городе, является то, что городской округ Спасск – Дальний является территорией Свободного порта Владивосток, это влечет ряд налоговых льгот и преференций для инвесторов, резидентов данной территории.

Решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 7.06.2016 года
№ 24-НПА принята льгота резидентам свободного порта Владивосток по уплате земельного налога в размере 100% в течение первых пяти лет и 60% в течение последующих пяти лет.

В 2020 году действовало решение Думы городского округа Спасск-Дальний
от 04.12.2018 года № 86-НПА, согласно которому резидентам свободного порта Владивосток ставка арендной платы была установлена **в течение первых пяти лет действия договора** в размере 0,6 % от кадастровой стоимости земельного участка.

В связи вступлением в силу с 26 октября 2020 года Федерального закона
от 15.10.2020 № 318-ФЗ “О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с изменением порядка предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, резидентам свободного порта Владивосток”, земельные участки предоставляются резидентам свободного порта Владивосток на общих основаниях, с аукциона.

На сегодняшний день резидентами свободного порта Владивосток, осуществляющими реализацию инвестиционных проектов на территории города, являются: ООО «Приморский тарный комбинат», ООО «ДНС Лес», ООО «Спасский Лесоперерабатывающий Комплекс Групп», ООО ПКЗ «Уссури»,
ООО «ФорестГранд», ООО «Многофункциональное агентство «Успех».

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 года № 1398-р городской округ Спасск-Дальний включен в список монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации второй категории, как моногород, в котором имеются риски ухудшения социально-экономического положения.

Для повышения инвестиционной привлекательности территории городского округа Спасск-Дальний администрацией городского округа разработан инвестиционный паспорт города, который размещен на официальном сайте городского округа в разделе «Инвестиции».

**По блоку №2 «Улучшение качества жизни населения городского округа (развитие социальной инфраструктуры)»**

**Инвестиционный проект** **«Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия памятника-монумента «Штурмовые ночи Спасска»**

Разработанная в 2020 году проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.

**Инвестиционный проект «Капитальный ремонт объектов культуры городского округа Спасск-Дальний»**

Изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская школа искусств». Из средств бюджета городского округа направлено 0,50 млн. руб.

Из внебюджетных средств за разработанную в 2019 году проектную документацию на капитальный ремонт здания ГЦНК «Приморье» оплачено
0,28 млн. руб.

**Инвестиционный проект «Устройство Физкультурно- оздоровительного комплекса открытого типа по ул. Красногвардейская, 104/6 в г. Спасск – Дальний»**

На устройство Физкультурно- оздоровительного комплекса открытого типа по
ул. Красногвардейская, 104/6 в г. Спасск – Дальний направлено 29,84 млн. руб., в т.ч.:

- средства местного бюджета 10,87 млн. руб.;

- средства бюджета Приморского края 0,38 млн. руб.;

- средства федерального бюджета 18,59 млн. руб.

Выполнены проектно-изыскательские работы на устройство физкультурно- оздоровительного комплекса, произведена поставка спортивно-технологического оборудования, выполнено устройство основания и устройство спортивного покрытия игровой площадки и беговых дорожек.

**Инвестиционный проект «Устройство плоскостных спортивных сооружений возле образовательных и спортивных учреждений»**

В рамках данного проекта выполнено устройство плоскостного спортивного сооружения – комбинированного спортивного комплекса (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) по ул. Краснознаменная, 35 А на сумму 6,40 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 0,19 млн. руб. и средств бюджета Приморского края 6,21 млн. руб.

**Инвестиционный проект «Устройство плоскостных спортивных сооружений возле жилых домов и в парках»**

На реализацию данного проекта направлено 9,25 млн. руб., в том числе средства бюджета городского округа 0,28 млн. руб. и средства бюджета Приморского края 8,97 млн. руб.

В рамках данного проекта выполнено устройство плоскостных спортивных сооружений:

– комбинированного спортивного комплекса (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) в парке им. Фадеева ул. Красногвардейская на сумму
5,46 млн. руб.;

- универсальной спортивной площадки ул. Ленинская, 27 на сумму
1,62 млн. руб.;

- спортивной площадки Типа № 5 (хоккейная коробка) ул. Краснознаменная, 38 на сумму 2,17 млн. руб.

**Инвестиционный проект «Строительство лыжероллерной трассы на лыжной базе муниципального бюджетного учреждения «Лыжная спортивная школа» в с. Калиновка»**

В 2020 году на реализацию данного проекта было предусмотрено 8,24 млн. руб.

На 01.01.2021 разработанная ООО «Авангард – ДВ» проектная документация проходила государственную экспертизу. В феврале 2021 года получено положительное заключение.

**Инвестиционный проект** **«Капитальный ремонт зданий спортивных учреждений»**

В рамках данного проекта выполнен капитальный ремонт спортивного комплекса «Олимп» МБУ ДО ДЮСШ «Атлант» на сумму 15,50 млн. руб., в том числе средства местного бюджета 0,47 млн. руб. и средства бюджета Приморского края 15,03 млн. руб.

**Инвестиционный проект «Создание зон комфортного отдыха и реновации человеческого капитала в городском округе Спасск-Дальний»**

Инвестиционный проект реализовывается в рамках программы «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы».

Мероприятиями Программы предусмотрено благоустройство дворовых территорий и общественных территорий. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

В 2020 году на реализацию проекта направлено 50,28 млн. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 2,05 млн. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 24,82 млн. руб.;

- средства федерального бюджета – 23,41 млн. руб.

Важную роль в реализации проекта играет участие жителей в решении вопросов формирования комфортной городской среды.

По результатам рейтингового голосования, для проведения благоустройства были отобраны четыре общественные территории: продолжение благоустройства парка им. А. Фадеева, сквер по ул. Коммунаров, сквер ДОРА, сквер Победы.

В соответствии с проектом комплексного развития благоустройства территории парка им. А. Фадеева в 2020 году проведен второй этап благоустройства. Проведены работы по установке детского игрового комплекса с резиновым основанием и устройством бетонного основания, установлены дополнительные скамейки и урны, установлены видеокамеры, реставрирована входная группа.

Стоимость работ по благоустройству парка им. А. Фадеева в 2020 году составила 6,77 млн. руб.

В Сквере им. Победы проведены работы по замене тротуарной плитки, проведено дополнительное освещение, смонтирована новая стела Героев, установлены скамейки, изготовлены гранитные плиты с портретами героев Советского Союза, установлено видеонаблюдение. Стоимость работ составила
6,44 млн. руб.

В Сквере ДОРА проведены работы по ремонту асфальтированного покрытия пешеходных дорожек, проведено дополнительное освещение, установлены спортивная и детская игровая зоны с современным резиновым покрытием и ограждением с устройством бетонных оснований, изготовлены и установлены скамейки и урны, установлено видеонаблюдение, а также установлено дополнительное спортивное оборудование для маломобильных групп граждан. Стоимость работ составила 7,10 млн. руб.

Для благоустройства сквера по ул. Коммунаров проведены мероприятия по устройству детской площадки с резиновым покрытием и бетонным основанием, установлены дополнительные скамейки и урны. Стоимость работ составила
3,69 млн. руб.

На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха за проведение экспертизы сметной документации из средств местного бюджета направлено 0,066 млн. руб.

Для проведения благоустройства придомовых территорий с учетом требований синхронизации данного проекта с региональной системой капитального ремонта на 2020 год были запланированы работы на придомовых территориях 16-ти многоквартирных домов. На реализацию мероприятий по данному направлению из бюджета Приморского края выделена субсидия в размере 24,34 млн. руб., из средств местного бюджета направлено 1,87 млн. руб.

Произведено асфальтирование 16 придомовых территорий, на 5 придомовых территорий больше, чем в 2019 году. Выполнено асфальтирование дворовых территорий, ремонт дворовых проездов, устройство бордюра на придомовой территории. Установлено 5 детских спортивных площадок.

**Инвестиционный проект «Создание Медицинского центра»**

Сроки реализации инвестиционного проекта: 2017 – 2023 годы.

Реализует инвестиционный проект ООО «Лекарь».

Общий объем привлеченных инвестиций составил 23,5 млн. руб. (средства инициатора проекта).

В 2020 году производились работы по благоустройству территории, отделочные работы здания детского отделения и основного здания под медицинский центр. Прорабатывался вопрос закупки оборудования.

**По блоку № 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства»**

**Инвестиционный проект «Перевод теплоисточников городского округа Спасск - Дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива приморских угольных разрезов»**

Цель реализации проекта: внедрение энергосберегающих технологий и перевод теплоисточников городского округа Спасск-Дальний, работающих на мазуте, на использование твердого топлива, что позволит установить современные котлы и вспомогательное оборудование; обеспечить наиболее качественное и надежное предоставление коммунальных услуг (теплоснабжение и горячее водоснабжение) потребителям.

Реализует инвестиционный проект КГУП «Примтеплоэнерго» за счет собственных средств, средств бюджета Приморского края и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Выполнены работы по монтажу тепловой сети на участке котельной № 3 до УП18 (угол поворота) диаметром ДУ400 мм протяженностью 840,4 метров (87 м – подземная прокладка, 753,4 м – надземная прокладка).

Объем фактических инвестиций в отчетном году составил 53,40 млн. руб., в том числе:

- собственные средства КГУП «Примтеплоэнерго» - 17,00 млн. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 13,00 млн. руб.;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 23,40 млн. руб.

**Инвестиционный проект «Газификация городского округа Спасск-Дальний»**

Цель реализации проекта: обеспечение природным газом перспективных потребителей природного газа – объектов теплоэнергетики, промыщленности, коммунально-бытового сектора и населения.

В отчетном году за счет средств краевого бюджета (0,85 млн. руб.) и городского бюджета (0,03 млн. руб.) выполнена актуализация (корректировка) Схемы газоснабжения городского округа Спасск-Дальний.

**Инвестиционный проект** **«Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения городского округа Спасск – Дальний»**

Цель реализации инвестиционного проекта: обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, осуществление безаварийной работы систем жизнеобеспечения.

На реализацию инвестиционного проекта направлено 5,75 млн. руб., в том числе 2,88 млн. руб. из бюджета Приморского края, 0,05 млн. руб. средства бюджета городского округа и 2,82 млн. руб. средства КГУП «Примтеплоэнерго».

В рамках МП «Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» на 2019-2024 годы выполнены следующие мероприятия:

-разработана проектная документация на реконструкцию Вишневского водохранилища;

- проведена проверка достоверности сметного расчета по проектированию строительства объекта «Водопровод по ул. Приморской».

В рамках инвестиционной программы КГУП «Примтеплоэнерго» выполнено:

- проведена замена участков водопроводных сетей микрорайона им. С. Лазо по ул. Ломоносова, Дербенева, Коммунаров и Мира протяженностью 515 м.

- работы по объекту «Реконструкция хлораторной», расположенного по адресу: водоочистная станция (ВНС-3), г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д.128. Поставлено необходимое технологическое оборудование, выполнены общестроительные работы по подготовке помещений хлораторной под размещение нового оборудования и смонтировано поставленное оборудование. По результатам проведенных индивидуальных испытаний и комплексного опробования объект введен в эксплуатацию. Все указанные работы проведены без остановки работы водоочистной станции. По результатам проведенных работ осуществлен переход на обеззараживание воды раствором гипохлорита натрия, полученного путем электролиза раствора поваренной соли. Переход к использованию гипохлорита натрия при водоподготовке позволит улучшить качество воды за счет снижения в ней хлорорганических соединений;

- разработана проектная документация с целью реализации мероприятия «Строительство очистных сооружений водоотведения в микрорайоне им. С.Лазо городского округа Спасск-Дальний». После чего начнется строительство новой блочной канализационной насосной станции и двух напорных коллекторов. Проведение этих работ позволит на 100% обеспечить очистку сточных вод в этом районе города.

**Инвестиционный проект** **«Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, реконструкция и модернизация электросетевого хозяйства городского округа Спасск – Дальний»**

Цель реализации инвестиционного проекта: обеспечение электроэнергией объектов жилищного и промышленного строительства; обеспечение населения электроэнергией надлежащего качества, соответствующей требованиям к предоставлению коммунальных услуг; повышение надежности электросетевого хозяйства городского округа; снижение себестоимости коммунального ресурса.

Инвестиционный проект реализовывался в рамках инвестиционный программы АО «Спасскэлектросеть», на реализацию которой направлено
18,08 млн. руб. за счет собственных средств предприятия.

Выполнена реконструкция 14 подстанций с заменой силовых трансформаторов.

Частично проведена замена приборов учета электрической энергии в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Приобретены спецтехника и измерительная приставка СКАТ-70П.

Выполнено строительство воздушной линии электропередач Ф-10 протяженностью 470 м и строительство кабельной линии Ф-10 протяженностью 190 м по ул. Арсеньева и трансформаторной подстанции типа 2КТПБ по
ул. Краснознаменная, 4.

Применение программно-целевого метода планирования расходов на территории городского округа Спасск-Дальний позволяет решать приоритетные на данный период задачи.

В 2020 году в городском округе Спасск-Дальний действовало
30 муниципальных программ, имеющих межотраслевой характер и направленных на получение положительного эффекта во всех сферах жизнедеятельности городского округа.

В отчетном году финансировалось 28 муниципальных программ, реализация мероприятий по 9 муниципальным программам осуществлялась на территории городского округа в структуре государственных программ Приморского края.

**Участие в государственных программах Приморского края**

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий

(за счет бюджетов всех уровней), которые осуществлялись в 2020 году

на территории городского округа Спасск-Дальний в структуре

государственных программ Приморского края

| **Наименование программ** | **Объем финансового обеспечения, тыс. руб.** |
| --- | --- |
| **всего** | **В т.ч. по источникам финансирования** |
| **федеральный бюджет** | **региональный бюджет** | **местный бюджет** |
| **ГП "Энергоэффективность развития газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на2020-2027 годы** | **875,00** | **-** | **848,75** | **26,25** |
| МП **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2020 – 2022 гг.»Подпрограмма «Газоснабжение городского округа Спасск-Дальний» | 875,00 | - | 848,75 | 26,25 |
| **ГП «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы** | **2 900,99** |  | **2 877,78** | **23,21** |
| МП «Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на 2019- 2024 годы» | 2 900,99 |  | 2 877,78 | 23,21 |
| **ГП «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы** | **101 577,32** |  | **98 530,00** | **3 047,32** |
| МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2016-2022 годы» | 101 577,32 |  | 98 530,00 | 3 047,32 |
| **ГП «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы** | **75 354,30** | **1 680,64** | **72 616,90** | **1 056,76** |
| МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025 годы» | 70 950,12 | - | 70 893,36 | 56,76 |
| МП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2020- 2022 годы | 4 404,18 | 1 680,64 | 1 723,54 | 1 000,00 |
| **ГП «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2024 годы** | **49 100,14** | **23 406,32** | **24 820,92** | **872,90** |
| МП «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы», в том числе | 49 100,14 | 23 406,32 | 24 820,92 | 872,90 |
| Подпрограмма " Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы" | 24 004,02 | 23 406,32 | 477,68 | 120,02 |
| Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы" | 25 096,12 |  | 24 343,24 | 752,88 |
| **ГП «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы** | **8 299,71** |  | **8 050,62** | **249,09** |
| МП "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2022 годыПодпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2022 годы | 8 299,71 |  | 8 050,62 | 249,09 |
| **ГП «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020- 2027 годы**  | **72 984,52** | **18 585,98** | **52 209,01** | **2 189,53** |
| МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск- Дальний» на 2020-2022 годы, в том числе | 72 984,52 | 18 585,98 | 52 209,01 | 2 189,53 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний» на 2020 - 2022 годы  | 482,47 | - | 468,00 | 14,47 |
| Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы  | 66 163,26 | 18 585,98 | 45 592,38 | 1 984,90 |
| Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы | 6 338,79 | - | 6 148,63 | 190,16 |
| **ГП «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы»** | **153,86** | **-** | **149,25** | **4,62** |
| МП «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы»Подпрограмма «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы» | 153,86 | - | 149,25 | 4,62 |
| **Итого по программам** | **311 245,85** | **43 672,94** | **260 103,23** | **7 469,68** |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 36 125,36 | 21 144,59 | 14 980,77 |  |
| **Всего** | **347 371,21** | **64 817,53** | **275 084,00** | **7 469,68** |

**Государственная программа "Энергоэффективность развития газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на2020-2027 годы**

Муниципальная программа **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2020 – 2022 гг.»

Подпрограмма «Газоснабжение городского округа Спасск-Дальний» (краевой бюджет – 0,85 млн. руб., местный бюджет- 0,03 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы**

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на 2019- 2024 годы» (краевой бюджет – 2,88 млн. руб., местный бюджет- 0,02 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы**

Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2016-2022 годы" (краевой бюджет – 98,53 млн. руб., местный бюджет – 3,05 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы**

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019-2025 годы» (краевой бюджет – 70,89 млн. руб., местный бюджет- 0,06 млн. руб.).

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2022 годы (федеральный бюджет – 1,68 млн. руб., краевой бюджет – 1,72 млн. руб., местный бюджет -1,00 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2024 годы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы» (федеральный бюджет –
23,41 млн. руб., краевой бюджет – 24,82 млн. руб., местный бюджет - 0,87 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027годы**

Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2012 годы

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2022 годы (краевой бюджет – 8,05 млн. руб., местный бюджет – 0,25 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020- 2027 годы**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск - Дальний» на 2020-2022 годы

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний» на 2020 - 2022 годы (краевой бюджет – 0,47 млн. руб., местный бюджет – 0,01 млн. руб.);

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы (федеральный бюджет –
18,59 млн. руб., краевой бюджет- 45,59 млн. руб., местный бюджет – 1,98 млн. руб.);

Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы (краевой бюджет – 6,15 млн. руб., местный бюджет – 0,19 млн. руб.).

**Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы»

Подпрограмма «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы» (краевой бюджет – 0,15 млн. руб., местный бюджет – 0,005 млн. руб.).

**Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями**

Произведена оплата за 36 квартир (федеральный бюджет –
21,14 млн. руб., краевой бюджет- 14,98 млн. руб.).

**Реализация муниципальных программ**

Общая сумма средств, направленная на реализацию муниципальных программ, составила 795,53 млн. руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 43,67 млн. руб.,

- средства краевого бюджета – 260,10 млн. руб.,

- средства местного бюджета – 491,76 млн. руб.

По итогам 2020 года программы оценивались с учетом достижений планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Мероприятия по 7 программам профинансированы в полном объеме (100,0 %), 14 программ - более чем на 90 %, 2 программы - от 80-90 %, 5 программ - до 80 %.

Денежные средства были направлены на:

- дорожное хозяйство 126,51 млн. руб. (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов -
103,45 млн. руб.; содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний – 23,06 млн. руб.);

- переселение граждан городского округа из аварийного жилищного фонда – 71,37 млн. руб.;

- формирование современной городской среды – 50,28 млн. руб.;

- благоустройство городского округа – 6,98 млн. руб.;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности -
8,49 млн. руб.;

- работы, связанные со строительством и реконструкцией объектов водопроводно-канализационного хозяйства – 3,02 млн. руб.;

- улучшение освещенности городского округа – 6,07 млн. руб.;

- организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа – 0,49 млн. руб.;

- обустройство пешеходных переходов – 0,79 млн. руб.;

- работы по разработке Правил землепользования и застройки – 1,20 млн. руб.;

- обеспечение жильем молодых семей – 4,40 млн. руб.;

- управление и распоряжение муниципальным имуществом, формирование земельных участков – 6,00 млн. руб.;

- информатизация и обеспечение информационной безопасности – 5,75 млн. руб.;

- развитие малого бизнеса – 0,5 млн. руб.;

- проведение мероприятий и содержание учреждений, в том числе:

- защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций – 8,15 млн. руб.;

- развитие физической культуры и спорта – 158,37 млн. руб.;

- развитие культуры – 55,12 млн. руб.;

- развитие образования – 281,23 млн. руб.;

- прочие мероприятия – 0,81 млн. руб.

**Финансирование муниципальных программ**

**из средств бюджета городского округа Спасск-Дальний**

**в 2020 году**

|  | **Наименование** | **Утверждено в бюджете** | **Профинансировано** | **%****исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **МП "Антитеррор" на 2017-2022 годы** | **511,05** | **358,94** | **70,2** |
| **2** | **МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний" на 2017-2022 годы** | **8 322,16** | **8 148,78** | **97,9** |
|  | *Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы* | *8 245,16* | *8 083,63* | *98,0* |
|  | *Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в городском округе Спасск-Дальний"*  | *72,00* | *63,04* | *87,6* |
|  | *Подпрограмма " Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний"* | *5,00* | *2,10* | *42,0* |
| **3** | **МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы"** | **62,80** | **40,70** | **64,8** |
| **4** | **МП "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2022 годы** | **279617,16** | **273 178,40** | **97,7** |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" на 2020-2022 годы* | *125 311,72* | *122 466,88* | *97,7* |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2020-2022 годы* | *78 937,49* | *76 228,71* | *96,6* |
|  | *Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях дополнительного образования" на 2020-2022 годы* | *33 463,09* | *33 079,45* | *98,9* |
|  | *Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний" на 2020-2022 годы* | *31 164,06* | *30 820,98* | *98,9* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2022 годы* | *3 906,66* | *3 877,55* | *99,3* |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2022 годы* | *3 985,43* | *3 875,18* | *97,2* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2020-2022 годы* | *1 151,64* | *1 132,60* | *98,3* |
|  | *Подпрограмма "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний* | *1 697,05* | *1 697,05* | *100,0* |
| **5** | **МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2023 годы** | **500,00** | **500,00** | **100,0** |
| **6** | **МП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы"** | **56 238,33** | **54 970,47** | **97,7** |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2023 годы* | *81,61* | *74,14* | *90,8* |
|  | *Подпрограмма "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы"* | *4,62* | *4,62* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Памятники истории и культуры на 2018- 2023 годы"* | *140,00* | *50,00* | *35,7* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2018-2023 годы* | *160,00* | *160,00* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2023 годы (Ремонт ДК "Приморье"* | *1 141,00* | *1 141,00* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний"* | *42 320,99* | *41 991,16* | *99,2* |
|  | *Подпрограмма Финансовое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"* | *12 390,12* | *11 549,55* | *93,2* |
|  | *Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2023 г.* | *0,00* | *0,00* |  |
| **7** | **МП " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2020-2022 годы"** | **7 730,43** | **7 645,27** | **98,9** |
|  | *Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний"* | *7 637,73* | *7 619,02* | *99,8* |
|  | *Подпрограмма "Газоснабжение городского округа Спасск-Дальний"* | *92,70* | *26,25* | *28,3* |
| **8** | **МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025"**  | **511,68** | **481,76** | **94,1** |
| **9** | **МП "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2020-2023 годах"** | **6 300,00** | **6 074,34** | **96,4** |
| **10** | **МП "Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства" на 2019-2024 годы** | **153,78** | **139,13** | **90,5** |
| **11** | **МП "Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы"** | **8 164,23** | **6 978,62** | **85,5** |
|  | *Подпрограмма " Благоустройство городского округа Спасск-Дальний"* | *6 593,51* | *6 380,20* | *96,8* |
|  | *Подпрограмма "Озеленение"* | *1 570,72* | *598,41* | *38,1* |
| **12** | **МП "Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022г.** | **24 054,00** | **23 061,70** | **95,9** |
| **13** | **МП " Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы.** | **2 077,63** | **2 052,09** | **98,8** |
| **14** | **МП "Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний" на 2019-2023 годы** | **200,00** | **127,11** | **63,6** |
| **15** | **МП "Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2023 годы"** | **842,81** | **792,64** | **94,0** |
| **16** | **МП "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Спасск-Дальний на 2020 - 2023 годы"** | **697,50** | **494,99** | **71,0** |
| **17** | **МП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020- 2023г."** | **5 607,13** | **4 922,91** | **87,8** |
| **18** | **МП "Разработка Правил землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний на 2020 год"** | **1 200,00** | **1 200,00** | **100,00** |
| **19** | **МП "Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2023 годы"** | **150,00** | **110,41** | **73,61** |
| **20** | **МП "Программа противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2016-2023 годы"**  | **10,00** | **10,00** | **100,00** |
| **21** | **МП "Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно - политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2023 года"** | **20,00** | **20,00** | **100,00** |
| **22** | **МП "Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2018-2022 годы** | **20,00** | **20,00** | **100,00** |
| **23** | **МП "Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний"2017-2023 г.** | **5 800,00** | **5 752,19** | **99,2** |
| **24** | **МП "Молодежная политика" городского округа Спасск-Дальний на 2020-2022 годы"** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | *Подпрограмма "Молодежь Спасска"* | *60,00* | *60,00* | *100,00* |
|  | *Подпрограмма "Спасск без наркотиков"* | *20,00* | *20,00* | *100,00* |
|  | *Подпрограмма "Профилактика правонарушений"* | *20,00* | *20,00* | *100,00* |
| **25** | **МП "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2022 годы** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00** |
| **26** | **МП "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2020-2022 годы"**  | **89 727,24** | **87 578,23** | **97,60** |
|  | *Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний* | *6 430,90* | *6 277,33* | *97,60* |
|  | *Подпрограмма" Подготовка спортивного резерва го Спасск-Дальний" на 2020-2022* | *62 959,82* | *62 625,62* | *99,50* |
|  | *Подпрограмма " Финансовое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия спортивных учреждений"* | *3 633,85* | *3 562,21* | *98,00* |
|  | *Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний на 2020-2022 годы"* | *16 273,51* | *14 706,06* | *90,4* |
|  | *Подпрограмма " Антитеррор" 2020-2022 г.* | *220,23* | *216,85* | *98,5* |
|  | *Подпрограмма " Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний" 2020-2022 гг.* | *208,94* | *190,16* | *91,02* |
| **27** | **МП "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2020-2023 годы"** | **5 874,63** | **5 599,71** | **95,32** |
| **28** | **МП "Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы"** | **415,00** | **400,00** | **96,4** |
|  | **Итого**  | **505 907,56** | **491 758,37** | **97,2** |

**Муниципальная программа «Антитеррор» на 2017-2022 годы**

Главная цель программы *-* создание условий для противодействия терроризму, усиление антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, охраны жизни и здоровья граждан, имущества.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
358,94 тыс. руб. при плане 511,05 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 70,2 %.

В 2020 году оказывались услуги экстренного вызова наряда полиции, услуги охраны объектов, услуги по техническому обслуживанию технических средств охраны.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Антитеррор» на 2017-2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Сокращение количества противоправных действий в отношении обслуживающего персонала и имущества  | % | 5 | 5 | 100,0 |
| 2 | Оперативность реагирования сотрудников полиции на поступившую информацию о совершаемых преступлениях и административных правонарушениях (раскрываемость преступлений) | % | 8 | 8 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2017-2022 годы**

Главная цель программы *-*минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, при совершении террористических актов, в результате ведения военных действий или вследствие этих действий; снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение системы муниципального управления в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждения происшествий на водных объектах и при угрозе и совершении террористических актов.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
8 148,78 тыс. руб. при плане 8 322,16 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,9 %.

Программа включает следующие подпрограммы:

*- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Спасск-Дальний».*

Подпрограмма направлена на снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях; совершенствование системы предупреждения и оповещения населения об опасностях на территории городского округа Спасск-Дальний; совершенствование материально-технического оснащения сил постоянной готовности городского звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС.

Денежные средства направлены на создание условий для организации зоны обсервации.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 87,6 %.

*- «Обеспечение безопасности на водных объектах городского округа Спасск-Дальний».*

Для обеспечения безопасности на водных объектах городского округа приобретены баннеры о запрете купания.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 42,0 %.

*- «Обеспечение реализации муниципальной программы».*

Подпрограмма направлена на обеспечение текущей деятельности
МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Спасск-Дальний».

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,0 %.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2017-2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Создание единой системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 2 | Создание и оснащение системы «ДДС-112» городского округа Спасск-Дальний | % от требуемого | 80 | 80 | 100 |
| 3 | Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений в сфере безопасности на водных объектах | Единиц оборудования | 1 | 1 | 100,0 |
| 4 | Пополнение, замена резерва средств индивидуальной защиты | На процент | 50 | 0 |  |

**Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы"**

Главная цель программы *-* укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа - обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
40,70 тыс. руб. при плане 62,80 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 64,8 %.

В 2020 году оказывались услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств пожарной сигнализации.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Снижение количества выявленных нарушений правил пожарной безопасности в образовательных учреждениях и учреждениях культуры. | %, не менее | 10 | 10 | 100 |
| 2 | Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в образовательных учреждениях и административных зданиях. | Количество экспертиз, не менее | 5 | 5 | 100,0 |
| 3 | Установка систем противопожарного радиомониторинга | Количество систем, не менее | 5 | 5 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы**

Главная цель программы *-* обеспечение функционирования и развития системы образования городского округа Спасск-Дальний, качества реализации деятельности Муниципального казённого учреждения «Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний».

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
281 229,02 тыс. руб. при плане 287 667,88 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 273 178,40 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 8 050,62 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,8 %.

Программа включает в себя подпрограммы:

*- «Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» на 2020-2022 годы, "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2020-2022 годы, «Развитие дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования» на 2020-2022 годы, «Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы.* Подпрограммы предусматривают расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

*- «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы.* Бюджетные обязательства исполнены на 99,2 %.

В 2020 году выполнен ремонт ограждения МБДОУ № 5, приобретено оборудование для вновь открываемого детского сада № 11 «Матроскин». Разработана проектно-сметная документация на:

- устройство ограждения, включая экспертизу по СОШ № 1, 3, 11, 12, 14, 15.

- капитальный ремонт спортзала СОШ № 12.

На условиях софинансирования выполнен капитальный ремонт кровли МБОУ Гимназия и капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 4 (замена оконных блоков).

*- «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы.*

Бюджетные обязательства исполнены на 97,2 %.

Производится ежемесячное обслуживание автоматической пожарной сигнализации, выполнены дооборудование и испытания пожарной системы
ДОУ № 11, произведено подключение к системе радиомониторинга ДОУ № 1, разработана проектно-сметная документация, включая госэкспертизу, на модернизацию АПС ДОУ № 23, на капитальный ремонт АПС СОШ № 1,3,5,12,14, выполнен ремонт АПС ДОУ № 14, получено положительное заключение от госэкспертизы ПСД на модернизацию и капитальный ремонт АПС ДОУ № 17.

*- «Антитеррор» на 2020-2022 годы*

Бюджетные обязательства по реализации мероприятий исполнены на 98,3 %. Денежные средства направлены на охрану здания управления образования, гаража
МБУ ДО «Созвездие», здания ДОУ № 10, техническое обслуживание комплекса технических средств охраны МКУ «ЦФХ и МО МОУ городского округа Спасск-Дальний, гаражей МБУ ДО «Созвездие и здания ДОУ № 10 и услуги экстренного вызова наряда полиции отдела вневедомственной охраны, монтаж системы охранной сигнализации в здании МБДОУ № 2 «Капелька».

*- «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний на 2208-2022 годы»*

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %. Организованы пришкольные лагеря с дневным пребыванием и профильные лагеря, трудоустроено 76 учащихся на условиях временной занятости. Деньги направлены на оплату кредиторской задолженности за организацию питания.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Доля муниципальных образовательных организаций, принятых межведомственной комиссией по проверке готовности к новому учебному  | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2 | Обеспеченность муниципальных образовательных организаций квалифицированными кадрами  | % | 100 | 96,7 | 96,7 |  |
| 3 | Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний) | количество мест | 2503 | 2484 | 99,2 |  |
| 4 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования (от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории городского округа Спасск-Дальний)  | % | 80,5 | 80,5 | 100,0 |  |
| 5 | Доля детей школьного возраста, получающих услуги общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Спасск-Дальний (от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории городского округа Спасск-Дальний)  | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 6 | Качество знаний по результатам учебного года, при прохождении учащимися муниципальных образовательных организаций государственной итоговой аттестации  | % | 41 | 42 | 102,4 |  |
| 7 | Доля детей школьного возраста, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского округа Спасск-Дальний (от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории городского округа Спасск-Дальний)  | % | 80 | 80 | 100 |  |
| 8 | Доля детей школьного возраста, получающих услуги в сфере организации отдыха в каникулярное время (от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории городского округа Спасск-Дальний)  | % | 95 | 10,7 | 11,3 | Снижение количества лагерей, смен и наполняемости групп в связи с ограничениями по COVID-19 |
| 9 | Целевое и эффективное расходование муниципальными образовательными организациями бюджетных средств  | % | 100 | 100 | 100,0 |  |

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020– 2023 годы»**

Основной целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в социально-экономическом развитии городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма средств, направленная на реализацию программы, составила 500,00 тыс. руб.

Бюджетные обязательства исполнены на 100%.

Внесено изменение в программу в целях поддержания МСП из числа отраслей экономики, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Утвержден Порядок оказания финансовой поддержки субъектам МСП, из числа в наибольшей степени пострадавших отраслей экономики в условиях ухудшений ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году оказана финансовая поддержка на приобретение ГСМ, антисептических средств, одноразовых перчаток и медицинских масок 4 субъектам малого и среднего предпринимательства из числа пострадавших отраслей экономики:
ООО «Автоколонна 1951» - 91,3 тыс. руб.; ООО «Виза» - 195,6 тыс. руб.;
ООО «Приморье- Групп С» - 169,6 тыс. руб.; ООО «Сервис» - 43,5 тыс. руб.

При главе городского округа Спасск-Дальний проведено 9 заседаний Совета по содействию развитию малого предпринимательства и контрольно-надзорной деятельности (в том числе 3 расширенных, 4 дистанционных (заочных) и 2 в режиме ВКС).

В части исполнения законодательства по информационной поддержке предпринимателей на постоянной основе размещается информация на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний. В разделе «Малое и среднее предпринимательство» в 2020 году созданы два актуальных подраздела: «Предпринимателям по коронавирусу», «Поддержка МСП на период распространения COVID-19. Информационная поддержка оказывалась и путем трансляции информационных материалов с использование монитора на центральной площади города.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020– 2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Ежегодное увеличение числа субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Не менее 2 ед.  | 2 | -18 |  | Введение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» способствовало тому, что часть предпринимателей перерегистрировалась на новый специальный налоговый режим. Отмена ЕНВД и снижение численности населения городского округа способствовало снижению числа субъектов МСП. |
| 2 | Ежегодное увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Не менее 1 % | 1 | 0 | 0,0 | Благодаря мерам поддержки, предоставляемым МСП из числа наиболее пострадавших отраслей, Администрацией городского округа Спасск-Дальний удалось сохранить среднесписочную численность работников на уровне до начала пандемии COVID-19. |
| 3 | Ежегодное увеличение оборота малых и средних предприятий, включая микропредприятия | не менее 3,0 %  | 3 | 3,1 | 103,3 |  |
| 4 | Сохранение рабочих мест к уровню 1 квартала 2020 года на предприятиях малого и среднего бизнеса | % | 90 | 100 | 111,1 | Благодаря мерам поддержки государства (12130 рублей на единицу штатной численности при условии отсутствия задолженности по налогам и сборам на 1 марта и сдачи отчетности в пенсионный фонд) предприятиям из числа наиболее пострадавших отраслей экономики, через налоговую инспекцию, при условии сохранения штатной численности удалось сохранить рабочие места на докризисном уровне. Администрация городского округа Спасск-Дальний оказала также финансовую поддержку четырем субъектам малого и среднего предпринимательства со среднесписочной численностью более 10 человек. Условием оказания поддержки было сохранение среднесписочной штатной численности до начала пандемии и отсутствии задолженности по налогам и сборам. |

**Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы»**

Главная цель программы *-* создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в городском округе Спасск-Дальний и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году при плане 59 297,58 тыс. руб., составляет 55 119,71 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 54 970,47 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 149,25 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 92,9 %.

Программа включает подпрограммы:

- *«Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы»*

В МБУ «Центральная городская библиотека городского округа Спасск-Дальний» обеспечена пультовая охрана и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации.

Бюджетные обязательства исполнены на 90,8 %.

*- «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы».*

Для МБУ «Центральная городская библиотека городского округа Спасск-Дальний» приобретено 209 экземпляров литературы, ноутбук, принтер, многофункциональное устройство. Финансирование направлено из средств краевого бюджета (149,25 тыс. руб.) и городского бюджета (4,62 тыс. руб.).

Бюджетные обязательства исполнены на 100%.

- «*Памятники истории и культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы»*

Проведены сезонные работы по уходу и содержанию памятников. Финансирование направлено из средств городского бюджета (50,0 тыс. руб.).

Бюджетные обязательства исполнены на 35,7 %.

*- «Антитеррор на 2018-2023 годы»*

В рамках реализации данной подпрограммы 2020 году установлена видеокамера в МБУ ДО «ДШИ» и изготовлена проектная документация на ограждение территории МБУ ДО «ДШИ» (забор высотой 1,5 м.)

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %.

- *«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальни» на 2018-2023 годы»*

Изготовлена проектно-сметной документация на капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДШИ» и ремонт помещений МБУ «Центральная городская библиотека городского округа Спасск-Дальний», произведена замена теплового узла и теплосчетчика в здании МБУ ДО «ДШИ».

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %.

*«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы» и «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры на 2018-2023 годы»,* направлены на текущее содержание учреждений культуры.

Бюджетные обязательства исполнены на 99,2 % и 93,2 % соответственно.

*- «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы»*

Данная подпрограмма в 2020 году не финансировалась.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2018-2023 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) (наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Увеличение книжного фонда библиотеки  | Единиц | 200  | 209 | 104,5 |
| 2 | Количество патриотических, культурно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия  | количество объектов | 5 | 6 | 120,0 |
| 3 | Количество выполненных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов культуры | мероприятий | 2 | 2 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2020-2022 годы».**

Главная цель программы *-* повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Спасск-Дальний и развитие рынка энергосервисных услуг.

Основным способом достижения поставленных в программе Энергосбережения целей и задач является стимулирование энергосбережения, т.е. предложение администрацией городского округа участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году при плане 8 579,18 тыс. руб. составляет 8 494,02 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 7 645,27 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 848,75 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,0 %.

Программа включает подпрограммы:

- *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний»*

МБУ "Наш город" выполнение муниципального задания.

Бюджетные обязательства исполнены на 99,8 %.

*- «Газоснабжение городского округа Спасск-Дальний».*

Произведена оплата за корректировку схемы газоснабжения городского округа из средств краевого бюджета (848,75 тыс. руб.) и городского бюджета 26,25 тыс. руб.).

Бюджетные обязательства исполнены на 92,9 %.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
 городского округа Спасск-Дальний на 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) (наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Снижение удельного потребления энергоресурсов | % | 3 | 3 | 100,0 |
| 2 | Число аварий в системах теплоснабжения  | кол-во аварий в год на 1 км. сетей | 1,14 | 1,14 | 100,0 |
| 3 | Количество разработанной документации для газификации городского округа Спасск-Дальний | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025 год»**

Главная цель программы *-* обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных установленным порядком аварийными и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году при плане 80 010,21 тыс. руб., составляет 71 375,12 тыс. руб. в том числе:

- средства местного бюджета – 481,76 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 10 681,66 тыс. руб.;

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 60 211,70 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 89,2 %.

Расселяемая площадь в 2020 году составила 4 600 кв.м. при плане 4007 кв.м.

На выделенные средства произведена покупка 39 жилых помещений, выплачена выкупная стоимость за 5 жилых помещений.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |
| План | факт | % |
| 1 | Расселяемая площадь | кв.м. | 4007 | 4600 | 114,8 |
| 2 | Количество переселяемых жителей | чел. | 171 | 203 | 118,7 |

**Муниципальная программа «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2020-2023 годах»**

Главная цель программы *-* организация освещения улиц города в целях улучшения условий проживания жителей городского округа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составила
6 074,34 тыс. руб. при плане 6 300,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,4 %.

За отчетный период произведена оплата ПАО «ДЭК» за электроэнергию, используемую на уличное освещение, АО «Спасскэлектросеть» за обслуживание сетей уличного освещения, МБУ «Наш город» за замену светильников уличного освещения и ПАО «Мегафон» за мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний

в 2020 – 2023 годах»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |
| План | факт | % |
| 1 | Экономия электроэнергии на уличное освещение  | % | 5 | 5 | 100,0 |
| 2 | Увеличение доли освещенных улиц  | % | 1,2 | 1,2 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Строительство, реконструкция модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Спасск-Дальний на 2019-2024 годы»**

С целью обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в 2020 году решались задачи поэтапной модернизации объектов и сетей системы водоснабжения и водоотведения, имеющих большой процент износа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году при плане 3 031,56 тыс. руб., составляет 3 016,91 тыс. руб. в том числе:

- средства местного бюджета – 139,13 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 2 877,79 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,5 %.

Произведена оплата за выполненные в 2020 году:

- разработку проектной документации на реконструкцию Вишневского водохранилища;

- проверку достоверности сметного расчета по проектированию строительства объекта «Водопровод по ул. Приморской».

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Строительство, реконструкция модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Спасск-Дальний
на 2019-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процент | 55 | 55 | 100,0 |
| 2 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | количество аварий в год на 1 км сетей | 1,12 | 1,15 | 102,7 |
| 3 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | процент | 90 | 90 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы»**

Главная цель программы *-* совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории городского округа, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
6 978,62 тыс. руб. при плане 8 164,23 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 85,5 %.

Программа включает подпрограммы:

*- «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний»*.

МУП «Городской рынок» выполнены работы по благоустройству территории городского округа, содержанию общественных кладбищ, устройству контейнерных площадок и ремонту детских и спортивных площадок. Также, денежные средства направлены за поставку аншлагов, изготовление контейнеров и новогоднее украшение городского округа.

*-* «Озеленение».

Выполнены работы по озеленению территории городского округа, произведена валка аварийных деревьев, формирование крон деревьев.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний
на 2017-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Площадь обслуживаемых зеленых насаждений (цветников, газонов и откосов) на территории городского округа Спасск-Дальний | кв.м. | 29000 | 29000 | 100,0 |
| 2 | Увеличение доли обслуживаемых зеленых насаждений от общей площади зеленых насаждений городского округа Спасск-Дальний |  % | 7 | 7 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы»**

Главная цель программы *-* обеспечение сохранности автомобильных дорог, объектов дорожной инфраструктуры улучшения их технического состояния, обеспечение охраны жизни, здоровья участников дорожного движения.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
23 061,70 тыс. руб. при плане 24 054,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,9 %.

Денежные средства направлены за разработку проекта организации дорожного движения и разработку комплексной схемы организации дорожного движения; приобретение дорожной техники (комбинированной дорожной машины и фрезы), зимнее и летнее содержание дорог.

Достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе «Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы»:

1. Сокращение дорожно-транспортных происшествий – 8 %.

2. Сокращение числа погибших и получивших увечья в дорожно-транспортных происшествиях – 5 %.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»**

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа Спасск-Дальний, способствующего комфортной безопасной жизнедеятельности населения.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году при плане 50 304,87 составляет 50 279,33 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета – 2 052,09 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 24 820,92 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 23 406,33 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,9 %.

Проведено благоустройство трех общественных территорий Сквер Победы, Сквер ДОРА, Сквер по ул. Коммунаров, завершено благоустройство парка
им. Фадеева.

Выполнены работы по освещению территории, асфальтированию дорожек и укладке тротуарной плитки, установке скамеек и урн, устройству детской и спортивной площадки, установке памятной стелы и информационных стендов.

Произведено асфальтирование 16 придомовых территорий. Выполнено асфальтирование дворовых территорий, ремонт дворовых проездов, устройство бордюра на придомовой территории. Установлено 5 детских спортивных площадок.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Формирование современной городской среды городского округа

Спасск-Дальний на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Количество благоустроенных детских и спортивных площадок (нарастающим итогом) | ед. | 36 | 42 | 116,7 |
| 2 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий городского округа | ед. | 7 | 7 | 100,0 |
| 3 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. | 7 | 7 | 100,0 |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды | % | 12 | 15 | 125,0 |

**Муниципальная программа «Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний на 2019-2023 годы»**

Основной целью Программы является сохранение и восстановление жилищного фонда в городском округе Спасск-Дальний.

Для достижения основной цели требуется решение задачи: содержание и текущий ремонт муниципального жилого фонда.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
127,11 тыс. руб. при плане 200,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 63,6 %.

Средства направлены на оплату МБУ «Наш город» за выполнение муниципального задания и приобретение материалов.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний
на 2019-2023 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Увеличение количества граждан, для которых созданы комфортные и безопасные условия проживания в муниципальных жилых помещениях | человек | 10 | 10 | 100,0 |
| 2 | Увеличение общей площади отремонтированных муниципальных жилых помещений | кв.м. | 100 | 100 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2023 годы»**

Основной целью Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждения опасного поведения на дорогах, улучшения качества организации движения пешеходов в городском округе Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
792,64 тыс. руб. при плане 842,81 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 94,0 %.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний

на 2015-2023 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Ежегодное увеличение числа освещенных пешеходных переходов  | В разы | 2 | 2 | 100,0 |
| 2 | Ежегодное сокращение аварийных ситуаций в зоне пешеходных переходов  | % | 10 | 10 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Спасск-Дальний на 2020 - 2023 годы»**

Целью программы является развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
494,99 тыс. руб. при плане 697,50 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 71,0 %.

Денежные средства направлены ООО "Вираж" и ООО АТП "Дальавтотранс" за перевозки пассажиров и багажа по маршруту 5Э.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах

городского округа Спасск-Дальний на 2020 - 2023 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Удовлетворенность населения городского округа Спасск-Дальний качеством транспортного обслуживания  | процент от числа опрошенных | 20 | 54,9 | 274,5 |

**Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020-2023 годы**»

Основной целью Программы является приведение технического состояния автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году при плане 104 137,13 тыс. руб., составляет 103 452,91 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета – 4 922,91 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 98 530,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,3 %.

В 2020 году за счет средств субсидий дорожного фонда Приморского края и средств бюджета городского округа произведен ремонт дорог и внутриквартальных проездов протяженностью 12,016 км., площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила 74 130,76 м2. Отремонтировано тротуаров протяженностью 877 м, площадью 2808 м2.

Проведена экспертиза смет на ремонт дорог. Выполнены работы по осуществлению строительного контроля (технадзора) за ходом выполнения ремонтных работ на дорогах.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний

на 2020-2023 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Доля ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | % | 4,1 | 4,1 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Разработка Правил землепользования и застройки городского округа Спасск-Дальний на 2020 год»**

Основной целью Программы является разработка Правил землепользования и застройки в целях приведения их в соответствие со сложившейся в городском округе ситуацией, для удовлетворения потребностей жителей и развития предпринимательской деятельности на территории города.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
1 200,00 тыс. руб.

Бюджетные обязательства за выполнение муниципального задания исполнены в полном объеме.

*Целевой индикатор:*

*1.* Разработка Правил Землепользования.

Правила землепользования и застройки городского округа разработаны. В январе 2021 утверждены Думой городского округа.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2017-2023 годы»**

Главная цель программы *-* развитие и совершенствование системы муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
110,41 тыс. руб. при плане 150,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 73,6 %.

Прошли повышение квалификации 17 муниципальных служащих по вопросам организации муниципальных закупок, противодействие коррупции, земельных и имущественных отношений, муниципального правотворчества, градостроительной деятельности. В краткосрочных тематических семинарах приняли участие 75 муниципальных служащих.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний

на 2017-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | Примечание |
| план | факт | % |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | чел. | 3 | 17 | 566,7 | Увеличены лимитов на реализацию программы. |
| 2 | Количество муниципальных служащих, принявших участие в краткосрочных тематических семинарах | чел | 15 | 75 | 500,0 | Увеличены лимитов на реализацию программы и количество бесплатных семинаров, вебинаров и конференций. |
| 3 | Количество проведенных заседаний по выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе | кол-во заседаний | 8 | 20 | 250,0 | Увеличено количество рассмотренных комиссией уведомлений из организаций о приеме на работу бывших муниципальных служащих, связанного с большой ротацией кадров в администрации . |
| 4 | Сформированный кадровый резерв | чел. | 32 | 22 | 68,7 | Отсутствие заявок в резерв управленческих кадров |

**Муниципальная программа «Противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2016-2023 годы»**

Основной целью Программы является: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции, снижение уровня коррупции, устранение причин ее возникновения во всех сферах жизни и деятельности общества путем повышения эффективности координации антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления городского округа Спасск-Дальний и институтов гражданского общества.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
10,0 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Прошли ежегодное повышение квалификации по противодействию коррупции 10 человек.

Проведена антикоррупционная экспертиза 225 нормативно-правовых актов.

Рассмотрено 14 протестов прокуратуры на НПА, которые приведены в соответствие с действующим законодательством.

Проведено 20 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, рассмотрены материалы в отношении 43 муниципальных служащих.

Коррупционных нарушений не выявлено. Обращений граждан по коррупционным фактам не поступало.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний

на 2016-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Количества нарушений действующего законодательства при использовании бюджетных средств | количество нарушений | 0 | 0 | - |  |
| 2 | Своевременность и полнота принятых мер юридической ответственности в отношении лиц, нарушающих требования, установленные в целях противодействия коррупции | единиц | 0 | 0 | - |  |
| 3 | Количество нарушений действующего законодательства при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | количество нарушений | 0 | 0 | - |  |
| 4 | Уменьшение количества нарушений действующего законодательства по использованию муниципального имущества | количество нарушений | 0 | 0 | - |  |
| 5 | Количество скрытых (латентных) коррупционных правонарушений - фактов несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов, требований о предотвращении и (или) урегулирования конфликта интересов | количество правонарушений | 0 | 1 | - | Один муниципальный служащий допустил нарушения в сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |

**Муниципальная программа «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2023 годы»**

Основными целями Программы являются противодействие возможным факторам проявления экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, общественно-политической стабильности на территории городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
20,0 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

На территории города действуют 6 народных дружин. Дружинники принимали участие в охране общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.

Изготовлены информационные стенды к проведению тренинга для старших школьников на тему "Жить в мире с собой и другими" и буклетов к акции "Круглый стол: "С кого начинается Родина...". К 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне изготовлен баннер с символикой «75 лет Победы».

Совет ветеранов проводил мероприятия патриотической направленности и, прежде всего, со школьниками и молодёжью: Дни памяти, Уроки мужества, встречи с ветеранами войны и труда, с молодёжным парламентом городской Думы и молодёжными организациями города. Педагогами совместно с сотрудниками
МО МВД России «Спасский» проводятся беседы о недопущении вступления в преступные группировки и экстремистские организации, а также пагубности различных радикальных экстремистских течений. Спасской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и Спасским отделением Российского союза молодежи проведены мероприятия во исполнение Федерального Закона «О днях воинской славы России». Проводится постоянный мониторинг печатных и электронных СМИ города с целью выявления негативных социально-экономических ситуаций. Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках договора о предоставлении услуг установлена система контентной фильтрации доступа к сети Интернет, осуществляемая на уровне провайдера. Фактов беспрепятственного доступа учащихся к ресурсам сети «Интернет», несовместимых с задачами обучения, не обнаружено.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2023 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Количество информационно-пропагандистских материалов по профилактике экстремизма | шт. | 7 | 7 | 100,0 |
| 2 | Доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по повышению толерантности и межкультурной коммуникативности, по отношению к общей численности лиц указанной категории | Процент | 65 | 80 | 123,1 |
| 3 | Число тематических совещаний по вопросам противодействия экстремизму, межнациональной конфликтности и незаконной миграции с участием сотрудников надзорных, правоохранительных органов и специальных служб, участвовавших в указанных совещаниях в рамках своей компетенции  | шт. | 6 | 6 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2022 годы»**

Основными целями Программы являются формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
20,0 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

В Администрации ГО Спасск-Дальний приобретен мобильный лицензированный переносной телескопический пандус для инвалидов-колясочников, переоборудованы тротуары перед зданием для удобства перемещения на инвалидных колясках. В День инвалидов произведено адресное поздравление обществ инвалидов от имени главы с вручением подарочных наборов

Оказано содействие в поездке представителей общества инвалидов ГО Спасск-Дальний на 3 мероприятия в г.Владивосток и пгт. Пограничный. Привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов через публикации в СМИ. Напечатано социально-значимых статей в СМИ - 6. В 100 % объеме исполнена паспортизация муниципальных объектов социальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний (паспортизировано 12 объектов). Дооборудовано 3 муниципальных объекта физической культуры и спорта: в спортзале МБУ «Спортивная школа «Атлант» установлена кнопка вызова, в МАСУ «Физкультурно-спортивный центр» установлена кнопка вызова и оборудовано знаком и разметкой парковочное место для инвалидов, передвигающихся на автотранспорте, на базе лыжной школы в с. Калиновка установлен стационарный пандус. П «ЦРА № 29» установлены наружные таблички со шрифтом Брайля (с указанием местонахождения объекта для слепых и слабовидящих категорий инвалидов).

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Доступная среда для инвалидов на территории

городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Количество паспортизированных муниципальных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности | количество объектов | 12 | 12 | 100,0 |
| 2 | Количество дооборудованных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве приоритетных объектов в приоритетных сферах деятельности | количество объектов | 4 | 4 | 100,0 |
| 3 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, находящихся в муниципальной собственности, % | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 4 | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | количество объектов | 5 | 6 | 120,0 |
|  | Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, положительно оценивающих отношение к проблемам инвалидов, к общей численности опрошенных  | % | 65 | 68 | 104,6 |

**Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2017-2023 годы»**

Основной целью Программы является: модернизация компьютерного парка; внедрение новых информационных систем в Администрации городского округа Спасск-Дальний; обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
5 752,19 тыс. руб. при плане 5 800,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,2 %.

Обновлён парк компьютерной техники на 40 ед., приобретено 4 видеокамеры для видеонаблюдения, запасные части для компьютерной оргтехники и для серверного оборудования; приобретено 60 лицензий операционных систем, офисный пакет приложений на 30 лицензий, программный комплекс проектно-сметной документации, произведено обновление правовых и финансовых систем; произведён монтаж компьютерной сети; приобретено оборудование для сохранности устройств защиты информации и хранения данных, а также программные и аппаратные средства защиты информации, сертифицированные ФСТЭК России

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2017-2023 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Обеспеченность средствами антивирусной защиты  | шт | 100 | 100 | 100,0 |
| 2 | Обеспеченность операционными системами | шт | 30 | 60 | 200,0 |
| 3 | Обновление парка компьютерной и оргтехники | шт | 30 | 40 | 133,3 |
| 4 | Обеспеченность средствами сетевого экранирования и фильтрации веб-адресов | шт | 150 | 150 | 100,0 |
| 5 | Внедрение межведомственного и внутреннего электронного документооборота  | шт | 25 | 30 | 120,0 |

**Муниципальная программа «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2020-2022 годы»**

Главной целью Программы является создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи и её духовно-нравственное воспитание.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
100,0 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Программа предусматривает реализацию трех подпрограмм:

-*«Молодежь Спасска»*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Проведены новогодняя дискотека для молодежи городского округа Спасск-Дальний, Спартакиада для воспитанников детских домов и интернатов 2002-2005 г.р., Акция «Гвоздика», посвященная празднованию 75-летия ВОВ, конкурс рисунков "Я рисую Новый год" среди учащихся 1-4 классов.

*- «Спасск без наркотиков»*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Проведены Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», Конкурс рисунков городского округа Спасск-Дальний «Я, за здоровый образ жизни!» среди учащихся 1-6 классов общеобразовательных организаций, игра "квест-технология" среди учащихся 7-8 классов, конкурс буклетов "Я за здоровый образ жизни".

*- «Профилактика правонарушений»* -

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Проведены конкурсы "Ох уж эти сказки" и "Дневник одного героя", фотоконкурс "Новогодний селфи-Спасск"

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Сокращение роста безработицы среди молодежи | процент | 5 | +26 | 126,0рост |
| 2 | Сокращение числа правонарушений среди детей, подростков и молодежи | процент | 5 | 5 | 100,0 |
| 3 | Рост числа молодых людей – членов общественных объединений | процент | 15 | 14,0 | 93,3 |
| 4 | Увеличение числа детских и молодежных общественных объединений | процент | 5 | 14,3 | 286,0 |

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы**

Главная цель программы *-* предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
4 404,18 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 1 000,00тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 1 723,54 тыс. руб.;

- средства федеральный бюджет – 1 680,64 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

В 2020 году с департаментом по делам молодежи Приморского края подписано соглашение на выплату субсидий 3 молодым семьям.

В рамках данной программы приобретено жилье на вторичном рынке
3 семьями в составе 14 человек общей площадью 234,3 кв.м.

За время действия программы приобрели квартиры 45 молодых семей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний»

на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от запланированных (утвержденных департаментом по делам молодежи Приморского края) на отчетный год | % | 100 | 100 | 100,0 |

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы**

Главная цель программы *-* обеспечение возможности для населения городского округа Спасск-Дальний вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году при плане 175 853,21 тыс. руб. составляет 158 373,21 тыс. руб., в т.ч.

- средства местного бюджета – 87 578,23 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 52 209,01 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 18 585,98 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 90,1 %.

Программа включает следующие подпрограммы:

- *«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний»* на 2020-2022 годы.

В 2020 году проведено 54 спортивно- массовых мероприятия. В связи с введением мер по ограничению распространения инфекции COVID-19 ряд мероприятий были отменены. Сборные команды городского округа приняли участие в 23 соревнованиях Приморского края, ДВФО и РФ.

С 01.06.2020 организована физкультурно-спортивная работа по месту жительства за счет средств местного бюджета 14,47 тыс. руб. и средств бюджета Приморского края 468,0 тыс. руб. Работает 4 человека.

Данная программа предусматривает реализацию мероприятий по содержанию МАСУ «Физкультурно-спортивный центр».

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,6 %.

*- «Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск – Дальний» на 2020-2022 годы.*

Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы в 2020 году составила 78 884,42 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета – 14 706,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 45 592,4 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 18 586,0 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 82,9 %.

На устройство плоскостных спортивных сооружений направлены средства местного бюджета 469,54 тыс. руб. и средства бюджета Приморского края
15 181,99 тыс. руб.

В 2020 году выполнено устройство плоскостных спортивных сооружений: хоккейной коробки по ул. Краснознаменная, 38; спортивной площадки по ул.Краснознаменная,35. ул. Ленинская, 27, парк "им. Фадеева".

Капитальный ремонт спортивного комплекса «Олимп» (ул. Краснознаменная, 35 А произведен за счет средств местного бюджета 464,75 тыс. руб. и средств бюджета Приморского края 15 026,76 тыс. руб. Выполнены капитальный ремонт кровли, замена окон, дверей, облицовка фасада здания, капитальный ремонт стен и полов и т.д.

На приобретение, поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта финансирование составило: средства местного бюджета 464,05 тыс. руб., средства бюджета Приморского края 15 004,50 тыс. руб.

Приобретены: ратрак 1 шт.; блок-модуль раздевалка с прокатом 1 шт.; блок-модуль раздевалка 1 шт.; электронное оборудование учета финиша 1 комп.; лыжный инвентарь (лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки, крепления для лыжных ботинок) 154 комплектов.

На оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием направлены средства местного бюджета
586,56 тыс. руб., средства бюджета Приморского края 379,31 тыс. руб. и средства федерального бюджета 18 585,97 тыс. руб.

В отчетном году произведены работы по устройству "Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа" по ул.Красногвардейская,104/6: приобретено спортивно-технологическое оборудование, выполнены устройство спортивного покрытия и монтаж оборудования.

Кроме этого, расходы местного бюджета по подпрограмме составили
12 721,16 тыс. руб.

Выполнены: разработка проектной документации по устройству "Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа" по ул.Красногвардейская,104/6 и устройство его основания, экспертиза сметной документации к установке спортивных площадок, строительный контроль площадок, строительный контроль за устройством тренажерного комплекса по
ул. Краснознаменная 35А, строительный контроль капитального ремонта спортивного комплекса "Олимп", устройство входной группы МБУ «Лыжная спортивная школа», освещение лыжероллерной трассы.

- *«Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы*

Подпрограмма предусматривает расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) спортивных учреждений.

Проведены работы по обустройству территории лыжной спортивной школы.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,5 %.

*- «Антитеррор» на 2020-2022 годы*

Прошли обучение сторожа филиала "Снайпер", в ЗОЛ "Родник здоровья" приобретен усилитель сотовой связи, установлено видеонаблюдение в спорткомплексе "Олимп".

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,5 %.

*- «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия спортивных учреждений» на 2020-2022 годы*

Подпрограмма направлена на обеспечение бухгалтерского, методического обслуживания спортивных учреждений.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,0 %.

*- Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» на 2020-2022 годы*

В рамках программы выполнен капитальный ремонт главного корпуса загородного лагеря "Родник здоровья"

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 91,0 %.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний»

на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |
| план | факт | % |
| 1 | Доля населения, выполнивших норматив ВФСК ГТО | % от численности населения | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
| 2 | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой | человек | 232 | 262 | 112,9 |
| 3 | Обеспеченность населения спортивными сооружениями | % от нормативного | 44,5 | 49,5 | 111,2 |
| 4 | Обеспеченность физкультурно-спортивными кадрами | % от нормативного | 64,3 | 78,5 | 122,1 |
| 5 | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | % от численности населения | 34,0 | 39,0 | 114,7 |

**Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2020-2023 годы»**

Основная цель муниципальной программы - повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
5 599,71 тыс. руб. при плане 5 874,63 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,3 %.

Выполнены кадастровые работы в отношении недвижимого имущества. Определена рыночная стоимость в отношении 9 объектов недвижимого имущества в целях продажи и аренды, пакета обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Аврора» и объектов муниципального имущества и права пользования муниципальным имуществом.

Произведена оплата транспортного налога; нотариальных услуг по оформлению бесхозяйного выморочного имущества; взносов в Фонд капитального ремонта; услуг ФГУП «Почта России» по доставке квитанций за наём жилых помещений, АО "Регистратор Р.О.С.Т." по внесению изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице и услуг по внесению общедоступных данных в электронный реестр договоров приватизации муниципального жилищного фонда.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2020-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Принятие в муниципальную собственность бесхозяйного и выморочного имущества, расположенного на территории городского округа Спасск-Дальний | шт. | 7 | 20 | 285,7 | Принято в муниципальную собственность 7 объектов бесхозяйного имущества (сети электроснабжения, сеть водоснабжения, самотечный канализационный коллектор), 13 объектов выморочного имущества. |
| 2 | Реализация неэффективного муниципального имущества, а также не предназначенного для выполнения полномочий органами местного самоуправления | шт. | 6 | 0 | 0,0 | По причине отсутствия заявок не состоялись 4 аукциона и 1 торги |
| 3 | Систематизация учета объектов недвижимого имущества, входящих в реестр муниципальной казны городского округа Спасск-Дальний | шт. | 2400 | 5611 | 233,8 | В реестр муниципальной казны городского округа Спасск-Дальний включено 5611 объектов, из них: 4082 объекта недвижимого имущества; 1373 объекта движимого имущества;156 – земельных участка. |
| 4 | Доходы от использования муниципального имущества городского округа Спасск-Дальний | тыс. руб. | 8500,0 | 12058,5 | 141,9 |  |

**Муниципальная программа «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы»**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного и рационального использования земельных ресурсов для привлечения инвестиций, развития экономическо-социальной сферы городского округа Спасск-Дальний, повышения комфортности проживания на территории городского округа, получения дополнительных доходов в бюджет городского округа Спасск-Дальний.

К наиболее важным направлениям работ в рамках решения поставленных задач следует отнести такие, как топографо-геодезические, кадастровые работы, межевание земельных участков на застроенных и незастроенных территориях города, составление межевых планов земельных участков.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составляет
400,00 тыс. руб. при плане 415,00 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,4 %.

Сформировано 11 земельных участков под многоквартирными домами,
26 земельных участков под объектами, находящимися в казне.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе

«Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | Примечание |
| план | факт | % |  |
| 1 | Формирование земельных участков для продажи с аукциона  | шт. | 3 | 0 | 0,0 | Заявления на аукцион поступали на сформированные земельные участки. |
| 2 | Формирование земельных участков под объектами, находящимися в казне | шт. | 18 | 25 | 138,9 |  |
| 3 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами  | шт. | 8 | 11 | 137,5 |  |