**Управление образования**

**Администрации городского округа Спасск-Дальний**

**ПРИКАЗ**

**От 02 декабря 2021 года № 117**

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по организации и проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

на территории городского округа Спасск-Дальний

в 2021/22 учебном году

В соответствии c Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512; с приказом министерства образования Приморского края от 30.11.2021 № 23а-1553 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Приморского края в 2021/22 учебном году», в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, повышения ее результативности на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск -Дальний в 2021/22 учебном году (Приложение).
2. Данный приказ довести до сведения руководителей образовательных организаций.
3. Руководителям общеобразовательных организаций городского округа Спасск-Дальний:
   1. Обеспечить исполнение настоящего приказа («дорожной карты») в полном объеме; провести информационно - разъяснительную работу среди педагогических

работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их

родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА в 2022 году.

4. Считать утратившим силу приказ управления образования Администрации городского округа Спасск-Дальний от 27.11.2020 № 75 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году»

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Е.Г. Бондаренко

Приложение

Утвержден

Приказом управления

образования АГО Спасск-Дальний

от 02.12.2021 № 117

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 /22 учебном году**

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ОГЭ – основной государственный экзамен

Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Министерство- министерство образования Приморского края

Отдел контроля –отдел по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования министерства образования Приморского края

ППЭ – пункт проведения экзаменов

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Приморском крае

ГЭК ПК– Государственная экзаменационная комиссия Приморского края

ПК ИРО – ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» , ответственное за организационно-технологическое обеспечение ГИА

ФИПИ – ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»

МОУО – Муниципальные органы управления образованием Приморского края

УО-управление образования АГО Спасск-Дальний

ОО – общеобразовательные организации г.о Спасск-Дальний

ПК – предметная комиссия

КК – конфликтная комиссия

НПБ-нормативная правовая база.

НПА – нормативные правовые акты.

СМИ-средства массовой информации

МК-методический кабинет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основные направления деятельности** | **Срок исполнения** | | **Ответственные**  **исполнители** |
| **1. Нормативное правовое обеспечение ГИА** | | | | |
|  | **Инвариантная часть** |  | |  |
| 1.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня, регламентирующих организацию и проведение ГИА в 2021/22 учебном году на территории городского округа Спасск-Дальний в соответствии с НПБ министерства образования Приморского края:  -организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 и др. | ноябрь 2021 - март 2022 года | | Министерство, УО,  ОО |
| 1.2. | Использование обновленных методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Приморском крае в 2022году | Декабрь – июль 2021/2022 учебного года  (утвержденных Рособрнадзором и приказом МО ПК) | | УО, ОО |
| 1.3 | **Вариативная часть** |  | |  |
| 1.3.1. | Приведение нормативно-правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2022 году на территории городского округа Спасск-Дальний в соответствие с краевыми и федеральными нормативными правовыми актами:  **ГИА-11:**  -приказ об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 году;  - приказ о назначении ответственных лиц за проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021/22 учебном году;  - приказ о назначении ответственных лиц за формирование электронной базы данных участников ГИА в 2021/22 учебном году;  -приказ об утверждении ответственных лиц в ОО за подготовку и проведение ГИА в 2022 году;  - приказ о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021/22 учебном году  - приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в 2021/22 учебном году;  - приказ о проведении ГИА -11 в досрочный и дополнительный периоды;  - приказ об утверждении ответственных за обеспечение информационной безопасности ГИА;  -приказ о распределении выпускников 9 и 11 (12) классов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году на территории городского округа Спасск-Дальний  - об обеспечении порядка проведения ГИА в ППЭ  **ГИА-9:**  - приказ об утверждении организационно-территориальной схемы ГИА-9 в 2021/22 учебном году;  -приказ о назначении координатора по проведению ГИА-9 в 2022 году;  -приказ об утверждении состава координаторов в общеобразовательных организациях по организации и проведению ГИА-9 в 2022 году;  - приказ о проведении устного собеседования по русскому языку по программам основного общего образования  -приказ об утверждении ответственных за обеспечение информационной безопасности ГИА-9;  -приказ о досрочной ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ;  - приказ о проведении тренировочного тестирования по общеобразовательным программам основного общего образования в выпускных классах по русскому языку и математике;  - -приказы о дополнительных сроках ГИА-9 (пересдача ГИА-9)  -Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2021/22 учебном году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном и региональном уровнях  **Методические и информационные письма:**  -по организации и проведению ЕГЭ;  -по организации и проведению ОГЭ;  - по организации и проведению ГВЭ;  -по организации проведения ГИА для участников с ОВЗ;  -по информированности общественности;  -об организации и проведении родительских собраний по вопросам проведения ГИА;  *-*поорганизации работы по психологической подготовке обучающихся к прохождению ГИА;  - о межведомственном взаимодействии в рамках подготовки к ГИА  -О формировании РИС.. | В течение учебного года    Август - декабрь 2021 года  Октябрь 2021 года  Октябрь –ноябрь 2021 года  Октябрь-ноябрь 2021 года.  Октябрь-ноябрь 2021 года  Ноябрь-апрель 2021/22 учебного года  Февраль- август 2021/22 учебного года  Декабрь -март 2021/22 учебного года  Март-апрель 2021/22 учебного года  Ноябрь- декабрь 2021/22 учебного года  Октябрь-ноябрь 2021/22 учебного года  Октябрь –ноябрь 2021 года  Январь – апрель 2021/22уч. года  Январь- апрель 2021/21 учебного года  Март – апрель 2022 года  Декабрь - апрель 2021/22 уч. года  Август 2022 года  Ноябрь – апрель 2021/22 уч. года  Весь период 2021/22 учебного года | | УО, ОО |
|  | 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
|  | **Инвариантная часть** |  | |  |
| 2.1. | Реализация программ повышения квалификации по направлению подготовки экспертов региональных предметных комиссий (в целях обновления составов предметных комиссий). | В течение 2021/22 учебного года | | ПК ИРО, УО, ОО |
| 2.2. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:  - членов (уполномоченных представителей) ГЭК ППЭ;  - руководителей ППЭ;  - организаторов в аудитории, вне аудитории в ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - членов конфликтной комиссии;  -общественных наблюдателей;  -экспертов предметных комиссий. | февраль – май 2022 года | | ПК ИРО, УО, ОО |
| 2.3. | Организация участия председателей (заместителей председателей) региональных предметных комиссий по учебным предметам в федеральных, межрегиональных семинарах, совещаниях, вебинарах в целях формирования и развития профессиональной компетенции специалистов в области проверки и оценки экзаменационных работ участников ГИА на задания с развернутым ответом. | В соответствии с графиком проведения указанных мероприятий | | Министерство, ПК ИРО, УО, ОО |
| 2.4. | Организация и проведение обучения по организации и проверке итогового сочинения (изложения). | В течение учебного 2021/22 учебного года | | ПК ИРО, УО, ОО, |
| 2.5. | Организация и проведение обучения по организации, проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку. | В течение 2021/22 учебного года | | ПК ИРО, УО, ОО |
|  | **Вариативная часть** |  | |  |
| 2.6. | Организация и проведение круглых столов, методических объединений по вопросу оценки качества образования в образовательных организациях. | В течение учебного года | | УО,ОО, методический кабинет |
| 2.7. | Участие в вебинарах, онлайн – консультациях, семинарах, совещаниях, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых эфирах по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА. | В течение учебного года  (по отдельному графику ПК ИРО) | | УО, ОО, ПК ИРО |
| 2.8. | Организация обучения экспертов предметных комиссий на региональном уровне, в том числе с использованием Интернет-системы дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ». | По отдельному графику ПК ИРО | | ПК ИРО, УО |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА** | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Инвариантная часть** | |  |  |  |  |
| 3.1. | Внесение сведений (данных) в РИС обеспечения проведения ГИА: | | По графику ФЦТ, | ПК ИРО,  УО, ОО |
|  | - сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021/22 учебном году;  -формирование списка участников итогового сочинения (изложения);  - формирование списка участников итогового собеседования по русскому языку | | Октябрь 2021-до 01 февраля 2022 года(ГИА-11),  Октябрь 2021-до 01 марта 2022 года (ГИА-9) | ПК ИРО, УО, ОО |
|  | - формирование и утверждение составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и графиком ФЦТ, внесение сведений в РИС:  -руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  -лаборантов ППЭ;  - ассистентов для обучающихся;  - медицинских работников;  - общественных наблюдателей;  -членов (уполномоченных представителей) ГЭК ПК - членов предметных комиссий;  - членов конфликтных комиссий. | | Ноябрь-2021- август 2022 года | Министерство, Отдел контроля (в части формирования состава общественных наблюдателей) ПК ИРО, УО, ОО |
| 3.2 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения). | | По расписанию, утвержденному Минпросвещением России | Министерство, ПК ИРО, УО, ОО |
| 3.3. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, в т.ч. для детей с ОВЗ и детей-инвалидов и инвалидов. | | Согласно срокам, установленным разделом III Порядка проведения ГИА-9 от 07.11.2018 № 189/1513 | Министерство, ПК ИРО, УО, ОО |
| 3.4. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, с УМВД России по Приморскому краю, министерством здравоохранения Приморского края, департаментом информационной политики Приморского края, ФГУП «Управление Спецсвязи по Приморскому краю», оператором связи, обеспечивающим ведение видеонаблюдения в ППЭ и в ПК ИРО. | | В течение всего периода ГИА | Министерство, ПК ИРО, УО, ППЭ, ОО, «Ростелеком» |
| 3.5. | Обновление и получение ключей шифрования на носителях «КриптоПРо Рутокен CSP» члена ГЭК (токен) для проведения ГИА. | | Декабрь 2021- февраль 2022 года | Министерство, ПК ИРО, УО |
| 3.6. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА. | | В соответствии с расписанием тестирования видео, утвержденным Рособрнадзором | Министерство (отдел контроля), УО, Ростелеком, ППЭ |
| 3.7. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов и инвалидов. | | В течение всего периода ГИА | ГЭК ПК, УО, ОО, ППЭ |
| 3.8. | Участие в апробациях по учебным предметам в рамках подготовки к ГИА-2021/22 учебного года.. | | По графику Рособрнадзора | Министерство,  РЦОИ, ПК ИРО,  УО, ОО |
| 3,9. | Обучение и аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей. | | В соответствии с Положением об общественных наблюдателях | Министерство (Отдел контроля), УО |
| 3.10. | Техническое оснащение ППЭ. | | До 05 мая 2022 года | Министерство, ПК ИРО, УО, ППЭ |
| 3.11. | Предоставление в министерство образования Приморского края информации:  - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине;  - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА;  - о результатах рассмотрения «меток» федеральных on-line наблюдателей. | | Весь период проведения ГИА | УО, члены ГЭК, ОО |
| 3.12 | Ознакомление с результатами ГИА в соответствии с утвержденным министерством графиком | | По утвержденном у графику | ПК ИРО, УО, ОО |
| 3.13. | Организация и подготовка к проведению ГИА-8 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период:  - формирование списков участников ГИА (сбор заявлений для участия в ГИА);  - назначение ППЭ, аудиторного фонда;  - назначение работников для участия в ГИА;  - Получение ЭМ. | | Июль- август 2022 года | Министерство, ПК ИРО, УО, ОО |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
|  | **Инвариантная часть** | |  |  |
| 4.1. | Организация работы по информированию обучающихся и их родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности по вопросам организации и проведения ГИА:  -организация школьных и общегородских родительских собраний с участием специалистов министерства образования Приморского края и управления образования;  -организация работы телефонов «горячей линии»;  -направление информационных писем в образовательные организации;  - организация и проведение совещаний для руководителей образовательных организаций;  -выступление на радиостанции «Лемма»;  - размещение в газете «Спасск» информационных статей, документов по вопросам проведения ГИА в 2020 году;  -размещение информации на официальном сайте управления образования АГО Спасск-Дальний  -участие в онлайн- конференциях;  -организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО;  - организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам;  - проведение консультаций по учебным предметам для обучающихся, в том числе индивидуальных и групповых по подготовке к ГИА. | | В течение 2021/22 учебного года | Министерство,  ПК ИРО, , УО, ОО |
| 4.2. | Распространение нормативных, информационно-методических материалов по ГИА, издаваемых Министерством просвещения РФ, Рособрнадзором, министерством образования Приморского края. | | В течение 2021/22 учебного года | УО,ОО |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | |
| 5.1. | Мониторинг организации и проведениия работы ОО по информированию участников ГИА и их родителей (законных представителей), лиц, задействованных в организации и проведении ГИА, общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021/22 учебном году:  -размещение информации в муниципальных СМИ, в т.ч. печатных;  -размещение соответствующей информации на сайтах ОО;  - оформление информационных стендов в ОО;  - участие в совещаниях руководителей ОО, общегородских родительских собраниях. | | Весь период ГИА | Министерство, УО |
| 5.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:  -мониторинг обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА;  -мониторинг готовности ППЭ.  -мониторинг школьной нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ГИА;  -взаимодействие с ПК ИРО, министерством образования Приморского края;  -соблюдение Порядка проведения ГИА;  -осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ;  -контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА (условия хранения ЭМ и документов ГИА В ППЭ; организация доставки, процедура обработки и проверки ЭМ, передача, хранение и уничтожение материалов строгой отчетности); | | Весь период подготовки и проведения ГИА | УО, ПК ИРО, ГЭК ПК, Министерство (Отдел контроля) |
| 5.3. | Формировние списка кандидатур общественных наблюдателей (ЕГЭ, ОГЭ); представление списков в министерство образования Приморского края на утверждение, в т.ч. их обучение. | | Декабрь 2021 –май 2022 года | Министерство (Отдел контроля), УО, ОО |
| 5.4. | Контроль за соблюдением процедуры проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в ОО. | | В утвержденные сроки проведения ИС (И), итогового собеседования по русскому языку | Министерство (Отдел контроля), УО |
| 5.5. | Контроль за успеваемостью учащихся «группы риска» и учащихся, претендующих на аттестат особого образца (9,11 классы). Формирование списков. | | Весь период | УО, ОО |
| 5.6. | Контроль выполнения индивидуальных планов подготовки обучающихся к ГИА (собеседование с руководителями, выезд в ОО). | | Ноябрь-январь 2021/22 учебного года  Февраль-апрель 2022 года | УО |
| 5.7. | Организация, координация и контроль обучения на федеральном портале лиц, привлекаемых к проведению ГИА. | | В течение 2021/22 учебного года | Министерство, ПК ИРО, УО, ОО |
| 5.8. | Контроль наличия на сайтах школ актуальной информации о государственной итоговой аттестации. | | В течение 2021/22 учебного года | УО, ОО |
| 5.9. | Контроль за полнотой и внесением достоверных и актуальных данных в РИС ГИА ответственными лицами:  -проверка корректности внесенных данных по участникам ГИА;  -проверка миграции участников ГИА | | Весь период ГИА | ПК ИРО, УО, ОО |
| 5.10. | Проверка исправности и работоспособности видеооборудования и интернета в ППЭ | | По мере необходимости | Министерство, ПК ИРО, УО (совместно с ПАО «Ростелеком») |
|  | **6. Анализ проведения ГИА в 2022 году** | | | |
|  | **Инвариантная часть** | |  |  |
| 6.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях в 2022 году. | | Июль-сентябрь 2022 года | УО, ОО |
| 6.2. | Подготовка аналитических отчетов руководителей ГМО г.о. Спасск-Дальний по результатам государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2022 году. | | Июль-сентябрь 2022 года | Руководители ГМО, УО, ОО |
| 6.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году с анализом проблем и постановкой задач на городской конференции, совещаниях руководителей, семинарах, в том числе:  -проведение совещания руководителей образовательных учреждений, педагогических советов по итогам анализа результатов ГИА-2022 и подготовки к ГИА в 2023 году;  - участие в краевых и территориальных методических семинарах для заместителей директоров по учебной части, учителей – предметников с целью анализа результатов ГИА по отдельным предметам;  - проведение городских семинаров для учителей-предметников с целью анализа результатов ГИА по отдельным предметам;  -поведение заседаний ГМО для учителей-предметников с целью анализа результатов ГИА по общеобразовательным предметам | | Август-октябрь 2021 года  Август- октябрь 2022 года  Ноябрь 2022 года  Август- декабрь 2022 года | УО, МК  УО, ОО  ПК ИРО, УО  УО, МК, ОО |
|  | **Вариативная часть** | |  |  |
| 6.4.. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году на сайте АГО Спасск-Дальний | | Август –сентябрь 2022 год | УО |
| 6.5.. | Участие в краевом совещании по итогам анализа результатов ГИА-2022. | | Октябрь 2022 года | Министерство, ПК ИРО, УО |
|  | 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
|  | **Инвариантная часть** | |  |  |
| 7.1. | Организация и проведение работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и (или) среднем общем образовании, их подготовка к пересдаче ГИА. | | Июль- август 2022 года | УО, ОО, |
| 7.2. | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся. | | По отдельному плану | ПК ИРО, УО, МК, ОО |
| 7.3. | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей). | | По отдельному плану | УО, ОО |
| 7.4. | Реализация программ повышения квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты **ЕГЭ** в 2022году (математика базовый и профильный уровни, русский язык, иностранный язык, обществознание, история, физика, биология). | | Сентябрь 2022 -январь 2023 года | ПК ИРО, УО, ОО,  методический кабинет. |
| 7.5. | Реализация программ повышения квалификации учителей, обучающиеся которых показали низкие результаты **ОГЭ** в 2022году (математика, русский язык, экзамены по выбору). | | Сентябрь 2022- январь 2023 года | ПК ИРО, УО, ОО,  методический кабинет |
| 7.6. | Организация и проведение семинаров для руководителей городских методических объединений учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов (в рамках деятельности МО). | | В течение 2021/22 учебного года | УО, методический кабинет, ПК ИРО |
| 7.7. | Корректировка рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА на основе анализа школьных и муниципальных методических объединений. | | Сентябрь 2022 года | ОО, методический кабинет |
|  | **Вариативная часть** | |  |  |
| 7.8. | Проведение совещания с руководителями ОО о разработке алгоритма по повышению качества знаний обучающихся по общеобразовательным предметам основного общего и среднего общего образования. | | Ноябрь- декабрь 2022 года | УО, ОО, учителя математики, русского языка |
| 7.9. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью повышения качества их подготовки к прохождению ГИА посредством проведения индивидуальных и групповых занятий. | | В течение 2021/22 учебного года | УО, ОО |
| 7.10 | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам. | | В течение 2021/22 учебного года | УО, ОО, МК |
| 7.11 | Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике в 11 классах в форме ЕГЭ. | | Январь - март 2021/22 учебного года | УО, методический кабинет, ОО |
| 7.12 | Проведение тренировочного тестирования по русскому языку и математике в 9 классах в форме ОГЭ, ГВЭ. | | Декабрь - апрель 2021/22 учебного года | УО, методический кабинет, ОО |
| 7.13. | Проведение школьных тренировочных тестирований по предметам по выбору в 9,11 классах в форме ОГЭ и ЕГЭ. | | Декабрь-апрель 2020/2021 учебного года | УО, ОО, методический кабинет. |
| 7.14. | Проведение мастер-классов педагогами образовательных организаций, имеющими стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам. | | В течение 2021/2022 учебного года | УО, методический кабинет, ОО |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА** | | | | |
|  | **Инвариантиая часть** | |  |  |
| 8.1. | Организация и проведение работ по техническому и программному оснащению пунктов проведения ЕГЭ для проведения экзаменов с использованием технологии печати ЭМ и КИМ в аудиториях ППЭ. проведения экзаменов по информатике и ИКТ в компьютерной форме и сканирования работ участников ЕГЭ в 2021 году. | | Ноябрь- апрель 2021/22 учебного года | УО, ОО, ППЭ |
| 8.2. | Организационно-финансовое обеспечение работ, связанных с проведением, доставкой, проверкой и обработкой результатов ГИА. | | Весь период проведения ГИА | УО, ОО, ПК ИРО |
| 8.3. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11, выплата компенсации лицам за работу по подготовке и проведению ГИА. | | Март –декабрь 2022 года | ПК ИРО, УО, ОО, руководители ППЭ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_