**Отчет о реализации**

**Муниципальных программ в городском округе Спасск-Дальний**

**за 2023 год**

В 2023 году в городском округе Спасск-Дальний действовало   
35 муниципальных программ, имеющих межотраслевой характер и направленных на получение положительного эффекта во всех сферах жизнедеятельности городского округа.

В отчетном году финансировалось 29 муниципальных программ, реализация мероприятий по 7 муниципальным программам осуществлялась на территории городского округа в структуре государственных программ Приморского края.

**Финансирование муниципальных программ**

**из средств бюджета городского округа Спасск-Дальний**

**в 2023 году**

тыс. руб.

|  | **Наименование** | **Утверждено в бюджете** | **Профинансировано** | **%**  **исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **МП "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории городского округа Спасск-Дальний " на 2023-2025 годы** | **965,54** | **892,93** | **92,5** |
| **2** | **МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний" на 2023-2025 годы** | **11 237,64** | **10 779,20** | **95,9** |
|  | *Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы* | *10 459,14* | *10 001,07* | *95,6* |
|  | *Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в городском округе Спасск-Дальний"* | *758,5* | *758,5* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма " Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний"* | *20,0* | *19,63* | *98,2* |
| **3** | **МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2023-2025 годы"** | **72,4** | **61,93** | **85,5** |
| **4** | **МП "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2022-2025 годы** | **361 735,14** | **340 368,52** | **94,1** |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" на 2022-2025годы* | *83 998,57* | *79 428,02* | *94,6* |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2022-2025 годы* | *174 818,17* | *162 643,57* | *93,0* |
|  | *Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях дополнительного образования" на 2022-2025 годы* | *42 306,16* | *39 387,05* | *93,1* |
|  | *Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний" на 2022-2025 годы* | *40 428,74* | *39 439,14* | *97,6* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2022-2025 годы* | *9 547,51* | *9 307,39* | *97,48* |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2022-2025 годы* | *1 475,42* | *1 342,87* | *91,0* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2022-2025 годы* | *7 273,33* | *6 933,24* | *95,3* |
|  | *Подпрограмма "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний " на 2022-2025 годы* | *1 887,24* | *1 887,24* | *100,0* |
| ***5*** | **МП "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2020-2025 годах"** | ***10 368,5*** | ***9 845,68*** | ***95,0*** |
| ***6*** | **МП "Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства" на 2019-2025 годы** | ***1 941,36*** | ***1 771,91*** | ***91,3*** |
| ***7*** | **МП "Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы"** | **16 154,64** | **15 559,44** | **96,3** |
|  | *Подпрограмма " Благоустройство городского округа Спасск-Дальний"* | *14 414,63* | *13 968,71* | *96,9* |
|  | *Подпрограмма "Озеленение"* | *1 740,01* | *1 590,73* | *91,4* |
| ***8*** | **МП "Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025г.** | **19 568,51** | **19 136,25** | **97,8** |
| ***9*** | **МП " Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний.** | **10 240,33** | **3 284,5** | **94,7** |
| ***10*** | **МП "Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний" на 2019-2026 годы** | **2 248,24** | **1 708,72** | **76,0** |
| ***11*** | **МП " Комплексное обслуживание, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2021-2026 годы"** | **7 925,71** | **7 925,71** | **100,0** |
| ***12*** | **МП "** **Газификация муниципального образования городской округ Спасск-Дальний на 2021-2025 годы"** | **522,12** | **472,5** | **90,5** |
| ***13*** | **МП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020- 2026г."** | **24 059,36** | **23 109,77** | **96,1** |
| **14** | **МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2020-2025 годы** | **100,00** | **100,00** | **100,0** |
| **15** | **МП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2023-2025 годы"** | **83 508,20** | **80 131,22** | **95,7** |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2023-2025 годы* | *90* | *86,10* | *95,7* |
|  | *Подпрограмма "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2023-2025 годы"* | *44,6* | *44,6* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Памятники истории и культуры на 2023-2025 годы"* | *731,3* | *731,3* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2023-2025 годы* | *1314* | *1306,56* | *99,4* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2023-2025 годы* | *5 738,15* | *5 737,77* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний" на 2023-2025 годы* | *59 417,5* | *56 155,81* | *94,5* |
|  | *Подпрограмма Финансовое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" на 2023-2025 годы* | *16 142,65* | *16 039,08* | *99,4* |
|  | *Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний" на 2023-2025 годы.* | *30,0* | *30,0* | *100,0* |
| **16** | **МП «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2023-2026 годы»** | **231,37** | **160,12** | **69,2** |
| **17** | **МП «Программа противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2022-2026 годы»** | **10,0** | **10,0** | **100,0** |
| **18** | **МП «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно – политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2026 года»** | **15,0** | **15,0** | **100,0** |
| **19** | **МП «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2018-2026 годы** | **15,0** | **15,0** | **100,0** |
| **20** | **МП «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»** | **30,0** | **24,30** | **81,0** |
| **21** | **МП «Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний»2017-2026 г.** | **3 010,0** | **2 981,53** | **99,1** |
| **22** | **МП «Молодежная политика» городского округа Спасск-Дальний на 2023-2025 годы»** | **1 358,22** | **1 327,17** | **97,7** |
|  | *Подпрограмма «Молодежь Спасска»* | *155,0* | *155,0* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма «Спасск без наркотиков»* | *50,0* | *50,0* |  |
|  | *Подпрограмма «Профилактика правонарушений»* | *50,9* | *42,0* | *82,5* |
|  | *Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи городского округа Спасск-Дальний"* | *1 102,32* | *1 080,17* | *98,0* |
| **23** | **МП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2026 годы** | **2 148,0** | **2 017,92** | **93,9** |
| **24** | **МП «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2023-2025 годы»** | **96 595,11** | **92 799,95** | **96,1** |
|  | *Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Спасск-Дальний* на 2023-2025 годы» | *15 413,38* | *14 541,91* | *94,4* |
|  | *Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний" на* 2023-2025 *годы* | *76 393,55* | *73 598,57* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма « Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия спортивных учреждений»*на 2023-2025 годы | *4 531,73* | *4 403,02* | *97,2* |
|  | *Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний на* 2023-2025 *годы»* | *43,22* | *43,22* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма « Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний»* 2023-2025 *годы.* | *163,23* | *163,23* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма " Антитеррор" 2023-2025 годы.* | *50,0* | *50,0* | *100,0* |
| **25** | **МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2023-2026 годы»** | **6 075,00** | **5 753,81** | **94,7** |
| **26** | **МП «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы»** | **1 203,0** | **859,85** | **71,5** |
| **27** | **МП «Ремонт тротуаров на территории городского округа Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»** | **2 514,6** | **2 068,19** | **82,3** |
| **28** | **МП «Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул. Комсомольская до ул. Кустовиновская в г. Спасск-Дальний Приморского края на 2017-2025 годы»** | **7,3** | **0** | **-** |
| **29** | **МП «Безопасный город на 2022-2026 годы»** | **832,0** | **831,65** | **100,0** |
| **30** | **МП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Спасск-Дальний на 2023-2026 годы"** | **5,0** | **5,0** | **100,0** |
| **31** | **МП "Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории городского округа Спасск-Дальний на 2023-2029 годы"** | **19,92** | **0** | **-** |
|  | **Итого** | **664 717,21** | **624 017,77** | **93,9** |

**Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории городского округа Спасск-Дальний " на 2023-2025 годы**

Главная цель программы *-* создание условий для противодействия терроризму, усиление антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, охраны жизни и здоровья граждан, имущества, обеспечение высокого уровня безопасности жизнедеятельности в городском округе Спасск-Дальний; повышение уровня безопасности от угроз терроризма и экстремизма.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила  
892,93 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 965,54 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 92,5%.

Перечень основных мероприятий:

В 2023 году оказывались услуги экстренного вызова наряда полиции, услуги охраны объектов, услуги по техническому обслуживанию технических средств охраны, оплата услуг по обеспечению пропускного режима в здание АГО Спасск-Дальний, оплата монтажа и установки системы СКУД.

**Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2023-2025 годы**

Главная цель программы *-* минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, при совершении террористических актов, в результате ведения военных действий или вследствие этих действий; снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях; увеличение предотвращенного экономического ущерба вследствие чрезвычайных ситуаций; обеспечение системы муниципального управления в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждения происшествий на водных объектах и при угрозе и совершении террористических актов.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила   
10 779,2 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 11 237,64 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,9%.

Программа включает следующие подпрограммы:

*- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Спасск-Дальний».*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила   
100,0 %.

Приобретены пожарные извещатели, приобретение ГСМ.

*- «Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний».*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,2 %.

Для обеспечения безопасности на водных объектах городского округа изготовлены информационные таблички о запрете купания в несанкционированных местах.

*- «Обеспечение реализации муниципальной программы».*

Подпрограмма направлена на обеспечение текущей деятельности   
МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Спасск-Дальний».

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,6%.

**Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2023-2025 годы"**

Главная цель программы *-* укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа - обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила   
61,93 тыс. руб. (средства местного бюджета) при плане 72,40 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 85,5 %.

В 2023 году оказывались услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств пожарной сигнализации.

**Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы**

Главная цель программы *-* обеспечение функционирования и развития системы образования городского округа Спасск-Дальний, качества реализации деятельности Муниципального казённого учреждения «Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний».

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила   
340 368,52 тыс. руб. при плане 361 735,14 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 94,1 %.

Программа включает в себя подпрограммы:

*- «Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» на 2022-2025 годы, "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2022-2025 годы, «Развитие дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования» на 2022-2025 годы, «Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы.* Подпрограммы предусматривают расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

*- «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы.* Бюджетные обязательства исполнены на 97,5%.

Выполнены работы: капитальный ремонт кровли здания МБОУ ЦО "Содружество" по адресу ул. Маяковского д. 9а; капитальный ремонт оконных блоков здания МБОУ ЦО "Содружество"; капитальный ремонт кровли здания МБОУ ЦО "Притяжение"; разработка и государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 1 и МБОУ ЦО "Интеллект"; капитальный ремонт помещений для размещения Центра образования "Точка роста" национального проекта "Образование" - "Современная школа" МБОУ СОШ № 3 и МБОУ ЦО "Интеллект"; капитальный ремонт санузлов МБОУ ЦО "Интеллект"; приобретено технологическое оборудование для пищеблока СОШ № 12; устройство вентиляции в пищеблоке СОШ № 12; приобретена мебель для школьной столовой МБОУ ЦО "Интеллект".

*- «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2025 годы.*

Бюджетные обязательства исполнены на 91,0%.

Производится ежемесячное обслуживание автоматической пожарной сигнализации.

*- «Антитеррор» на 2022-2025 годы*

Бюджетные обязательства по реализации мероприятий исполнены на 95,3 %.

Денежные средства направлены на охрану здания управления образования, общеобразовательных школ, гаражей, здания МБОУ ЦО "Содружество". Выполнены работы по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны за 2023 год. Выполнен монтаж системы охранной сигнализации в здании управления образования. Выполнение 2 этапа работ по устройству ограждений МБОУ СОШ № 1, 3,12, 14, 15 (устройство фундамента, установка столбов). По предписанию МБОУ ЦО "Притяжение" произведены работы по освещению периметра школы, перенос звонка громкого боя.

*- «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»*

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %. Организованы пришкольные лагеря с дневным пребыванием и профильные лагеря. За 2023 год оздоровлением охвачены 3130 детей, трудоустроено 400 учащихся на условиях временной занятости.

**Муниципальная программа «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2020-2025 годах»**

Главная цель программы *-* организация освещения улиц города в целях улучшения условий проживания жителей городского округа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году при плане   
13 606,07 тыс. руб. составила 13 078,54 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 9 845,68 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 3 232,86 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,1 %.

За 2023 год произведена оплата за проведение работ по освещению:   
ПАО «ДЭК» за электроэнергию, используемую на уличное освещение,   
АО «Спасскэлектросеть» - за обслуживание сетей уличного освещения и восстановление уличного освещения, ПАО «Мегафон» -за мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и др.

**Муниципальная программа «Строительство, реконструкция модернизация, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Спасск-Дальний на 2019-2025 годы»**

С целью обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в 2023 году решались задачи поэтапной модернизации объектов и сетей системы водоснабжения и водоотведения, имеющих большой процент износа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году при плане   
38 923,61тыс. руб., составила 33 311,15 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 1 771,91 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 31 539,24 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 85,6 %.

Произведена оплата за выполненные в 2023 году работы по реконструкции Вишневского водохранилища. Производились работы по реконструкции водозабора (замена наружных мелких сеток, верхнего левого, верхнего правого и нижнего водозабора) и реконструкции земельной плотины и ограждающей дамбы (укладка асфальта). Окончен монтаж водоотводных лотков, произведена замена решеток водозабора при помощи водолазов, укладка асфальта земельной плотины.

**Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы»**

Главная цель программы *-* совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории городского округа, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году при плане   
23 772,65 тыс. руб. составила 21960,25 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 15 559,44 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 6400,81 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила   
92,4 %.

Программа включает подпрограммы:

*- «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний»*.

МБУ «Городской рынок» выполнены работы по благоустройству территории городского округа, содержанию общественных кладбищ, устройству контейнерных площадок.

*-* «Озеленение».

Выполнены работы по озеленению территории городского округа, произведена валка аварийных деревьев, формирование крон деревьев, высадка саженцев, посадка кустарников.

**Муниципальная программа «Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы»**

Главная цель программы *-* обеспечение сохранности автомобильных дорог, объектов дорожной инфраструктуры улучшения их технического состояния, обеспечение охраны жизни, здоровья участников дорожного движения.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила   
19 136,25 тыс. руб. при плане 19 568,51 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,8 %.

Денежные средства направлены МБУ "Наш город" на выполнение муниципального задания по содержанию и обслуживанию дорог, внутриквартальных проездов и объездных автомобильных дорог городского округа, содержание и текущий ремонт путепроводов и мостовых сооружений, ремонт и содержание объектов дорожной инфраструктуры.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Спасск-Дальний»**

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа Спасск-Дальний, способствующего комфортной безопасной жизнедеятельности населения.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году при плане   
130 894,19 тыс. руб. составила 123 938,36 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –3 284,50 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 11 442,36 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 109 211,5 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 94,7 %.

Выполнены работы по асфальтированию и благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха, поставке скамеек, ремонту дворовых проездов, устройству дренажной системы и др.

Выполнены мероприятия по второму этапу благоустройства сквера «Юбилейный». Проведены работы по устройству тротуаров, бетонных дорожек, установлена детская игровая площадка, малые архитектурные формы: скамейки, урны, качели, топиарные фигуры, входная группа, фотозона. Проведены работы по устройству освещения и видеонаблюдения.

Завершены мероприятия по благоустройству привокзальной площади. Проведены работы устройству тротуара из брусчатки, асфальтирование порезов и парковок.

Произведены работы по благоустройству парка им. А.Борисова. Основные работы: подготовка оснований, асфальтирование дорожек, бетонирование дорожек, устройство системы освещения, системы видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм с качелей, системы тренажёров и памп-трек.

**Муниципальная программа «Ремонт муниципального жилого фонда в городском округе Спасск-Дальний на 2019-2026 годы»**

Основной целью Программы является сохранение и восстановление жилищного фонда в городском округе Спасск-Дальний.

Для достижения основной цели требуется решение задачи: содержание и текущий ремонт муниципального жилого фонда.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила   
1 708,72 тыс. руб. при плане 2 248,24 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 76,0 %.

Средства направлены на оплату МБУ «Наш город» за выполнение муниципального задания и приобретение материалов, на ремонт общедомового имущества многоквартирных домов, мероприятия по ремонту муниципального жилого фонда.

**Муниципальная программа «Комплексное обслуживание, энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Спасск-Дальний на 2021-2026 годы».**

Цель программы*–*создание условий для эффективного обслуживания, энергосбережения и повышения эффективности муниципальных бюджетных учреждений.

Задачи программы:

-сокращение потерь при передаче энергоресурсов;

-эффективное использование энергоресурсов, снижение суммарного объема потребляемых коммунальных ресурсов;

-сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году при плане   
7 925,71 тыс. руб. составила 7 925,71тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила   
100,0 %.

Средства направлены МБУ "Наш город" на содержание аварийной бригады (организационные, технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности).

**Муниципальная программа «Газификация муниципального образования городской округ Спасск-Дальний на 2021-2025 годы».**

Цели программы:

-повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе Спасск-Дальний;

-уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;

-развитие рынка энергосервисных услуг.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году при плане   
39 999,62 составила 39 950 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –472,5тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 39 477,5тыс. руб.;

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,9 %.

Произведена оплата за корректировку схемы газоснабжения и разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство газовой котельной № 5».

**Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020-2026 годы**»

Основной целью Программы является приведение технического состояния автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году при плане

34 059,36 тыс. руб., составила 33 109,77 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –23 109,77 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 10 000 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,2 %.

В 2023 году за счет средств субсидий дорожного фонда Приморского края и средств бюджета городского округа произведен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и внутриквартальных проездов протяженностью 3,5 км.

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020– 2026 годы»**

Основной целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в социально-экономическом развитии городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма средств местного бюджета, направленная на реализацию программы, составила 100,00 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Бюджетные обязательства исполнены на 100%.

В 2023 году оказана финансовая поддержка двум индивидуальным предпринимателям, имеющих статус «социального предприятия», подавшим заявки, с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением основных средств, используемых в ходе предпринимательской деятельности.

Проведено 4 заседания Совета по содействию развитию малого предпринимательства и контрольно-надзорной деятельности при главе городского округа Спасск-Дальний.

В части исполнения законодательства по информационной поддержке предпринимателей на постоянной основе размещается информация на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе «Малое и среднее предпринимательство».

**Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2023-2025 годы»**

Главная цель программы *-* создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в городском округе Спасск-Дальний и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году при плане   
85 898,01 тыс. руб., составила 82 521,03 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета –80 131,22тыс. руб.;

- средства краевого бюджета –1 016,61 тыс. руб.;

-средства федерального бюджета –1 373,20 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,1 %.

Программа включает подпрограммы:

- *«Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний на 2023-2025 годы»*

В МБУ «Центральная городская библиотека городского округа Спасск-Дальний» обеспечена пультовая охрана и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации.

Бюджетные обязательства исполнены на 95,7 %.

*-«Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2023-2025 годы».*

В 2023 году приобретено 3756 экземпляров книг.

Бюджетные обязательства исполнены на 100 %.

- «*Памятники истории и культуры городского округа Спасск-Дальний на 2023-2025 годы»*

Проведены работы по восстановлению воинских захоронений в рамках реализации целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2025 годы» на ОКН регионального значения:- «Братская могила воинов 1 Дальневосточного фронта, павших в боях с японскими милитаристами»- «Братская могила четырехсот патриотов, зверски замученных в белогвардейских застенках». Проведение работ по благоустройству территории у могилы Героя Советского Союза В.З. Ершова. Установка информационных табличек – 3 шт.

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %.

*- «Антитеррор на 2023-2025 годы»*

В 2023 году проводились мероприятия по обеспечению охраной МБУ ДО «ДШИ», а также мероприятия по актуализации паспортов безопасности учреждений культуры.

Бюджетные обязательства исполнены на 99,4 %.

*«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний» на 2023-2025 годы»*

Проведен ремонт зрительного зала МАУ ГЦНК «Приморье», туалетных комнат, кабинетов и ремонт крыльца МБУ «Центральная городская библиотека».

Бюджетные обязательства исполнены на 100,0 %.

*-«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний на 2023-2025 годы» и «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры на 2023-2025 годы»,* направлены на текущее содержание учреждений культуры.

Бюджетные обязательства исполнены на 94,5 % и 99,4 % соответственно.

*- «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2023-2025 годы»*

-проведение праздничного мероприятия «Пусть доброты прибавится на свете», посвященного Международному дню инвалидов (концерт, встреча со специалистами социальныхсфер, фуршет);

-проведение концерта, посвященного Дню Победы в КГАУСО Спасский филиал «ПЦСОН»;

-проведение концерта, посвященного Дню пожилого человека в КГАУСО Спасский филиал «ПЦСОН».

Бюджетные обязательства исполнены на 100,00 %.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2023-2026 годы»**

Цель программы– создание условий для развития муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих, повышение эффективности муниципального управления.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила  
160,12 тыс. руб. при плане 231,37 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 69,2 %.

Прошли повышение квалификации 24 муниципальных служащих. В тематических семинарах, вебинарах приняли участие 25 муниципальных служащих.

**Муниципальная программа «Противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2022-2026 годы»**

Основной целью Программы является: повышение качества и эффективности муниципального управления в области противодействия коррупции в органах местного самоуправления и в муниципальных учреждениях городского округа Спасск-Дальний; повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Спасск-Дальний в сфере противодействия коррупции.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила   
10,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Проведено 15 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, рассмотрены материалы в отношении 8 муниципальных служащих. Прошли обучение сотрудники, впервые поступившие на муниципальную службу, а также сотрудники, в должностные обязанности которых входит участие в проведение закупок, – 6 человек. Коррупционных нарушений не выявлено. Обращений граждан по коррупционным фактам не поступало.

**Муниципальная программа «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2026 годы»**

Основными целями Программы являются противодействие возможным факторам проявления экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, общественно-политической стабильности на территории городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила  
15,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Изготовление баннера «2023 – Год педагога и наставника». Изготовление сувенирной продукции – кружек «Спасск- это Мы». Организован показ видеороликов среди школьников: «Терроризм – истоки и последствия», «Противодействие терроризму», «Терроризм не имеет границ», «Экстремизму – «НЕТ!», «Профилактика терроризма и экстремизма в школе».

С целью утверждения этнокультурной толерантности в образовательных учреждениях, согласно плану внеурочной деятельности, проводился курс «Этноурок. Приморье многонациональное». К каждому занятию предусмотрен обучающий, профилактический ролик, презентация. В каждом классе было отведено время для профилактических просмотров видеороликов: «Честь имею», «Шайба», «Звезды в колодце», «Редкий вид», «Друг в беде не бросит», «Навсегда», «Песня ветра».

В общеобразовательных школах города ветеранами МО МВД России «Спасский» совместно с представителями «Боевого братства» проведены «Уроки мужества» ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, проведены мероприятия, посвященные Даманским событиям.

Проведены беседы среди школьников «Ответственность несовершеннолетних за участие в правонарушениях, имеющих признаки проявлений экстремизма»:

- противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений несовершеннолетними;

- ответственность за участие в экстремистских акциях;

- правовая ответственность несовершеннолетних за преступление экстремистского и террористического характера, в рамках плана работы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся.

Проведены встречи школьников с инспектором по делам несовершеннолетних МО МВД России «Спасский» с обсуждением темы: «Осужденные по закону».

Проводится постоянный мониторинг печатных и электронных СМИ города с целью выявления негативных социально-экономических ситуаций, создающих благоприятную почву для экстремистских проявлений. Фактов экстремистских проявлений не обнаружено.

**Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2018-2026 годы»**

Основными целями Программы являются формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила   
15,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Привлекается внимание общественности к проблемам инвалидов через публикации в СМИ. В 100 % объеме исполнена паспортизация муниципальных объектов социальной инфраструктуры городского округа Спасск-Дальний.

В муниципальных учреждениях спорта для инвалидов доступны спортзал физкультурно-оздоровительного центра и тренажёрный зал (2 раза в неделю). Инвалиды и маломобильные группы населения, за исключением инвалидов с нарушением зрения, посещают ТИР каждую неделю (по субботам). Дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие общеобразовательные учреждения города, в течение учебного года обеспечены бесплатным питанием два раза в день (завтрак и обед).

Для доступности учреждений культуры и спорта людям с ограниченными возможностями были проведены следующие мероприятия:

- в МБУ «Центральная городская библиотека» городского округа Спасск-Дальний на входе в здание установлена кнопка вызова и приобретен телескопический переносной пандус.

- в МБУ ДО «Спортивная школа «Атлант» оборудованы специальные парковочные места со знаком «Инвалид», сделан уклон для инвалидов-колясочников на основных путях эвакуации.

-в филиале «Олимп» МБУ ДО «Спортивная школа «Атлант» оборудованы специальные парковочные места со знаком «Инвалид», приобретен переносной пандус.

- в МАСУ «Физкультурно-спортивный центр» установлена кнопка вызова работника учреждения для помощи. В санитарно-гигиенической комнате также установлена кнопка вызова, в душевой комнате установлены поручни.

В 8 школах, 10 детских садах и 2 учреждениях дополнительного образования в 2023 году были установлены информационные вывески с названием образовательной организации, графиком работы, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.

**Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории городского округа Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»**

Основными целями Программы являются: увеличение количества жителей городского округа, ведущих здоровый образ жизни; создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни; формирование навыков ведения здорового образа жизни у населения городского округа.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила  
24,30 тыс. руб. при плане 30,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 81,0 %.

В 2023 году были реализованы следующие мероприятия: - «10000 шагов» парк им. С.Лазо (июнь); - участие в краевой акции «Будь здоров» (май); велопробег и открытый уличный шахматный турнир (октябрь); Летние вечера в парке 55 + (июнь-август); Всероссийская лыжная гонка "Лыжня России 2023 (февраль); Скоростное восхождение на гору Лысая (сентябрь- октябрь).

Мероприятия по профилактике здорового образа жизни в образовательных и спортивных учреждениях города проводились согласно планам.

Расходы по программе были связаны с организацией горячего питания мобильной медицинской бригады, проводящей профилактические осмотры несовершеннолетних граждан на территории ГО Спасск-Дальний.

**Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний на 2017-2026 годы»**

Основной целью Программы является: модернизация компьютерного парка; внедрение новых информационных систем в Администрации городского округа Спасск-Дальний; обеспечение информационной безопасности Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила   
2 981,53 тыс. руб. при плане 3 010,0тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 99,1 %.

В рамках муниципальной программы выделены средства на приобретение программных и аппаратных средств защиты информации, сертифицированных ФСТЭК России, на приобретение и сопровождение лицензионного программного обеспечения, серверного оборудования и их комплектующих, оборудования для видеонаблюдения, обновлен компьютерный парк и оргтехника.

**Муниципальная программа «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2023-2025 годы»**

Главной целью Программы является создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи и её духовно-нравственное воспитание.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила   
1 327,17 тыс. руб. при плане 1 358,22 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,7 %.

Программа предусматривает реализацию трех подпрограмм:

-*«Молодежь Спасска»*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

*- «Спасск без наркотиков»*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

*- «Профилактика правонарушений»* -

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 82,5 %.

*- «Патриотическое воспитание молодежи городского округа Спасск-Дальний»*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 98,0 %.

Перечень основных мероприятий:

Издание книги Памяти защитников Отечества г. Спасска-Дальнего, Спасского и Чкаловского районов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» А.М. Бачурина. Изготовление и распространение информационного материала патриотической направленности. Акция «Георгиевская ленточка». Открытие мемориальных досок участникам СВО, погибшим при выполнении боевых задач. Проведение Дня призывника и др. Проведена спартакиада «Я за здоровый образ жизни», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом со студентами высших и среднеспециальных учебных заведений.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2022-2026 годы**

Главная цель программы *-* предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году при плане

8 142,88 тыс. руб. составила 7 697,14 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 2 017,92 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 2 582,68 тыс. руб.;

- средства федеральный бюджет – 3 096,54 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 94,5 %.

В 2023 году 2 семьи получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний» на 2023-2025 годы**

Главная цель программы *-* обеспечение возможности для населения городского округа Спасск-Дальний вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году при плане

106 846,37 тыс. руб. составила 103 051,21 тыс. руб., в т.ч.

- средства местного бюджета – 92 799,95 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 9 511,91 тыс. руб.

- средства федерального бюджета – 739,35 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,5 %.

Программа включает следующие подпрограммы:

- *«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний»* на 2023-2025 годы.

В 2023 году проведено 126 спортивно- массовых мероприятия. Сборные команды городского округа приняли участие в 80 соревнованиях Приморского края, ДВФО и РФ. Средства направлены на страхование спортсменов, питание, проживание и проезд участников соревнований к месту проведения соревнований, внедрение комплекса ВФСК ГТО.

Приобретен снегоход "Буран" лыжные комплекты - 204, комплекты коньков - 124 пары, палки для скандинавской ходьбы - 112 пар, борона - 2 шт., резак - 2 шт., электронное оборудование хронометража лыжных соревнований - 1 комплект, стойки для хранения лыж - 6 шт., установлен блок-модуль «Прокат с раздевалкой».

Данная программа предусматривает реализацию мероприятий по содержанию МАСУ «Физкультурно-спортивный центр» городского округа Спасск-Дальний.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 95,8 %.

- *«Подготовка спортивного резерва городского округа Спасск-Дальний» на 2023-2025 годы*

Подпрограмма предусматривает расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) спортивных учреждений: МБУ ДО «Лыжная спортивная школа» и МБУ ДО «Спортивная школа «Атлант».

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 96,4 %.

*- «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия спортивных учреждений» на 2023-2025 годы.*

Подпрограмма направлена на обеспечение бухгалтерского, методического обслуживания спортивных учреждений.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 97,2 %.

*-«Развитие спортивной инфраструктуры городского округа Спасск – Дальний» на 2023-2025 годы.*

Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы в 2023 году составила

2 419,21 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –43,22 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 2 375,99 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100%.

Средства направлены на устройство площадки для игры в футбол по   
ул. Мира, 6.

*- «Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе Спасск-Дальний» на 2023-2025 год.*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Средства направлены на организацию проведения пришкольных лагерей отдыха и капитальный ремонт главного корпуса загородного лагеря "Родник здоровья".

*- «Антитеррор» на 2023-2025 год.*

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

Средства направлены на установку видеокамеры в ЗОЛ "Родник здоровья"

**Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2023-2026 годы»**

Основная цель муниципальной программы - повышение эффективности использования муниципального имущества, составляющего муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила   
5 753,81 тыс. руб. при плане 6 075,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 94,7 %.

Выполнены кадастровые работы в отношении недвижимого имущества. Определена рыночная стоимость муниципального имущества и права пользования муниципальным имуществом.

Произведена оплата транспортного налога, нотариальных услуг по оформлению бесхозяйного выморочного имущества, взносов в Фонд капитального ремонта; услуг ФГУП «Почта России» по доставке квитанций за наём жилых помещений, оплата взносов на капитальный ремонт МКД, коммунальные расходы по содержанию недвижимого имущества муниципальной казны городского округа Спасск-Дальний.

**Муниципальная программа «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2021-2025 годы»**

Основной целью Программы является обеспечение эффективного и рационального использования земельных ресурсов для привлечения инвестиций, развития экономическо-социальной сферы городского округа Спасск-Дальний, повышения комфортности проживания на территории городского округа, получения дополнительных доходов в бюджет городского округа Спасск-Дальний.

К наиболее важным направлениям работ в рамках решения поставленных задач следует отнести такие, как топографо-геодезические, кадастровые работы, межевание земельных участков на застроенных и незастроенных территориях города, составление межевых планов земельных участков.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила  
859,85 тыс. руб. при плане 1 203 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 71,5 %.

Перечень основных мероприятий:

Заключены муниципальные контракты: на формирование 32 земельных участков, на выполнение работ по объединению 2-х земельных участков, на выполнение работ на оказание услуг по выявлению правообладателей.

**Муниципальная программа «Ремонт тротуаров на территории городского округа Спасск-Дальний на 2022-2025 годы»**

Основной целью Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, и повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

Задачи программы: улучшение подходов и подъездов к жилым домам; восстановление и повышение транспортно- эксплуатационного состояния дворовых, внутриквартальных подъездов и тротуаров до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила  
2 068,19 тыс. руб. при плане 2 514,6 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 82,3 %.

В 2023 году отремонтировано 2300 кв. м. тротуарных дорожек. Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия тротуаров по основным пешеходным зонам по ул. Краснознаменная, ул. Советская, ул. Вокзальная 1900 кв. м.

**Муниципальная программа «Безопасный город на 2022-2026 годы»**

Основными целями Программы являются: обеспечение общественной безопасности; обеспечение безопасности и сохранности муниципального имущества; фиксирование непредвиденных, чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни, здоровью жителей городского округа.

Задачи Программы: установка видеокамер, с возможностью дальнейшего подключения к системе аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город»; снижение количества правонарушений в общественных местах; обеспечение защиты, сохранности, целостности муниципального имущества.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила  
831,65 тыс. руб., при плане 832 тыс. руб. (средства местного бюджета).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100,0 %.

**Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Спасск-Дальний на 2023-2026 годы».**

Основными целями Программы являются: развитие и совершенствование деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее- СО НКО) на территории городского округа Спасск-Дальний.

Задачи Программы:

-создание условий для повышения активности деятельности СО НКО и формирование новых социально ориентированных организаций в городском округе;

- вовлечение населения в деятельность СО НКО в целях решения вопросов местного значения;

-оказание имущественной, информационной, консультационной и финансовой поддержки СО НКО городского округа Спасск-Дальний.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила   
53,43 тыс. руб., при плане 53,43 тыс. руб. в т.ч.:

- средства местного бюджета –5,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Приморского края – 48,43 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 100 %.

В 2023 году предоставлены субсидии на конкурсной основе на реализацию социально-значимых проектов СО НКО. Субсидии использованы на приобретение наград в рамках мероприятия в Физкультурно-спортивном центре - Фестиваль по рукопашному бою. Всего приобретено 40 комплектов наград. Оказана помощь СО НКО (в том числе адресная), реализующим деятельность, направленную на патриотическое, духовно-нравственное воспитание граждан, а также на развитие физической культуры и спорта. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья организованы занятия спортом в тире, тренажерном зале МАСУ ФСЦ, бассейне «Волна». Для молодежных СО НКО в Доме молодежи предоставляется оборудованное помещение для осуществления их деятельности. Оказано содействие в организации проведения Форума и очередного Пленума городской общественной организации инвалидов. Решен вопрос по оплате за услуги связи и потребления электроэнергии местному обществу слепых. Для осуществления деятельности СО НКО предоставлено 11 помещений.

В 2023 году не финансировались муниципальные программы:

- Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2019- 2025";

- Муниципальная программа "Обустройство пешеходных переходов в городском округе Спасск-Дальний на 2015-2025 годы";

- Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Спасск-Дальний на 2020 - 2026 годы»;

- Муниципальная программа «Завершение строительства коллектора К-5 с реконструкцией коллектора К-3 и строительством дамбы от ул. Комсомольская до ул. Кустовиновская в г. Спасск-Дальний Приморского края на 2017-2025 годы»;

-Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей на территории городского округа Спасск-Дальний на 2023-2029 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие туризма на территории городского округа Спасск-Дальний на 2023-2027 годы».