
ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на территории городского округа Спасск-Дальний 
	№ п/п
	Наименование положения Муниципального стандарта
	Срок реализации
	Ответственный за реализацию
	Ключевой показатель эффективности

	
	Мероприятие
	Результат
	Дата начала
	Дата окончания
	
	Наименование
	Отчет

	1. Разработка инвестиционной стратегии муниципального образования
(внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития)

	1
	Актуализация и размещение инвестиционной стратегии (стратегии социально-экономического развития с аналогичным разделом) на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности (далее – инвестиционный раздел)
	Инвесторам доступна актуальная информация о перспективных направлениях инвестиционного развития МО 
	01.07.2024
	30.09.2024 

	Бабкова Е.А-
начальник управления экономики и предпринимательства;
Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства.
	Инвестиционная стратегия (стратегия социально-экономического развития с аналогичным разделом) МО в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта размещена в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет
	Да.
Комплексная программа утверждена постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний
от 21.12.2023г. 
№ 2504-па.
https://spasskd.ru/index.php/investitsii

	2. Регламент сопровождения инвесторов 

	2
	Разработка (актуализация) и размещение регламента сопровождения инвесторов в инвестиционном разделе на сайте МО
	Инвесторам доступна актуальная информация о порядке действий при инициации инвестиционного проекта на территории МО и сроках и порядке взаимодействия со структурными подразделениями администрации муниципального образования
	01.07.2024
	15.08.2024

	Бабкова Е.А-
начальник управления экономики и предпринимательства;
Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства.
	Регламент сопровождения инвесторов в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет
	Да.
https://spasskd.ru/index.php/investitsii


	3. Разработка и ежегодная актуализация инвестиционного профиля муниципального образования

	3.1
	Разработка и размещение инвестиционного профиля МО на сайте МО
	Инвесторам доступна актуальная информация в виде презентационного материала с графическим отображением статистических данных, содержащего информацию, необходимую инвестору для принятия решений о вложении инвестиций
	01.07.2024
	30.08.2024
	Бабкова Е.А-
начальник управления экономики и предпринимательства;
Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства.
	Инвестиционный профиль МО размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет
	Да.
https://spasskd.ru/index.php/investitsii


	3.2
	Презентация инвестиционного профиля МО бизнес-сообществу
	Инвесторам презентована информация об основных направлениях инвестиционного развития МО и инвестиционные предложения к реализации на территории МО
	01.07.2024
	30.09.2024
	Врадий Л.В.-
Первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск - Дальний.
	Инвестиционный профиль МО представлен главой МО бизнес - сообществу, да/нет
	Да.
https://spasskd.ru/index.php/investitsii


	3.3
	Реализация инвестиционного профиля МО
	Обеспечено инвестиционное развитие МО согласно направлениям, определенным в инвестиционном профиле МО
	01.07.2024






01.07.2024
	20.12.2024






10.12.2024
	Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства;
Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства.
	Обеспечена ежегодная актуализация инвестиционного профиля МО, да/нет


Отчет в министерство экономического развития Приморского края о результатах инвестиционного развития МО согласно направлениям, определенным в инвестиционном профиле МО, да/нет
	Да.





Да.
[bookmark: _GoBack]

	4. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования

	4.
	Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием
	Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления МО по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующие три года
	01.12.2024
	20.12.2024
	Митрофанов О.А.- глава городского округа Спасск - Дальний, Бабкова Е.А. - начальник        управления экономики и  предпринимательства;
Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства.
	Ссылка на соответствующую страницу сайта МО с текстом выступления, да/нет
	Да.
https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/10088-old-10088


	5. Создание инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, 
внесение и актуализация информации на инвестиционной карте Приморского края

	5.1
	Внесение (актуализация) информации об инвестиционных объектах, объектах инфраструктуры, промышленных (инвестиционных) площадках МО для реализации инвестиционных проектов на территории МО инвестиционную карту Приморского края
	Инвесторам предоставлен доступ к актуальной информации об инвестиционной инфраструктуре, инвестиционных площадках, муниципальном имуществе для реализации инвестиционных проектов на территории МО
	01.07.2024















01.07.2024



01.10.2024
	30.08.2024















30.09.2024



20.12.2024
	Бабкова Е.А-
начальник управления экономики и предпринимательства;
Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства;
Петик И.Б.- начальник управления земельных, имущественных отношений и градостроительства.

	Обеспечена актуализация данных об инвестиционной инфраструктуре, инвестиционных площадках, муниципальном имуществе и инвестиционных проектах на территории МО на инвестиционной карте Приморского края, да/нет







Обеспечена актуализация перечня инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, промышленных (инвестиционных площадок) для реализации инвестиционных проектов в МО 
	Да














Да.
Актуализировано.

https://yandex.ru/maps/?ll=132.872200%2C44.588698&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A931867e473838889b0e7263ed297845674026727be8dc27c389bd79b5f8d4e32&z=13




	5.2
	Утверждение и размещение на сайте МО актуальной версии плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов до 2027 года (далее - План)
	Определены инвестиционные объекты и объекты инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, планируемые к созданию в муниципальном образовании
	01.07.2024
	10.12.2024
	Бабкова Е.А-
начальник управления экономики и предпринимательства;
Петик И.Б.- начальник управления земельных, имущественных отношений и градостроительства.
	План утвержден распорядительным актом главы МО и размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет
	Да.
https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/10083-old-10083


	6. Реализация Свода инвестиционных правил Приморского края

	6
	Обеспечение предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде:
- получение земельного участка (без торгов);
- получение земельного участка (на торгах);
- получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам;
- оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект;
- получение разрешения на строительство
	Сокращен срок предоставления муниципальных услуг, предусмотренные Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде

	01.07.2024













01.07.2024
	30.11.2024













31.05.2025
	Петик И.Б.- начальник управления земельных, имущественных отношений и градостроительства.
	Распорядительным актом главы МО утвержден план по сокращению сроков предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде, в том числе с применением принципов «бережливого производства», и размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет
	       Да.
Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 10.01.2023г
 № 3-па.
Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 02.08.2022г 
№ 569-па.
Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 24.03.2020г 
№ 131-па.
Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 24.03.2020г 
№ 133-па.


https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/10077-old-10077

https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/10076-old-10076



	7. Определение муниципального инвестиционного уполномоченного

	7.1
	Определение должностного лица в должности не ниже заместителя главы МО, основными обязанностями которого являются оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории МО и привлечение новых инвесторов (далее - муниципальный инвестиционный уполномоченный)
	Определены функции муниципального инвестиционного уполномоченного и лицо, исполняющее функции муниципального инвестиционного уполномоченного 
	01.07.2024
	31.07.2024
	Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства;
Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства.
	Положение о муниципальном инвестиционном уполномоченном утверждено распорядительным актом главы МО, да/нет
	Да.
Распоряжение Администрации городского округа Спасск-Дальний 
от
 24.06.2024г. 
№ 466-ра.
https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-upolnomochennyj


	7.2
	Обеспечение деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного 
	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО по созданию благоприятной инвестиционной среды и работы с инвесторами
	22.07.2024
	30.09.2024
	Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства;
Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства.
	Ключевые показатели эффективности деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного по привлечению инвестиций в основной капитал и оказанию содействия инвесторам утверждены и опубликованы в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет
	Да.
Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний
 от 27.09.2024г 
№ 2463.
https://spasskd.ru/index.php/klyuchevye-pokazateli-effektivnosti


	7.3 
	Мониторинг деятельности  муниципального инвестиционного уполномоченного
	Отчет о результатах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного 
	22.07.2024







01.10.2024
	30.09.2024







20.12.2024
	Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства;
Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства.
	Представлен отчет в министерство экономического развития Приморского края и опубликован в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет
	Да. 
https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/32657-klyuchevye-pokazateli-effektivnosti

Да.
https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/32657-klyuchevye-pokazateli-effektivnosti


	8. Муниципальная инвестиционная команда

	8.1
	Создание муниципальной инвестиционной команды
	Определены сотрудники органов местного самоуправления МО, представители организаций и бизнес-сообществ, осуществляющие взаимодействие с инвесторами при реализации инвестиционного проекта и (или) влияющие на формирование инвестиционного климата в муниципальном образовании
	01.07.2024
	31.07.2024

	Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства;
Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства.
	Состав муниципальной инвестиционной команды утвержден распорядительным актом главы МО в соответствии с требованиями Стандарта по согласованию с членами муниципальной инвестиционной команды и опубликован в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет
	Да.
https://spasskd.ru/index.php/investitsii
Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний
 от 29.07.2024г. 
№ 1669-па.


	8.2
	Реализация обучающих мероприятий для сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду
	Повышен уровень профессиональных компетенций сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду
	01.07.2024
	29.11.2024

	Ткаченко М.В. - начальник административного управления.

	Доля сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду, прошедших обучение, %
	100


	8.3
	Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду на на 2025 - 2027 годы
	Повышение квалификации  сотрудников органов местного самоуправления МО, ответственных за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории МО и привлечение новых инвесторов
	22.07.2024
	10.12.2024
	Врадий Л.В.-первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, Бабкова Е.А.-начальник управления экономики и предпринимательства.
	План дополнительного профессионального образования сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду на на 2025 - 2027 годы утвержден, да/нет
	Да.
https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/10086-old-10086


	9. Механизм обратной связи 

	9.1
	Наличие канала прямой связи инвесторов с главой и инвестиционным уполномоченным МО
	Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов
	01.07.2024
	31.07.2024
	Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства;
Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства;
Товмасян Н.Е. -начальник управления информатизацией и информационной безопасности.
	Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе сайта МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет
	Да.
https://spasskd.ru/index.php/pryamaya-svyaz-investorov


	10. Инвестиционный комитет муниципального образования

	10.1
	Создание Инвестиционного комитета муниципального образования
	Определены функции и состав Инвестиционного комитета муниципального образования
	01.07.2024
	31.07.2024
	Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства;
Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства.
	Положение об Инвестиционном комитете муниципального образования утверждено, да/нет

Состав Инвестиционного комитета муниципального образования утвержден в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет
	Да.
https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/10085-old-10085

Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний
 от 
05.07.2024г. 
№ 1476-па.





	10.2
	Обеспечение деятельности Инвестиционного комитета муниципального образования
	Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной инвестиционной среды
	01.07.2024
	20.12.2024
	Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства;
Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства.
	Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Инвестиционного комитета, %
	67%


	10.3
	Обеспечение регулярности проведения заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования
	Инвесторам предоставлена возможность оперативно рассмотреть проблемные вопросы, возникающие при реализации инвестиционного проекта

	01.07.2024
	20.12.2024
	Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства;
Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства.
	Количество очных заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования 

	3

	10.4
	Обеспечение публичности проведения заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования
	Информация о принятых в рамках заседания Инвестиционного комитета муниципального образования решениях доступна инвесторам

	01.07.2024
	20.12.2024
	Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства;
Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства.
	Доля заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования, протоколы которых размещены в течение 7 дней с даты проведения в Инвестиционном разделе на сайте МО, %
	100%
https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/10085-old-10085


	11. Соглашение о сотрудничестве с АНО «Инвестиционное Агентство Приморского  края»

	11.1
	Обеспечение взаимодействия между муниципальным образованием и Инвестиционным Агентством
	Закреплены функции муниципального образования Приморского края и Инвестиционного Агентства при сопровождении инвестиционных проектов и реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата
	01.07.2024
	15.07.2024
	Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства;
Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства.
	Подписано Соглашение о сотрудничестве между муниципальным образованием Приморского края и Инвестиционным Агентством, да/нет
	Да.
Соглашение о сотрудничестве от 03.07.2024г. 
№ 08-01-28.

	11.2
	Мониторинг взаимодействия  муниципального образования и Инвестиционного Агентства
	Отчет о результатах взаимодействия муниципального образования Приморского края и Инвестиционного Агентства при сопровождении инвестиционных проектов и реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата (далее - Отчет)
	22.07.2024











01.10.2024
	30.09.2024











20.12.2024
	АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»
	Представлен Отчет инвестиционному уполномоченному Приморского края, да/нет
	Да.
Письмо в АНО «Инвестиционное агентство ПК» от 30.09.2024г
№ 5045.




Протоколы совещаний
https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/10085-old-10085



	12. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях Приморского края

	12.1
	Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - МНПА)
	Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА
	01.07.2024
	31.10.2024
	Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства;
Клюева Н.В.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и предпринимательства.
	Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, %
	100

	12.2
	Проведение процедуры оценки фактического воздействия / экспертизы НПА
	Повышение качества проведения процедуры ОФВ / экспертизы
	01.07.2024
	31.10.2024
	Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства;
Клюева Н.В.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и предпринимательства.
	Количество актов, 
в отношении которых проведена процедуры ОФВ/экспертизы 
(с финансовой оценкой), ед.
	3

	12.3
	По результатам проведения экспертизы (ОФВ) в МНПА внесены изменения/принято решение об их отмене/уполномоченным органом в заключении даны аргументированные рекомендации по оптимизации МНПА 
	Повышение качества проведения процедуры ОФВ / экспертизы
	01.07.2024
	31.10.2024
	Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства;
Клюева Н.В.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и предпринимательства.
	Доля МНПА, в которые при проведении процедуры экспертизы (ОФВ) внесены изменения/принято решение об их отмене/уполномоченным органом в заключении даны аргументированные рекомендации по оптимизации МНПА, к доле МНПА, прошедших процедуру экспертизы (ОФВ), %
	0

	12.4
	Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ
	Популяризация работы портала ОРВ
	01.07.2024
	31.10.2024
	Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства;
Клюева Н.В.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и предпринимательства.
	Доля проектов МНПА, по которым осуществлена публикация на информационных площадках Приморского края об обсуждении проектов МНПА, %
	На официальном сайте городского округа Спасск-Дальний размещается информация о проведении ОРВ с указанием ссылки на портал ОРВ
https://spasskd.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo2/278-oldcareg-278


	13. Оценка внедрения Муниципального стандарта

	13.1
	Оценка внедрения Муниципального стандарта деловыми объединениями
	Обеспечено проведение опроса среди деловых объединений, сформулированы предложения и замечания по внедрению элементов Муниципального стандарта
	01.10.2024





01.10.2024
	18.11.2024





18.11.2024
	Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства;
Клюева Н.В.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка.
	Проведена оценка внедрения Муниципального стандарта деловыми объединениями

Отчет в министерство экономического развития Приморского края о результатах проведения оценки Муниципального стандарта деловыми объединениями, да/нет
	Да.



Да.
Письмо от 18.11.2024г
 № 5976.



