ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на территории городского округа Спасск-Дальний

| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта |  | Срок реализации |  | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания |  | Наименование | Отчет |
| - Разработка инвестиционной стратегии муниципального образования (внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционной стратегии (стратегии социально-экономического развития с аналогичным разделом) на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности (далее – инвестиционный раздел) | Инвесторам доступна актуальная информация о перспективных направлениях инвестиционного развития МО | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Бабкова Е.А- начальник управления экономики и предпринимательства; Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства. | Инвестиционная стратегия (стратегия социально-экономического развития с аналогичным разделом) МО в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта размещена в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да. Комплексная программа утверждена постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 21.12.2023г. № 2504-па. https://spasskd.ru/index.php/investitsii |
| - Регламент сопровождения инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка (актуализация) и размещение регламента сопровождения инвесторов в инвестиционном разделе на сайте МО | Инвесторам доступна актуальная информация о порядке действий при инициации инвестиционного проекта на территории МО и сроках и порядке взаимодействия со структурными подразделениями администрации муниципального образования | 01.07.2024 | 15.08.2024 | Бабкова Е.А- начальник управления экономики и предпринимательства; Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства. | Регламент сопровождения инвесторов в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да. https://spasskd.ru/index.php/investitsii |
| - Разработка и ежегодная актуализация инвестиционного профиля муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и размещение инвестиционного профиля МО на сайте МО | Инвесторам доступна актуальная информация в виде презентационного материала с графическим отображением статистических данных, содержащего информацию, необходимую инвестору для принятия решений о вложении инвестиций | 01.07.2024 | 30.08.2024 | Бабкова Е.А- начальник управления экономики и предпринимательства; Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства. | Инвестиционный профиль МО размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да. https://spasskd.ru/index.php/investitsii |
| 3.2 | Презентация инвестиционного профиля МО бизнес-сообществу | Инвесторам презентована информация об основных направлениях инвестиционного развития МО и инвестиционные предложения к реализации на территории МО | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Врадий Л.В.- Первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск - Дальний. | Инвестиционный профиль МО представлен главой МО бизнес - сообществу, да/нет | Да. https://spasskd.ru/index.php/investitsii |
| 3.3 | Реализация инвестиционного профиля МО | Обеспечено инвестиционное развитие МО согласно направлениям, определенным в инвестиционном профиле МО | 01.07.2024 01.07.2024 | 20.12.2024 10.12.2024 | Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства; Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства. | Обеспечена ежегодная актуализация инвестиционного профиля МО, да/нет Отчет в министерство экономического развития Приморского края о результатах инвестиционного развития МО согласно направлениям, определенным в инвестиционном профиле МО, да/нет | Да. Да. |
| 4. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления МО по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующие три года | 01.12.2024 | 20.12.2024 | Митрофанов О.А.- глава городского округа Спасск - Дальний, Бабкова Е.А. - начальник управления экономики и предпринимательства; Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства. | Ссылка на соответствующую страницу сайта МО с текстом выступления, да/нет | Да. https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/10088-old-10088 |
| 5. Создание инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, внесение и актуализация информации на инвестиционной карте Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Внесение (актуализация) информации об инвестиционных объектах, объектах инфраструктуры, промышленных (инвестиционных) площадках МО для реализации инвестиционных проектов на территории МО инвестиционную карту Приморского края | Инвесторам предоставлен доступ к актуальной информации об инвестиционной инфраструктуре, инвестиционных площадках, муниципальном имуществе для реализации инвестиционных проектов на территории МО | 01.07.2024 01.07.2024 01.10.2024 | 30.08.2024 30.09.2024 20.12.2024 | Бабкова Е.А- начальник управления экономики и предпринимательства; Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства; Петик И.Б.- начальник управления земельных, имущественных отношений и градостроительства. | Обеспечена актуализация данных об инвестиционной инфраструктуре, инвестиционных площадках, муниципальном имуществе и инвестиционных проектах на территории МО на инвестиционной карте Приморского края, да/нет Обеспечена актуализация перечня инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, промышленных (инвестиционных площадок) для реализации инвестиционных проектов в МО | Да Да. Актуализировано. https://yandex.ru/maps/?ll=132.872200%2C44.588698&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A931867e473838889b0e7263ed297845674026727be8dc27c389bd79b5f8d4e32&z=13 |
| 5.2 | Утверждение и размещение на сайте МО актуальной версии плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов до 2027 года (далее - План) | Определены инвестиционные объекты и объекты инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, планируемые к созданию в муниципальном образовании | 01.07.2024 | 10.12.2024 | Бабкова Е.А- начальник управления экономики и предпринимательства; Петик И.Б.- начальник управления земельных, имущественных отношений и градостроительства. | План утвержден распорядительным актом главы МО и размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да. https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/10083-old-10083 |
| 6. Реализация Свода инвестиционных правил Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде: - получение земельного участка (без торгов); - получение земельного участка (на торгах); - получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам; - оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект; - получение разрешения на строительство | Сокращен срок предоставления муниципальных услуг, предусмотренные Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде | 01.07.2024 01.07.2024 | 30.11.2024 31.05.2025 | Петик И.Б.- начальник управления земельных, имущественных отношений и градостроительства. | Распорядительным актом главы МО утвержден план по сокращению сроков предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде, в том числе с применением принципов «бережливого производства», и размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да. Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 10.01.2023г № 3-па. Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 02.08.2022г № 569-па. Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 24.03.2020г № 131-па. Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 24.03.2020г № 133-па. https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/10077-old-10077 https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/10076-old-10076 |
| 7. Определение муниципального инвестиционного уполномоченного |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Определение должностного лица в должности не ниже заместителя главы МО, основными обязанностями которого являются оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории МО и привлечение новых инвесторов (далее - муниципальный инвестиционный уполномоченный) | Определены функции муниципального инвестиционного уполномоченного и лицо, исполняющее функции муниципального инвестиционного уполномоченного | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства; Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства. | Положение о муниципальном инвестиционном уполномоченном утверждено распорядительным актом главы МО, да/нет | Да. Распоряжение Администрации городского округа Спасск-Дальний от 24.06.2024г. № 466-ра. https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-upolnomochennyj |
| 7.2 | Обеспечение деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО по созданию благоприятной инвестиционной среды и работы с инвесторами | 22.07.2024 | 30.09.2024 | Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства; Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства. | Ключевые показатели эффективности деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного по привлечению инвестиций в основной капитал и оказанию содействия инвесторам утверждены и опубликованы в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да. Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 27.09.2024г № 2463. https://spasskd.ru/index.php/klyuchevye-pokazateli-effektivnosti |
| 7.3 | Мониторинг деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного | Отчет о результатах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного | 22.07.2024 01.10.2024 | 30.09.2024 20.12.2024 | Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства; Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства. | Представлен отчет в министерство экономического развития Приморского края и опубликован в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да. https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/32657-klyuchevye-pokazateli-effektivnosti Да. https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/32657-klyuchevye-pokazateli-effektivnosti |
| 8. Муниципальная инвестиционная команда |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Создание муниципальной инвестиционной команды | Определены сотрудники органов местного самоуправления МО, представители организаций и бизнес-сообществ, осуществляющие взаимодействие с инвесторами при реализации инвестиционного проекта и (или) влияющие на формирование инвестиционного климата в муниципальном образовании | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства; Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства. | Состав муниципальной инвестиционной команды утвержден распорядительным актом главы МО в соответствии с требованиями Стандарта по согласованию с членами муниципальной инвестиционной команды и опубликован в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да. https://spasskd.ru/index.php/investitsii Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 29.07.2024г. № 1669-па. |
| 8.2 | Реализация обучающих мероприятий для сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду | Повышен уровень профессиональных компетенций сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду | 01.07.2024 | 29.11.2024 | Ткаченко М.В. - начальник административного управления. | Доля сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду, прошедших обучение, % | 100 |
| 8.3 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду на на 2025 - 2027 годы | Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления МО, ответственных за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории МО и привлечение новых инвесторов | 22.07.2024 | 10.12.2024 | Врадий Л.В.-первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, Бабкова Е.А.-начальник управления экономики и предпринимательства. | План дополнительного профессионального образования сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду на на 2025 - 2027 годы утвержден, да/нет | Да. https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/10086-old-10086 |
| 9. Механизм обратной связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой и инвестиционным уполномоченным МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства; Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства; Товмасян Н.Е. -начальник управления информатизацией и информационной безопасности. | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе сайта МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да. https://spasskd.ru/index.php/pryamaya-svyaz-investorov |
| 10. Инвестиционный комитет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Создание Инвестиционного комитета муниципального образования | Определены функции и состав Инвестиционного комитета муниципального образования | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства; Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства. | Положение об Инвестиционном комитете муниципального образования утверждено, да/нет Состав Инвестиционного комитета муниципального образования утвержден в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет | Да. https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/10085-old-10085 Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 05.07.2024г. № 1476-па. |
| 10.2 | Обеспечение деятельности Инвестиционного комитета муниципального образования | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной инвестиционной среды | 01.07.2024 | 20.12.2024 | Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства; Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства. | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Инвестиционного комитета, % | 67% |
| 10.3 | Обеспечение регулярности проведения заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования | Инвесторам предоставлена возможность оперативно рассмотреть проблемные вопросы, возникающие при реализации инвестиционного проекта | 01.07.2024 | 20.12.2024 | Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства; Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства. | Количество очных заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования | 3 |
| 10.4 | Обеспечение публичности проведения заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования | Информация о принятых в рамках заседания Инвестиционного комитета муниципального образования решениях доступна инвесторам | 01.07.2024 | 20.12.2024 | Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства; Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства. | Доля заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования, протоколы которых размещены в течение 7 дней с даты проведения в Инвестиционном разделе на сайте МО, % | 100% https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/10085-old-10085 |
| 11. Соглашение о сотрудничестве с АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Обеспечение взаимодействия между муниципальным образованием и Инвестиционным Агентством | Закреплены функции муниципального образования Приморского края и Инвестиционного Агентства при сопровождении инвестиционных проектов и реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства; Чернощёкова А.Н.- начальник отдела программ и тарифов управления экономики и предпринимательства. | Подписано Соглашение о сотрудничестве между муниципальным образованием Приморского края и Инвестиционным Агентством, да/нет | Да. Соглашение о сотрудничестве от 03.07.2024г. № 08-01-28. |
| 11.2 | Мониторинг взаимодействия муниципального образования и Инвестиционного Агентства | Отчет о результатах взаимодействия муниципального образования Приморского края и Инвестиционного Агентства при сопровождении инвестиционных проектов и реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата (далее - Отчет) | 22.07.2024 01.10.2024 | 30.09.2024 20.12.2024 | АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» | Представлен Отчет инвестиционному уполномоченному Приморского края, да/нет | Да. Письмо в АНО «Инвестиционное агентство ПК» от 30.09.2024г № 5045. Протоколы совещаний https://spasskd.ru/index.php/investitsionnyj-standart/10085-old-10085 |
| 12. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - МНПА) | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства; Клюева Н.В.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и предпринимательства. | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |
| 12.2 | Проведение процедуры оценки фактического воздействия / экспертизы НПА | Повышение качества проведения процедуры ОФВ / экспертизы | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства; Клюева Н.В.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и предпринимательства. | Количество актов, в отношении которых проведена процедуры ОФВ/экспертизы (с финансовой оценкой), ед. | 3 |
| 12.3 | По результатам проведения экспертизы (ОФВ) в МНПА внесены изменения/принято решение об их отмене/уполномоченным органом в заключении даны аргументированные рекомендации по оптимизации МНПА | Повышение качества проведения процедуры ОФВ / экспертизы | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства; Клюева Н.В.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и предпринимательства. | Доля МНПА, в которые при проведении процедуры экспертизы (ОФВ) внесены изменения/принято решение об их отмене/уполномоченным органом в заключении даны аргументированные рекомендации по оптимизации МНПА, к доле МНПА, прошедших процедуру экспертизы (ОФВ), % | 0 |
| 12.4 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Популяризация работы портала ОРВ | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства; Клюева Н.В.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и предпринимательства. | Доля проектов МНПА, по которым осуществлена публикация на информационных площадках Приморского края об обсуждении проектов МНПА, % | На официальном сайте городского округа Спасск-Дальний размещается информация о проведении ОРВ с указанием ссылки на портал ОРВ https://spasskd.ru/index.php/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo2/278-oldcareg-278 |
| 13. Оценка внедрения Муниципального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Оценка внедрения Муниципального стандарта деловыми объединениями | Обеспечено проведение опроса среди деловых объединений, сформулированы предложения и замечания по внедрению элементов Муниципального стандарта | 01.10.2024 01.10.2024 | 18.11.2024 18.11.2024 | Бабкова Е.А-начальник управления экономики и предпринимательства; Клюева Н.В.- начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка. | Проведена оценка внедрения Муниципального стандарта деловыми объединениями Отчет в министерство экономического развития Приморского края о результатах проведения оценки Муниципального стандарта деловыми объединениями, да/нет | Да. Да. Письмо от 18.11.2024г № 5976. |