

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА СПАССКА - ДАЛЬНЕГО

РЕШЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.06.2024 г. |  | | № 142/643 |
| О календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы городского округа Спасск-Дальний восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, назначенных на 08 сентября 2024 года | | |

На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 27 Избирательного кодекса Приморского края, решения Думы городского округа Спасск-Дальний от 18 июня 2024 года «О назначении дополнительных выборов депутата Думы городского округа Спасск-Дальний восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12» территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего, на которую решением территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего от 19 июня 2024 года № 142/639 возложены полномочия окружной избирательной комиссии избирательного округа № 12 по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы городского округа Спасск-Дальний , назначенных на 08 сентября 2024 года

РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке

и проведению дополнительных выборов депутата Думы городского округа Спасск-Дальний восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, назначенных на 08 сентября 2024 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации городского округа Спасск – Дальний в телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Спасска – Дальнего».

Председатель комиссии И.П. Белик

Секретарь комиссии Е.А.Москалец

|  |
| --- |
| Приложение |
| к решению территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего |
| от 19 июня 2024 года № 142/643 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению**

**дополнительных выборов депутата Думы городского округа Спасск-Дальний восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12**

Дата выборов –**08 сентября 2024 года**

Дата официального опубликования решения о назначении выборов **18.06.2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Содержание мероприятия** | | | | | **Срок исполнения** | **Исполнители** | |
| ***ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ*** | | | | | | | | |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | | | | | не позднее  29 июля 2024 года | | глава городского округа Спасск-Дальний |
| ***СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ*** | | | | | | | | |
| 2. | | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | | | | не позднее  19 июля 2024 года,  а если список избирателей составляется УИК, *–* сразу после ее сформирования | | глава городского округа Спасск-Дальний, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 3. | | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей | | | | не позднее  19 июля 2024 года | | территориальная избирательная комиссия |
| 4. | | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | | | | не позднее  27 августа 2024года | | территориальная избирательная комиссия |
| 5. | | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии | | | | 28 августа 2024 года | | территориальная избирательная комиссия |
| 6 | | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | | | | не позднее  19 июля 2024 года | | территориальная избирательная комиссия |
| 7. | | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке | | | | после получения или составления списка избирателей  с 28 августа по 07 сентября 2024 года | | участковые избирательные комиссии |
| 8. | | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | | | | с 28 августа 2024 года | | участковые избирательные комиссии |
| 9. | | Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей | | | | с 28 августа 2024 года и до 20 часов 00 минут  по местному времени  08 сентября 2024 года | | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 10. | | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение копии этого решения заявителю | | | | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов  с момента обращения,  но не позднее  20 часов 00 минут  по местному времени  08 сентября 2024 года | | участковые избирательные комиссии |
| 11. | | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК | | | | не позднее 07 сентября 2024 года | | председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 12. | | Принятие решения о разделении списка избирателей на отдельные книги | | | | не позднее 07 сентября 2023 года | | участковые избирательные комиссии |
| 13. | | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей | | | | не позднее 07 сентября 2024 года | | участковые избирательные комиссии |
| ***ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ*** | | | | | | | | |
| 14 | | | Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования представительного органа, наименования и(или) номера избирательного округа.  На основании форм подписных листов, установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | | | не позднее дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов | | Территориальная избирательная комиссия |
| 15 | | | Выдвижение кандидатов и предоставление в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата | | | с 19 июня 2024 года  и заканчивается  в 18 часов 00 минут  по местному времени 08 июля 2024 года | | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые путем самовыдвижения, избирательным объединением, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 16. | | | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов с указанием даты и времени приема документов | | | незамедлительно после их представления | | территориальная  избирательная комиссия  (далее ТИК) |
| 17. | | | Опубликование списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы городского округа Спасск - Дальний по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов и размещение его на своем официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  (не позднее 21.06.2024) | | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| 18. | | | Направление в ТИК списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы городского округа Спасск - Дальний | | | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  (не позднее 21.06.2024) | | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| 19 | | | Уведомление ТИК о дате, месте и времени проведения мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | | | не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия  и не позднее, чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | | избирательные объединения |
| 20 | | | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | | | со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
| 21 | | | Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей | | | не позднее дня официального опубликования (публикации) решения  о назначении выборов | | территориальная избирательная комиссия |
| 22 | | | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | | | с 19 июня 2024 года  и заканчивается  в 18 часов 00 минут  по местному времени 08 июля 2024 года | | кандидат |
| 23 | | | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме представленных документов для регистрации, с указанием даты и времени приема документов | | | незамедлительно после их представления | | территориальная  избирательная комиссия |
| 24 | | | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом в соответствии с частями 2, 3, 5 ст. 40, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) ГАС "Выборы" Избирательно кодекса Приморского края | | | незамедлительно  с момента поступления соответствующих документов | | территориальная  избирательная комиссия |
| 25 | | | Проведение проверки достоверности сведений | | | в течение 10 дней,  Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ТИК | | соответствующие органы |
| 26 | | | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении иподлежащих доведению до сведения избирателей | | | Не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | территориальная избирательная комиссия |
| 27. | | | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК | | | незамедлительно  по мере выдвижения кандидатов | | территориальная  избирательная комиссия |
| 28. | | | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | | | незамедлительно  по мере выявления | | территориальная  избирательная комиссия |
| 29. | | | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату | | | не позднее, чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | | территориальная  избирательная комиссия |
| 30. | | | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов, представление которых в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3FF0E6E71AB63D68310EAAF4139AA47179BA58BB4976F74A5F4BFB5462ZDLAH) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края или несоблюдении требований закона к оформлению документов | | | не позднее, чем за три дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | территориальная  избирательная комиссия |
| 31. | | | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5, ст. 40 Избирательного кодекса ПК, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, представление кандидатом недостающих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | | | не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос  о регистрации кандидата | | кандидат |
| 32. | | | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | | | втечение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | | территориальная  избирательная комиссия |
| 33 | | | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия | | | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | | территориальная  избирательная комиссия |
| 34 | | | Реализация кандидатом права на снятие своей кандидатуры | | | не позднее  2 сентября 2024 года,  а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств –  не позднее  06 сентября 2024г | | зарегистрированный кандидат |
| 35 | | | Реализация права на отзыв кандидата избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата | | | не позднее  02 сентября 2024 года | | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 36 | | | Установление объема биографических данных, сведений о доходах и об имуществе, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования | | | не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов | | территориальная избирательная комиссия |
| 37 | | | Представление в ТИК сведений биографического характера | | | не позднее  08 августа 2024 года | | зарегистрированные кандидаты |
| 38 | | | Представление в ТИК заверенной копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | | | не позднее  чем через пять дней  со дня регистрации | | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 39 | | | Назначение доверенных лиц | | | с момента представления документов о выдвижении | | кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 40 | | | Регистрация доверенных лиц | | | в течение пяти днейсо дня поступления письменного заявления кандидата(избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | | территориальная избирательная комиссия |
| 41 | | | Реализация права на отзыв доверенного лица | | | в любое время | | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
| 42 | | | Назначение уполномоченных представителей (не более 5), за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам, представление в ТИК заявления о регистрации уполномоченных представителей | | | в любое время после выдвижения кандидата | | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 43 | | | Регистрация уполномоченных представителей , выдача им удостоверений установленного образца | | | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в части 4 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края | | территориальная избирательная комиссия |
| 44 | | | Представление в ТИК заявления о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам | | | в любое время после выдвижения кандидата | | кандидат, назначивший уполномоченного представителя по финансовым вопросам |
| 45 | | | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца | | | в трехдневный срок  со дня представления документов, указанных  в части 4 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края | | территориальная избирательная комиссия |
| 46 | | | Досрочное прекращение полномочий уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам | | | в любое время | | заявление кандидата, копия решения избирательного объединения |
| **47** | | | Обжалование в суд решения территориальной избирательной комиссии о признании кандидата (кандидатов), утратившим статус кандидата (кандидатов), о регистрации, об отказе в регистрации кандидата | | | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. | | зарегистрировавшая кандидата избирательная комиссия, кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 48 | | | Обжалование в Избирательную комиссию Приморского края решения территориальной избирательной комиссии о признании кандидата (кандидатов) утратившим статус кандидата, (кандидатов), о регистрации, об отказе в регистрации кандидата | | | в течение пяти дней  со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | | кандидат, в отношении которого вынесено такое решение |
| 49 | | | Обжалование в суд решения Избирательной комиссии Приморского края о признании кандидата (кандидатов) утратившим статус кандидата (кандидатов), об отказе в регистрации кандидата, в случае его обжалования в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», частью 6 или 7 статьи 90 Избирательного кодекса Приморского края | | | в течение пяти дней  со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения | | кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение |
| 50 | | | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата | | | не позднее  30 августа2024 года | | территориальная  избирательная комиссия, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 51 | | | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата | | | не позднее  2 сентября2024года | | соответствующий суд |
| ***ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ*** | | | | | | | | |
| 52 | | | Агитационный период | | | со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  со дня принятия решения избирательным объединением о выдвижения кандидата прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | | кандидат        избирательные объединения, выдвинувшие кандидата |
| 53 | | | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | | | с 10 августа 2024 года  до ноля часов  по местному времени  7 сентября 2024 года | | зарегистрированные кандидаты |
| 54 | | | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен и определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | | | запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
| 55 | | | Опубликование сведений о размере  (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и их представление в ТИК с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | | | не позднее  18 июля 2024 года | | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 56. | | | Представление в Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. | | | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  не позднее 23.06.2024 | | орган местного самоуправления |
| 57 | | | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | | | не позднее  21 июля 2024 года | | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 58 | | | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на использование высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах | | | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях – по требованию ТИК | | кандидат |
| 59 | | | Представление в ТИК информации о том, какое высказывание физического лица, включенного в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, используется в агитационном материале | | | при предоставлении агитационного материала | | кандидат,  избирательное объединение |
| 60 | | | Представление в ТИК:  - экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов до начала их распространения, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы; - копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда; - электронных образцов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | | | до начала распространения агитационных материалов | | кандидат |
| 61 | | | Представление в ТИК:  - копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, после направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения;  - информации о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) | | | после направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | | кандидат |
| 62 | | | Утверждение порядка и форм учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | | | не позднее  08 августа 2024 года | | территориальная избирательная комиссия |
| 63. | | | Представление данных учета объемов и стоимости печатной площади в ТИК | | | не позднее  8 сентября 2024 года | | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 64. | | | Хранение учетных документов о бесплатной и платной печатной площади | | | не менее трех лет со дня голосования | | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 65 | | | Установление времени, на которое в соответствии с частью 3 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края предоставляются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности | | | не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | территориальная  избирательная комиссия |
| 66 | | | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | | | в течение 3 дней со дня их подачи | | собственники, владельцы помещений |
| 67 | | | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | | | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | | собственники, владельцы помещений |
| 68. | | | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в ИТС «Интернет» или иным способом **в** порядке, установленном ТИК, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | | | в течение двух суток с момента получения уведомления | | территориальная  избирательная комиссия |
| 69. | | | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | | | не позднее  08 августа 2024 года | | орган местного самоуправления по предложению ТИК |
| 70. | | | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | | | после принятия органом местного самоуправления соответствующего муниципального правового акта | | территориальная избирательная комиссия |
| ***ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ*** | | | | | | | | |
| 71 | | | **Перечисление (направление) средств на проведение выборов в:** | | | | | |
| Территориальную избирательную комиссию | | | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | администрация  муниципального образования |
| Участковые избирательные комиссии средства на обеспечение их деятельности | | | не позднее,  чем за 7 дней  до дня голосования | | территориальная избирательная комиссия |
| 72. | | | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале  ПАО «Сбербанк России» | | | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата  до представления документов для его регистрации | | кандидат |
| 73 | | | Установление формы уведомления ТИК кандидатом о том, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. | | | не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | территориальная избирательная комиссия |
| 88. | | | Утверждение Формы финансового отчета, требования к оформлению и перечень прилагаемых к нему документов | | | не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | территориальная избирательная комиссия |
| 89. | | | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата в ТИК | | | по требованию ТИК, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | | филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 90. | | | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в объеме, установленном в приложении 4 Избирательного кодекса Приморского края | | | до 23 августа 2024 года и до 2 сентября 2024 года | | территориальная  избирательная комиссия |
| 91. | | | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды кандидатов | | | в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 92. | | | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования пропорционально вложенным средствам | | | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | | кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| 93. | | | Закрытие специального избирательного счета | | | до дня предоставления финансового отчета | | кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| 94. | | | Представление в ТИК итогового финансового отчета с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств | | | не позднее чем через  30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | кандидат |
| 95. | | | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | | | не позднее чем через пять дней со дня их получения | | территориальная  избирательная комиссия |
| 96. | | | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета и закрытие этого счета | | | с 07 октября 2024 года | | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 97. | | | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | | | не позднее  18 сентября 2024 года | | участковые избирательные комиссии |
| 98. | | | Представление в администрацию городского округа Спасск-Дальний отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов | | | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов | | территориальная избирательная комиссия |
| ***ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ*** | | | | | | | | |
| 99. | | | | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатным избирательным округам, порядка изготовления бюллетеней, их числа, требований, предъявляемых к изготовлению бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее  14 августа 2024 года | | | территориальная избирательная комиссия |
| 100 | | | | Утверждение текста избирательного бюллетеня | не позднее  14 августа 2024 года | | | территориальная  избирательная комиссия |
| 101. | | | | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения досрочного голосования  Для обеспечения голосования в день голосования | 18августа 2024 года  28 августа 2024 года | | | полиграфическая организация по решению территориальной  избирательной комиссии |
| 102. | | | | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения лишних избирательных бюллетеней  (при их выявлении) | не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | | | территориальная избирательная комиссия |
| 103. | | | | Оповещение лиц, определенных законом о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | - не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации;  - не позднее чем за два дня до передачи бюллетеней в УИК | | | территориальная избирательная комиссия |
| 104. | | | | Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней | не позднее  14 августа 2024 года | | | территориальная избирательная комиссия |
| 105. | | | | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям | не позднее  14 августа 2024года | | | территориальная избирательная комиссия |
| 106. | | | | Передача избирательных бюллетеней в УИК | не позднее  2 сентября 2024 года | | | территориальная избирательная комиссия |
| 108. | | | | Информирование избирателей, о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах | весь период | | | территориальная,  избирательная комиссия |
| 109. | | | | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, адресе и номерах телефонов участковых избирательных комиссий через средства массовой информации или иным способом | не позднее  28 августа 2024 года | | | территориальная,  участковые избирательные комиссии |
| 110. | | | | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах | до начала голосования | | | участковые избирательные комиссии |
| 111. | | | | Представление в ТИК списков  наблюдателей, назначенных в УИК и в ТИК | 24 августа 2024 года | | | политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, |
| 112. | | | | Размещение на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним образцов заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, в которых должны быть приведены варианты заполнения избирательного бюллетеня | до начала голосования | | | участковые избирательные комиссии |
| 113. | | | | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования | до начала голосования | | | участковые избирательные комиссии |
| 114. | | | | Размещение на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | незамедлительно после утверждения графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | | | территориальная избирательная комиссия |
| 115 | | | | Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования | не позднее  24 августа 2024 года | | | территориальная избирательная комиссия |
| 116 | | | | Проведение голосования | 08 сентября 2024 года  с 8.00 до 20.00 по местному времени | | | участковые избирательные комиссии |
| 117 | | | | Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырех часов в день, в рабочие дни после 16 часов по местному времени и в выходные и праздничные дни с 10.00 ч до 14.00 ч по местному времени | Не позднее 27 августа 2024 года | | | территориальная избирательная комиссия |
| 118 | | | | Размещение на официальном сайте администрации городского округа Спасск – Дальний в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования. в разделе ТИК | 27 августа 2024 года | | | территориальная избирательная комиссия |
| 119 | | | | Проведение досрочного голосования  В помещении территориальной избирательной комиссии  В помещении участковой избирательной комиссии | С 28 августа по 03 сентября 2024 года  С 04 сентября по 07 сентября 2024 года | | | территориальная избирательная комиссия  участковая избирательная комиссия |
| 120 | | | | Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно в том числе,в помещении территориальной избирательной комиссии | 7 сентября 2024 | | | территориальная избирательная комиссия |
| 121 | | | | Подача письменных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | с 28 августа 2024 года до 14 часов 00 минут  по местному времени  08 сентября 2024 года | | | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
| 122. | | | | Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования, а так же предложение наблюдателям присутствовать при его проведении | не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | | | председатель участковой избирательной комиссии |
| 123. | | | | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК | сразу после  20 часов 00 минут  08 сентября 2024 года | | | члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 124. | | | | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | | | участковые избирательные комиссии |
| 125. | | | | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования с приложенными к нему документами в ТИК | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий | | | участковые избирательные комиссии |
| 126. | | | | Установление места вывешивания заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования | не позднее  08 сентября 2024 года | | | участковые избирательные комиссии |
| 127. | | | | Вывешивание заверенной копии протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК | после изготовления заверенной копии протокола об итогах голосования | | | участковые избирательные комиссии |
| 128. | | | | Определение результатов выборов по одномандатному округу | не позднее  10 сентября 2024 года | | | территориальная  избирательная комиссия |
| 129. | | | | Извещение кандидата о его избрании депутатом | после определения результатов выборов | | | территориальная избирательная комиссия |
| 130 | | | | Представление в ТИК копии приказа об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | | | кандидат, избранный депутатом |
| 131 | | | | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ для опубликования | в течение одних суток после определения результатов выборов | | | территориальная  избирательная комиссия |
| 132 | | | | Установление списка избранных депутатов представительного органа муниципального образования и направление его в представительный орган муниципального образования | не позднее чем через семь дней после решения о результатах выборов | | | территориальная избирательная комиссия |
| 133 | | | | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | 28 сентября 2024 года | | | территориальная избирательная комиссия |
| 134 | | | | Регистрация избранного депутата | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа)об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | | | территориальная  избирательная комиссия |
| 135 | | | | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования УИК | В течение двух месяцев со дня голосования | | | территориальная избирательная комиссия |
| 136 | | | | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | | | председатель и секретарь ТИК |