|  | УТВЕРЖДЕНА распоряжение Администрации городского округа Спасск-Дальний от 30 июля 2025 г. № 568-ра (в ред. от 11 августа 2025 г. № 596-ра) |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на территории муниципальных образований Приморского края
в 2025 году

| № п/п | Наименование положения Стандарта |  | Срок реализации |  | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания |  | Наименование | Значение |
| 1. Инвестиционная стратегии муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация и размещение актуализированной инвестиционной стратегии (стратегии социально-экономического развития с аналогичным разделом) на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности (далее – инвестиционный раздел) | Инвесторам доступна актуальная информация о перспективных направлениях инвестиционного развития МО | 01.07.2025 | 30.09.2025 | Бабкова Е.А.-начальник управления экономики и предпринимательства, Оселедец О.В.-гл. специалист отдела инвестиционного и туристского развития управления экономики и предпринимательства. | Актуализированная инвестиционная стратегия (стратегия социально-экономического развития с аналогичным разделом) МО, в соответствии с требованиями Стандарта размещена в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 2. Регламент сопровождения инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Актуализация и размещение актуализированного регламента сопровождения инвесторов в инвестиционном разделе на сайте МО | Инвесторам доступна актуальная информация о порядке действий при инициации инвестиционного проекта на территории МО и сроках и порядке взаимодействия со структурными подразделениями администрации муниципального образования | 01.07.2025 | 30.09.2025 | Бабкова Е.А.-начальник управления экономики и предпринимательства, Оселедец О.В.-гл. специалист отдела инвестиционного и туристского развития управления экономики и предпринимательства. | Актуализированный регламент сопровождения инвесторов в соответствии с требованиями Стандарта размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 3. Инвестиционный профиль муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Актуализация инвестиционного профиля МО | Обеспечено инвестиционное развитие МО согласно направлениям, определенным в инвестиционном профиле МО | 01.07.2025 | 30.09.2025 15.12.2025 | Бабкова Е.А.-начальник управления экономики и предпринимательства, Оселедец О.В.-гл. специалист отдела инвестиционного и туристского развития управления экономики и предпринимательства. | Обеспечена актуализация инвестиционного профиля МО, размещенного в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет Обеспечена презентация актуализацированного инвестиционного профиля МО представителям бизнеса и СМИ, да/нет | Да Да |
| 4. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления МО по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующие три года | 01.12.2025 | 15.12.2025 | Белякова Л.В.- временно исполняющий полномочия главы городского округа Спасск-Дальний | Ссылка на соответствующую страницу сайта МО с текстом выступления и презентацией, да/нет | Да |
| 5. Инвестиционная карта Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Актуализация информации об инвестиционных объектах, объектах инфраструктуры, промышленных (инвестиционных) площадках МО для реализации инвестиционных проектов на территории МО на инвестиционной карте Приморского края | Инвесторам предоставлен доступ к актуальной информации об инвестиционной инфраструктуре, инвестиционных площадках, муниципальном имуществе для реализации инвестиционных проектов на территории МО | 01.07.2025 | 30.09.2025 | Манжарова О.Н.-исполняющий обязанности начальника управления земельных, имущественных отношений и градостроительства, Драгунова С.В.-начальник отдела по управлению земельными ресурсами управления земельных, имущественных отношений и градостроительства | Обеспечена актуализация перечня инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, промышленных (инвестиционных площадок), муниципальном имуществе и инвестиционных проектах на территории МО на инвестиционной карте Приморского края, да/нет | Да |
| 6. Введение земельных участков в оборот |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выявление на территории МО неиспользуемых/ используемых не по назначению земельных участков, находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федарации, муниципальной собситвенности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Формирование перечня выявленых на территории МО неиспользуемых/ используемых не по назначению земельных участков, находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федарации, муниципальной собситвенности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для дальнейшего вовлечения в оборот | 01.07.2025 | 30.09.2025 15.12.2025 | Манжарова О.Н.-исполняющий обязанности начальника управления земельных, имущественных отношений и градостроительства, Драгунова С.В.-начальник отдела по управлению земельными ресурсами управления земельных, имущественных отношений и градостроительства | Сформирован и регулярно актуализируется перечень выявленых на территории МО неиспользуемых/ используемых не по назначению земельных участков, находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федарации, муниципальной собситвенности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, да/нет | Да |
| 7. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Повышение доли предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг: - выдача земельного участка (без торгов); - выдача земельного участка (на торгах); - выдача разрешения на строительство; - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пресечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам | Количество заявлений в части предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края в электронном виде составляет не менее 75 % от общего количества таких заявлений Сокращен фактический срок предоставления муниципальных услуг | 01.07.2025 | 15.12.2025 | Манжарова О.Н.-исполняющий обязанности начальника управления земельных, имущественных отношений и градостроительства, Драгунова С.В.-начальник отдела по управлению земельными ресурсами управления земельных, имущественных отношений и градостроительства, Макаренко О.В.-начальник отдела капитального строительства управления земельных, имущественных отношений и градостроительства. | В министерство экономического развития Приморского края ежемесячно поставщиками информации от МО заполняется сводная информация об оказании муниципальных услуг, посредством механизма единого сбора информации (программного инструмента), представленного министерством цифрового развития и связи Приморского края, да/нет | Да Да |
| 8. Муниципальный инвестиционный уполномоченный |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного МО | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления МО по созданию благоприятной инвестиционной среды и работе с инвесторами | 01.07.2025 | 15.08.2025 | Бабкова Е.А.-начальник управления экономики и предпринимательства, Оселедец О.В.-гл. специалист отдела инвестиционного и туристского развития управления экономики и предпринимательства. | Ключевые показатели эффективности деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного по привлечению инвестиций в основной капитал и оказанию содействия инвесторам утверждены и опубликованы в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да |
| 9. Муниципальная инвестиционная команда |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования сотрудников МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду на 2025 год | Повышение квалификации сотрудников МО, ответственных за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории МО и привлечение инвесторов | 01.07.2025 | 15.08.2025 15.12.2025 | Белякова Л.В.- временно исполняющий полномочия главы городского округа Спасск-Дальний, Ткаченко М.В.- начальник административного управления. | План дополнительного профессионального образования сотрудников МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду на 2025 год утвержден, да/нет Доля сотрудников МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду, прошедших обучение, % | Да 100 |
| 10. Механизм обратной связи предпринимателей и инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Эффективность канала прямой связи инвесторов с главой и инвестиционным уполномоченным МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.07.2025 | 30.09.2025 15.12.2025 | Манжарова О.Н.-исполняющий обязанности начальника управления земельных, имущественных отношений и градостроительства, Драгунова С.В.-начальник отдела по управлению земельными ресурсами управления земельных, имущественных отношений и градостроительства, Макаренко О.В.-начальник отдела капитального строительства управления земельных, имущественных отношений и градостроительства. | Представлен отчет в Министерство экономического развития Приморского края: - общее количество обращений; - количество положительных решений; - количество отрицательных решений; - количество обращений, решение по которым не принято, % | Количество обращений, % |
| 10.2 | Проведение встреч с предпринимателями и инвесторами инвестиционным полномоченным МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.07.2025 | 15.12.2025 | Бабкова Е.А.-начальник управления экономики и предпринимательства, Оселедец О.В.-гл. специалист отдела инвестиционного и туристского развития управления экономики и предпринимательства. | Отчет о результатах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного, да/нет | Да |
| 11. Инвестиционный комитет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Обеспечение деятельности Инвестиционного комитета МО | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной инвестиционной среды | 01.07.2025 | На постоянной основе | Бабкова Е.А.-начальник управления экономики и предпринимательства, Оселедец О.В.-гл. специалист отдела инвестиционного и туристского развития управления экономики и предпринимательства. | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Инвестиционного комитета, % | городские округа - не менее 67 муниципальные округа и муниципальные районы - не менее 50 |
| 11.2 | Обеспечение регулярности и публичности проведения заседаний Инвестиционного комитета МО | Инвесторам предоставлена возможность оперативно рассмотреть проблемные вопросы, возникающие при реализации инвестиционного проекта | 01.07.2025 | На постоянной основе | Бабкова Е.А.-начальник управления экономики и предпринимательства, Оселедец О.В.-гл. специалист отдела инвестиционного и туристского развития управления экономики и предпринимательства. | Количество очных заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования | Артемовский ГО, Владивостокский ГО, Находкинский ГО, Уссурийский ГО - не реже, одного раза в месяц Остальные ОМСУ - не реже, одного раза в два месяца |
| 11.3 | Обеспечение публичности проведения заседаний Инвестиционного комитета МО | Информация о принятых в рамках заседания Инвестиционного комитета МО решениях доступна инвесторам | 01.07.2025 | На постоянной основе | Бабкова Е.А.-начальник управления экономики и предпринимательства, Оселедец О.В.-гл. специалист отдела инвестиционного и туристского развития управления экономики и предпринимательства, АНО ЦИАС «Аврора». | Доля заседаний Инвестиционного комитета МО, протоколы которых размещены в течение 7 дней с даты проведения в Инвестиционном разделе на сайте МО, % | 100 |
| 12. Реализация соглашения о сотрудничестве с АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мониторинг взаимодействия муниципального образования и Инвестиционного Агентства | Отчет о результатах взаимодействия муниципального образования Приморского края и Инвестиционного Агентства при сопровождении инвестиционных проектов и реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата | 01.07.2025 | 30.09.2025 15.12.2025 | АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» Каменщиков Семён Владленович- специалист по аналитике АНО "Инвестиционное Агентство Приморского края" | Представлен Отчет инвестиционному уполномоченному Приморского края, да/нет | Да |
| 13. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - МНПА) | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА | 01.07.2025 | 31.10.2025 | Бабкова Е.А.-начальник управления экономики и предпринимательства, Клюева Н.В.-начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и предпринимательства. | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |
| 13.2 | Проведение процедуры оценки фактического воздействия / экспертизы НПА | Повышение качества проведения процедуры ОФВ / экспертизы | 01.07.2025 | 31.10.2025 | Бабкова Е.А.-начальник управления экономики и предпринимательства, Клюева Н.В.-начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и предпринимательства. | Количество актов, в отношении которых проведена процедуры ОФВ/экспертизы (с финансовой оценкой), ед. | Не менее 3 |
| 13.3 | По результатам проведения экспертизы (ОФВ) в МНПА внесены изменения/принято решение об их отмене/уполномоченным органом в заключении даны аргументированные рекомендации по оптимизации МНПА | Повышение качества проведения процедуры ОФВ / экспертизы | 01.07.2025 | 31.10.2025 | Бабкова Е.А.-начальник управления экономики и предпринимательства, Клюева Н.В.-начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и предпринимательства. | Доля МНПА, в которые при проведении процедуры экспертизы (ОФВ) внесены изменения/принято решение об их отмене/уполномоченным органом в заключении даны аргументированные рекомендации по оптимизации МНПА, к доле МНПА, прошедших процедуру экспертизы (ОФВ), % | 85 |
| 13.4 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Популяризация работы портала ОРВ | 01.07.2025 | 31.10.2025 | Бабкова Е.А.-начальник управления экономики и предпринимательства, Клюева Н.В.-начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка управления экономики и предпринимательства. | Доля проектов МНПА, по которым осуществлена публикация на информационных площадках Приморского края об обсуждении проектов МНПА, % | 100 |

Утверждена приказом министерства экономического развития Приморского края от 21.07.2025 № пр.29-106 (в редакции приказа минэк Приморского края от 05.08.2025 №пр.29-115)