Информация о реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе Спасск-Дальний за 12 месяцев 2025 года

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единицы измерения | Целевые значения показателя |  |  | Ответственные исполнители (соисполнители) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 план | 2025 факт |  |  |
| 1. Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги дополнительного образования детей на территории на основании лицензий в городском округе Спасск-Дальний представляют 1 краевое учреждение, 2 муниципальных учреждения дополнительного образования детей сферы образования, 3 муниципальных учреждения сферы культуры и спорта. Дополнительные образовательные программы также реализуют 6 муниципальных общеобразовательных организаций, 5 из них включают школьное и дошкольное отделения (в течение года несколько образовательных организаций были реорганизованы, ДОУ как юрлица перестали существовать). Программы реализуются по всем 6 направленностям: естественно-научной, технической, туристко-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, художественной. Методическое и организационное руководство развитием системы дополнительного образования детей осуществляется муниципальным опорным центром дополнительного образования детей МБУДО «Созвездие» г.о. Спасск-Дальний. Согласно реестру лицензий на образовательную деятельность, размещённому на официальном сайте Министерства образования и науки Приморского края, лицензию на образовательную деятельность имеет Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Образовательный центр «Карусель» (регистрационный номер лицензии - 27, дата внесения в реестр лицензий - 03.04.2014). Кроме того, на территории г.о. Спасск-Дальний фактически осуществляют деятельность в сфере услуг дополнительного образования иные субьекты, имеющие статус ИП или самозанятых, но не имеющих лицензии на этот вид деятельности. Проблематика: Запрос населения на предоставление услуг в сфере дополнительного образования удовлетворяется ресурсами муниципальных организаций, которые систематически расширяют спектр бесплатных дополнительных общеобразовательных программ; нехватка правового, методического и консультационного сопровождения негосударственного сектора в дополнительном образовании. В настоящее время Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Образовательный центр «Карусель» практически не оказывает услуги в сфере дополнительного образования, охват потребителей услуги по неофициальным данным составляет не более 30 человек. Подобная ситуация сложилась и у иных субьектов, имеющих статус ИП или самозанятых, но не имеющих лицензии на этот вид деятельности, в том числе оказывающих дополнительные образовательные услуги (репетиторство). Невостребованность данными услугами также объясняется снижением покупательской способности населения. В этих условиях основной задачей является содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым в сфере дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение участия негосударственных организаций дополнительного образования в конференциях, семинарах, мастер-классах по повышению качества образовательных услуг | 2025 г. | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей в расчёте по численности детей, которым оказаны услуги дополнительного образования организациями частной формы собственности в общей численности детей, которым оказаны услуги дополнительного образования всеми организациями (всех форм собственности) | проценты | 5,9 | 6,0 | 6,0 | Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний (Бондаренко Е.Г.) | Участие в едином городском выпускном – 2025 «Мы делаем выбор сами» |
| 1.2 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа Спасск-Дальний | 2025 г. |  |  |  |  |  | Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний (Бондаренко Е.Г.) | Уточнен реестр индивидуальных предпринимателей и организаций (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по состоянию на декабрь 2025 г. |
| 2. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По состоянию на 1декабря 2026 года услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляют два краевых учреждения, на базе одной из них, КГОБУ «Спасская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа –интернат», действует консультационный центр, оказывающий услуги психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Во всех образовательных организациях созданы психолого-педагогические консилиумы, психолого-педагогические службы, в трех дошкольных отделениях созданы службы ранней помощи. Функционирует территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, которая ежемесячно обследует детей, испытывающих трудности в обучении, имеющих особенности в развитии, социальной адаптации и поведении с целью определения дальнейшего образовательного маршрута и создания специальных условий обучения, в том числе оказанию психологической и логопедической помощи. Кроме того, во всех 6 муниципальных общеобразовательных организациях реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. В настоящее время организации частной формы собственности с видом деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ отсутствуют. Согласно реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, вид деятельности «Психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья» в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) отсутствует. По результатам опроса родителей (законных представителей) детей население пользуется услугами не менее чем четырёх частных логопедических кабинетов. Получение лицензии на данный вид деятельности не требуется. Проблематика: Оказание услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ осуществляется краевыми и муниципальными организациями в соответствии с Федеральным законом № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Незаинтересованность негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей в предоставлении указанных услуг; Необходимость создания доступной среды для детей с ОВЗ в случае реализации данного вида деятельности. Введение в штатное расписание муниципальных образовательных организаций необходимых ставок психологов, дефектологов, логопедов, что, в свою очередь, восполнит потребность в указанных специалистах. Тем не менее, детей, нуждающихся в помощи указанных специалистов, становится больше. В этих условиях основными задачами является содействие индивидуальным предпринимателям и самозанятым в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (логопеды). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание методической и консультативной помощи индивидуальным предпринимателям в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (логопеды) | 2025 г. | Доля доли детей c с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации, процентов | проценты | 12 | 13 | 13 | Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний (Бондаренко Е.Г.) | Участие в работе ТПМПК ГО Спасск-Дальний (за 12 мес. 2025 год состоялось 13 заседаний), направление информации о региональных вебинарах и онлайн-конференций, посвященных работе с ОВЗ. Участие в постоянно действующем семинаре для специалистов, сопровождающих инклюзивное образование «Организация работы образовательной организации с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья». Участие в работе секции «Обеспечение качества образования детей с ОВЗ в рамках августовской педагогической конференции - 2025» |
| 3. Рынок в сфере наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории городского округа Спасск-Дальний отсутствуют учреждения и другие предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы, Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы, составляет 100%. В настоящее время на территории городского округа Спасск-Дальний утверждена схема размещения рекламных конструкций, проводятся открытые аукционы на право установки и эксплуатации рекламных конструкций. По состоянию на 01.01.2026 заключено 25 договоров на установку 50 рекламных конструкций. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Актуализация и согласование схем размещения рекламных конструкций | 2025 г. | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | проценты | 100 | 100 | 100 | Управление земельных, имущественных отношений и градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний (Манжарова О.Н.) | Принято постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 19.11.2019 г. № 481-па «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Спасск-Дальний». Актуализация схемы не требуется. |
| 3.2 | Обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов всех форм собственности к земельным участкам под размещение рекламных конструкций путем проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности ГО Спасск-Дальний, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 2025 г. |  |  |  |  |  | Управление земельных, имущественных отношений и градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний (Манжарова О.Н.) | В целях обеспечения открытого доступа для повышения уровня информированности организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере наружной рекламы на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в сети Интернет размещены НПА, регулирующие сферу наружной рекламы: - Решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 29.01.2020 № 2-НПА «Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Спасск-Дальний, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена». - Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 24.03.2020 г. № 132-па «Об утверждении порядка организации и проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Спасск-Дальний, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена - Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 05.08.2022 г. № 608-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений». - Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 19.11.2019 г. № 481-па «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Спасск-Дальний». В истекшем периоде проведено 2 аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию трех рекламных конструкций на территории городского округа Спасск-Дальний. По результатам аукциона заключено три договора с ООО «Сфера», ООО «Шалон», сроком на 10 лет. |
| 3.3 | Выявление рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешения на территории ГО Спасск-Дальний и организация работ по их демонтажу | 2025 г. |  |  |  |  |  | Управление земельных, имущественных отношений и градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний (Манжарова О.Н.) | В истекшем периоде выявлены три незаконно размещенные рекламные конструкции - баннеры на МКД, направлены предписания об устранении нарушений. |
| 4. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории городского округа Спасск-Дальний состоят на учёте по виду деятельности «Основной Код 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий», 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения», 42.99 «Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки», 42.22 «Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями» 13 юридических лиц, а также 17 индивидуальных предпринимателей. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере строительства объектов капитального строительства, составляет 100%. По состоянию за 2025 год рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства представлен следующими показателями: Выдано разрешений на строительство – 23; Общая планируемая площадь застройки – 6438,89 м2; Общий планируемый строительный объем – 37209 м3; Выдано разрешений на ввод в эксплуатацию – 16; Общая площадь застройки – 5211,0 м2; Общий строительный объем –23990,0 м3. Основными барьерами входа на рынок являются: - высокие инвестиционные риски; - ограниченные возможности привлечения заемных средств юридическими лицами; - необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений. -недостаточная обеспеченность инженерной, социальной и иной инфраструктурой. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание реестра субъектов, оказывающих услуги в сфере капитального строительства. | 2025 г. | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | проценты | 100 | 100 | 100 | Управление земельных, имущественных отношений и градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний (Манжарова О.Н.) | Создан реестр организаций в области капитального строительства, ведется своевременная актуализация. |
| 4.2 | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде | 2025 г. |  |  |  |  |  | Управление земельных, имущественных отношений и градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний (Манжарова О.Н.) | За 2025 года на платформу ЕПГУ поступило 23 заявления о выдаче разрешения на строительство; 16 заявлений о выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 14 заявлений о выдаче градостроительного плана земельного участка |
| 4.3 | Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие с действующим законодательством и обеспечение опубликования на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2025 г. |  |  |  |  |  | Управление земельных, имущественных отношений и градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний (Манжарова О.Н.) | Изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг не вносились |
| 5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь городских земель в пределах городской черты 4337,38 га. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты 1454,2 га. Площадь города, убираемая механизированным способом 1872,7 тыс. м2. В настоящее время рынок выполнения работ по благоустройству городской среды на территории городского округа Спасск-Дальний является достаточно конкурентным. Все работы проводятся на конкурсной основе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством | 2025 г. | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | проценты | 84,0 | 85,0 | 56,8 | Управление ЖКХ Администрации ГО Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) | По результатам проведенных аукционов за 12 месяцев 2025 г. заключено 67 муниципальных контракта на проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. Все работы выполнены в полном объеме в соответствии с муниципальными контрактами. |
| 5.2 | Информирование потенциальных участников о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» | 2025 г. |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) | Проведение аукционных процедур в рамках 44-ФЗ на выполнение работ по благоустройству территории ГО Спасск-Дальний. Периодическое проведении заседаний проектного комитета по вопросам реализации мероприятий. |
| 6. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории города расположено 517 многоквартирных домов общей площадью 928,57 тыс. кв. метров. Управление жилищным фондом осуществляют 8 управляющих компаний и 6 ТСЖ. Деятельность организаций, управляющих многоквартирными жилыми домами, в первую очередь должна быть направлена на обеспечение безопасных, комфортных условий проживания граждан, а также на обеспечение открытости, прозрачности деятельности по управлению домами в соответствии со Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 года. Проблемами развития рынка услуг ЖКХ являются: высокий износ инженерных сетей (усредненный показатель более 55%), низкая обеспеченность квалифицированными кадрами, неэффективная система управления предприятиями жилищно-коммунального комплекса, что в совокупности делает этот рынок непривлекательным для инвесторов, массовое несоблюдение управляющими организациями требований действующего законодательства по обеспечению прозрачности своей деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Внесение информации в ГИС ЖКХ | 2025 г. | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | проценты | 100 | 100 | 100 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) | Информация занесена в систему ГИС ЖКХ. |
| 6.2 | Проведение мониторинга работы муниципального жилищного контроля | 2025 г. |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) | Осуществляется муниципальный жилищный контроль. В отчетном периоде 2025 года предостережения не выдавались. Ведутся профилактические мероприятия - консультирование и информирование. |
| 7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В настоящее время рынок пассажирских перевозок автомобильным транспортом является конкурентным. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах пассажирского автомобильного транспорта от общего числа перевозчиков на муниципальных маршрутах пассажирского автомобильного транспорта составила 100%. По муниципальным маршрутам перевозки пассажиров и багажа осуществляют 2 юридических лица – ООО «Вираж», ООО «Спасская транспортная компания». Субъекты предпринимательской деятельности привлекаются к регулярным перевозкам по муниципальным маршрутам на конкурсной основе. Проблематика: - необходимость осуществления значительных первоначальных вложений (покупка автотранспортных средств (подвижного состава) и организация обслуживания автобусного парка) при длительных сроках окупаемости этих вложений; - отставание темпов развития транспортной инфраструктуры. Основная задача: сохранение числа частных организаций на уровне 100%, повышение качества предоставляемых услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация и осуществление муниципальной закупки с целью заключения муниципального контракта на право осуществления перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальному маршрутам | 2025 г. | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | проценты | 100 | 100 1 | 100 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) | На территории городского округа Спасск-Дальний перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам. Деятельность осуществляют 2 перевозчика частной формы собственности. Свидетельства о праве на перевозку продлено до 2027 года. Муниципальные маршруты по регулируемым тарифам отсутствуют. |
| 7.3 | Проведение консультаций с юридическими лицам по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | 2025 г. |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) | Консультативная помощь оказывается по мере необходимости. |
| 8. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа Спасск-Дальний составляет 143,9 км и внутриквартальных проездов 36,5 км. В отношении приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа Спасск-Дальний действуют следующие муниципальные программы: - «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользований и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2020-2027 годы»; - «Содержание улично-дорожной сети городского округа Спасск-Дальний на 2024-2027 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Размещение информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством | 2025 г. | доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | проценты | 100 | 100 1 | 4,8 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) | За 12 месяцев аукционы по определению подрядчика не проводились в связи с отсутствием краевого финансирования. Ремонтные работы по приведению в надлежащее состояние автомобильных дорог проводились за счет средств местного бюджета в рамках муниципального задания, выданного Администрацией городского округа Спасск-Дальний в адрес МАУ «Городской центр благоустройства», которые частично пользовались услугами частных подрядчиков |
| 9. Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории городского округа Спасск-Дальний ритуальные услуги оказывают 7 частных организаций. В городе созданы все условия для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг. Предприятиями оказывается широкий спектр услуг, который зависит от выбора и уровня обеспеченности клиента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Ведение реестра организаций сферы ритуальных услуг и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2025 г. | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | проценты | 100 | 100 1 | 100 | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) | На территории города деятельность в сфере ритуальных услуг оказывают 7 частных предприятий. Реестр размещен на официальном сайте АГО Спасск-Дальний Существующие кладбища на территории городского округа Спасск-Дальний занесены на электронную платформу «ситуационный центр» По всем кладбищам, поставленным на кадастровый учет, проведена инвентаризация: 3 кладбища (2 закрытых, 1 новое существующее). |
| 9.2 | Организация инвентаризации не менее 20% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | 2025 г. |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) | В настоящее время услуги по инвентаризации кладбищ, поставленных на кадастровый учет, выполнены в полном объеме в установленный срок в соответствии с муниципальными контрактами – 100%. |
| 9.3 | Организация инвентаризации не менее 50% общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них | 2025 г. |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) |  |
| 9.4 | Организация инвентаризации не менее 100% от общего количества существующих кладбищ и мест захоронений на них до конца 2025 года | 2025 г. |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) |  |
| 9.5 | Создание и ведение в городском округе Спасск-Дальний по результатам инвентаризации реестров кладбищ и мест захоронений на них с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | 2025 г. |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) | Реестр ведется. По всем кладбищам, поставленным на кадастровый учет, проведена инвентаризация: 3 кладбища (2 закрытых, 1 новое существующее). |
| 9.6 | Доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании и размещении на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров кладбищ и мест захоронений на них | 2025 г. |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) | Информация о создании и размещении на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестра кладбищ и мест захоронений доведена до населения путем размещения в СМИ. |
| 9.7 | Создание и ведение реестра субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых ими ритуальных услуг, с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | 2025 г. |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) | Созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон. Реестр внесен на портал Ситуационного центра Губернатора Приморского края. |
| 9.8 | Организация оказания ритуальных услуг по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащихся в таких реестрах | 2025 г. |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ Администрации городского округа Спасск-Дальний (Лугинина Д.В.) | В связи с проведением мероприятий по объединению городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района мероприятия по организации оказания ритуальных услуг по принципу «одного окна» на территории муниципального округа Спасск-Дальний планируются в 1 квартале 2026 года. |
| 10. Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний состоят на учёте по виду деятельности «Медицинские услуги» - 14 юридических лиц, а также 3 индивидуальных предпринимателя. Предприятиями оказывается широкий спектр услуг, который зависит от выбора и уровня обеспеченности клиента. Доля частных хозяйствующих субъектов, участвующих в программе обязательного медицинского страхования, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере медицинских услуг на 01.01.2026 года составляет 13,15%. Основными проблемами рынка медицинских услуг на территории городского округа Спасск-Дальний являются: 1. Низкая заинтересованность медицинских организаций негосударственной формы собственности в участии в программе обязательного медицинского страхования, обусловленная нерентабельностью оказываемых в рамках программы медицинских услуг; 2. Дополнительная отчетность и соответственно кадровая нагрузка. 3. Ужесточение правил оплаты медицинской помощи, оказанной иногородним пациентам по ОМС. В этих условиях основной задачей является содействие развитию медицинских услуг негосударственных медицинских организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям и увеличение доли частных медицинских организаций, участвующих в программе обязательного медицинского страхования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение информационных мероприятий, направленных на стимулирование привлечения медицинских организаций негосударственной формы собственности к участию в реализации программы обязательного медицинского страхования | 2025 г. | доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | проценты | 16,9 | 15,4 1 | 13,15 | Заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний (Белякова Л.В.) | Информационные мероприятия по вопросу привлечения медицинских организаций негосударственной формы собственности к участию в реализации программы обязательного медицинского страхования не проводились. |
| 10.2 | Организация проведения семинаров и консультаций по вопросам лицензирования медицинской деятельности | 2025 г. |  |  |  |  |  | Заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний (Белякова Л.В.) | Организована одна встреча с частной медицинской организацией. |

- Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции

| N | Наименование мероприятия |  | Результат | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.1 | Реализация муниципальной программы, направленной на содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний |  | Создание благоприятных условий для развития бизнеса | 2025 г. | Постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 28 декабря 2024 г. 3825-па утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2025-2029 годы». В рамках данной программы субъектам МСП и самозанятым гражданам запланирована информационная, консультационная, финансовая (в том числе для социальных предпринимателей) и имущественная поддержка. В 2025 году реализовали мероприятие, предусмотренное программой - проведение конкурса «Предприниматель года – 2025», а также оказана финансовая поддержка двум социальным предпринимателям в размере 100 тыс. рублей. В течение года субъектам МСП оказывалась информационная и консультационная поддержка. Решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 28.03.2024 № 13-НПА внесены изменения в Перечень муниципального имущества городского округа Спасск-Дальний, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (по состоянию на 01.01.2026 в Перечень включено 28 объектов недвижимого имущества, из них предоставлено субъектам МСП 10 объектов недвижимости). |
| 1.2 | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности качеством товаров и услуг на товарных рынках городского округа Спасск-Дальний |  | Повышение удовлетворенности качеством товаров и услуг | 2025 г. | Результаты проведенного мониторинга будут предоставлены в годовом докладе. |
| 1.3 | Организация и проведение мониторингов удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности состоянием конкурентной среды |  | Повышение оценки состояния конкурентной среды у субъектов предпринимательской деятельности | 2025 г. | Результаты проведенного мониторинга будут предоставлены в годовом докладе. |
| 1.4 | Утверждение и внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Спасск-Дальний |  | Увеличение количества нестационарных торговых объектов, и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году | 2025 г. | Постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 19 июля 2024 года № 1607-па утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов. По мере необходимости в схему вносятся изменения. |
| 1.5 | Определение новых мест возможного размещения нестационарных торговых объектов и включение их в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Спасск-Дальний |  |  | 2025 г. | В отчетном периоде в Схему включено 1 новое место. |
| 2 |  | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление закупок товаров, работ услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | Доля стоимости проведенных закупок у субъектов малого предпринимательства (с учетом привлечения субподрядчиков (соискателей) из числа субъектов малого предпринимательства не менее 25% совокупного годового объема закупок | 2025 г. | В соответствии с требованиями ч.1 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем двадцать пять процентов совокупного годового объема закупок при проведении открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей. # В целях выполнения требований 44-ФЗ о доле закупок у субъектов малого предпринимательства, в 2025 году объявлены электронные аукционы, в которых могли принять участие только субъекты малого предпринимательства. Это электронные аукционы на приобретение благоустроенных жилых помещений для детей - сирот и лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда, выполнение работ по первому этапу благоустройства площади ГЦНК «Приморье» в городском округе Спасск-Дальний, выполнение работ по благоустройству территории рядом с Детской школой искусств и Физкультурно-оздоровительным центром городского округа Спасск-Дальний в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», поставку с установкой мини-рампы в сквере по ул. О. Кошевого городского округа Спасск-Дальний, выполнение работ по второму этапу благоустройства сквера по ул. О. Кошевого в городском округе Спасск-Дальний, обустройство детских игровых площадок в сквере по ул. Олега Кошевого, установку опор освещения, кадастровые работы, благоустройство спортивной площадки (устройство покрытия из резиновой крошки) ТОС "Блюхера. Отчет о доле закупок, которые Администрация городского округа Спасск-Дальний осуществила у субъектов малого и среднего предпринимательства, формируется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 238 в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным. По предварительному расчету, доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2025 год составила 87,8 % от совокупного годового объема закупок. |
| 2.2 | Снижение количества осуществления закупки у единственного поставщика путем увеличения количества конкурентных процедур муниципальных закупок |  | Увеличение количества конкурентных процедур муниципальных закупок, не менее 0,5% ежегодно | 2025 г. | Конкурентными способами проведения закупок в отчетном периоде являлись аукционы в электронной форме и запросы котировок. За 12 месяцев 2025 года было объявлено 56 электронных аукционов и 14 электронных запроса котировок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество конкурентных закупок составило 98,8 %. |
| 2.3 | Увеличение числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд |  | Снижение расходов бюджетов всех уровней | 2025 г. | Число участников конкурентных процедур (электронных аукционов), в том числе участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства за 12 месяцев 2025 года составило в среднем 1,2 участника на одну закупку. Участие в конкурентных закупках двух и более участников приводит к снижению в процессе торгов начальной (максимальной) цены контракта, в результате чего образуется экономия бюджетных средств, предусмотренных на осуществление закупок. За 12 месяцев 2025 года экономический эффект по результатам торгов составил 2145,5 тыс. рублей. |
| 3 | Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Спасск-Дальний, экспертизы муниципальных нормативных актов городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров | 2025 г. | За 12 месяцев 2025 года г. процедуру оценки регулирующего воздействия прошли 5 нормативных правовых акта, которые получили положительное заключение. Экспертизу прошли 4 муниципальных нормативных правовых акта, один из которых получил отрицательное заключение, так как требовал внесения изменений. |
| 3.2 | Проведение мониторинга оказываемых муниципальных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сравнении с предыдущим отчетным периодом в рамках проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг |  | Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров | 2025 г. | В ходе мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выявлено, что 2025 г. в Администрацию от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей жалоб не поступало. |
| 3.3 | Активное оповещение субъектов предпринимательской деятельности через средства массовой информации, сеть «Интернет» о возможности предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории городского округа Спасск-Дальний, в МФЦ |  | Доля индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, воспользовавшихся возможностью предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ | 2025 г. | За 2025 год в газете «Спасск» и на официальном сайте правовой информации ГО Спасск-Дальний размещена информация о внесении изменений в 5 административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере жкх, градостроительной деятельности, землеустройства. |
| 3.4 | Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков и снижения их стоимости |  | Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров | 2025 г. | За 2025 г. в рамках оптимизации процессов предоставления муниципальных услуг сокращены сроки предоставления 1 муниципальной услуги: - Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое - с 45 дней до 13 дней; утвержден 1администартивный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление отсрочки уплаты арендной платы либо возможности расторжения договора аренды без применения штрафных санкций арендаторам имущества, находящегося в собственности городского округа Спасск-Дальний, в том числе земельных участков, находящихся в ведении или собственности городского округа Спасск-Дальний, принимающим участие в специальной военной операции». |
| 4 | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мониторинга задолженности в отношении сделок с муниципальным имуществом: - по арендной плате с расчетом пени; - по договорам купли-продажи, заключенным с арендаторами по преимущественному праву выкупа арендуемого имущества, с расчетом пени |  | Уменьшение и недопущение роста задолженности в отношении сделок с муниципальным имуществом | 2025 г. | Задолженность в отношении сделок с муниципальным имуществом (по арендной плате, по договорам купли-продажи, заключенным с арендаторами по преимущественному праву выкупа арендуемого имущества) по состоянию на 01.01.2026 отсутствует, задолженность по арендной плате за муниципальное имущество за предыдущие периоды, взыскиваемая по исполнительному листу составляет 113,987 тыс. рублей). |
| 4.2 | Проведение анализа работы муниципальных унитарных предприятий с целью преобразования в другие организационно-правовые формы и формы собственности |  | Приватизация имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий с целью снижения ограничения их влияния на условия формирования рыночных отношений | 2025 г. | Муниципальные унитарные предприятия на территории городского округа Спасск-Дальний отсутствуют. |
| 4.3 | Актуализация Реестра муниципальной казны и Реестра муниципального имущества городского округа Спасск-Дальний |  | Регистрация права муниципальной собственности с целью вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества | 2025 г. | Актуализация Реестра муниципальной казны и Реестра муниципального имущества городского округа Спасск-Дальний осуществляется на постоянной основе. В истекшем периоде зарегистрировано право собственности на 263 объекта недвижимого имущества. |
| 4.4 | Составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями |  | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2025 г. | Утвержден график проверки муниципального имущества городского округа Спасск-Дальний на 2025 год. Проведено три проверки использования муниципального имущества, переданного юридическим лицам по договорам аренды, составлены акты. Установлено, что имущество используется по целевому назначению, условия содержания и сохранности имущества не нарушаются, фактов незаконной передачи имущества третьим лицам не установлено. |
| 4.5 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  |  | 2025 г. | В соответствии с распоряжением АГО Спасск-Дальний от 12.02.2025 № 100-ра проведена инвентаризация муниципального имущества, переданного в пользование муниципальным учреждениям. Переданное имущество используется по назначению. Имущество, не используемое в хозяйственной деятельности учреждений не выявлено. Имущество, пришедшее в негодность в результате поломки и длительной эксплуатации, при невозможности осуществления ремонта и восстановления, подлежит списанию и утилизации. |
| 4.6 | Организация и проведение публичных торгов по реализации муниципального имущества |  | Исполнение плана (программы) муниципального имущества | 2025 г. | В программу приватизации муниципального имущества на 2025 год включено 9 объектов муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц. Продано два объекта недвижимого имущества, из них один объект под разбор на строительные материалы. В отношении 7 объектов торги не состоялись по причине отсутствия заявителей, |
| 4.7 | Проведение комиссий по рассмотрению результатов финансово хозяйственной деятельности муниципальных предприятий |  | Повышение эффективности управления объектами муниципальной собственности | 2025 г. | В настоящее время муниципальные унитарные предприятия на территории городского округа Спасск-Дальний реорганизованы в другие организационно-правовые формы собственности. |
| 5 | Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение в открытом доступе информации о реализации муниципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности |  | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | 2025 г. | Информация о реализации муниципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности в целях обеспечения равных условий доступа к такой информации, размещается на сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»: www.utp.sberbank-ast.ru, а также на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в сети Интернет в разделе «Торги муниципальное имущество». |
| 6 | Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура) |  |  |  |  |
| 6.1 | Актуализация нормативной правовой базы по реализации проектов муниципально-частного партнерства |  | Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, заключения концессионных соглашений | 2025 г. | В целях реализации проектов муниципально-частного партнерства и заключения концессионных соглашений разработаны следующие нормативно-правовые акты: - Положение о муниципально-частном партнерстве на территории городского округа Спасск-Дальний, утверждено постановлением главы городского округа Спасск-Дальний от 21.11.2016 № 16-п. - Положение о концессионных соглашениях в отношении недвижимого имущества городского округа Спасск-Дальний», утвержденное решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 26.05.2016 № 16-НПА. - Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 18.07.2016 № 369-па «Об уполномоченном органе на рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений с городским округом Спасск-Дальний, поступивших от лиц, выступающих с инициативой заключения таких концессионных соглашений». - Постановление главы городского округа Спасск-Дальний от 14.05.2019 № 15-п «Об уполномоченном органе, осуществляющем полномочия в сфере муниципально - частного партнерства на территории городского округа Спасск-Дальний». - Решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 30.01.2025 № 2-НПА «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году». Данные документы размещены на сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний. |
| 6.2 | Формирование предложений и передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения. |  | Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, заключения концессионных соглашений | 2025 г. | В истекшем периоде проекты концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве не заключались. |
| 7 | Развитие механизмов поддержки научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой и, технологической грамотности и основам цифровой экономики |  |  |  |  |
| 7.1 | Участие в мероприятиях по развитию научно-технического творчества: областных конкурсов технического творчества, соревнований по спортивно-техническим видам спорта, областных конкурсов детского и юношеского медиатворчества, информационных технологий |  | Увеличение количества детей и молодежи по участию в мероприятиях, направленных на развитие научно-технического творчества, | 2025 г. | 8758 чел. (детей и молодежи) приняли участие в мероприятиях, направленных на развитие научно-технического творчества: Олимпиада по математике на Учи.ру; школьный и муниципальный этап всероссийской олимпиады БЛИЦ-25; региональный конкурс видеороликов "Мед и пчелы"; Всероссийская акция видеороликов "Нет-наркотикам"; конкурс естественно-научной направленности с использованием оборудования центров «Точка Роста"; отраслевая олимпиада школьников от Газпрома; Региональный этап Всероссийского фестиваля музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности; Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству на Учи.ру; Региональные соревнования по картингу: Всероссийский технологический диктант; Краевой онлайн-конкурс по программированию, робототехнике, схемотехнике и 3D-моделированию; Краевой конкурс блочного программирования "Память поколений"; краевая акция "Пою сердцем памяти" (видеоролики); Всероссийский конкурс "Открывай страну". Приморье»; конкурс рисунков и проектов "Я-будущий избиратель России"; конкурс "Юннатская страна: Проектный офис"; конкурс роликов "Наши семейные книги и памяти"; региональный детский онлайн- конкурс исследовательский работ "Точка исследования"; Олимпиада на Учи.ру. «Наука вокруг нас»; Олимпиада на Учи.ру. «Безопасность начинается с тебя»; диагностика по информатике на технологической образовательной платформе Яндекс Учебник 5-11 класс; телемост с учениками школы № 6 г. Тореза ДНР; Урок цифры по теме "Квантовые вычисления и материалы будущего "; Эстафета "Мои финансы"; акция "Финансовая безопасность в цифровом мире"; Игра "Вселенная безопасности в компьютерных играх"; краевой инженерный конкурс научно-технических решений "Инженеры FESCО"; научно - практическая конференция "Источники альтернативной энергии в Приморском крае" в рамках реализации проекта "Школа инженерного мышления; всероссийская эстафета "Мои финансы"; всероссийский проект "Первые Приморья"; Всероссийская олимпиада по информатике на учи.ру; отборочный тур в класс Сириус; Чемпионат и Первенство ПК по радиоспорту: радиосвязь на УКВ (ультракороткие волны); соревнования по картингу; краевые соревнования по радиосвязи на УКВ «Полевой день 2025»; Чемпионат Дальневосточного федерального округа по радиоспорту радиосвязь на УКВ, региональный конкурс «Машина Голберга»; 4-й этап Чемпионата и Первенства Приморского края по автомодельному спорту; Краевой онлайн-конкурс по программированию, робототехнике, схемотехнике и 3D-моделированию; Матер-классы по дополненной реальности; Краевой конкурс блочного программирования "Память поколений"; Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников "Национальная технологическая олимпиада"; Региональный отборочный этап инженерного стендап-конкурса "Техноимпульс-25"; Всероссийская акция "Музыка на все времена", посвященная 185-летию П.И. Чайковского (музыка в приложении Scratch). |