АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

ул. Борисова, 17, г. Спасск-Дальний, 692245, телефон/факс: 2-16-89

E-mail: spasskd@mo.primorsky.ru

**Отчет**

 **о реализации муниципальных программ**

**в городском округе Спасск-Дальний**

**за 2016 г.**

**2017г.**

***Реализация муниципальных программ***

Для обеспечения динамичного устойчивого развития городского округа Спасск-Дальний в перспективе до 2020 г. в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Приморского края на период до 2025г., Генеральным планом и Стратегией социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний, Решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 28.11.2012г. №101 утверждена Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2020 годы.

В 2016 году в городском округе Спасск-Дальний действовало 29 муниципальных программ. Все они имеют межотраслевой характер и направлены на получение положительного эффекта во всех сферах жизнедеятельности городского округа.

Применение программно-целевого метода планирования расходов на территории городского округа Спасск-Дальний позволяет решать приоритетные на данный период задачи. В 2016 году финансировалось 19 муниципальных программ, на реализацию которых из бюджета городского округа направлено 344,6 млн. руб., что составляет 96,6 % от общей суммы, утвержденной в бюджете городского округа.

 Денежные средства были направлены на:

 - развитие дорожного хозяйства 9,1 млн. руб. (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов - 2,44 млн. руб.; повышение безопасности дорожного движения - 6,66 млн. руб.);

 - обеспечение жильем молодых семей – 0,74 млн. руб.;

 - развитие физической культуры и спорта - 5,59 млн. руб.;

 - энергосбережение и повышение энергетической эффективности - 3,39 млн. руб.;

 - развитие культуры - 39,62 млн. руб.;

- переселение граждан городского округа из аварийного жилищного фонда – 13,55 млн.руб.

 - капитальный и выборочный ремонт многоквартирных домов - 1,22 млн. руб.;

- благоустройство городского округа – 3,06 млн.руб.

 - мероприятия по антитеррору - 0,34 млн. руб.;

 - обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - 0,05 млн. руб.;

 - развитие образования - 240,09 млн. руб.;

 - улучшение освещенности городского округа - 4,04 млн. руб.;

- защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций – 7,12 млн.руб.;

-снижение административных барьеров, оптимизацию и повышение качества предоставления муниципальных услуг – 4,38 млн. руб.;

- реконструкция детского сада – 10,8 млн. руб.;

- управление и распоряжение муниципальным имуществом, формирование земельных участков – 1,42 млн.руб.

**Финансирование муниципальных программ**

**в 2016 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Наименование** | **Утверждено по программе****тыс. руб.** | **Профинансировано** **тыс. руб.** | **% исполнения** |
| 1 | **МП "Антитеррор" на 2014-2016 годы** | **340,751** | **335,738** | **98,5** |
| 2 | **МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы** | **7128,437** | **7124,606** | **99,9** |
|  | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | **7128,437** | **7124,606** | **99,9** |
| 3 | **МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **53,736,** | **47,122** | **87,7** |
| 4 | **МП "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2015-2017 годы** | **249136,837** | **240085,538** | **96,5** |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях"* | *87341,565* | *81249,197* | *93,03* |
|  | *Подпрограмма "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2015-2017 годы* | *64215,509* | *61557,87* | *95,8* |
|  | *Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования" на 2015-2017 годы* | *58825,51* | *58526,819* | *99,5* |
|  | *Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний" на 2015-2017 годы* | *29161,45* | *29160,85* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2015-2017 годы*  | *4363,168* | *4363,168* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2015-2017 годы* | *2714,377* | *2712,377* | *99,9* |
|  | *Подпрограмма "Антитеррор" на 2015-2017 годы* | *708,454* | *708,454* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в ГО Спасск-Дальний " на 2015-2017 годы* | *1270,201* | *1270,200* | *100,0* |
|  | *Подпрограмма "Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2015-2017 годы* | *536,603* | *536,603* | *100,0* |
| 5 | **МП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы"** | **42212,795** | **39623,165** | **93,9** |
|  | *Подпрограмма «Антитеррор» на 2015-2017 годы* | *30,0* | *3,914* | *13,0* |
|  | *Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний"*  | *32004,282* | *29458,54* | *92,05* |
|  | *Подпрограмма "Финансовое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"* | *10178,513* | *10160,711* | *99,8* |
| 6 | **МП "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний" на 2016г.** | **1221,131** | **1221,131** | **100,0** |
| **7** | **МП" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний"** | **3390,00** | **3390,0** | **100,0** |
| **8** | **МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013-2016г."** | **13547,716** | **13547,716** | **100,0** |
| **9** | **МП "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2016-2018 годах"** | **4042,972** | **4042,972** | **100,0** |
| **10** | **МП "Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **3095,48** | **3055,48** | **98,7** |
|  | Подпрограмма «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний» | 1932,162 | 1932,162 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Озеленение» | 1028,316 | 1028,316 | 100,0 |
|  | МБУ «Наш город» | 135,0 | 95,0 | 70,4 |
| **11** | **МП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **6981,90** | **6657,827** | **95,4** |
|  | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, ремонт объектов дорожной инфраструктуры» | 6981,900 | 6657,827 | 95,4 |
| **12** | **МП "Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **92,400** | **92,400** | **100,0** |
| **13** | **МП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг".** | **4380,775** | **4380,775** | **100,0** |
| **14** | **МП "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2015-2017 годы** | **743,584** | **743,584** | **100,0** |
| **15** | **МП "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы"** | **5590,50** | **5588,823** | **99,9** |
|  | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний" на 2015-2017 годы | 1638,0 | 1637,256 | 99,9 |
|  | Подпрограмма "Развитие материально-технической спортивной базы городского округа Спасск-Дальний" на 2015-2017 годы | 3952,5 | 3951,567 | 99,9 |
| **16** | **МП "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **893,014** | **804,306** | **90,1** |
| **17** | **МП "Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"** | **611,965** | **611,965** | **100,0** |
| **18** | **МП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2016г.** | **2454,500** | **2441,287** | **99,5** |
| **19** | **МП "Реконструкция детского сада по ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний на 2016 год"** | **10782,91** | **10782,91** | **100,0** |
|  | **ИТОГО** | **356701,4** | **344577,3** | **96,6** |

 **Муниципальная программа «Антитеррор»**

В 2016 году оказывались услуги по охране объектов. Произведена оплата услуг экстренного вызова наряда полиции, охраны объектов ОВО. За период январь-декабрь 2016 года противоправные действия не зарегистрированы.

 **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы.**

Программа включает следующие подпрограммы:

*- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Спасск-Дальний».* В 2016 году финансирование не предусмотрено.

*- «Обеспечение безопасности на водных объектах Приморского края».* В 2016 году финансирование не предусмотрено.

*- «Обеспечение реализации муниципальной программы»* подпрограмма направлена на ресурсное обеспечение функционирования органа, специально уполномоченного для решения задач в сфере защиты населения и территории от ЧС. Подпрограмма профинансирована на 99,9 %.

 **МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы"**

В 2016 году программа профинансирована на 87,7%. Оказаны услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств пожарной сигнализации.

 **Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.**

Программа включает в себя подпрограммы:

*- «Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2015-2017 годы, «Развитие дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования» на 2015-2017 годы, «Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы,* подпрограммы предусматривают расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.

 *- Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.* Выполнен капитальный ремонт сетей освещения МБОУ СОШ №14;

Произведена оплата кредиторской задолженности за работы по:

- реконструкции кровли СОШ №3;

- капитальному ремонту окон СОШ №3;

- капитальному ремонту кровли ДОУ №17.

*- Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.* В отчетном периоде производилось ежемесячное техническое обслуживание АПС. Профинансирована задолженность по техническому обслуживанию АПС за 2013г. и частично 2015г.

Выполнены работы по подключению АПС к системе радиомониторинга ДОУ №18. Оплачена кредиторская задолженность за 2014г.

Оплачена кредиторская задолженность за изготовление рабочего проекта на монтаж АПС (ДОУ №4, 16, 23, 27, СОШ №3, 14, МБУ ДО «Созвездие»).

*- Подпрограмма «Антитеррор» на 2015-2017 годы*

Выполнены услуги по охране объектов образования отделом вневедомственной охраны. Выполнены работы по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны. На конец 2016 года услуга предоставлялась СОШ №1, 5, МКУ «ЦФК и МО МОУ ГО Спасск-Дальний. Большая часть учреждений образования перешла на систему «мобильный телохранитель».

*- Подпрограмма «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в ГО Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.*

В 2016 году на условиях временной занятости было трудоустроено 432 несовершеннолетних.

В пришкольных лагерях с дневным пребыванием и профильных лагерях отдохнули 4386 детей. Оплачена кредиторская задолженность по организации питания за 2014 год и частично 2015 год.

*- Подпрограмма «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.*

Осуществлялось программно-техническое обслуживание доступа к сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика. Оплачена кредиторская задолженность за 2015 год.

 **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014 *– 2016 годы»***

В 2016 г. программа не финансировалась. Проведено 3 заседания Совета предпринимателей при главе городского округа Спасск-Дальний. Размещены торги на муниципальные закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства, организованный краевой организацией «Центр развития экспорта Приморского края».

 **Муниципальная программа «Развитие торговли на территории городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы**

 В 2016 году финансирование программа не предусмотрено. В 2016 году проведены: пасхальная ярмарка среди производителей хлеба, ярмарка саженцев и рассады, сельхозпроизводителей "Солнечный Спас". Проведен смотр- конкурс среди предприятий потребительского рынка к Новому году, Рождеству Христову, 71- годовщине Великой Победы.

**Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы» включает в себя следующие подпрограммы:

 *- Подпрограмма «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы».*  В 2016 году программа из средств местного бюджета не финансировалась. За счет средств федерального бюджета книжный фонд пополнился на 868 экземпляров.

*- Подпрограмма «Антитеррор» на 2015-2017 годы.*  В 2016 году программа профинансирована на 13,0 %. Выполнены работы по обслуживанию тревожных кнопок, а также выезды наряда полиции в учреждения культуры.

- *Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний» на 215-2017 годы. В 2016 году финансирование программы не предусмотрено.*

*Подпрограммы* *«Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний»* направлены на текущее содержание учреждений культуры.

 **Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний» на 2016г.**

В 2016 году работы по капитальному ремонту многоквартирных домов не производились. Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы по капитальному ремонту кровли МКД по ул. Красногвардейская д.83, оплачены взносы за капитальный ремонт ТСЖ «Березка».

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010-2013 годы и на период до 2020 года».**

Оплачена кредиторская задолженность ООО «Инжиниринговая компания ДВ – ЭНЕРГО» за проектно-изыскательские работы по реконструкции схемы теплоснабжения, ООО «Газнефтепром» за проведение экспертизы промышленной безопасности кирпичной дымовой трубы №2 котельной №5.

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013- 2016 год»**

Произведена:

- оплата кредиторской задолженности за приобретенные в 2013 году квартиры в МКД по ул.Борисова д.7;

- выплата выкупной стоимости по заключенным соглашениям;

- оплата 5 квартир приобретенных в муниципальную собственность.

**Муниципальная программа «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2016-2018 годах»**

За анализируемый период произведена оплата за электроэнергию, используемую на уличное освещение, технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обслуживание и ремонт системы уличного освещения.

**Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»**

Программа включает подпрограммы:

*- «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний»*.

За анализируемый период выполнены работы по благоустройству территории городского округа предприятиями МУП «Городской рынок», ИП Бутко В.И.

*-* «Озеленение».

 Выполнены работы по озеленению территории городского округа, произведена валка аварийных деревьев, формирование крон деревьев.

**Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»** включает подпрограммы:

*- «Активизация работы с участниками дорожного движения и профилактика по предупреждению дорожно-транспортного травматизма»* денежные средства на реализацию программы не предусмотрены;

*-* *«Содержание и ремонт автомобильных дорог, ремонт объектов дорожной инфраструктуры».*

Производились работы по очистке дорог, а также осуществлялось содержание и обслуживание улично-дорожной сети, установка знаков.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы»**

Программа включает следующие подпрограммы:

- *«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний»* на 2015-2017 годы. В 2016 году проведено 102 спортивных мероприятия. Сборные команды городского округа приняли участие в 20 краевых и ДВФО соревнованиях.

Данная программа предусматривает реализацию мероприятий по содержанию МАСУ «Физкультурно-спортивный центр». В 2016 году физкультурно-спортивный центр посетили 18021 человек, в том числе 6886 детей. В спортивном центре проведено 10 краевых соревнований, 44 муниципальных спортивных мероприятия.

*- «Развитие материально-технической спортивной базы городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.*

Произведена сертификация спортивного комплекса филиала «Олимп» МБОУ ДО ДЮСШ «Атлант».

**Муниципальная программа «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».**

Программа предусматривает реализацию трех подпрограмм: «Молодежь Спасска», «Спасск без наркотиков», «Профилактика правонарушений» денежные средства на реализацию программы в текущем году не предусмотрены.

 Проведены мероприятия:

- Семинар – тренинг «Профилактика наркомании для старшеклассников» по принципу ровесник – ровеснику;

- Конкурс военно – патриотической песни и стихотворения «Мы правду сохраним для возрожденья»;

- Конкурс «А ну – ка девушки»;

- Тренинг «Школа личностного роста»;

- Фотоконкурс «Тайна в человеке»

- Акции: «Вахта памяти», «Георгиевская лента», «Мирное небо», «Катюша», «Звезда Победы»;

- Семинар «День солидарности в борьбе с терроризмом»;

-Флеш-моб Акция «Узнай свою судьбу» и другие.

Молодежь городского округа приняла участие в краевых мероприятиях: в первом форуме волонтеров Приморского края, в слете молодежного актива муниципальных образований Приморского края, в семинаре по формированию Российских студенческих отрядов.

Учащаяся 10 класса СОШ №3 Анастасия Зимина приняла участие в конкурсе «Моя страна - моя Россия», была единственным представителем по итогам отборочного тура от Приморского края, выступала в номинации «Мой город», награждена дипломом III степени.

Педагог дополнительного образования Даниленко И.А. вошел в список участников первой смены «Молодые композиторы, музыканты, хореографы» Форума «Таврида» в республике Крым.

Всего в различных мероприятиях приняли участие более 2500 человек.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.**

Социальные выплаты на приобретение жилья получила 1 молодая семья.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»**

Прошли повышение квалификации 18 муниципальных служащих по вопросам организации муниципальных закупок, трудового законодательства.

**Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)»**.

Осуществлялось содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

**Муниципальная программа «Противодействия коррупции в городском округе Спасск-Дальний на 2016-2018 годы»**

Программа без финансовых затрат. В рамках программы проведена антикоррупционная экспертиза 137 нормативно- правовых актов, проведено 8 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, принято 3 нормативных правовых акта в антикоррупционной сфере. В рамках ведомственного контроля проведена проверка 3 муниципальных учреждений. Проведена проверка соблюдения законодательства по муниципальным закупкам (1 учреждение).

**Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».**

Определена рыночная стоимость: 5 объектов недвижимого имущества, являющегося собственностью городского округа Спасск-Дальний для целей приватизации.

Определена рыночная стоимость в отношении 8 объектов недвижимого имущества, являющихся собственностью городского округа для целей залога.

Выполнены кадастровые работы по изготовлению технических планов, кадастровых паспортов в отношении 5 объектов (памятников), канализационной сети протяженностью 1096 м., 6 объектов недвижимого имущества, являющегося собственностью городского округа Спасск-Дальний.

Определена рыночная стоимость 4 выморочных квартир.

**Муниципальная программа «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».**

Сформировано и поставлено на кадастровый учет 3 земельных участка, сформировано 23 земельных участка под объектами, находящимися в казне городского округа, для включения в казну, 1 земельный участок для продажи с аукциона, на 10 земельных участков выполнена оценка начального размера платы.

**Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний 2016-2018 годы**».

Строительной Компанией «Автобан-ДВ» выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по улице Советская (участок от ул. Кустовиновская до ул. Советская,90). Выполнен ремонт участка дороги протяженностью 532,5 м., произведен ремонт ливневой канализации, замена дорожного и тротуарного бордюра.

Произведен ремонт тротуаров общей площадью 852,25 кв.м., в т.ч. ремонт асфальтобетонного покрытия – 780,25 кв.м. и устройство покрытий из брусчатки- 72,0 кв.м.

**Муниципальная программа «Реконструкция детского сада по ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний на 2016 год».**

В 2016 году продолжалась реконструкция детского сада по ул. Матросова,8. На территории детского сада обустроено 12 прогулочных площадок, на каждой площадке расположен теневой навес и игровые комплексы.

**Муниципальная программа** **«Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний».**

По состоянию на 01.01.2017 года в городском округе Спасск-Дальний сформировано 5 народных дружин: Администрации городского округа Спасск-Дальний, КГБУЗ «Спасская городская поликлиника», ветераны ОВД, казачья и дружина микрорайона им. Блюхера. Народные дружины приняли участие в 30 массовых мероприятиях и рейдах по городскому округу с участковыми инспекторами. Ежеквартально проводился мониторинг деятельности национальных, религиозных, молодежных и политических объединений на территории городского округа Спасск-Дальний. Проведен месячник военно-патриотического воспитания. В рамках месячника во всех образовательных организациях города проведены уроки Памяти, организованные городским Советом ветеранов. В 2016 году волонтерами проведены лекции в школах для 5-7 классов по теме "Толерантность". Активизирована работа по вовлечению подростков в общественно-полезный труд, проводятся "семейные чтения" в образовательных организациях и учреждениях культуры. Учреждениями культуры городского округа проводятся мероприятия, направленные на укрепление духовного, морального, культурного единства общества, воспитания российской гражданственности, патриотизма. Были проведены: митинг «Память нашу не стереть годами», выставка портретов участников Великой Отечественной войны «Бессмертный полк», митинг «Мы будем вечно помнить вас, чьи жизни рано оборвались» и другие.

**Муниципальная программа** **«Доступная среда для инвалидов на территории городского округа Спасск-Дальний».**

Согласно утвержденному графику паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры проведена паспортизация 15 объектов: МБ ДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» №№ 1, 2, 3, 7, 10, 16, 23, МБ ДОУ «Центр развития ребенка» детский сад №№ 4, 5, 6, 14, 17, 18, 27, МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний».

**Реализация государственных программ**

В 2016 году реализация мероприятий по 4 муниципальным программам осуществлялась на территории городского округа в структуре государственных программ Приморского края.

 ГП Приморского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013- 2016"(фед. бюджет -12,9 млн. руб., краевой -6,5 млн. руб.), МП "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2015-2017 годы (фед. бюджет - 0,394 млн. руб., краевой -0,019 млн. руб.);

ГП Приморского края «Информационное общество» - МП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" (краевой бюджет – 4,4 млн. руб.).

ГП Приморского края «Развитие транспортной системы» - МП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов на территории городского округа Спасск-Дальний на 2016-2018 годы" (краевой бюджет -9,0 млн. руб.).

Софинансирование по данным программам за счет средств федерального бюджета составило – 13,29 млн. руб., краевого бюджета- 19,9 млн. руб.

 Кроме того на территории городского округа действует КГ программа «Содействие занятости населения», на реализацию которой в 2016 году было направлено 3753,2 тыс. руб., в т.ч. 30,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 3723,2 тыс. руб. средства краевого бюджета.