Отчет о ходе реализации

Комплексной программы социально- экономического развития  городского округа Спасск-Дальний

2012-2020 годы  за 2016 год.

Комплексная программа социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на 2012-2020гг. (далее - Программа) разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Приморского края на период до 2025г., Генеральным планом и Стратегией социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний, утвержденными решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 14 июля 2009г. № 63 и утверждена решением Думы   городского округа Спасск-Дальний  от 28.11.2012 г.  № 101.

Решением Думы от 28 августа  2014 года № 78 , от 28 ноября 2016 года № 85- НПА в Комплексную программу  экономического и социального развития городского округа Спасск-Дальний на   2012-2020 годы были внесены изменения.

Главной целью Программы является обеспечение динамичного устойчивого развития городского округа Спасск – Дальний в перспективе до 2020 г. посредством решения хозяйственно-оперативных и стратегических задач развития социально-экономических систем городского округа, нацеленных на развитие экономической и социальной систем, привлечение инвестиций и реализацию эффективных инвестиционных проектов, что в совокупности должно содействовать повышению благосостояния населения к 2020 г.

Программа мероприятий социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на период с 2012г. по 2020г. представляет собой совокупность инвестиционных проектов развития ключевых хозяйствующих субъектов округа и мероприятий муниципальных целевых программ.

Для достижения главной цели в среднесрочной программе были определены наиболее значимые задачи, сформулированные с учетом выявленных проблем и стратегических приоритетов:

Блок № 1 - Задачи, выполнение которых обеспечит переход к этапу трансформации, включает в себя:

1. Инвестиционные проекты в рамках направления «Модернизация базовых предприятий экономики городского округа»;

2. Инвестиционные проекты в рамках направления «Экономическая диверсификация малого и среднего бизнеса городского округа (Развитие конкурентной среды и предпринимательской инфраструктуры)».

Блок № 2 - Задачи обеспечения социальной стабильности населения, включает в себя:

- Инвестиционные проекты в рамках направления «Улучшение качества жизни населения городского округа (развитие социальной инфраструктуры)».

Блок № 3 - Задачи управления хозяйством городского округа, включает в себя:

- Инвестиционные проекты в рамках направления "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства".

Деятельность  Администрации  городского округа Спасск-Дальний  в 2016 году была сосредоточена на реализации Программы социально-экономического развития  городского округа, положений, содержащихся в послании Президента РФ                      В.В. Путина Федеральному Собранию, мероприятий по привлечению и эффективному использованию бюджетных средств, увеличению доходной части бюджета.

По экономическому развитию  городской округ Спасск-Дальний в 2016 году, не смог   достичь   уровня  2015  года. Оборот крупных и средних организаций по видам экономической деятельности  сократился  на 13,2%.

Анализ динамики объёмов производства говорит о том, что стабильно развивающейся отрасли производства на территории  городского округа нет.

Единственная отрасль производства,  в которой сохранена положительная динамика  – обработка древесины и производство изделий из дерева, рост объемов отгрузки  составил  2,4 раза.  Существенного влияния  на объем отгруженной продукции в целом по городу данная отрасль не оказала, так как доля  объемов отгрузки в общем  объеме отгруженной продукции составила  менее 2,0 %.

Основной отраслью производства в развитии  экономики городского округа  на протяжении  нескольких лет была отрасль «металлургическое производство и производство готовых металлических  изделий». Сохранить  объемы,  достигнутые в предыдущем  году,  предприятиям  отрасли не удалось, в  2016 году  отмечено снижение  объемов  производства в «металлургическом производстве и производстве готовых металлических  изделий» на  31,4%.

Отрицательное влияние на  данный  процесс  оказал  фактор  перерегистрации  деятельности  ООО  Приморский  жестяно-баночный комбинат «Поларис» за пределами городского округа.  Другое  предприятие, относящееся к данному виду деятельности, ООО «Приморский механический завод» в 2016 году  снизило объемы  отгрузки   более чем на  30%.

На 19,7 % снижены  объемы отгрузки в отрасли экономики - химическое производство.

Снижение объемов отгрузки на 26,7% произошло в отрасли, занимающейся производством  и распределением  электроэнергии, газа и воды. Данная отрасль представлена предприятиями:  КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Спасский»,  АО «Спасскэлектросеть». Однако необходимо отметить, что основная доля  снижения объемов отгрузки произошла за счет исключения из расчетов субсидий на компенсацию выпадающих доходов от применения льготного тарифа на тепловую энергию для населения.

Не удалось сохранить положительную динамику и в сфере потребительского рынка. Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям  за  2016 год составил 145,4 млн. рублей, что к аналогичному периоду 2015 года составило 54,3% в сопоставимых ценах.

На 18,3%  произошло снижение  оборота общественного питания.

Причиной  резкого снижения оборота явилось уменьшение количества   крупных и средних предприятий розничной  торговли в 2016 году.

На территории городского округа Спасск-Дальний в 2016 г.  действовало  1370 единиц  субъектов малого предпринимательства,	 из них малых предприятий  277 единиц, индивидуальных предпринимателей 1093 человек. Темп роста общего  количества субъектов малого предпринимательства составил 102,2 % по сравнению с 2015 годом.

В течение 2016 года  работа Администрации городского округа Спасск-Дальний  была направлена  на реализацию поставленных задач и велась согласно плану  работы  Администрации  городского округа Спасск-Дальний  на 2016 год в рамках полномочий   по решению вопросов местного значения  в различных сферах.

Сложная экономическая ситуация,  сложившаяся на территории городского округа,  оказала  негативное влияние   и на исполнение  бюджета городского округа. Доходная  часть бюджета городского округа исполнена  на 96,0 %, расходная на  96,2%.

Общие итоги реализации Программы в 2016 году

Фактически на реализацию Программы в 2016 направлено -381,5 млн. руб.

- средства федерального бюджета – 13,3 млн. рублей;

- средства краевого бюджета – 23,6 млн. рублей;

- средства бюджета городского округа – 344,6 млн. рублей.

Мероприятия   по  10    программам  профинансированы в полном объеме (100,0%), 8 программ  - более чем на  90%,  1 программа   на 88% - МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (план 53,7 тыс. руб.  - факт – 47,1 тыс. руб.) .

Несмотря на сложное финансовое  положение,  которое сохраняется на территории  городского округа Спасск-Дальний,  продолжает реализовываться    Инвестиционный проект «Реконструкция  здания детского сада по ул. Матросова, 8 в городском округе Спасск-Дальний Приморского края».

Реализация проекта позволит   увеличить   количество мест  в детских  дошкольных учреждениях   городского округа на  190 мест и создать дополнительно 60 рабочих мест.

В 2016 году на данном  объекте   выполнялись  работы по реконструкции здания детского сада.  На территории детского сада  обустроено 12 прогулочных площадок, на каждой площадке  расположен теневой навес и игровые комплексы.

В 2016 году  освоено средств местного бюджета 10782,9  тыс. руб.

Инвестиционный проект  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний».

Реализация данного инвестиционного проекта предусмотрена в 2013-2018 годах.  В 2016 году   объем финансирования  за счет  всех источников финансирования составил 32,9  млн. руб.,  в том числе федеральный бюджет  –   12,9 млн. руб.,  краевой бюджет – 6,5 млн. руб.,  местный бюджет – 13,5 млн. руб.

В 2016 году  в  рамках  реализации указанной  программы было приобретено 5  квартир на вторичном рынке жилья,  за 9 - выплачена  выкупная стоимость за  жилые помещения, находящиеся  в аварийных домах.

Всего за период реализации программы переселено  83 семьи, 174 человека.

В настоящее время все мероприятия по вышеуказанной программе на территории  городского округа Спасск-Дальний завершены. Остаются неисполненными бюджетные обязательства в части софинансирования из средств местного бюджета в размере  6,0 млн. руб.

В целом ситуация с ликвидацией на территории городского округа  аварийного жилья довольно сложная. В связи с отсутствием свободного  благоустроенного муниципального жилого фонда сроки предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде, новых благоустроенных квартир составляют порядка 2х-3х лет.  Поэтому полная ликвидация на территории городского округа Спасск-Дальний аварийного жилья возможна только в рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда».

Реализация государственных программ

Реализация  мероприятий   по  4 муниципальным программам   осуществлялась на территории городского округа в структуре  государственных программ Приморского края.

В рамках государственной программы  Приморского края  «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  реализовывалась муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на  2013- 2016"(фед. бюджет -12,9 млн. руб., краевой - 6,5 млн. руб.), муниципальная программа - "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2015-2017 годы (фед. бюджет - 0,4 млн. руб., краевой - 0,02 млн. руб.);

Государственная программа  Приморского края «Информационное общество» реализовывалась в муниципальной программе "Снижение  административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления  муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления  государственных и муниципальных услуг" (краевой  бюджет – 4,4 млн. руб.).

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных  проездов на территории  городского округа  Спасск-Дальний на 2016-2018 годы" (краевой бюджет -9,0 млн. руб.) исполнялась в рамках государственной программы  Приморского края   «Развитие транспортной системы».

Софинансирование   по данным программам за счет средств федерального бюджета составило 13,3 млн. руб., краевого бюджета-  19,9 млн. руб.

В  2016 году на территории  городского округа также действовала краевая  государственная  программа «Содействие занятости населения», на реализацию которой  было направлено  3753,2 тыс. руб., в т.ч. 30,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 3723,2  тыс. руб. - средства  краевого бюджета.

| Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий (за счет бюджетов всех уровней), которые осуществлялись на территории городского округа Спасск-Дальний в структуре государственных программ Приморского края в 2016 году |
| --- |
|  | Наименование программ | Объем финансового обеспечения |
|  |  | всего | в том числе по источникам финансирования: |
|  |  |  | федеральный бюджет | региональный бюджет | местный бюджет |
| 1 | ГП «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013- 2017г. | 34096,62 | 13284,15 | 6521,17 | 14291,30 |
|  | МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний" на 2013-2015 годы | 32939,39 | 12889,80 | 6501,87 | 13547,72 |
|  | МП " Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы" | 1157,23 | 394,35 | 19,30 | 743,58 |
| 2 | ГП «Информационное общество» на 2013 -2017 годы | 8761,54 |  | 4380,77 | 4380,77 |
|  | МП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в т.ч. по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" | 8761,54 |  | 4380,77 | 4380,77 |
| 3 | ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2017 годы | 11441,29 |  | 9000,0 | 2441,29 |
|  | МП "Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы" | 11441,29 |  | 9000,0 | 2441,29 |
| 4 | ГП «Содействие занятости населения Приморского края» | 3753,21 | 30,0 | 3723,21 |  |
|  | итого | 58052,66 | 13314,15 | 23625,15 | 21113,36 |

В 2016 году в городском округе Спасск-Дальний  действовало 29 муниципальных  программ. Все они имеют  межотраслевой характер и направлены на  получение положительного эффекта  во всех сферах жизнедеятельности  городского округа.

Применение программно-целевого метода планирования расходов на территории городского округа Спасск-Дальний  позволяет решать приоритетные на данный период задачи. В 2016 году финансировалось 19 муниципальных программ, на реализацию  которых  из бюджета городского округа  направлено   344,58 млн. руб., что составляет 96,6 % от общей суммы,  утвержденной в бюджете городского округа.

Также необходимо отметить, что 111,6 млн. руб. в отчетном  году были  направлены на погашение  кредиторской задолженности, за работы, выполненные в предыдущие годы.

В  2016 году на содержание учреждений образования, культуры,  Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий городского округа Спасск-Дальний»,  Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городского округе Спасск-Дальний».

На содержание учреждений в 2016 году было направлено 285,4 млн. руб. – 82,7%  от общей суммы денежных средств предусмотренных  на реализацию программ, в т.ч. на содержание:

-  МКУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Спасск-Дальний» - 7,1 млн. руб.

-учреждений образования – 230,5 млн. руб.;

- учреждений культуры – 39,6 млн. руб.;

- многофункционального центра предоставления государственных  и муниципальных услуг – 4,4 млн. руб.;

- МАСУ «Физкультурно-спортивный центр» - 3,8 млн. руб.

Кроме того  денежные средства были направлены  на:

- развитие дорожного  хозяйства 9,1 млн. руб. (кап. ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов                      -2,44 млн. руб.,   повышение безопасности дорожного движения   - 6,66 млн. руб.);

-  обеспечение жильем молодых семей – 0,7 млн. руб.;

-  развитие физической  культуры и спорта  - 1,8 млн. руб.;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности                            - 3,4 млн. руб.;

- переселение граждан  городского округа  из аварийного жилищного фонда                 - 13,6 млн. руб.;

- капитальный  ремонт многоквартирных домов  - 1,2 млн. руб.;

- благоустройство городского округа – 3,1 млн. руб.;

-  мероприятия по антитеррору -  1,1 млн. руб.;

- обеспечение первичных  мер пожарной безопасности  на территории городского округа  - 2,7 млн. руб.;

-   образование  -  6,2 млн. руб.;

- улучшение освещенности городского округа  - 4,0 млн. руб.;

- развитие муниципальной службы – 0,1млн. руб.;

- реконструкция детского сада – 10,8 млн. руб.;

- управление и распоряжение муниципальным имуществом, формирование земельных участков – 1,4 млн. руб.

Необходимо отметить, что более трети выделенных средств направлены  на оплату кредиторской  задолженности  за  предыдущие годы (110,9 млн. руб.).

Мероприятия    10  из 19  программ  профинансированы в полном объеме (100,0%), 8 программ   более чем на  90%.

Финансирование муниципальных  программ 2016 году

Тыс. руб

|  | Наименование |  | Утверждено по программе | Профинансировано | % Исполнения | Кредиторская задолженность на 01.01.2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  |  |
| 1 | МП "Антитеррор" на 2014-2016 годы | Развитие | 340,75 | 335,74 | 98,5 | 33,3 |
| 2 | МП "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы |  | 7128,44 | 7124,61 | 99,9 | 1910,8 |
|  | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Текущее содержание учреждения | 7128,44 | 7124,61 | 99,9 | 1910,8 |
| 3 | МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы" |  | 53,74 | 47,12 | 87,7 | 15,7 |
| 4 | МП "Развитие образования городского округа Спасск-Дальний" на 2015-2017 годы |  | 249136,84 | 240085,54 | 96,4 | 116033,20 |
|  | Подпрограмма "Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях" | Текущее содержание дошкольных учреждений | 87341,57 | 81249,20 | 93,0 | 36136,52 |
|  | Подпрограмма "Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2015-2017 годы | Текущее содержание учреждений образования | 64215,51 | 61557,87 | 95,8 | 32122,10 |
|  | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования" на 2015-2017 годы | Текущее содержание учреждений дополнительного образования | 58825,51 | 58526,82 | 99,5 | 29742,95 |
|  | Подпрограмма "Прочие мероприятия в сфере образования в городском округе Спасск-Дальний" на 2015-2017 годы | Текущее содержание (МКУ «ЦФХ и МО МОУ го Спасск-Дальний» | 29161,45 | 29160,85 | 100,0 | 7847,56 |
|  | Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2015-2017 годы | Развитие. | 4363,17 | 4363,17 | 100,0 | 2945,84 |
|  | Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2015-2017годы | Развитие. | 2714,38 | 2712,38 | 99,9 | 3701,24 |
|  | Подпрограмма "Антитеррор" на 2015-2017 г. | Развитие. | 708,45 | 708,45 | 100,0 | 930,99 |
|  | Подпрограмма "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в ГО Спасск-Дальний " на 2015-2017 годы | Развитие. | 1270,20 | 1270,20 | 100,0 | 2214,76 |
|  | Подпрограмма "Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний" на 2015-2017 годы | Развитие. | 536,60 | 536,60 | 100,0 | 391,24 |
| 5 | МП "Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы" |  | 42212,80 | 39623,17 | 93,9 | 10161,7 |
|  | Подпрограмма «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы» | Развитие. |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Антитеррор» на 2015-2017 годы | Развитие. | 30,0 | 3,91 | 13,0 | 8,1 |
|  | Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа Спасск-Дальний" | Текущее содержание учреждений культуры | 32004,28 | 29458,54 | 92,1 | 7517,2 |
|  | Подпрограмма "Финансовое обеспечение МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" | Текущее содержание | 10178,51 | 10160,71 | 99,8 | 2636,4 |
| 6 | МП "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний" на 2016 г. | Развитие. | 1221,13 | 1221,13 | 100,0 | 7154,6 |
| 7 | МП" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний" | Развитие. | 3390,0 | 3390,0 | 100,0 | 16215,7 |
| 8 | МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013- 2016" | Развитие. | 13547,72 | 13547,72 | 100,0 | 6008,3 |
| 9 | МП "Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2016-2018 годах" | Развитие. | 4042,97 | 4042,97 | 100,0 | 33,5 |
| 10 | МП "Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы" | Развитие. | 3095,48 | 3055,48 | 98,7 | 6,3 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний» |  | 1932,162 | 1932,162 | 100,0 | 6,3 |
|  | Подпрограмма «Озеленение» |  | 1028,316 | 1028,316 | 100,0 |  |
|  | МБУ «Наш город» |  | 135,0 | 95,0 | 70,4 |  |
| 11 | МП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы" |  | 6981,90 | 6657,83 | 95,4 | 7022,9 |
|  | Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, ремонт объектов дорожной инфраструктуры» | Развитие. | 6981,90 | 6657,83 | 95,4 | 7022,9 |
| 12 | МП "Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы" | Развитие. | 92,40 | 92,40 | 100,0 | 52,8 |
| 13 | МП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг". | Содержание | 4380,78 | 4380,78 | 100,0 |  |
| 14 | МП "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы | Развитие. | 743,58 | 743,58 | 100,0 |  |
| 15 | МП "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы" |  | 5590,50 | 5588,82 | 99,9 |  |
|  | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний" на 2015-2017 годы |  | 1778,0 | 1777,26 | 99,9 |  |
|  | Содержание физкультурно-оздоровительного центра | Текущее содержание | 3812,50 | 3811,56 |  |  |
|  | Подпрограмма "Развитие материально-технической спортивной базы городского округа Спасск-Дальний" на 2014-2016 годы | Развитие. | 3952,5 | 3951,57 | 99,9 |  |
| 16 | МП "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы" | Развитие. | 893,01 | 804,31 | 90,1 | 668,7 |
| 17 | МП "Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы" | Развитие. | 611,97 | 611,97 | 100,0 | 1147,3 |
| 18 | МП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний» на 2016-2018 годы | Развитие. | 2454,50 | 2441,29 | 99,5 | 2365,5 |
| 19 | МП "Реконструкция детского сада по ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний на 2016 год" | Развитие. | 10782,91 | 10782,91 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 356701,4 | 344577,36 | 96,6 | 168830,3 |
|  | Текущее содержание учреждений |  | 297048,55 | 285430,94 |  |  |
|  | Развитие |  | 59652,85 | 59146,42 |  |  |

Муниципальная  программа «Антитеррор».

Главная цель  программы - создание условий для противодействия терроризму, усиление  антитеррористической  защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, охраны жизни и здоровья граждан, имущества.

Целевые индикаторы:

1. Сокращение противоправных действий в отношении  обслуживающего персонала и имущества.

Степень достижения запланированных результатов:

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила  98,5%.

2. В 2016 году  выполнены мероприятия:

- охрана объектов (архив, кабинет ГАСвыборы) -273,6 тыс. руб.;

- услуги экстренного вызова наряда полиции  (диспетчер АГО) – 41,0тыс. руб.;

- услуги по техническому обслуживанию комплекса тех. средств охраны (здание АГО – пожарная сигнализация, архив, кабинет ГАСвыборы – охранно-пожарная сигнализация) – 21,1 тыс. руб.

Запланированные мероприятия выполнены.

За   2016 год  противоправные действия не зарегистрированы.

Степень достижения запланированных результатов достигнута.

Муниципальная  программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах городского округа Спасск-Дальний» на 2014-2016 годы.

Главная цель  программы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономики городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах,  обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны и защиты населения.

Программа включает следующие подпрограммы:

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в  городском округе Спасск-Дальний». В 2016 году финансирование не предусмотрено.

- «Обеспечение безопасности на водных объектах Приморского края».  В 2016 году финансирование не предусмотрено.

Степень достижения  запланированных результатов не оценивались т.к. подпрограммы не финансировались.

- «Обеспечение реализации муниципальной программы».  Подпрограмма направлена на ресурсное обеспечение функционирования органа, специально уполномоченного для решения задач в сфере защиты населения и территории от ЧС (по штату 21 чел., факт – 20 чел.).

Степень соответствия запланированному уровню расходов составила  99,9%.

МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа  Спасск-Дальний  на 2014-2016 годы".

Главная цель  программы - укрепление системы обеспечения  пожарной безопасности на территории городского  округа.

Целевые индикаторы:

Безопасное функционирование учреждений.

Степень достижения запланированных результатов.

- В 2016 году  степень соответствия запланированному уровню расходов составила 87,7% (отсутствие средств).

- Безопасное функционирование учреждений  (здание Администрации городского округа Спасск-Дальний ул. Борисова,17) – целевой индикатор выполнен.

Муниципальная  программа «Развитие  образования городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.

Главная цель  программы: обеспечение функционирования и развития системы образования городского округа  Спасск-Дальний.

Программа  включает в себя   подпрограммы:

- «Развитие общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных  дошкольных образовательных учреждениях»

Целевые индикаторы:

1. Доля МДОУ, принятых межведомственной  комиссией по проверке  готовности к новому учебному году – 100,0%;

2.  Обеспеченность МДОУ  квалифицированными кадрами – 100,0%;

3.   Количество мест МДОУ – 2523;

4. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования (от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории городского округа Спасск-Дальний) – 84,0%.

Степень достижения запланированных результатов:

- Доля МДОУ, принятых межведомственной  комиссией по проверке  готовности к новому учебному году – 100,0%,  целевой индикатор выполнен;

-  Обеспеченность МДОУ  квалифицированными кадрами – 98,4%. Целевой индикатор не  выполнен. В  образовательном учреждении  ведётся целенаправленная работа по обеспечению соответствия квалификации работников, занимающих педагогические должности тарифно-квалификационным характеристикам (98,4 % педагогов имеют педагогическое образование, либо обучаются в педагогических учебных заведениях).

- Количество мест МДОУ – 2333. Целевой индикатор не выполнен. Увеличение  числа мест в ДОУ планировалось с учетом ввода в эксплуатацию детского сада  по ул. Матросова,8. Так как реконструкция детского сада  не завершена, количество мест осталось на уровне  2015г.

- Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования (от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории городского округа Спасск-Дальний) – 84,0%. Целевой индикатор выполнен. Все дети, стоящие на очереди, обеспечены местами  в ДОУ.

По данной программе  выполнялись работы, услуги  по содержанию зданий, сооружений, создание условий для реализации общеобразовательной программы дошкольного образования.

"Развитие общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях" на 2014-2016 годы, «Развитие дополнительного образования в  муниципальных образовательных  учреждениях дополнительного образования» на  2015-2017 годы.

Целевые индикаторы:

1. Доля МОУ, принятых межведомственной  комиссией по проверке  готовности к новому учебному году – 100,0%;

2.  Обеспеченность МОУ  квалифицированными кадрами – 100,0%;

3. Доля детей школьного возраста,  получающих услуги общего образования в МОУ – 100,0%;

4. Качество знаний по результатам учебного года, при  прохождении  учащимися МОУ государственной итоговой аттестации – 46,0%.

Степень достижения запланированных результатов:

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила  95,8%.

2.   Степень достижения  запланированных результатов  составила:

- Доля МОУ,  принятых межведомственной комиссией по проверке готовности к новому учебному году -100,0%. Целевой индикатор выполнен.

- Обеспеченность МОУ  квалифицированными кадрами  - 97,0%. Целевой индикатор не выполнен. В ОУ ведётся целенаправленная работа по обеспечению соответствия квалификации работников, занимающих педагогические должности тарифно-квалификационным характеристикам (97 % педагогов имеют педагогическое образование, либо обучаются в педагогических учебных заведениях).

- Доля детей школьного возраста, получающих услуги  общего образования  -100,0% (целевой индикатор достигнут);

-  Качество знаний по результатам учебного года, при  прохождении  учащимися МОУ государственной  итоговой аттестации – 42,0%. Целевой индикатор не выполнен. Качество знаний в 2016 году осталось на уровне предыдущего периода. Невыполнение показателя связано с увеличением численности учащихся заочного отделения СОШ № 14, которые, как правило, имеют низкую успеваемость (в основном, контингент заочного обучения составляют заключённые, отбывающие наказание в местах лишения свободы).

По данной программе выполнялись работы, оказывались услуги  по содержанию зданий, сооружений, созданию условий для реализации общеобразовательной программы  общего образования.

«Развитие дополнительного образования в  муниципальных образовательных  учреждениях дополнительного образования» на  2015-2017 годы

Целевые индикаторы:

1. Доля МОУ  ДО, принятых межведомственной комиссией по проверке готовности к новому учебному году  - 100,0%;

2. Обеспеченность МОУ  ДО квалифицированными кадрами  - 95,0%;

3. Доля детей школьного возраста, получающих услуги  дополнительного  образования  - 95,0%.

Степень достижения запланированных результатов:

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила  99,5%.

2.   Степень достижения  запланированных результатов  составила:

- Доля МОУ  ДО, принятых межведомственной комиссией по проверке готовности к новому учебному году -100,0%. Целевой индикатор выполнен.

- Обеспеченность МОУ  ДО квалифицированными кадрами  - 95,0% (целевой индикатор достигнут);

- Доля детей школьного возраста, получающих услуги  дополнительного  образования  - 86,0%.  Целевой  индикатор не выполнен. В учреждениях дополнительно образования в связи с недостатком ассигнований на оплату труда и текущее  содержание учреждений, сокращено 54 шт.ед. педагогических работников, что повлекло за собой невыполнение показателя в  учреждениях дополнительного образования. Общий охват детей услугами дополнительного образования по сравнению с 2015 годом не уменьшился за счёт открытия платных кружков в детских садах и школах, однако  запланированный  показатель не достигнут.

В 2016 году выполнялись работы, услуги  по содержанию зданий, сооружений, создание условий для реализации общеобразовательной программы   дополнительного образования.

«Прочие мероприятия  в сфере  образования в  городском округе Спасск-Дальний»  на 2015-2017 годы

Целевые индикаторы:

1. Обеспечение целевого и эффективного  расходования МОУ бюджетных средств – 100,0%;

2. Доля МОУ, принятых межведомственной комиссией по проверке готовности  к новому учебному году – 100,0%;

3. Обеспеченность МКУ «ЦФХ и МО МОУ ГО Спасск-Дальний» и МУК квалифицированными кадрами - 90,0%.

Степень достижения запланированных результатов:

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила                100,0 %.

2.   Степень достижения  запланированных результатов  составила:

- Обеспечение целевого и эффективного  расходования МОУ бюджетных средств – 100,0%. Целевой индикатор выполнен.

- Доля МОУ, принятых межведомственной комиссией по проверке готовности  к новому учебному году – 100,0%. Целевой индикатор выполнен.

- Обеспеченность МКУ «ЦФХ и МО МОУ ГО Спасск-Дальний» и МУК квалифицированными кадрами -90,0%. Целевой индикатор выполнен.

Выполнены работы по  обеспечению бухгалтерского и   методического обслуживания образовательных организаций.

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.

Целевые индикаторы:

Доля  МОУ,  принятых межведомственной  комиссией по   проверке  готовности к новому учебному году должна составлять 100%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна 100,0%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила  100,0%.

В 2016 году выполнен  капитальный ремонт сетей освещения МБОУ СОШ  №14.

Оплачена кредиторская задолженность: за  выполненные  в 2015 году работы по реконструкции кровли, капитальному ремонту окон СОШ №3, капитальному ремонту кровли ДОУ №17.

- Подпрограмма  «Пожарная безопасность образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.

Целевые индикаторы:

Доля  муниципальных образовательных учреждений,  принятых межведомственной  комиссией по   проверке  готовности к новому учебному году, должна составлять 100%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  99,9%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила  100,0%.

В 2016 году были выполнены работы по ежемесячному обслуживанию АПС,                             работы по подключению АПС к системе радиомониторинга ДОУ №18.

Денежные средства направлены на  финансирование задолженности по техническому обслуживанию АПС за 2013 г. - июль 2015 года  - ДОУ № 1,3,5,7,10,16,18,23., СОШ №№ 11,14 15 (по исполнительным листам).

Оплачена кредиторская задолженность за 2014 год за изготовление рабочего проекта на монтаж АПС ДОУ №16, 23, 4, 27,  СОШ №14,3, МБУ ДО «Созвездие».

- Подпрограмма «Антитеррор» на 2015-2017 годы .

Целевые индикаторы:

Доля  муниципальных образовательных учреждений,  принятых межведомственной  комиссией по   проверке  готовности к новому учебному году должна составлять 100%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила  100,0%.

Оказаны услуги экстренного вызова наряда полиции отдела вневедомственной охраны. Оплачены расходы текущего года и остаток кредиторской задолженности за 2015г.

Выполнены работы по охране  здания управления образования, здания ХЭО (Хозяйственно- эксплуатационный отдел), детского сада № 2, гаражей МБУ ДО "Созвездие". Оплачены расходы текущего года и остаток задолженности за 2015 г.

Выполнены работы по  техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны за 2016 год. Большая часть учреждений перешла на систему "мобильный телохранитель". На конец 2016 г. услуга предоставляется  СОШ №1, 5, МКУ "ЦФХ и МО МОУ ГО Спасск-Дальний". В 2016 г. профинансирована  задолженность по техническому обслуживанию АПС  за 2013г., июль 2015г. по исполнительным листам (ДОУ №1,3,5,7,9,16,18,23, СОШ №11,14,15).

Подпрограмма «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков в ГО Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.

Целевые индикаторы:

1.  Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования,  на базе которых в каникулярный период   функционируют лагеря для детей и подростков  городского округа  Спасск-Дальний  - 100,0%.

2. Доля детей школьного возраста, получающих услуги в сфере организации отдыха в каникулярное  время - 95,0%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

Степень достижения  запланированных  результатов  составила:

- Доля муниципальных образовательных учреждений,  на базе которых в каникулярный период   функционируют лагеря для детей и подростков городского округа  Спасск-Дальний  - 100,0%.

- Доля детей школьного возраста, получающих услуги в сфере организации отдыха в каникулярное  время - 95,0% (целевой индикатор достигнут).

В  2016 году в пришкольных лагерях с дневным пребыванием  и  профильных лагерях отдохнули 4386 детей.  В  текущем году оплачена кредиторская  задолженность  по организации  питания  за 2014 год  (701 тыс. руб.) и частично за 2015 год -54,42 тыс. руб.

- Подпрограмма «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.

Целевые индикаторы:

1. Количество  учащихся  и педагогических работников, имеющих  доступ к высококачественным локальным и сетевым образовательным ресурсам в МОУ -            75,0% /55,0%.

2. Количество  пользователей  системы «Электронная школа Приморья» в части предоставления  по ведению электронных дневников и журналов  -95,0%.

3. Количество педагогических  работников МОУ, применяющих  современные информационные технологии- 60,0%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна   100,0%.

Степень достижения  запланированных  результатов  составила:

- Количество  учащихся  и педагогических работников, имеющих  доступ к высококачественным локальным и сетевым образовательным ресурсам в МОУ -            75,0/55,0% (целевой индикатор достигнут).

- Количество  пользователей  системы «Электронная школа Приморья» - 99,0%, рост  4 процентных пункта.

-  Количество педагогических  работников МОУ, применяющих  современные информационные технологии -  60,0%.

Запланированные результаты достигнуты.

Производилось программно-техническое обслуживание доступа к сети "Интернет" муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика. Оплачена кредиторская  задолженность за 2015 год.

Муниципальная  программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014 – 2016 годы».

Программа не финансировалась.

Главная цель  программы:

- создание  благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и повышения его роли в социально-экономическом развитии  городского округа;

- формирование условий, стимулирующих граждан к осуществлению предпринимательской  деятельности;

- формирование конкурентной среды в экономике городского округа.

Целевые индикаторы:

1. Рост общего количества  малых и средних предприятий – 5 ед.

3. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем объеме оборота полного круга предприятий -2%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

1. Рост общего количества  малых и средних предприятий, создано 11 предприятий, целевой индикатор выполнен.

2. Создание рабочих мест – 5,2 раза.

3. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем объеме оборота полного круга предприятий –  рост 2,5 процентных пункта.

В 2016г. созданы предприятия:

| № п/п | Наименование | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомастерская (ул. Приморская) | 2 |
| 2 | Автостоянка (ул. Юбилейная) | 2 |
| 3 | Гостиница «Вояж» (ул. Грибоедова) | 6 |
| 4 | Закусочная «Вояж» (ул. Грибоедова) | 6 |
| 5 | ООО «ДВ Реал» (ул. Андреевская) | 1 |
| 6 | Салон красоты «София» | 2 |
| 7 | Крестьянско-фермерское хозяйство Запорожец С.Ю. | 1 |
| 8 | Салон красоты «Долорес» (ул. Красногвардейская) | 1 |
| 9 | Кафе «Мандарин» (ул. Борисова) | 10 |
| 10 | Мини-маркет «Социальный» (ул. Парковая) | 6 |
| 11 | Продовольственный магазин «Социальный» (ул. Красногвардейская, ул. Калинина) | 17 |
|  | Итого | 54 |

Индивидуальными предпринимателями создано 178 рабочих мест.

Проведено три заседания Совета предпринимателей при главе городского округа Спасск-Дальний. Проведен налоговый  семинар для субъектов малого предпринимательства, организованный краевой организацией "Центр развития экспорта Приморского края. Проведены  2 встречи с руководителями  городского округа  в рамках работы Совета.

Муниципальная  программа «Развитие торговли на территории городского округа Спасск-Дальний» на  2014-2016 годы

Программа не финансировалась.

Главная цель  программы:

- создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары;

- формирование конкурентной среды на потребительском рынке городского округа;

- обеспечение высокого качества торгового обслуживания на основе дальнейшего развития инфраструктуры потребительского  рынка.

Целевые индикаторы:

1. Рост  оборота розничной торговли – 3,0%.

2. Проведение ярмарок – 20 ед.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

Целевой индикатор  по степени соответствия запланированному уровню расходов  не оценивался (программа не финансировалась).

-  Рост  оборота розничной торговли – (- 45,7 процентных пункта). Целевой индикатор не выполнен, снижение оборота розничной торговли по городскому округу составило 45,7%, снижение произошло  за счет закрытия  крупных предприятий розничной торговли.

-   Проведение ярмарок – 24 ед. Целевой индикатор перевыполнен  на  20 %.

В  2016 году  финансирование программы не предусмотрено.  В 2016 году проведены: пасхальная ярмарка среди производителей хлеба, ярмарка саженцев и рассады,  сельхозпроизводителей "Солнечный Спас". Проведен смотр- конкурс среди предприятий потребительского рынка к Новому году, Рождеству  Христову,                      71- годовщине Великой Победы.

Муниципальная  программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы»

Главная цель  программы:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и реализации творческого потенциала  населения;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры городского округа Спасск-Дальний.

Муниципальная  программа «Развитие культуры городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы»  включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы».   В  2016 году программа не финансировалась. Книжный фонд за счет спонсорской помощи пополнен более чем на 868 экземпляров.

Целевые индикаторы:

1. Обновление  библиотечного фонда -10,0%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов  не оценивалась, т.к. программа не финансировалась.

Степень достижения  запланированных результатов  не оценивалась, т.к. программа не финансировалась.

- Подпрограмма «Антитеррор» на 2014-2016 годы.

Целевые индикаторы:

Своевременное техническое обслуживание тревожных кнопок в учреждениях культуры -100,0%.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  13,0%.

Из-за приостановления операций на лицевых счетах учреждений культуры по причине несвоевременной оплаты задолженности по исполнительным документам за работы по обслуживанию тревожных кнопок, не профинансированы услуги экстренного вызова полиции при срабатывании средств ТС.

- Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа  Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.

Программа не финансировалась, целевые индикаторы не оценивались.

Подпрограммы «Финансовое обеспечение МКУ «Централизованная   бухгалтерия учреждений культуры», «Финансовое обеспечение  выполнения  муниципального задания по оказанию услуг учреждениями культуры городского округа  Спасск-Дальний». Мероприятия подпрограмм   направлены на текущее содержание  учреждений культуры.

Муниципальная  программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского округа Спасск-Дальний» на 2016 г.

Главная цель  программы:

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- улучшение технического состояния  многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

Денежные средства, выделенные на реализацию программы, освоены в полном объеме. Произведена оплата кредиторской задолженности  за 2013 год  в сумме 1 208,8 млн. руб. - ООО СКЦ «Перспектива», за ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Красногвардейская, 83; ТСЖ «Березка» - взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир общего имущества МКД в сумме 12 362,70 руб.

Для справки. За 2015-2016 годы  Фондом капитального ремонта  многоквартирных домов выполнен капитальный ремонт на 12 многоквартирных  домах городского округа.  Из них отремонтировано кровель на  8  МКД, инженерных систем – на 3 МКД,  кровля и фасад – 1 МКД.  За период 2015-2016 года общая сумма выполненных работ составила  89 ,5 млн.  руб.

Целевые индикаторы не оценивались.

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Спасск-Дальний на 2010-2013 годы и на период до 2020 года».

Главная цель  программы:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городском округе  Спасск-Дальний;

-уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;

- развитие рынка энергосервисных услуг.

Целевые индикаторы по данной программе не оценивались, т.к. в 2016 г. выделенные средства направлены на оплату кредиторской задолженности:                   ООО "Инжиринговая компания "ДВ-ЭНЕРГО" - 1300,0 тыс. руб. за проектно-изыскательские работы по реконструкции  схемы теплоснабжения,                                 ООО "Газнефтепром"  - 50,0 тыс. руб. за проведение  экспертизы промышленной безопасности кирпичной  дымовой трубы  № 2  котельной № 5.

Муниципальная  программа «Переселение граждан из аварийного жилищного   фонда городского округа Спасск-Дальний на 2013-2016 гг.»

Главная цель  программы:

- обеспечение благоустроенным жильем  граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными, ликвидация аварийного жилищного фонда.

Целевые индикаторы:

1. Количество  введенных квартир – 47 ед.

2. Количество переселенных граждан – 79 чел.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

Степень достижения  запланированных результатов   составила:

- Количество  введенных квартир – 47  ед.;

- Количество переселенных граждан –  79  чел.

За период 2016 года в  рамках  реализации указанной  программы было приобретено 5  квартир на вторичном рынке жилья,  за 9 - выплачена  выкупная стоимость за  жилые помещения, находящиеся  в аварийных домах.

Всего за период реализации программы переселено  83 семьи, 174 человека.

В настоящее время все мероприятия по вышеуказанной программе на территории  городского округа Спасск-Дальний завершены. Остаются неисполненными бюджетные обязательства в части софинансирования из средств местного бюджета в размере порядка 6 млн. руб.

В целом ситуация с ликвидацией на территории городского округа  аварийного жилья довольно сложная. В связи с отсутствием свободного  благоустроенного муниципального жилого фонда сроки предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде новых благоустроенных квартир, составляют порядка 2х-3х лет.  Поэтому полная ликвидация на территории городского округа Спасск-Дальний аварийного жилья возможна только в рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда».

Муниципальная  программа «Улучшение освещенности городского округа Спасск-Дальний в 2016-2018 годах»

Главная цель  программы:

- организация освещения улиц города в целях улучшения условий проживания жителей городского округа.

Целевые индикаторы:

1. Экономия электроэнергии в сетях наружного освещения;

2. Экономический эффект от проведения мероприятий  по капитальному ремонту   и модернизации сетей  наружного освещения.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

Бюджетные ассигнования  исполнены в полном объеме. Денежные средства направлены: филиалу ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» Спасское отделение в сумме 3 287, 7 тыс. руб. за оплату электроэнергии по уличному освещению города, ОАО «Спасскэлектросеть» в сумме 755, тыс. руб. за работы по восстановлению, текущему  ремонту сетей уличного освещения, текущее обслуживание наружных сетей уличного освещения.

Степень достижения  запланированных результатов   не достигнута, т.к.  денежные средства направлялись  на обслуживание сетей и оплату электроэнергии.

Муниципальная  программа «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»

Главная цель  программы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий  по поддержанию порядка на территории городского округа, создание комфортных условий для деятельности и отдыха  жителей  Спасск-Дальний.

Программа включает  подпрограммы:

«Благоустройство городского округа Спасск-Дальний» на  2014-2016 годы, «Озеленение» на 2014-2016 годы.

Целевые индикаторы:

1.    Увеличение  доли  обслуживаемых  земельных   насаждений  - 6,5%;

2.  Уменьшение количества  несанкционированных  свалок  на территории городского округа –  до  10 ед.

- «Благоустройство городского округа Спасск-Дальний».

ф округа (уборка придорожной полосы, содержание остановок, скверов и тротуаров), ИП Бутко В.И. в сумме 14 ,4 тыс. руб. за вывоз трупов безродных (неизвестных) граждан, ООО УК «СпасскЖилСервис» в сумме 109, 8 тыс. руб. за работы по ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории городского округа.

- «Озеленение».

Бюджетные ассигнования  исполнены полностью. Произведена оплата за выполненные работы по валке аварийных деревьев и по озеленению территории городского округа МУП «Городской рынок».

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

Степень достижения  запланированных результатов   составила:

1.    Увеличение  доли  обслуживаемых  земельных   насаждений  - 6,5%;

2.  Уменьшение количества  несанкционированных  свалок  на территории городского округа –  до  5 ед.

Целевые индикаторы выполнены.

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы» включает подпрограммы:

Главная цель  программы:

-  Сокращение количества ДТП, количества погибших в результате ДТП и пострадавших в них.

Программа включает  подпрограммы:

- «Активизация работы с участниками дорожного движения и профилактика по предупреждению дорожно-транспортного травматизма» денежные средства на реализацию программы не предусмотрены;

- «Содержание и ремонт автомобильных дорог, ремонт объектов дорожной инфраструктуры».

Целевые индикаторы:

Сокращение дорожно-транспортных  происшествий 10,0%.

Бюджетные обязательства на содержание и обслуживание дорог, ремонт и содержание объектов дорожной инфраструктуры доведены в сумме 6 981, 9  тыс. руб., исполнены в сумме 6 657 ,8 млн. руб., что к годовым назначениям составляет 95,4 %.

На основании актов выполненных работ и выставленных счетов денежные средства направлены ООО «СтройКонтинент-Дв» в сумме 1 539, 9 тыс. руб. - за предоставление техники для  и очистки дорог от снега,  за ликвидацию последствий влияния циклона,  ООО «Комплекс групп» в сумме 1 000, 0 тыс. руб. (кредиторская задолженность за 2014 год - содержание улично-дорожной сети), ООО РГК «ЖилКомРесурс» в сумме 199, 2 тыс. руб. (содержание и обслуживание улично-дорожной сети и установка дорожных знаков),  ООО УК «СпасскЖилСервис»  в сумме 52, 5 тыс. руб. за работы по очистке дорог и вывоз снега техникой, ООО «Аякс+» в сумме 99, 0 тыс. руб., ЗАО «Лит» в сумме 6, 9 тыс. руб. (бланки строгой отчетности), ИП Залян С.С. в сумме 200, 0 тыс. руб. (кредиторская задолженность 2015г. - очистка дорог и вывоз снега техникой), МРЭУ-2 в сумме 246, 8 тыс. руб. (кредиторская задолженность 2015г. - очистка дорог и вывоз снега техникой), ИП Кохани С.А. в сумме 1 300, 0 тыс. руб. (зимнее содержание и обслуживание дорог за 2015-2016 гг.), ООО Финансово-строительная компания «Никита» в сумме 624 ,7 тыс. руб. за работы по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети в 2016г., ОАО «Дортехснаб» в сумме 450, 0 тыс. руб. (нанесение дорожной разметки).

Денежные средства в сумме 938,7 тыс. руб.  направлены ООО Финансово-строительная компания «Никита» за работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети городского округа в 2016 году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  95,4%.

Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и  спорта городского округа Спасск-Дальний на 2015-2017 годы»

Главная цель  программы:

- обеспечение возможности для населения  городского округа Спасск-Дальний вести здоровый  образ жизни,  систематически заниматься физической культурой и спортом,  получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Целевые индикаторы:

1.  Удельный вес численности населения городского округа,  систематически занимающегося  физической культурой и спортом – 28,5%;

2.  Удельный вес детей  и подростков, систематически занимающихся  физической культурой и спортом – 39,2%

Программа включает следующие подпрограммы:

- «Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.

Лимиты бюджетных обязательств исполнены на 99,9%.

Бюджетные обязательства в сумме 1637,2 тыс. руб. направлены на проведение городских и краевых мероприятий, содержание хоккейных коробок.

В  2016 году   проведено 102 спортивных  мероприятия. Сборные команды  городского округа  приняли участие в  20 краевых соревнованиях и соревнованиях   Дальневосточного федерального округа.

На содержание МАСУ «Физкультурно-спортивный центр» городского округа Спасск-Дальний направлено 3811,6 тыс. руб.

В 2016 году физкультурно-спортивный центр  посетили 18021 человек, в том числе 6886 детей.  В спортивном центре проведено 10 краевых соревнований, 44 муниципальных спортивных мероприятия.

- «Развитие материально-технической спортивной базы городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.

Произведена  оплата кредиторской  задолженности ОФСОО «Расс»  за сертификацию спортивного комплекса филиала «Олимп» МБОУ ДО ДЮСШ «Атлант».

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  99,9%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

Удельный вес численности населения городского округа,  систематически занимающегося  физической культурой и спортом – 28,7%;

Удельный вес детей  и подростков, систематически занимающихся  физической культурой и спортом – 40,2%.

Степень достижения запланированных результатов достигнута.

Муниципальная  программа «Молодежная политика городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».

Главная цель  программы:

-создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи и ее духовно-нравственного воспитания;

- профилактика наркомании среди детей и подростков;

- обеспечение безопасности граждан  на территории городского округа Спасск-Дальний.

Программа предусматривает реализацию  трех  подпрограмм: «Молодежь Спасска», «Спасск без наркотиков», «Профилактика правонарушений».

Целевые индикаторы:

1. Увеличение числа детских и молодежных объединений.

Денежные средства на реализацию программы  в текущем году не предусмотрены.

Проведены мероприятия:   Семинар – тренинг «Профилактика наркомании для старшеклассников» по принципу  ровесник – ровеснику, конкурс военно-патриотической  песни и стихотворения «Мы правду сохраним для возрожденья», конкурс «А ну – ка  девушки», тренинг «Школа личностного  роста», фотоконкурс «Тайна в человеке», акции:  «Вахта памяти», «Георгиевская лента», «Мирное небо», «Катюша», «Звезда Победы»;  семинар «День солидарности в борьбе с терроризмом», флеш-моб акция «Узнай свою судьбу» и другие.

Молодежь городского округа приняла участие в краевых мероприятиях: в первом  форуме волонтеров Приморского края,  в слете молодежного актива муниципальных образований Приморского края, в семинаре по  формированию Российских студенческих отрядов.

Учащаяся 10 класса СОШ №3 Анастасия Зимина  приняла участие  в конкурсе «Моя страна - моя Россия», была единственным представителем  по итогам  отборочного тура от Приморского края, выступала в номинации «Мой город», награждена дипломом III степени.

Педагог дополнительного образования Даниленко И.А. вошел в список участников первой смены «Молодые композиторы, музыканты, хореографы» Форума «Таврида» в республике Крым.

Всего в различных мероприятиях приняли участие более 2500 человек.

Степень соответствия запланированному уровню расходов  не оценивалась.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

- Увеличение числа детских и молодежных объединений. Численность молодежных объединений  сохранилась на  уровне предыдущего года. Действует 3 объединения – «Доброе сердце», «Молодежный Парламент  при Думе городского округа Спасск-Дальний»,  Студенческий  Совет при Администрации  городского округа Спасск-Дальний».

Целевой индикатор достигнут.

- Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Спасск-Дальний» на 2015-2017 годы.

Главная цель  программы:

- предоставление государственной поддержки   в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке,  нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- формирование условий для активного использования  ипотечного  жилищного кредитования при решении жилищной проблемы  при решении жилищной  проблемы молодых семей.

Целевые индикаторы:

Увеличение  количества молодых семей, улучшивших жилищные условия – 11 семей.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0 %.

Социальные выплаты на приобретение жилья получила 1  молодая семья.

Целевой индикатор не выполнен, т.к. Администрацией городского округа  не были приняты условия софинансирования данной программы, предложенные Администрацией Приморского края.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Спасск-Дальний на 2014-2016 годы»

Главная цель  программы:

- создание условий для развития муниципальной службы в городском округе, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих.

Целевые индикаторы:

1. Количество муниципальных служащих, принявших участие  в краткосрочных тематических семинарах – 17 чел.;

3.  Количество  проведенных заседаний комиссии по выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе -  8 заседаний.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

-  Количество муниципальных служащих, принявших участие  в краткосрочных тематических семинарах – 18 чел., целевой индикатор выполнен  на 105,9 %;

-  Количество  проведенных заседаний комиссии по выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе -  8 заседаний, целевой индикатор выполнен на 100,0%.

Муниципальная  программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний на 2012-2016 годы, в том числе по принципу "одного окна" на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)».

Главная цель  программы:

- снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Администрации городского округа Спасск-Дальний.

Целевые индикаторы:

1. Доля граждан,  имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг – 90,0%.

2. Количество окон обслуживания МФЦ – 9 ед.

Степень соответствия запланированному уровню расходов равна  100,0%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

-  Доля граждан,  имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг – 90,0%.

-  Количество окон обслуживания МФЦ – 9 ед., выполнение 100,0%.

Лимиты бюджетных обязательств направлены на  обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Муниципальная  Программа противодействия коррупции в городском округе  Спасск-Дальний на 2016-2018 годы»

Главная цель  программы:

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции;

- устранение причин  и условий, порождающих коррупцию.

Целевые индикаторы:

- Количество фактов несоблюдения  муниципальными  служащими обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному поведению -0;

- Количество нарушений действующего законодательства по использованию

имущества, находящегося в муниципальной собственности – 0 ед.;

Количество нарушений действующего законодательства при использовании бюджетных средств – 0 ед.;

Количество нарушений действующего законодательства при проведении конкурсов и аукционов – 0 ед.

Степень достижения  запланированных расходов не оценивалась,  программа без финансовых затрат.

Запланированные целевые  индикаторы выполнены.

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».

Главная цель  программы: повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Целевые индикаторы:

1. Систематизация  учета объектов недвижимого имущества, входящих в реестр муниципальной казны городского округа – 2123шт.

2. Реализация неэффективного муниципального имущества, а также не предназначенного для выполнения полномочий органами местного самоуправления -  6 шт.

3. Принятие в муниципальную  собственность бесхозяйственного  и выморочного имущества, расположенного на территории городского округа            Спасск-Дальний  - 6 шт.

4. Доходы от использования  муниципального имущества составят -                     8350,0 тыс. руб.

Степень достижения  запланированных расходов  составила 90,1 %.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

-  Систематизация  учета объектов недвижимого имущества, входящих в реестр муниципальной казны городского округа – 2120 шт. (99,0%).

-  Реализация неэффективного муниципального имущества, а также не предназначенного для выполнения полномочий органами местного самоуправления -  1 шт. (выполнен на 17,0%. Объявленные аукционы по продаже  муниципального имущества не состоялись).

- Принятие в муниципальную  собственность бесхозяйственного  и выморочного имущества, расположенного на территории городского округа            Спасск-Дальний  - 2 шт. (Целевой индикатор  выполнен на 33,0%, в связи с уменьшением бюджетных средств, выделенных на 2016 год, мероприятия направленные на  принятие  в муниципальную собственность бесхозяйного и выморочного имущества, не выполнены).

- Доходы от использования  муниципального имущества составили -                     19060,0 тыс. руб. (Целевой индикатор перевыполнен  в 2,3 раза).

Определена рыночная стоимость: 5 объектов недвижимого имущества, являющегося собственностью  городского округа Спасск-Дальний, для целей приватизации.

Определена  рыночная  стоимость в отношении 8 объектов недвижимого имущества, являющихся  собственностью городского округа для целей залога.

Выполнены  кадастровые  работы по изготовлению технических планов, кадастровых  паспортов  в отношении 5 объектов (памятников), канализационной сети протяженностью 1096 м.,  6 объектов недвижимого имущества, являющегося собственностью  городского округа Спасск-Дальний.

Определена рыночная стоимость 4 выморочных квартир.

Муниципальная  программа «Формирование земельных участков на территории городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».

Главная цель  программы:

- обеспечение  эффективного  и рационального использования земельных ресурсов, развития экономической и  социальной сферы городского округа;

-  повышение комфортности проживания  граждан.

Целевые индикаторы:

1. Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков, предназначенных для  ИЖС, жилищного строительства, а также под объектами, находящимися в казне городского округа и их площадь – 132 уч./21,4 га.

2. Сумма  денежных средств,  поступивших от реализации земельных участков, сумма земельного налога и арендной платы, поступившая в бюджет – 5406,0 тыс. руб.

Степень достижения  запланированных расходов  составила 100,0%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила:

- Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков, предназначенных для  ИЖС, жилищного строительства, а также под объектами, находящимися в казне городского округа и их площадь – 61 уч./26,21га.,  по количеству  сформированных участков  целевой индикатор не выполнен,  так как отсутствовали  заявления от многодетных семей и семей, имеющих двух и более детей,  по площади сформированных  участков - выполнен на  122,5%.

-  Сумма  денежных средств,  поступивших от реализации земельных участков, сумма земельного налога и арендной платы, поступившая в бюджет – 3386,1 тыс. руб.(62,6%).   Запланированный результат не достигнут, так как  не сдан в аренду с аукциона земельный участок, находящийся в 25 м на северо-запад от  ул. Парковая, 66 и не проданы земельные участки ООО «Поларис».

В 2016 году сформировано  и поставлено на кадастровый учет 3 земельных участка, сформировано 23 земельных  участка под объектами, находящимися в казне городского округа,  для включения в казну, 1 земельный участок для продажи с аукциона, на 10 земельных участков выполнена  оценка начального размера платы для организации  аукциона.

Муниципальная  программа «Реконструкция и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов городского округа Спасск-Дальний на 2014-2016 годы».

Главная цель  программы:

- приведение технического состояния автомобильных  дорог и внутриквартальных проездов  в соответствие  с действующими  нормативными требованиями.

Целевые индикаторы:

Доля отремонтированных дорог – 2,5%.

Степень достижения  запланированных расходов  составила 99,5%.

Степень достижения  запланированных результатов  составила 0,3%.

Целевой индикатор  не выполнен   в связи с отсутствием финансирования.

На основании актов выполненных работ и выставленных счетов денежные средства направлены ООО Строительная компания «Автобан-ДВ» в сумме 2 250, 0 тыс. руб. за ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул. Советская,                               ООО «ДальСтройЭксперт» в сумме 191, 3 тыс. руб. (строительный контроль за ремонтом дорог: 50, 0 тыс. руб.- кредиторская задолженность 2015 года, 141, 3 ты. руб. – текущие платежи 2016 года).

Выполнен ремонт участка дороги протяженностью 532,5 м., произведен ремонт ливневой канализации,  замена дорожного  и тротуарного бордюра.

Произведен ремонт тротуаров общей площадью 852,25 кв.м., в т.ч. ремонт асфальтобетонного покрытия – 780,25 кв.м. и устройство покрытий из брусчатки- 72,0 кв.м.

Муниципальная  программа «Реконструкция детского сада по ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний на 2016 год».

Главная цель  программы:

- обеспечение государственных гарантий  доступности качественного дошкольного образования на территории городского округа.

Целевые индикаторы:

1. Ввод в эксплуатацию здания детского сада    на 190 мест.

2. Снижение доли детей  в возрасте от 1- 3 лет, состоящих  на учете для определения в МОДУ.

Степень достижения  запланированных расходов  составила 100,0%.

Целевой индикатор не  оценивался. Срок ввода детского  сада перенесен на 2017г.

В   2016 году  продолжалась реконструкция детского сада  по ул. Матросова,8. На территории детского сада  обустроено 12 прогулочных площадок, на каждой площадке  расположен теневой навес и игровые комплексы.

Муниципальная программа  «Профилактика экстремистских проявлений в сферах межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений на территории городского округа Спасск-Дальний».

Главная цель  программы:

- противодействие возможным факторам проявления экстремизма, укрепление толерантной  среды, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, общественно политической стабильности на территории городского округа Спасск-Дальний.

Целевые индикаторы:

Число общественных или религиозных объединений, склонных к проявлению терроризма и экстремизма - 0.

Степень достижения  запланированных результатов  достигнута.

По состоянию на 01.01.2017 года в городском округе Спасск-Дальний  действует  5 народных дружин: Администрации городского округа Спасск-Дальний,  КГБУЗ «Спасская городская поликлиника», ветераны ОВД, казачья и дружина микрорайона им. Блюхера. Народные дружины приняли участие в  30 массовых мероприятиях и рейдах по городскому округу с участковыми инспекторами.

Ежеквартально проводился  мониторинг деятельности национальных, религиозных, молодежных и политических объединений на территории городского округа Спасск-Дальний.

Проведен месячник военно-патриотического воспитания. В рамках месячника во всех образовательных организациях города проведены уроки Памяти, организованные городским Советом ветеранов.  В  2016 году волонтерами  проведены     лекции в школах для 5-7 классов по теме "Толерантность".  Активизирована работа  по вовлечению подростков в общественно-полезный труд, проводятся "семейные чтения"  в образовательных организациях    и учреждениях культуры.

Учреждениями культуры городского округа  проводятся мероприятия, направленные на укрепление духовного, морального, культурного единства общества, воспитания российской  гражданственности, патриотизма. Были проведены: митинг «Память нашу  не стереть годами», выставка портретов участников  Великой  Отечественной войны «Бессмертный полк», митинг  «Мы будем вечно помнить вас, чьи жизни рано оборвались» и другие.

Муниципальная программа  «Доступная среда для инвалидов на территории  городского округа Спасск-Дальний».

Основная цель  программы – создание  условий для обеспечения доступности инвалидов к участию в общественной  жизни города, повышению социальной активности инвалидов.

Целевые индикаторы:

1. Количество паспортизированных объектов социальной инфраструктуры, являющихся  муниципальным имуществом городского округа Спасск-Дальний –                 15 ед.

Согласно утвержденному графику паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры  проведена   паспортизация 15 объектов: МБ ДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» №№ 1, 2, 3, 7, 10, 16, 23, МБ ДОУ «Центр развития  ребенка» детский сад №№ 4, 5, 6, 14, 17, 18, 27, МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Спасск-Дальний».

Степень достижения  запланированных результатов  достигнута.

1. Количество паспортизированных объектов социальной инфраструктуры, являющихся  муниципальным имуществом городского округа Спасск-Дальний –                 15 ед. (100,0%).

Основной проблемой при реализации Комплексной программы и входящих в нее муниципальных программ является недостаточность доходной базы местного бюджета. Объем закрепленных за местным бюджетом доходных источников не позволяет производить необходимые расходы инвестиционного характера, содержать в удовлетворительном состоянии и далее развивать социальную инфраструктуру.