****

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ГОРОДА СПАССКА-ДАЛЬНЕГО**

**РЕШЕНИЕ**

23.06.2017г. 110/38

г. Спасск-Дальний

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы городского округа Спасск-Дальний седьмого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года |  |

В целях организации деятельности территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего, участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2626, на период избирательной кампании в соответствии с решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 16.06.2017 № 56 «О назначении дополнительных выборов депутата городского округа Спасск-Дальний седьмого созыва», руководствуясь статьями 26, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 27 Избирательного кодекса Приморского края, решением Избирательной комиссии Приморского края от 15 июня 2017 года № 22 / 159 «О возложении полномочий избирательной комиссии городского округа Спасск-Дальний на территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего» территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата, назначенных на 10 сентября 2017 года (прилагается).

2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края и администрации городского округа Спасск-Дальний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «ТИК».

Председатель комиссии И.П. Белик

Секретарь комиссии С.А. Резниченко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению территориальной  избирательной комиссии города Спасска-Дальнего  от 23 июня 2017 года № 110 / 38 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы городского округа Спасск-Дальний седьмого созыва

Дата выборов –  **10 сентября 2017 года**

Дата официального опубликования решения о назначении выборов –**20 июня 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок  исполнения** | **Исполнители** |  |  | | --- | | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Принятие решения о начале сборапредложений по кандидатурам  для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края.  (п.12,13 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | Не позднее  **21июля 2017 года**  (за 50 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия Приморского края | | 2 | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края.  (п.12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | Начинается  с **21 июля 2017 года**  и заканчивается  **10 августа 2017 года**  (начинается за 50 дней до дня голосования и заканчивается за 30 дней до дня голосования) | | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | 3 | Принятие решения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края и его направление в установленном порядке в Избирательную комиссию Приморского края  (п. 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | Не позднее  **15 августа 2017 года**  (не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края) | | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | | | | | | 4 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий | Не позднее  **31 июля 2017 года**  (не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) | | Глава администрации городского округа Спасск-Дальний | | СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | | 5 | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях  (п.13 ч. 2 ст. 28 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **31 июля 2017 года** | | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | 6 | Формирование, уточнение и представление в ТИК сведений об избирателях  (ч. 8 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **21 июля 2017 года,**  (не позднее, чем за 50 дней до дня голосования) | | Глава администрации городского округа Спасск-Дальний, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают | | 7 | Составление списка избирателей по избирательному участку № 2626 (ч. 2 ст.14, п.4 ч. 1ст. 28  Избирательного кодекса Приморск. края) | Не позднее  **29 августа 2017 года**  (не позднее, чем за  11 дней до дня голосования) | | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | 8 | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковую избирательную комиссию  (ч. 11 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | **30 августа 2017 года**  (за 10 дней до дня голосования) | | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | 9 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения(ч. 12 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **31 июля 2017 года** | | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | 10 | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений ТИК о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке(ч. 14  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | **С 30 августа 2017 года**  **по 9 сентября 2017 года**  (после получения списка избирателей) | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2626 | | 11 | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения(ч. 28  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | **С 30 августа 2017 года**  (за 10 дней до дня голосования) | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2626 | | 12 | Реализация права на обращение в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей  (ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | **С 30 августа 2017 года**  до 20.00 часов  **10 сентября 2017года**  (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом | | 13 | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю(ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20.00  **10сентября 2017года** | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2626 | | 14 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии  (ч. 13  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **9сентября 2017 года**  (не позднее, чем в день, предшествующий дню голосования) | | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2626 | | 15 | Принятие решения о разделении списка избирателей на отдельные книги  (ч. 15  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее  **9сентября 2017 года**  (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2626 | | 16 | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя участковой избирательной комиссии, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей  (ч. 15 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **9сентября 2017 года**  (не позднее, чем в день, предшествующий дню голосования) | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2626 | | 17 | Подача письменного заявления в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей  (ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **6сентября 2017 года**  (не позднее, чем за три дня до дня голосования) | | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащие, находящиеся вне места расположения воинской части | | 18 | Принятие решения о включении в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, работающих в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащих, находящихся вне места дислокации воинской части по месту их временного пребывания  (ч. 21 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | В течение  24 часов с момента обращения | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2626 | | 19 | Передача через территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего информации об избирателях, включенных в соответствии с ч. 21 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, в участковую избирательную комиссию, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства  (ч. 23  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | Незамедлительно | | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2626 | | ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | | | 20 | Выдвижение кандидатов  (ч. 1 ст. 40; ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | **С 26 июня 2017 года по 31 июля 2017 года**  (осуществляется за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.Выдвижение заканчивается не позднее, чем за 40 дней до дня голосования в 18.00 часов по местному времени) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом. | | | 21 | Опубликование списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах главы сельского поселения, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов  (ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **23 июня 2017 года**  (не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста РФ по Приморскому краю | | | 22 | Направление в территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в досрочных выборах главы сельского поселения  (ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **23 июня 2017 года**  (не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста РФ по Приморскому краю | | | 23 | Представление в территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего документов о выдвижении кандидата  (ч. 1 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | **С 26июня 2017 года**  **по 31июля 2017 года**  (осуществляется за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | Кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом | | | 24 | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов(ч. 13 ст.42 Избирательного кодекса Приморского края) | Незамедлительно после их представления | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 25 | Уведомление территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, общего собрания) по выдвижению кандидатов  (ч. 6 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные мероприятия | Избирательные объединения | | | 26 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов  (ч.5 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет | | | 27 | Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей  (ч. 15 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 28 | Представление документов в территориальную избирательную комиссия города Спасска-Дальнего для регистрации кандидата  (ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | Не ранее  **21 июля 2017 года** и  не позднее 18.00 часов  **31 июля 2017 года**  (не ранее, чем за 50 дней и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) | Кандидат | | | 29 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 4,5 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края  (ч. 13 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | Незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 30 | Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3 ,4,5 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края(ч. 13 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | В течение 10 дней, а в отношении сведений о размере и об источниках доходов и имуществе кандидата - в течение 20 дней. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего | Соответствующие органы | | | 31 | Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей при их выдвижении  (ч.21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **25 июня 2017 года**  (не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 32 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего (ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | Незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 33 | Направление в средства массовой информации сведений, о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (ч. 22 ст. 40  Избирательного кодекса Приморского края) | Незамедлительно по мере выявления | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 34 | Передача копии протокола о результатах проверки подписных листов кандидату  (ч. 13 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 35 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов  (ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее, чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 36 | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате и представленные в соответствии с частями 2, 3 (1), 4 и 4 (1) статьи 39 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, представление кандидатом недостающих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края  (ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее, чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение | | | 37 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации  (ч. 1 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 38 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия(ч. 6 ст. 49 Избирательногокодекса Приморского края) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 39 | Реализация права на снятие своей кандидатуры  (ч. 1 ст. 50 Избирательного  кодекса Приморского края) | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования | Зарегистрированный кандидат | | | 40 | Реализация права на отзыв кандидата избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата(ч. 4 ст. 50 Избирательного  кодекса Приморского края) | Не позднее  **4 сентября 2017 года**  (не позднее, чем за пять дней до дня голосования) | Избирательное объединение | | | 41 | Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде территориальной избирательной комиссии и информационном стенде участковой избирательной комиссии,  (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **21 июля 2016 года** | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 42 | Представление в территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего сведений биографического характера (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **10 августа 2017 года** | Зарегистрированные кандидаты | | | 43 | Представление в территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст. 52 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее, чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | | | 44 | Назначение доверенных лиц  (ч. 1 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | С момента представления документов о выдвижении | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее  кандидата | | | 45 | Регистрация доверенных лиц  (ч. 2 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 46 | Реализация права на отзыв доверенного лица(ч. 5 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | В любое время | Кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц | | | 47 | Назначение уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам(ч. 3 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | В любое время после выдвижения кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата | | | 48 | Представление в территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего заявления о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам(ч. 4 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | В любое время, после выдвижения кандидата | Кандидат, назначивший уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам | | | 49 | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца  (ч. 8 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | В трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4 – 7ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 50 | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в ТИК  (ч. 21 ст. 32 Избирательного кодекса Приморского края) | Со дня представления в ТИК документов для регистрации | Кандидат | | | 51 | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии  (ч. 21 ст. 32 Избирательного кодекса Приморского края) | С момента регистрации кандидата | Кандидат | | | 52 | Обжалование в суде решения ТИК о регистрации, об отказе в регистрации  (ч. 2 ст.93 Избирательного кодекса Приморского края) | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего, кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу | | | 53 | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата  (ч. 5 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **1 сентября 2017 года**  (не позднее, чем за восемь дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу | | | 54 | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата  (ч. 5 ст. 90 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **4 сентября 2017 года**  (не позднее, чем за пять дней до дня голосования) | Спасский районный суд | | | ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ.  ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | | 55 | Проведение предвыборной агитации (кроме проведения предвыборной агитации через СМИ и в периодических печатных изданиях)  (ч. 1 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени  **9сентября 2017 года** | Граждане Российской Федерации, общественные объединения | | | 56 | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях  (ч. 2 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | **С 12 августа 2017** года  **до** 00 часов 00 минут по местному времени  **9 сентября 2017 года**  (за 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | Зарегистрированные кандидаты | | | 57 | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  (ч. 3 ст. 57  Избирательного кодекса Приморского края) | Запрещено  **С 4сентября 2017 по 10 сентября 2017 года**  включительно  (разрешено весь период, а запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты | | | 58 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади и их представление с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации в ТИК  (ч. 6 ст. 61  Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **20июля 2017 года**  (не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Редакции периодических печатных изданий | | | 59 | Представление в ТИК перечня муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (ч. 8 ст. 58  Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **30июня 2017 года**  (не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Управление Роскомнадзора по Приморскому краю | | | 60 | Публикация перечня региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации(ч. 7 ст. 58  Избирательного кодекса Приморского края) | После представления в территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего данного перечня  не позднее, чем на **пятнадцатый день** после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 61 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **20 июля 2017 года**  (не позднее чем 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю | | | 62 | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации(ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **20 июля 2017 года**  (не позднее чем 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю | | | 63 | Резервирование печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату(ч. 4 ст. 63Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **10августа 2017 года**  (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю,  (в случае если они представили в территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего уведомление, указанное в части 6 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края) | | | 64 | Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  (ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее  **10 августа 2017 года**  (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 30 дней до дня голосования) | Соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц | | | 65 | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатной печатной площади  (ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | После проведения жеребьевки | Редакция периодического печатного издания | | | 66 | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в территориальную избирательную комиссию  (ч. 2 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **20 июля2017 года**  (не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | | | 67 | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на использование высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах, в случаях, предусмотренных законом(ч. 11 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | Вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ – по требованию территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего | Кандидат | | | 68 | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом, избирательным объединением в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, списка кандидатов. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда  (ч. 4 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | До начала распространения агитационных материалов | Кандидат | | | 69 | Утверждение порядка и форм учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации  (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **10 августа 2017 года** | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 70 | Представление в ТИК данных учета объема и стоимости безвозмездной и платной печатной площади  (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **21сентября 2017 года**  (не позднее, чем через  10 дней со дня голосования) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации | | | 71 | Хранение учетных документов о безвозмездной и платной печатной площади(ч. 9 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации | | | 72 | Установление времени, на которое в соответствии с частью 3 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края предоставляются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности(ч. 4 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **8 июля 2017 года** | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 73 | Рассмотрение заявок о выделении помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  (ч. 7 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | В течение 3 дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений | | | 74 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (ч. 5 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края | | | 75 | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов  (ч. 6 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 76 | Подача в орган местного самоуправления уведомлений о проведении публичного мероприятия организаторов митингов, шествий, демонстраций в соответствии с действующим законодательством  (ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | **Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня их проведения**. При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении может подаваться в срок не позднее 3 дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | Организатор публичного мероприятия | | | 77 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  (ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **10 августа 2017 года**  (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | Администрация городского округа Спасск-Дальний | | | 78 | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательного участка (часть 7 статьи 65 Избирательного кодекса Приморского края) | После принятия главой администрации соответствующего постановления | Администрация городского округа Спасск-Дальний | | | ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | | 79 | Перечисление (направление) средств на подготовку и проведение выборов: |  |  | | | территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего  (ч. 1 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **30июня 2017 года**  (не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Администрация городского округа Спасск-Дальний | | | участковой избирательной комиссии  (ч. 3 ст.67 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **2 сентября 2017 года**  (не позднее, чем за 7 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 80 | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в универсальном дополнительном офисе ПАО Сбербанк  (ч. 1 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | В период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат | | | 81 | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата  (ч. 10 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | По требованию территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | Универсальный дополнительный офис ПАО Сбербанк | | | 82 | Установление формы уведомления кандидатом о создании избирательного фонда без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей (для сельских поселений)(ч. 17 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее, чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 83 | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в объеме, установленном в приложении 4 Избирательного Кодекса Приморского края(ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | **25 августа 2017 года и**  **4 сентября 2017 года**  (за 15 дней и за пять дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 84 | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  (ч.11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | В течение трех дней со дня получения | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий за счет средств их текущего бюджетного финансирования | | | 85 | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды  (ч. 16 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | | | 86 | Установление формы финансового отчета, требований к оформлению и перечня прилагаемых к нему документов  (ч. 12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее **чем через пять дней с**о дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 87 | Представление в территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах(ч.12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее, чем  **через 30 дней с**о дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты | | | 88 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования(ч. 13 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее, чем **через пять дней** со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 89 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам  (ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса ПК) | После дня голосования и **до представления** итогового финансового отчета | Кандидаты | | | 90 | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего  (ч. 6 ст. 68 Избирательного кодекса ПК) | Не позднее  **21 сентября 2017 года**  (не позднее, чем через 10 дней со дня голосования) | Участковая избирательная комиссия | | | 91 | Представление в представительный орган МО отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов(ч. 9 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее, чем  **через три месяца**  со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | | 92 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением(ч. 4 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **16 августа 2017 года**  (не позднее, чем за 24 дня до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 93 | Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего:  -для обеспечения досрочного голосования  -для обеспечения голосования в день голосования  (ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **20 августа 2017 года**  (не позднее, чем за 20 дней до дня голосования)  Не позднее  **30 августа 2017 года**  (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего | | | 94 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего с правом решающего голоса, уничтожения лишних избирательных бюллетеней(ч. 12 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее,  чем **за два дня** до получения бюллетеней  от соответствующей полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 95 | Утверждение формы актов сдачи-приемки избирательных бюллетеней  (ст. 27 Избирательного кодекса Прим. края) | Не позднее  **16 августа 2017 года** | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 96 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в участковые избирательные комиссии(ч. 13 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **16 августа 2017 года** | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 97 | Передача бюллетеней участковой избирательной комиссии для голосования в день голосования  (ч. 14 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **8 сентября 2017 года**  (не позднее, чем за один день до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 98 | Передача бюллетеней участковой избирательной комиссии для проведения досрочного голосования в помещении для голосования  (ч. 12 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **5сентября 2017 года**  (не позднее, чем за один день до начала досрочного голосования в участковой избирательной комиссии) | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 99 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (ч. 2 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **30августа 2017 года**  (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего и участковая избирательная комиссия через средства массовой информации или иным способом | | | 100 | Размещение на информационных стендах в помещении для голосования или непосредственно перед ними информации о кандидатах  (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | **29 августа 2017 года**  (до начала досрочного голосования) | Участковая избирательная комиссия | | | 101 | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования  (ч. 9 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | До начала голосования | Участковая избирательная комиссия | | | 102 | Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16-00 часов по местному времени) и в выходные дни  (ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **29 августа 2017 года** | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 103 | Размещение на сайте сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования  (ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | После утверждения графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования, но не позднее  **29 августа 2017 года** | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 104 | Проведение досрочного голосования:  -в помещении территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего  -в помещении участковой избирательной комиссии  (ч. 1 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | С **30 августа 2017 года** по **5 сентября2017 года**  (за 10-4 дня до дня голосования)  с **6сентября 2017 года**  по **9сентября2017 года**  (не ранее чем за 3 дня  до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего  Участковая избирательная комиссия | | | 105 | Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего, избирательному участку  (ч. 11 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | Участковая избирательная комиссия | | | 106 | Проведение голосования  (ч. 1 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | **С 8.00 до 20.00** часов  по местному времени  **10 сентября 2017 года** | Участковая избирательная комиссия | | | 107 | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования(ч. 2 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | **С 30 августа 2017 года** до 14.00 часов по местному времени  **10 сентября 2017 года**  (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, в том числе при содействии других лиц | | | 108 | Объявление о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования(ч. 5 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее, чем **за 30 минут до** предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования  **10 сентября 2017 года** | председатель участковой избирательной комиссии | | | 109 | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в участковой избирательной комиссии(ч. 3  ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | Сразу после 20.00 часов  **10 сентября 2017 года**  (сразу после окончания времени голосования в день голосования) | члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | | | 110 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования  (ч.2 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | Участковая избирательная комиссия | | | 111 | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего  (ч. 30 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | Незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковая избирательная комиссия | | | 112 | Установление места вывешивания заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования  (ч. 31 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **9 сентября 2017 года** | Участковая избирательная комиссия | | | 113 | Размещение заверенной копии протокола УИК об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК  (ч. 31 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | После составления протокола | Участковая избирательная комиссия | | | 114 | Определение результатов выборов  (ч. 1 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **16сентября 2017 года**  (не позднее, чем на пятый день со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 115 | Извещение кандидата о его избрании  (ч. 1 статьи 88 Избирательного кодекса Приморского края) | После определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 116 | Представление в территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего  копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом главы поселения(ч. 1 ст. 88 Избирательного   кодекса Приморского края) | В пятидневный срок после определения территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего  результатов выборов и извещения об этом кандидата | Кандидат, избранный главой сельского поселения | | | 117 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ для опубликования(ч. 2 ст. 84 Избирательного   кодекса Приморского края) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 118 | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов  (ч. 3 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее  **1 октября 2017 года**  (не позднее, чем через 20 дней со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 119 | Регистрация избранного депутата городского округа Спасск-Дальний (ч. 4 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее, чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 120 | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе ТИК о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий  (ч. 4 ст. 84 Избирательного   кодекса Приморского края) | В течение двух месяцев со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия города Спасска-Дальнего | | | 121 | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей  (ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего | | | 122 | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов  (ч. 5 ст. 85 Избирательного   кодекса Приморского края) | В соответствии со сроками, установленными Положением «О порядке хранения и передачи документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы муниципального образования, иного выборного должностного лица местного самоуправления в Приморском крае (за исключением главы муниципального района, городского округа» | Председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего | | |