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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ ГОРОДСКОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДОСУГА В ПЕРИОД 
НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ


28.11.2013 г.                                                                       10.00 час.                 
        	кабинет зам. главы
	Администрации
	городского округа
	Спасск-Дальний


Председательствующий: 

Косьяненко Татьяна	- и.о. заместителя главы Администрации городского 
Сергеевна	округа Спасск-Дальний

Присутствовали: 8 человек

	Костыря Михаил Анатольевич

	- директор МУП МРЭУ-2

	Орлова Нина Ивановна
	- директор МУП «Городской рынок»;


	Симчук Александр Владимирович
	- начальник управления культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний;


	Скажутин Олег 
Георгиевич
	- начальник отдела муниципального заказа и потребительского рынка управления экономики Администрации городского округа Спасск-Дальний;


	Троценко Татьяна Алексеевна

	- главный специалист отдела по социальной политике Администрации городского округа Спасск-Дальний;


	Черевикова  Светлана Алексеевна
	- начальник отдела по социальной политике Администрации городского округа Спасск-Дальний;


	Шипилов Евгений Викторович
	- директор МКУ «ХОЗУ» Администрации городского округа Спасск-Дальний.



Повестка дня: организация и проведение досуга в период проведения Новогодних и Рождественских праздников.

РЕШИЛИ:

	№
	Задача
	Срок исполнения
	Ответственный

	
	Произвести установку Новогодней ели.
	16-20.12.2013 года
	Е.В. Шипилов
С.Е. Охотников
А.В. Симчук

	1
	Произвести складирование Новогодних елок с заключением договора по их хранению.

	04.12.2013 года
	Е.В. Шипилов

	2
	Организовать выступление на ООО «Орбита» и «Радио-Лемма» по вопросу организации Новогодних праздников (конкурса ледяных фигур, Дедов Морозов и Снегурочек, установки елок и т.д.)

	12.12.2013 года
	А.В. Симчук

	3
	Провести городской конкурс Дедов Морозов и Снегурочек

	20.12.2013 года
	А.В. Симчук


	4
	Установить на городской площади ледяное ограждение по всему периметру и снежной горки «Серпантин».

	26.12.2013 года
	Н.И. Орлова

	5
	Установить Новогодний баннер справа у здания МБОУ ДОД «ДДТ»

	20.12.2013
	Е.В. Шипилов
Т.А. Троценко

	6
	Подготовить поздравления главы и руководителей АГО, депутатов, руководителей предприятий городского округа Спасск-Дальний с праздником жителей и гостей города в СМИ, ООО «Орбита», на бегущей строке МБОУ ДОД «ДДТ».

	до 26.12.2013 года
	Т.А. Троценко

	7
	Объявить конкурс на лучшее Новогоднее художественное оформление фасадов учреждений, предприятий, магазинов.
	до 10.12.2013
	О.Г. Скажутин

	8
	Организовать торговое обслуживание городского Рождественского праздника 07.01.2014 года с 12.30 до 15.00 на городской площади.
	 07.01.2014 

	О.Г. Скажутин

	9
	Разместить на сайте Администрации городского округа Спасск-Дальний информацию о Новогодних праздниках и о работе лечебных учреждений в Новогодние праздники.
	до 17.12.2013 года
	Е.А. Шишин

	10
	Произвести установку второй снежной горки на городской площади
	27.12.2013 года
	 Н.И. Орлова
М.А. Костыря





Исполняющий обязанности заместителя	Т.С. Косьяненко
Главы Администрации городского округа
Спасск-Дальний, заместитель председателя 
оргкомитета







Протокол вел: 
Начальник управления культуры
Администрации городского округа 
Спасск-Дальний
А.В. Симчук
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