**Информация о ходе реализации плана мероприятий**

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории городского округа Спасск-Дальний

(наименование муниципального образования)

на 01 октября 2019 года

1. Управленческая команда
2. Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % | - | 2,9%\* | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% |
| 2. | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга | 3 | **3\*\***  Не менее  3 ед. | Не менее  4 ед. | Не менее  4 ед. | Не менее  5 ед. | Не менее  5 ед. | Не менее  6 ед. |

\* Согласно статистических сборников «Социально-экономическое положение территорий Приморского края», отсутствуют показатели развития малых и средних предприятий (численность работников, оборот, инвестиции). Сведения предоставляются в целом по крупным и средним предприятиям. Исходя из этого, оборот малых и средних предприятий рассчитан на основе средних статистических показателей деятельности предприятий по Приморскому краю.

\*\* В рамках программы развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний 23.08.2019г. получили финансовую поддержку 3 субъекта МСП:

1. ООО Медицинский центр «Меридиан здоровья» п/п № 696495 от 23.08.2019г.

2. ООО «Виза» п/п № 696496 от 23.08.2019г.

3. ООО «Спасский Лесоперерабатывающий Комплекс - Групп» п/п № 696497 от 23.08.2019г.

3.Мероприятия на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
| 1. *Изменение условий ведения бизнеса* | | | | | |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | 15.04.2019 | Скажутин О.Г. | Постановление  Администрации городского округа Спасск-Дальний от 22.12.2016г. № 572-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2021 гг." | Да |
| 1.2 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | Скажутин О.Г. | Совет по содействию развития малого и среднего предпринимательства и вопросам контрольно-надзорной деятельности при главе городского округа Спасск-Дальний. Утвержден постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 16.09.2016 г. № 450-па с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 30.07.2019г. № 325-па.  Доля представителей субъектов МСП в составе Совета, 66,7% | Да |
| 1.3 | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.07.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Скажутин О.Г. | 1. Протокол расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск-Дальний № 1 от 12 марта 2019 г.  2. Протокол расширенного заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при главе городского округа Спасск-Дальний № 2 от 27 июня 2019 г.  3. Протокол заседания Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства и вопросам контрольно-надзорной деятельности при главе городского округа Спасск-Дальний № 3 от 27 сентября 2019 г. | Да |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности | 15.04.2019 | Симоненко О.С. | Совет по содействию развития малого и среднего предпринимательства и вопросам контрольно-надзорной деятельности при главе городского округа Спасск-Дальний. Утвержден постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 16.09.2016 г. № 450-па с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского округа Спасск-Дальний от 30.07.2019г. № 325-па. | Да |
| 1.5 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2019 | Симоненко О.С.  Моняк Т.Д. | Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 18 января 2019 года №11-па «[Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов Администрации городского округа Спасск-Дальний, уполномоченных на их осуществление на территории городского округа Спасск-Дальний](http://sd-pravo.ru/npa/files/npa/4466.docx)» размещено на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе Правовая база | Да |
| 1.6 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2018 года не менее чем на 20% | 31.12.2019 | Симоненко О.С.  Петик И.Б. | Снижение числа плановых и внеплановых проверок | 20% |
| 1.7 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 01.09.2019 | Симоненко О.С.  Петик И.Б. | НПА о внедрении чек-листов.  1. Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 11 марта 2019 года № 92-па «Об утверждении формы проверочных листов (списка контрольных вопросов), применяемых при проведении плановых проверок по соблюдению земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля».  2. Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 11 марта 2019 года № 93-па «Об утверждении формы проверочных листов (списка контрольных вопросов), применяемых при проведении плановых проверок по соблюдению земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной участков недр местного значения при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории городского округа Спасск-Дальний».  В настоящие время находится в разработке проекты постановлений "Об утверждении формы проверочных листов (списка контрольных вопросов)" по 2 видам контроля: Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;  Муниципальный контроль в сфере транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. | Да |
| 1.8 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.05.2019  01.10.2019 | Скажутин О.Г. | При проведении ОРВ НПА на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний размещается уведомление о проведении публичных консультаций по проекту НПА с указанием ФИО, электронного адреса и телефона разработчика проекта. Также указывается срок для подачи субъектами МСП предложений по внесению изменений. Предложений по внесению изменений не поступало. | Да |
| 1.9 | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 01.06.2019 | Моняк Т.Д. | Форма обращения и порядок подачи обращения размещен на сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе Муниципальные услуги /Подача жалоб | Да |
| 1.10 | Утвержден, размещен на официальном сайте муниципальных образований и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 15.04.2019 | Тарасенко А.П. | Оценка регулирующего воздействия проектов МНПА проводится по факту разработки проекта МНПА | Да |
| 1.11 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.2019  01.10.2019  31.12.2019 | Тарасенко А.П. | Отчеты о проведении процедуры ОРВ размещаются на сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе малое и среднее предпринимательство/ОРВ.  На 01.10.2019г. ОРВ прошли - 6 проектов МНПА.  1 проект проходит ОРВ | Да |
| 1.12 | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 15.04.2019  05.07.2019  05.10.2019  10.01.2020 | Скляр Ю.Н. | Информация о ходе реализации плана размещена на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний в разделе Экономика /Приоритетные национальные проекты  15 апреля 2019г.  05 июля 2019г.  04 октября 2019г. | Да |
| 1.13 | Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городах Владивосток, Артем, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний, Большой Камень организована работа центров «Мой бизнес» | 01.09.2019 | Бегунков Г.К. | На территории городского округа Спасск-Дальний оказывает услуги субъектам МСП филиал центра «Мой бизнес» г. Уссурийск | Да |
| 1. *Акселерация* | | | | | |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | Петик И.Б. | Постановление Администрации городского округа Спасск-Дальний от 26.06.2019 г. № 281-па «Об утверждении перечня и установлении срока размещения сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества городского округа Спасск-Дальний, подлежащих размещению на официальном сайте городского округа Спасск-Дальний». | Да |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2019 | Петик И.Б. | Утвержден НПА:  Решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 04 апреля 2017 года № 31-НПА «О Порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции решения от 08 ноября 2018 года № 74-НПА) | Да |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2019 | Петик И.Б. | Утвержден НПА:  Решение Думы городского округа Спасск-Дальний от 04 апреля 2017 года № 31-НПА «О Порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции решения от 08 ноября 2018 года № 74-НПА) | Да |
| 2.4 | В городских и сельских поселениях Приморского края, входящих в состав муниципального образования, утверждены перечни муниципального имущества | 01.06.2019 | В составе городского округа Спасск-Дальний нет поселений | Доля городских и сельских поселений, утвердивших перечни | 100% |
| 2.5 | Дополнены перечни муниципального имущества | 01.09.2019 | Петик И.Б. | Перечень муниципального имущества городского округа Спасск-Дальний, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 30 июня 2017 г. № 66-НПА (в редакции решений от 22.12.2017 г. № 116-НПА, от 08.11.2018 г. № 73-НПА) дополнен не менее чем на 10% от общего числа объектов, включенных в Перечень решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 01.08.2019 г. № 24-НПА.  В настоящее время в Перечень  включено **16 объектов.** | 10% |
| 2.6 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 01.11.2019 | Петик И.Б. | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду 6 объектов недвижимого имущества из 15 объектов, включенных в Перечень муниципального имущества, доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП, **составляет 38 %.** | 60% |
| 2.7. | Для получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга в департамент экономики и развития предпринимательства представлены пакеты документов (включая финансирование текущей деятельности) | 31.12.2019 | Бегунков Г.К. | Число проектов  на 01.10.2019 – 3 проекта  (В АО «МСП Банк» в 2019 году обращались 2 субъекта МСП, в Микрокредитную компанию Приморского края -1 субъект МСП, пакет документов в АГО Спасск-Дальний не предоставлен). | Не менее 3 |
| 2.8 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения | 15.04.2019 | Скажутин О.Г. | 1. **5 апреля 2019г.** для ИП компанией «Алмаз» в лекционном зале Администрации городского округа Спасск-Дальний проведен семинар по изменению законодательства, затрагивающего бизнес-процессы (приняли участие 27 ИП).  2. **11 июня 2019г.** центром «Мой бизнес» проведен семинар «Продвижение продаж, с помощью SMM» (приняли участие 16 ИП)  3. **29 июля 2019г.** центром «Мой бизнес» проведена стратегическая сессия «Формирование модели конструктивного взаимодействия власти и бизнеса» (приняли участие 4 ИП)  4. **24 сентября 2019г.** центром «Мой бизнес» проведен круглый стол «Актуальные вопросы предпринимательства: Доступность финансовых ресурсов» (приняли участие 15 ИП)  **Доля участников семинаров от общей численности субъектов МСП 4,57 %** | 10% |
| 2.9 | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2019 | Скажутин О.Г. | На территории городского округа Спасск-Дальний консультации субъектам МСП оказывает филиал Центра «Мой бизнес» г. Уссурийск | Да |
| 2.10 | Организация совместно с сотрудниками центра «Мой бизнес» семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и  223-ФЗ | 10.01.2020 | Скажутин О.Г. | Число участников | Не менее 15 |
| 2.11 | Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров | 01.09.2019 | Скажутин О.Г. | Число субъектов МСП – потенциальных экспортеров 3:  1. ИНН: 2510014621 [ООО Консервный завод «Спасский»](https://egrul.nalog.ru/index.html);  2. ИНН: 2510014886 ООО "СЛПК - ГРУПП";  3. ИНН: 2510014276 ООО «Приморский Тарный Комбинат». | Не менее 3 |
| 1. *Популяризация* | | | | | |
| 3.1 | На сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию:   1. должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; 2. программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; 3. информация о льготных режимах налогообложения; 4. информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета | 01.09.2019 | Скажутин О.Г.  Моняк Т.Д. | На официальном сайте городского округа  Спасск-Дальний создан раздел малое и среднее предпринимательство | Да |
| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП: - обучающихся  - женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  - пенсионеров - безработных  - лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2020 | Бегунков Г.К. | **26 апреля 2019 г.** в целях повышения финансовой грамотности населения ПАО «Сбербанк» провел семинар с презентацией по финансовой грамотности для населения в актовом зале АГО  Число участников мероприятий – 85 человек.  **13 сентября 2019 г.** АО «Россельхозбанк» провел семинар «Новейшие банковские продукты и услуги» в актовом зале АГО  Число участников мероприятий – 74 человека.  **Доля участников от общей численности работников субъектов МСП 3,03 %** | Не менее 3% от численности работников субъектов МСП |
| 3.3 | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель» | 26.05.2019 | Скажутин О.Г. | Распоряжение Администрации городского округа Спасск-Дальний от 25 апреля 2019 года № 210-ра «О городском конкурсе «Топ-десятка добрых дел родному городу среди субъектов малого и среднего бизнеса»  Число участников конкурса - 19 СМП  Победителей – 10 СМП | Не менее 10 субъектов МСП |
| 3.4 | На официальном сайте администрации, портале поддержки МСП, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2020 | Скажутин О.Г. | Число ежемесячных публикаций – 2 шт. в месяц  Всего публикаций на 01.10.19 – 12 шт. | Не менее 2 в месяц |